附件1

常州市创业培训“进高校、进社区、

进乡村”活动实施方案

为深入贯彻十八大提出的政府促进就业和鼓励创业的就业方针，认真落实省人社厅《关于在全省开展创业培训“进高校、进社区、进乡村”活动的通知》（苏人社发〔2013〕199号）和《市政府办公室关于做好2013年高校毕业生就业工作的通知》（常政办发〔2013〕107号）精神，帮助城乡各类劳动者特别是高校毕业生提升就业创业能力，促进创业带动就业，特制定本方案。

一、指导思想

以创业培训“进高校、进社区、进乡村”活动（以下简称“三进”活动）为重要抓手，进一步落实创业政策、优化创业服务、弘扬创业精神、激发创业热情，深入推进创业型城市建设，实现创业带动就业的倍增效应。

二、目标任务

利用2013年7月—12月半年的时间，通过“三进”活动，完成创业意识培训（GYB）5000人，创业培训（SYB）3000人的目标。每所在常大中专（职、技）院校至少开展1期GYB培训，至少开展2期SYB培训；每个街道（镇）至少开展1期SYB培训，使创业意识深入人心，有创业意愿和一定创业条件的各类劳动者创业能力得到提升。

三、工作措施

1、扩面提质，全面开展创业培训进高校活动

加强公共就业服务机构与高校合作开展创业培（实）训机制，依托在各高校中建立的创业培训（实验）基地，大力开展创业意识培训、创业培训和创业实训。创业意识培训对象为全体大中专（职、技）院校在校生，创业培训、创业实训对象为入学一年后的大中专（职、技）院校在校生。出台《常州市大学生创业培训管理和经费补贴办法》，进一步加强培训规范化管理，并落实相应的培训补贴。探索在大学城引进创业实训系统，使大学生通过模拟实训仿真体验企业申办和经营的过程，从而提高创业实践能力。

2、技能优先，深入开展创业培训进社区活动

立足全市人力资源和社会保障基层公共服务平台，加大对创业培训信息和相关优惠扶持政策的宣传力度，动员组织辖市、区内失业人员、大中专毕业生、退复转军人、残疾人等各类群体特别是就业困难人员参加创业培训。针对社区参训学员的特点，对培训方式进行调整，使培训时间更加灵活便捷，培训内容更加贴合实际。推行“技能+创业”的培训模式，使学员在掌握创业知识的同时学会创业的一技之长，更快地实现创业。

3、因地制宜，扎实开展创业培训进乡村活动

加强与农林部门的合作，将创业培训与区域主导产业发展、农时季节利用等因素结合起来，开展粮油、花卉苗木、时令水果、茶叶、畜牧、水产等创业培训班，逐渐形成“一村一品”、“一镇一业”的良好格局，繁荣农村经济，促进农民增收。加强对农民专业合作社负责人、农民经济人、行政村干部、大学生村官等群体的创业培训，发挥其示范带头作用，进一步带动农民创业致富。

4、双管齐下，着力提升“三进”活动水平

加强创业培训师资队伍建设，选拔、培养一批有志服务创业、综合素质较高的高校教师、基层平台工作人员、农技专家、创业成功人士等充实到我市创业培训师资库中来。下半年举办1期创业培训师资培训班，进一步提升我市创业师资的档次水平，为创业培训质量提供有力保障。加强创业培训实名制管理系统建设，进一步完善对各培训机构开班申请、开班审核、人员登记、考核备案、证书发放的实名制管理和服务，提高创业培训的信息化工作水平。

5、分层推进，迅速掀起“三进”活动高潮

组织对各类劳动者进行创业培训需求调查和分析，在此基础上制定培训具体实施计划，提高培训的针对性和有效性。组织“八九十推进月”活动，通过集中开展宣传、培训和主题活动，掀起一轮“三进”活动的高潮。拟定8月为“创业培训进社区推进月”，组织创业成功人士进社区开展巡回演讲，“以身边人讲身边事”，充分激发基层群众的创业热情。拟定9月为“创业培训进乡村推进月”，抓住第八届中国花卉博览会在常召开的契机，通过举办农民创业项目推介展示活动、农业技术咨询推广活动等，为农民朋友送政策、送项目、送技术、送信息，扩大创业培训影响，提升创业培训效果。拟定10月为“创业培训进高校推进月”，积极引导各高校通过创业论坛、创业计划大赛、创业文化节等形式多样的活动，进一步烘托校园创业氛围，增强大学生的创业意识，提升他们的创业能力。

四、工作要求

1、提高思想认识。开展“三进”活动是贯彻落实国家、省有关文件精神，促进创业带动就业，推动全市实现更高质量就业的一项重要举措，各级人力资源社会保障部门要高度重视，精心组织，加强领导，落实责任，将“三进”活动纳入全年就业目标任务考核体系，确保活动有内涵、有影响、有实效。全市“三进”活动由市劳动就业管理中心牵头负责，各辖市、区要确定本地区“三进”活动的负责人、联系人，并按规定及时上报统计报表，使这项工作得以顺利、有序开展。

2、加强横向合作。各级人力资源社会保障部门要结合本地区实际，加强与教育、工商、经信、农委等政府职能部门和工会、共青团、妇联、残联、工商联等群团组织的合作，共谋培训计划，共享培训资源，力争联合举办一些有一定社会影响力的创业主题活动，发挥各自优势，更好地为创业者服务。

3、抓好培训质量。各级人力资源社会保障部门要加强对创业培训的质量控制，市劳动就业管理中心将根据培训的规范要求，不定期对全市创业培训定点机构举办的培训班进行巡查和抽查，确保培训不走过场、落到实处。

4、加大宣传力度。各级人力资源社会保障部门要精心设计宣传方案，全方位、多角度地宣传此次“三进”活动，使广大劳动者进一步了解创业培训的意义、内容、特色，增强参训的自觉性和主动性。同时，配合进行我市大学生创业新政、创业成功典型人物等的宣传，在全社会营造“想创业的能创业，能创业的创成业，创成业的创大业”的良好氛围。

联系人：李伟清、吴琦、仲炫霖

联系电话（传真）：88107830

E-mail:czscyzdfwzx@163.com

附件2

创业培训“进高校”活动情况统计表

单位：次、人

填报单位：

| 创 业 培 训 |  |  |  |  |  |  |  |  | 模 拟 创 业 实 体 数 | 创 业 实 践 人 数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 班 次 数 | 人 员 数 | 创 业 意 识 培 训 |  |  | SYB 创 业 培 训 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班 次 数 | 人 员 数 |  | 班 次 数 | 人 员 数 |  |  |  |
| — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

负责人（签章）：                                         填报人（签章）：

备注：此表由各驻常大中专（职、技）院校填报，每月25日前填报，截止活动结束。

附件3

创业培训“进社区、进乡村”活动情况统计表

单位：次、人

填报单位：

|  | 开办创业 培训班次数 | 参加创业 培训人员数 | 享受创业培训 补贴人员数 | 成功创业 人员数 | 带动就业 人员数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创业培训 “进社区”活动 |  |  |  |  |  |
| 创业培训 “进农村”活动 |  |  |  |  |  |

单位负责人（签章）：                部门负责人（签章）：                填报人（签章）：

备注：此表由各辖市、区劳动就业管理处填报，每月25日前填报，截止活动结束。