附件1

2013年寻找“常州最美乡村”活动方案

为展现常州新农村发展成就、美好的乡村风貌、浓郁的民俗风情、丰富的乡村旅游活动，进一步推动我市乡村旅游和农家乐健康发展，市农委、市旅游局与常州晚报社联合开展2013年寻找“常州最美乡村”活动。具体方案如下：

一、组织机构

主办：常州市农委、常州市旅游局、常州晚报社

协办：常州市休闲观光农业协会

二、活动时间

2013年1月至2013年10月（花博会期间）

三、活动安排

活动自2013年1月中旬启动，分为季评和总评。（常州晚报共出25个版）。其中季评活动按冬春夏秋4个季节依次开展，共4次，评出当季“特色乡村”；总评活动纳入花博会重要内容，在季评基础上评选产生“常州最美乡村”。活动期内常州晚报共出25个版。具体活动内容如下：

（一）报名环节

采取自愿报名和组织推荐的形式。

1、报名时间：自活动启动之日起两星期内报名，各农家乐自愿填写报名表，报名表可从常州农业网（www.czagri.gov.cn）上直接下载。

2、参与方式：可参与四季的评选，也可参与单季的评选。

3、报名方式：请将报名表邮寄至常州市农委农业与园艺处，也可来现场直接报名。

联系人 ：徐丹      联系电话：81667968

联系地址：常州市长江中路289—1号6楼613室

邮编 ：213002

（二）季评环节

1、特色推荐

每个季节各选取一个主题，并兼顾其它特色，推荐介绍常州特色农家乐和农家文化。同时邀请市民推荐特色农家乐。

常州晚报每季介绍各出3个版。

2、参与体验

组织市民家庭免费参与体验农家乐，每个季节组织一次，每次40人左右，由参与者对体验过程进行描述。

其中，冬季体验组织贫困家庭（每个家庭出2人）；春季体验组织小记者；夏季体验组织留守、外来等弱势群众家庭（一大一小）；秋季体验组织老年人。这4次活动可组织也可自愿报名。

3、公布游讯

根据农家乐不同时期的特色，每月公布两次适合市民出游的讯息。

4、评选颁奖

制作“常州最美乡村”评价表，内容包括环境、游玩、食宿、服务、人气等项目，发放到每一个农家乐，由游客填写。专家评选前上交调查表，作为当季评选的参考依据。

公布当季“特色乡村”候选名单及评选规则，通过市民投票（包括填写“常州最美乡村”评价表、常州晚报选票、江南农游网网络投票三种形式）和专家评选的方式，评选产生当季十佳“特色乡村”、产生幸运读者25名（幸运读者在参与填写“常州最美乡村”评价表和晚报、网络投票的读者中随机抽取），市民投票和专家评选分别占六成（三种市民投票形式各占两成）和四成。每季评选，当季颁奖。

幸运读者奖品：价值100元的农产品。

5、游乐线路和地图

根据每季评选结果，在常州晚报推出当季“特色乡村”游乐线路和地图。

（三）总评环节

1、总评颁奖

公布四季评选产生的“特色乡村”名单及总评评选规则，通过市民投票和专家评选的方式，评选产生常州“最美乡村”，产生幸运读者40名、幸福读者5名（以家庭为单位，最多3人）（均在参与投票的读者中随机抽取），并颁奖。市民投票和专家评选分别占六成和四成。

幸运读者奖品：价值200元的农产品。

幸福读者奖品：价值1200元的农产品，或同等价值的 “最美乡村”游。

2、出版农家乐专题

出版16个版的铜版纸常州“最美乡村”专题，全面系统反映常州农家乐特色和文化，提供农家乐游乐线路图，方便市民了解和寻找。该专题在花博会期间免费发放，同时在各农家乐免费发放。

四、报道时间

依季节顺序，常州晚报每季报道版面5个版左右。具体报道时间如下：

1、冬之养

冬季以养生为主题，主要侧重于食文化。

报道时间：2013年1月中下旬（方便市民春节长假出游）

体验时间：2013年1月下旬-2月下旬

评选及颁奖时间：2013年3月上旬

2、春之韵

春季以踏青为主题，主要侧重于赏景。

报道时间：2013年3月下旬（方便市民清明、五一假期出游）

体验时间：4月上旬

评选及颁奖时间：4月中旬

3、夏之华

夏季以采摘为主题，主要侧重于水果。

报道时间：6月下旬（方便市民暑期出游）

体验时间：7月上中旬

评选及颁奖时间：7月中下旬

4、秋之情

秋季以赏花为主题，主要侧重于各类花卉（结合花博会）。

报道时间：9月上中旬（方便市民国庆长假出游）

体验时间：9月中旬

评选及颁奖时间：9月中下旬

5、总评颁奖

时间在10月中旬。

附件2

“常州最美乡村”评选活动申报表

申报时间：

| 申报单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报类别 |  |  |  |
| 特色介绍 |  |  |  |
| 主要负责人 |  |  |  |
| 具体负责人 |  | 联系电话 |  |
| 具体地址 |  | 联系电话 |  |

附件3

“常州最美乡村”市民评价表

| 环境20分 | 20 □ 15 □ 10 □ 5 □ |
| --- | --- |
| 游乐20分 | 20 □ 15 □ 10 □ 5 □ |
| 食宿20分 | 20 □ 15 □ 10 □ 5 □ |
| 服务20分 | 20 □ 15 □ 10 □ 5 □ |
| 人气20分 | 20 □ 15 □ 10 □ 5 □ |
| 总 分 |  |