附件

2013年常州市园艺作物

优质高效标准园创建工作方案

为进一步加快全市园艺产业发展速度，创建一批科技含量高、发展规模大、示范影响广、带动作用强的优质高效标准园，不断提升常州园艺产业发展水平，促进农业持续增效和农民持续增收。经研究决定，在全市开展园艺作物优质高效标准园创建活动，现制定如下实施方案：

一、指导思想

按照全面实现农业现代化的工作要求，以转变园艺产品生产方式为主线，以保障市场供给和农民增收为目标，在全市开展园艺作物优质高效标准园创建活动。通过集成技术、集约项目、集中力量，推进园艺产业种植设施化、生产科技化、管理标准化、销售品牌化和经营产业化，推动全市园艺产业步入生产稳定发展、技术装备先进、质量安全可靠、产销衔接顺畅、品牌效益显著的可持续发展轨道。

二、创建目标

2013年，在全市创建以优质、高效、生态、安全为重点的园艺作物优质高效标准园10个左右，建立全程质量控制可追溯体系。其中，设施蔬菜、水果、茶叶要求年亩均净效益在1万元以上；智能温室花卉和食用菌要求年亩均净效益在10万元以上；标准园实行六个“百分之百”：即标准园内100%生产资料统购统供、100%种苗统育统供、100%病虫害统防统治、100%产品商品化处理、100%产品品牌化销售、100%产品符合食品安全国家标准。

三、创建内容

（一）设施化种植。严格按照无公害农产品产地环境标准的要求，在农业重点发展区域，选择集中连片的园艺生产基地开展创建活动，其中设施蔬菜要求集中连片面积200亩以上，设施水果、茶叶集中连片面积500亩以上，智能温室10000M2以上，水、电、路基础设施配套完善，达到“渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降、机能进、物能运、土肥沃、高产出”的标准。

（二）科技化生产。加快园艺新品种、新模式和新型实用机械的推广应用，在标准园创建基地推广集约化育苗、遮阳网、防虫网、粘虫色板、频振式杀虫灯、性诱剂、防雾滴棚膜、膜下滴灌等生态栽培物化技术，加快高效节水灌溉应用，使化学农药用量减少30%以上，化肥用量减少20%以上，农业废弃物综合利用率达95%以上。

（三）标准化管理。参与创建的标准园生产环境要整洁有序，并建立产品质量安全和分等分级及生产技术规程标准体系，完善投入品管理、生产档案、产品检测、基地准出、标记标识等5项质量管理制度，建立全程质量控制可追溯体系，形成农产品质量安全管理长效机制，初级食用农产品质量100%达到无公害农产品标准。

（四）品牌化销售。积极开展无公害、绿色、有机食品和GAP认证及地理标志登记，发展一批园艺产品品牌，树立品牌形象，发挥品牌效应，开拓市场，提高经济效益，标准园的产品100%品牌化销售。

（五）产业化经营。园艺作物优质高效标准园创建活动，要以龙头企业或农民专业合作经济组织为载体，把分散的农民组织起来，实行“六统一管理”，即统一品种、统一育苗、统一标准、统一检测、统一标识、统一销售，做到统防统治、产品订单生产。加快发展专业化服务，标准园内做到100%统防统治，100%测土配方施肥。

四、申报要求

以独立法人的企事业单位或农民专业合作经济组织与所在乡镇农林技术推广站（农业综合服务站）联合参加创建，经各辖市区农林（业）局审核，上报至常州市农业委员会。其中设施创建面积要求集中连片，沟、路、渠、水、电等配套设施完善，每辖市区申报不超过5个；智能温室创建申报要求10000M2以上，申报名额不限。2012年参加创建“常州市设施园艺优质高效创建”获奖的单位原则上不再参加2013年的申报，如今年另选新址或有新的创建内容并且规模较大的单位，也可依据实际情况继续申报。各辖市区必须在2013年3月20日前，将申请表和实施方案一式两份报常州市农业委员会农业与园艺处，逾期不予接受。

五、重点工作

（一）科学选点。除符合上述申报要求外，还要考虑工作基础好、技术力量强、地方政府重视、参赛者有积极性等因素。

（二）制定方案。各地按照示范创新、辐射带动等内容，因地制宜制定实施方案，方案要尽可能细化，具有可操作性。同时要不定期组织专家和技术员深入到标准园创建点，举办现场观摩和技术培训，指导农民按照标准化生产技术规程进行田间管理，解决生产中存在的实际问题。

（三）建立档案。对标准园创建的规范性文件、领导批示、资金投入管理、阶段性措施、工作进展等要建立详细的工作档案，并由专人负责。同时，要对关键农事操作等有关情况进行详细记录，如品种、播栽期、秧苗素质、密度、各阶段肥料及农药品种、使用量、使用时间等，便于阶段性检查和考核验收。

（四）总结验收。根据各地创建活动进展情况，常州市农委将按有关验收考核办法，组织专家组进行现场验收。对申报参加创建活动的单位常州市农委将其列为当年度农药残留定点监测单位，一次监测不合格或档案记录不全、质量控制体系未建立的单位，取消其当年评奖资格。

六、保障措施

（一）加强组织领导。常州市农委成立由分管主任任组长，农业与园艺处、科教处、环能处、农机处、产业化处、农产品质量监督管理处负责人为成员的园艺作物优质高效标准园创建活动领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在农业与园艺处，具体负责制定方案，接收审核申报材料，组织专家验收、评比和奖励等活动。各辖市区农林（业）局也要成立园艺作物优质高效标准园创建活动领导小组，明确具体负责部门，协调相关单位，组织开展竞赛工作。

（二）强化督查考核。常州市农委将不定期组织专家对园艺作物优质高效标准园创建点进行督查和检测，各地也要加强对本地区创建活动的督查，保证各项技术和工作措施到位。同时，该项创建活动也将列入市农委对各辖市区农林（业）局年度考核内容。常州市将组织制定园艺作物优质高效标准园创建活动验收评价办法和奖励方案，对创建工作领先的单位和个人给予奖励，优胜创建单位将优先获得项目经费及农机补助经费资助。

（三）加强宣传与总结交流。每个标准园都要建立明显的标识标牌，注明创建单位、行政领导人、技术负责人、责任人、茬口安排、主推技术等内容，便于周边农民学习，扩大宣传影响，提高辐射带动效果。同时，各地要对园艺作物优质高效标准园创建活动进行深入总结，要出典型、出人才、出技术、出效益、出模式，促进全市园艺生产水平再上一个新台阶。

附表：1. 园艺作物优质高效标准园创建活动申请表

2. 园艺作物优质高效标准园创建活动实施方案

3. 园艺作物优质高效标准园创建活动调查记载表

附表1

园艺作物优质高效标准园创建活动申请表

| 创建单位 （盖章） |  | 挂帅 领导 |  | 技术负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面 积 |  | 设施类型 |  |
| 主要 模式 |  |  |  |  |  |
| 主要参 加人员 (限10人) |  |  |  |  |  |
| 园区基本情况及主要技术方案 |  |  |  |  |  |
| 辖市、区农林（业）局意见: （签 章） |  |  |  |  |  |

标准园名称：

附表2

园艺作物优质高效标准园创建活动实施方案

标准园名称:

技术负责人：

创建单位:

联 系 人：

联系电话：

申报日期:

常州市农业委员会制

一、标准园建设的现有基础

1、申报单位基本情况，近两年财务情况，技术条件和管理方式；

２、创建单位地理位置，交通、水、电、沟渠等基础条件与配套设施等基本情况。

二、主要目标

产品质量、效益指标、关键技术推广应用指标等。

三、主要建设内容

规模化种植、科技化生产、标准化管理、品牌化销售和产业化经营等。

四、工作步骤

1创建的具体工作安排（含茬口安排、主体技术和生产模式）等；

2、组织领导、资金投入、人员分工、考核督查等。

五、审核意见

辖市、区农林（业）局意见: （签章）

市农委意见: （签章）

附表3

园艺作物优质高效标准园创建活动

调查记载表

| 标准园 名称 |  | 设施种类 |  |  |  | 地址 |  |  |  | 种植面积（亩） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种子成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 品种名称 |  | 种子价格（元/代） |  |  |  | 亩用种成本（元） |  |  |  | 用种数量（代/亩） |  |  |
| 肥料施用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施肥日期 |  | 肥料种类 |  |  |  | 肥料投入（元/亩） |  |  |  | 肥料投入成本合计（元/亩） |  |  |
| 病虫草害防治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用药日期 |  | 用药配方 |  |  |  | 病虫草害种类 |  |  |  | 用药成本（元/亩） |  |  |
| 机械成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业日期 |  | 作业名称 |  |  |  | 机械成本（元/亩） |  |  |  | 合计 |  |  |
| 定量灌溉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌溉日期 |  |  | 亩成本（元） |  |  |  |  | 亩灌溉成本合计（元） |  |  |  |  |
| 用工天数 |  |  | 亩用工成本（天） |  |  |  |  | 其他亩支出成本（元） |  |  |  |  |
| 其他支出内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 亩产量（公斤） |  |  |  |  | 单价（元/公斤） |  |  |  |  |  |  |  |
| 亩产值（元） |  |  |  |  | 亩效益（元） |  |  |  |  |  |  |  |