附件1

2013年全市创建稻麦亩产“吨粮市”

项目实施方案

一、指导思想

深入贯彻落实科学发展观，以实施农业现代化工程为契机，以水稻单产“十连冠”为动力，以实现稻麦亩产“吨粮市”为核心目标，以项目实施为抓手，进一步创新思路，集中力量、集聚资源、集成技术，主攻单产，充分挖掘粮食增产潜力，全面提升粮食综合生产能力。

二、项目目标

1、总体目标：培育市级水稻商品化集中育供秧示范点20个，推广机插秧集中育供秧核心示范区面积2万亩以上；建立稻麦亩产“吨粮市”万亩示范片10个，示范片内稻麦高产创建面积累计达到30万亩左右。

2、产量目标

（1）2013年辖市区水稻和小麦单产分别较上年增长1.5%和3%以上。

（2）示范片亩产指标：稻麦周年亩产力争达到1200公斤,确保1100公斤。其中:水稻确保700公斤，力争750公斤确保;小麦确保400公斤, 力争450公斤。

3、关键技术应用指标

（1）水稻商品化集中育秧示范点壮秧指标比大面积高10个百分点以上，栽插质量达到行距9.0寸、株距3.5寸，每亩1.8万穴左右，每亩基本苗数达到 6万以上。

（2）万亩示范片稻麦优质高产新品种应用面积达100%，大面积覆盖率比上年提高3个百分点；水稻机械化高产栽培技术和小麦精确定量高产栽培技术应用面积均达100%，大面积应用水平比上年提高5个百分点；测土配方精确施肥技术应用面积达100%，大面积生产覆盖率提高3个百分点。同时，大力示范推广小麦机械条（匀）播高产栽培技术、抗灾应变栽培技术等。

（3）病虫害专业化统防统治效果达到95%以上，病虫危害损失率控制在2%以下；高效、低毒、低残留农药使用覆盖率达到100%，化学农药使用量较周边区域下降15%。

三、建设规模与内容

（一）创建稻麦亩产“吨粮市”万亩示范片项目。创建稻麦亩产“吨粮市”万亩示范片10个，每个补助10万元。资金主要用于机插秧作业服务补贴和小麦机械化条播补助，种子、肥料、农药等农资补贴，以及技术培训、考察、验收等。万亩示范片技术上要突出“一推四普及”,即推广高产优质品种、普及精确定量栽培、普及测土配方施肥、普及病虫害综合防治、普及机械化种植;示范片专业化服务组织要做到“五有五统一”，即有良种良法配套服务的技术规程、有良好的服务手段、有统一的服务标准、有规范的服务合同、有完善的服务档案；以专业化服务推动粮食生产适度规模经营，实现“五统一”：即实行统一品种、统一播种、统一栽插、统一病虫防治、统一肥水管理，提高稻麦标准化生产和规范化管理水平。

（二）水稻商品化集中育供秧项目。培育水稻商品化集中育供秧示范点20个，每个点建设规模在10亩以上，每个点补助5万元。资金主要用于购置基质料、硬盘、技术培训、考察、验收等。在总结上年市级商品化育秧示范点建设的基础上，依靠专业化服务组织、基层农技组织、基层村组，围绕机插秧“五替代”技术，即基质料替代营养土、硬盘替代软盘、硬地育秧替代水田育秧、机械播种替代手工播种、高速插秧机替代手扶式插秧机，同时大力试验示范微喷灌半旱育秧、智能化立体式大棚育秧、水稻钵体育苗机械摆栽等新技术、新装备，大力提升秧苗培育的商品化、专业化水平，提倡多育“太平秧田”，以应对突发性灾害天气的影响，确保机插秧苗的供应和余缺调剂。

四、实施计划

2013年4月中旬前，市里制定下稻麦亩产“吨粮市”创建指标和资金；

2013年4月下旬，做好水稻万亩示范片和商品化集中育供秧地点落实、物资准备等工作；

2013年5至6月份，落实好“吨粮市”创建项目区，树立示范片标牌；

2013年7至9月份，组织观摩培训，加强示范片管理；

2013年10月至11月份，做好水稻万亩片测产验收和考核等工作,并做好秋播小麦万亩示范片落实和物资准备等工作；

2013年11月份至2014年5月份，做好小麦万亩示范片观摩培训等工作，加强示范片管理；

2014年5 月下旬至6月份，做好“吨粮市”创建小麦万亩片测产验收和考核等工作。

五、工作要求

（一）强化组织领导。辖市（区）农林（业）局对创建“吨粮市”工作高度重视，主要领导亲自抓部署、抓落实，并配套相关扶持资金或工作经费；创建稻麦亩产“吨粮市”万亩示范片项目实施主体为各辖市区农林（业）局，水稻商品化集中育供秧项目申报主体为从事水稻生产的专业合作组织。

（二）及时上报实施方案。请各项目承担单位认真编写项目实施方案，每辖市（区）所有万亩示范片项目只形成一个方案（具体格式详见附件3），所有商品化育供秧项目也只形成一个方案（具体格式详见附件4）。方案一式三份由辖市区作栽站于4月底前，报送到市农业技术推广中心，联系人：金军，联系电话：81667972，联系邮箱：jinjun830@163.com。

（三）认真落实各项工作。要及早落实好实施地点，制定周年高产技术方案，明确示范片专业化服务组织，落实好水稻集中育秧基地，安排专人管理好项目建设档案。同时，市级项目实施地点不得与部、省项目重复。

（四）加强资金管理。项目资金由市农委直接下达有关辖市农林局账户（武进、新北资金，由市农委联合财政共同下达），项目实施单位凭有效票据到有关辖市农林局或财政局报账，项目结束后，各申报单位要及时做好项目工作总结，做好台帐及影像资料，市农委将会同市财政局在适当时候进行检查验收。

附件2

2013年全市创建稻麦亩产“吨粮市”

万亩示范片项目名额分配表

| 项目名称 | 金坛 | 溧阳 | 武进 | 新北 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、创建稻麦亩产“吨粮市”万亩示范片项目 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 2、水稻商品化集中育供秧项目 | 6 | 8 | 4 | 2 | 20 |

附件3

2013年创建稻麦亩产“吨粮市”万亩示范片项目实施方案（格式）

项目名称：

建设单位：

实施地点:

项目负责人：

项目联系人：

联系电话：

申报日期：

常州市农业委员会

编 写 提 纲

一、项目建设地点、规模及现状

二、示范片聚集项目情况

三、建设指标及经费安排

五、技术路线

六、实施计划

七、保障措施

八、审核意见

辖市、区农林（业）部门意见： 负责人（签字）： 单位（公章）：

市级农业部门意见： 负责人（签字）： 单位（公章）：

附件4

2013年水稻商品化集中育供秧项目实施方案（格式）

项目名称：

承担单位：

项目负责人：

技术执行专家：

联 系 人：

联系电话：

| 常州市农业委员会 | 制 |
| --- | --- |

编 写 提 纲

一、基础现状：主要包括项目实施区水稻规模、目前主要种植方式、已有商品化育秧的基础条件等。

二、实施内容：主要包括商品化育秧点分布地点与规模（最小秧池规模不小于10亩）、项目资金补贴的主要物化产品及规格、育秧方式及育秧技术规程。

三、考核指标：主要包括秧池面积、供秧规模、秧苗素质等。

四、经费概算（按下表逐项填写）

| 机插秧商品化集中育供秧项目资金使用概算表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 投资概算 |
| 秧池 | 面积（亩） |  |
| 硬盘 | 数量（万张） |  |
|  | 单价（元/张） |  |
|  | 资金（万元） |  |
| 基质（吨） | 数量（吨） |  |
|  | 单价（元/吨） |  |
|  | 资金（万元） |  |
| 技术培训与考察等。 |  |  |

六、审核意见：

辖市区级农业部门意见： （公章） 年 月 日

市农委审批意见： （公章） 年 月 日