附件

常州市集中开展农机安全生产

大检查工作方案

为贯彻落实中央和省市有关加强安全生产工作的文件精神，深刻吸取近期外地发生的重特大安全事故教训，全面落实2013年常州市农机安全生产目标管理任务，自即日起至10月底在全市范围内组织开展为期五个月的农机安全生产大检查，特制定工作方案如下：

一、工作目标

在前期农机安全生产大检查及“打非治违”专项整治行动的基础上，立足于治大隐患、防大事故，通过集中开展农机安全生产大检查行动，进一步落实农机安全生产责任制，深化农机安全生产隐患排查治理，强化农机安全源头监管，提高执法监管水平，积极营造农机安全氛围，坚决遏制农业机械重特大事故发生，实现全市农机安全生产形势的持续稳定。

二、检查内容

1、查农机安全生产责任。检查各地农机安全生产监管责任、主体责任以及全员、全过程、全方位安全管理落实情况。组织开展“打非治违”、专项整治、隐患排查治理工作情况。农机安全生产责任制是否健全完善，是否落实到镇村、合作社、农机所有者和农机手。

2、查投入农业生产作业机具。重点检查农业机械集中作业场所、农机跨区作业转移区域、农机合作社、农机维修网点以及夏季农忙事故多发的重点领域、重点场所、重点机具的安全隐患。

3、查农机道路交通违法行为。加强与公安交管部门信息互通、联合执法、综合治理等方面的协调沟通，密切配合公安交管部门，加大对无牌无证、不参加年检、拖拉机载人载客、超速超载、人货混装、酒后驾驶等违法行为的查处力度。

4、查农机安全执法监管情况。检查各地农机培训、考试、安全检验、牌证管理、备案登记等行为规范情况。重点检查对变型拖拉机安全管理责任的落实，是否按规定对变型拖拉机进行一年双检和上线检测，以及违法违章拖拉机、驾驶人是否依法进行处理；检查各地开展无挂车手扶拖拉机实地检验、“三同时”备案管理和在提高拖拉机“三率”方面采取的工作措施及落实情况。

5、查农机安全应急救援演练。检查各地农机安全应急救援方案制定、应急救援演练以及农机事故应急救援队伍建设情况；检查农机事故统计报告、分析评估及事故责任追究等情况。

三、检查方式

采取各地自查自纠、农委组织检查、政府领导带队现场督查、省局检查组抽查等循环式行动，实行检查—整改—再检查—再整改流水式作业。市政府督查组在6—9月全国集中开展安全生产大检查期间，每月督查一次；在花博会和国庆节期间，每半月督查一次。

四、时间安排

1、自查自纠阶段（6月20日—7月）。各地要对本地区农机安全生产状况进行全面深入、细致彻底地开展自查，对每一个环节、每一个岗位、每一项安全措施的落实情况，及时排查和梳理；对发现的安全隐患，研究根治办法，落实整改措施，责任落实到人，跟踪督查到位。

2、督查整改阶段（8月—9月）。省、市农机安全生产检查督查组将对各地进行明查暗访、突击抽查、重点督查。对辖区内发现的重大隐患，将挂牌督办、一盯到底。

3、总结提升阶段（10月）。各地要认真分析、及时解决农机安全生产大检查中发现的问题，健全完善管理制度，及时做好农机安全生产大检查工作总结，推广好的做法和经验。

五、组织领导

市农委成立全市集中开展农机安全生产大检查工作领导小组，负责全市农机安全生产大检查的总体安排和检查指导。市农委主任蒋伯丹任组长，农委副主任郑银法、市交巡警支队分管领导任副组长，市农委农机监理所、农机处等部门负责人及各辖市、区农林（业）局分管领导任组员。市农机安全监理所具体负责农机安全生产大检查情况的收集、汇总、梳理、通报、上报等工作。各地也应成立领导小组，并指定专人负责组织协调和指导联络农机安全生产大检查的日常工作。

六、工作要求

1、加强领导，落实责任。各地要充分认识集中开展农机安全生产大检查的重要性，切实负起农机安全生产第一责任人的职责。要结合本地实际，制订切实可行的工作方案，把农机安全生产大检查与“农机安全生产月”活动、农机安全生产“打非治违”和专项整治行动结合起来，切实加强组织领导，周密安排部署，发动乡镇、村组、合作社、企业，采取有效措施，把检查内容、检查要求分解落实，认真组织开展好农机安全生产大检查工作，做到谁检查、谁负责，谁整改、谁负责，谁出问题、谁负责，确保集中大检查全面彻底、不走过场。

2、突出重点，严格排查。各地要以更加“严、细、实”的作风，狠抓落实，组织专门力量，深入镇村、农机作业第一线，开展农机安全生产大检查。要强化与公安等部门的配合，突出重点时期、重点场所、重点环节的农机安全事故隐患排查治理，切实加强对拖拉机道路交通违法行为的查处，以及农机合作社安全生产薄弱环节的安全监管和整改，特别要抓好当前夏种农机安全作业，以及高温汛期、花博会和国庆长假期间的农机安全生产工作。

3、大力整治，强化监督。各地要进一步落实农机安全监管责任，对隐患和问题实行“零容忍”，对在大检查中发现的隐患，能立即整改的要立即整改，拒不整改的或者整改不力的，要依法依规严肃处理；要对大检查过程实行动态管理，及时掌握情况，研究和协调解决大检查中出现的问题，确保隐患排查责任到人、跟踪到位、整改到位。市农机安全生产大检查领导小组将对各地开展情况进行不定期抽查，并对大检查工作不认真、走过场，甚至弄虚作假、被动应付的单位进行通报。

4、广泛宣传，总结提高。各地要充分利用大众媒体，充分发挥“平安农机通”的优势，加大对农机安全生产大检查的宣传力度，教育引导广大农民群众和农机手增强做好农机安全生产工作的主动性和自觉性，全面提高广大农机从业人员的安全防范意识，努力营造良好的农机安全生产氛围。要充分发挥群众和舆论监督作用，公开农机安全生产大检查举报电话。

各地要及时总结上报农机安全生产大检查的工作信息、进展情况，并于每月25日前将本月大检查工作开展情况报常州市农机安全监理所。