附件

2013-2014年常州市小麦油菜

百亩丰产方创高产竞赛活动方案

一、指导思想

以粮食持续增产、农民稳定增收、农业保持增效为目标，坚持高产竞赛活动与实现农业现代化目标相结合，合理布局，同步发展；坚持高产竞赛活动与“吨粮市”创建工程相结合，强基挖潜，主攻单产；坚持高产竞赛活动与“三新”技术成果推广普及相结合，多点示范，扩大影响；坚持高产竞赛活动与农业生产业态创新相结合，规模经营，专业服务。

二、目标任务

建设20个亩产500公斤的小麦丰产方和5个亩产230公斤的油菜丰产方，每个示范方创建1-2块3亩以上的超高产攻关田，小麦攻关田单产力争超过550公斤，油菜攻关田单产力争超过270公斤。确定参赛单位名单后，市里将发文予以公布。

三、实施内容

1、科学选择丰产方地点。要选择在交通便利、视野宽广、农田基础设施配套到位、专业化服务有较好基础、乡镇农技推广力量较强的地区实施，便于充分发挥丰产方的辐射带动作用。要根据上述要求，认真开展踏田调研，努力挖掘新方，各地均要选择实施1-2个新丰产方，连续三年以上开展丰产方竞赛的地点原则上不再布点实施。要严格控制规模，丰产方面积要100亩以上集中连片种植，杜绝以点代片，攻关田面积不小于3亩，且位置要在丰产方区域内，攻关田确定后要将田块基础信息及时补充到竞赛活动报名表上。要在显著位置树立醒目的小标识牌，细致标明品种、技术、农事操作时间和物化产品投入等信息，便于农民观摩考察和学习应用。

2、全面普及高产优质品种。要按照省、市主管部门关于品种选用的意见和要求，因地制宜选择高产、优质、高（多）抗的优良品种，每个丰产方只能种植一个品种，确保良种覆盖率100%，不许选用未经审定的品种。要严格按照植保部门要求进行种子处理，禁止随意更改药剂配方和减少药剂用量。要按照技术规范要求，坚持因地、因时制宜原则，选择合适的播种方式和用种量，确保一播全苗、壮苗。

3、全面普及高产增效栽培技术。要按照精确定量栽培技术的总要求，以省农委“四主推”名录为原则，根据《2013年常州市秋播生产技术指导意见》的具体要求，注重技术创新和集成应用。丰产方适期播种比重要达到100%，小麦上突出机械匀播、精量播种、机械沟系配套等关键技术，油菜上突出垄沟覆草摆栽、机播机栽机收等关键技术，直播油菜不能参加竞赛。麦油丰产方都应根据自身实际，选择应用成熟的配套技术体系，不宜在丰产方内开展技术对比试验。

4、全面普及测土配方施肥。要围绕测土、配方、供肥和施肥等环节，制定详细的“施肥建议卡”发放给农户，依据土壤养分状况和作物需肥规律，按照省农委“四主推”名录推荐的肥料配方，为农户选择肥料品种、确定施肥数量，在施肥时间和方法上提供技术指导和服务，百亩丰产方测土配方施肥覆盖率达到100%。

5、全面普及重大病虫草害统防统治。要坚持“公共植保、绿色植保”的理念，坚持预防为主、综合防治的植保方针，加强预测预报，通过大力开展植保专业化服务普及病虫草害统防统治技术，统一用药配方和用药时间，全面普及高效、低毒、低残留农药，提升作业工效，提高防治效果，切实降低赤霉病等重大病虫草害危害损失。

四、工作要求

1、加强组织领导。各地要搞好协调，积极争取地方政府支持，要建立由参赛单位所在镇分管镇长任行政总指挥的领导小组，由镇农技推广机构主要负责人任技术总负责的专家指导小组，并邀请技术指导单位的负责人或专家担任技术顾问，切实加强竞赛活动的组织保障，提高参赛丰产方的管理水平，保证各项工作有序推进。

2、强化责任落实。各地要制定详细的参赛方案，每个丰产方要明确一名行政负责人和一名技术负责人，要采取有效的管理办法，逐级落实责任到人，行政负责人主要要负责好各项参赛工作的协调和组织，技术负责人主要负责田间管理措施的制定和落实。要以负责人为核心，分别建立一支业务能力强、综合素质高的团队，全力建设好百亩丰产方。

3、开展技术培训。各地要结合部省高产创建项目、科技入户工程等的实施，采取“请进来、走出去”的方法，一方面要积极邀请省市有关专家开展技术讲座，另一方面要充分发挥本地技术骨干的力量层层开展多种形式的技术指导工作，要坚持系统培训和阶段培训相结合、课堂培训和现场培训相结合、大班培训和小班化培训相结合，切实把高产增效栽培技术的关键环节宣传到户、落实到田。

4、加强检查指导。各地要有计划、分阶段抓好工作检查、技术交流与指导等工作。前期准备阶段应重点抓好百亩丰产方的选点、面积落实、人员组织、方案制定和技术培训等工作；作物播栽后应重点抓好各阶段关键技术措施的落实和技术指导工作；竞赛活动后期要重点抓好各丰产方的理论测产和工作总结。

5、严格测产验收。竞赛活动组织管理单位将在夏熟作物收获前统一组织丰产方测产验收，技术指导单位和参赛单位要在市级测产验收前先行做好产量自测工作，产量自测要做到规范、严格、严密，务必实事求是，严禁虚报、浮夸。市里将结合各地自测产量、市级测产结果和有关工作情况，组织专家对丰产方建设水平进行综合考评。

6、强化舆论宣传。各地一方面要搞好创高产竞赛活动在做法、经验、成效，特别是机制创新方面的总结，总结要及时、真实。另一方面要搞好对社会的舆论宣传，要充分利用电视、报纸、网络等媒体，多视角、多层次、广范围宣传创高产竞赛活动的工作部署、实施成效，善于挖掘实践中涌现的好做法、好经验、好典型。

五、报名管理

1、参赛主体。乡镇农业综合服务站（农业综合服务中心、农技农机站）、农业研究所为报名和参赛主体，参赛单位具体负责百亩丰产方的建设和实施工作。

2、技术指导。辖市、区农林（业）局作栽站（农业管理服务中心）为组织指导和技术依托单位，负责汇总上报报名表和丰产方的技术指导及服务。

3、组织管理。常州市农技推广中心为此次竞赛活动的组织和管理单位，负责制订方案，督促检查、验收考核和评奖评优等工作。

4、报名时间。参赛单位根据方案要求，认真填写竞赛活动报名表，一式三份（参赛单位、技术指导单位、组织管理单位各执一份），加盖报名单位公章后，于2013年9月20日之前上报至常州市农技推广中心，过期不予参赛。

附件2

2013-2014年常州市小麦油菜百亩丰产方

创高产竞赛活动报名表

报名单位（盖章）：

| 参赛作物 |  |  | 百亩方地点（到村民小组） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种植品种 |  |  |  |  |  | 面积（亩） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 播、栽期 |  |  |  |  |  | 技术依托单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政负责人 |  |  |  |  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产量目标 | 每亩有效穗/每亩株数 | 万 |  |  |  |  | 每穗实粒数/ 每株角果数 |  |  |  |  | 粒（个） |  |  |
|  | 每角粒数 | 粒 |  |  |  |  | 千粒重 |  |  |  |  | 克 |  |  |
|  | 目标亩产 | 公斤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主推技术及应用目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要参与人员 | 姓名 |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  | 职称、职务 |  |  |  |
| 攻关田 基础信息 | 田块编号 |  |  | 所在村民小组 |  |  |  |  | 农户姓名 |  |  |  | 面积 |  |
| 申报日期 | 年 月 日 |  |  |  |  |  | 申报单位负责人 签字 |  |  |  |  |  |  |  |