附件

常州市市民卡工程主要任务实施责任分解

| 序号 | 主要 任务 | 内 容 | 进度安排 | 牵头 单位 | 配合 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 服务平台体系建设 | 1、完善服务平台 建设市民卡管理系统、第三方清分结算系统、人口基础数据库、数据交换平台、在线支付系统等平台。 | 2014年新市民卡发卡前完成系统平台建设，满足发卡、管理、服务的各项需要，确保市民卡项目顺利实施。 | 市民卡 公司 | 经信委 人社局 |
|  |  | 2、完善服务体系 升级调整自营服务网络，合理布局、规范管理、提升服务。扩充原有的合作充值渠道，建设更加完善的合作服务体系。探索自助服务模式，通过在线网络充付平台、合作银行ATM、银联商务“全民付”、智能NFC手机终端等方式，为市民提供更加广泛、便捷、安全的自助服务通道。 | 2014年，进一步完善服务体系建设，确保平台安全稳定运行。 | 市民卡公司 | 经信委 合作银行 常州移动 |
|  |  | 3、获得“支付业务许可证” 我市相关部门做好衔接工作，争取尽早获得许可证。 | 2014年争取获得“支付业务许可证”。 | 市民卡 公司 | 经信委 人行常州中支 |
| 序号 | 主要 任务 | 内 容 | 进度安排 | 牵头 单位 | 配合 单位 |
| 二 | 老公交卡停用 | 采取“市民卡开通小额支付功能，并将老公交卡账户余额转移至市民卡上”的方式停用老公交卡，确保账户金额等值转移，降低老公交卡盗刷风险，保障老公交卡用户权益。 | 2014年6月底前，积极做好宣传引导，发布老公交卡停用公告，做好老公交卡账户资金转移的相关准备工作。 2014年9月底前，暂停老公交卡充值业务。 2014年底，停用老公交卡刷卡乘车业务，城市公交刷卡应用由市民卡承载，并同步实现金融IC卡“电子现金”支付功能。 | 交通局 | 经信委 公交集团 市民卡 公司 |
| 三 | 交通一卡通应用 | 实现常州、金坛、溧阳大市范围内交通一卡通，并逐步实现与其他城市交通刷卡互联互通。做好公交、出租、地铁、公共自行车、城际巴士、公共停车收费等功能的规划设计，积极协调相关部门做好刷卡机具布设、改造、维护工作。做好地铁运营支付方式前期调研和技术对接工作。 | 2014年6月底前，完成金坛城区公交刷卡工程实施，并与常州、溧阳实现刷卡互通，并同步实现金融IC卡“电子现金”支付功能；启动公共自行车、城际巴士与市民卡的对接。 2014年底前，完成常州两市五区的出租车刷卡实施方案制订，在1至2家出租车公司开展试点；启动市区公共道路停车收费管理的调研、试点工作；在全市推广市民卡租赁公共自行车业务。 2015年6月底前，完成常州市区出租车刷卡机具改造，实现出租车刷市民卡收费业务；实现市区公共道路停车场市民卡刷卡功能；实现常金、常溧、金溧城际巴士刷卡支付业务。 2016年，实现常州、金坛、溧阳两市公交、出租、公共自行车、城际巴士、公共停车收费等刷市民卡功能；启动地铁运营支付方式调研。 | 交通局 公安局 城管局 | 辖市区 经信委 轨道建设 指挥部 公交集团 常运集团 市民卡 公司 |
| 序号 | 主要 任务 | 内 容 | 进度安排 | 牵头 单位 | 配合 单位 |
| 四 | 公务员卡应用 | 制订公务员卡功能应用加载计划，逐步实现身份认证、门禁管理、考勤登记、餐费结算等功能。 | 2014年，在市级机关进行试点，开通身份认证、门禁管理、考勤登记、餐费结算等功能。 2015年，在辖市（区）普遍推广，初步构建公务员卡的服务、管理、监督体系。 2016年，在两市五区全面推广，相关功能更加完善，市域范围公务员卡服务、管理、监督体系更加完备。 | 机关事务管理局 | 辖市区 经信委 市民卡 公司 |
| 五 | 卫生健康一卡通应用 | 以市民卡为载体实现卫生健康一卡通。依据居民健康卡相应规范标准制卡，支持异地就医；在市域范围内统一发卡，实现户籍人口和常住人口全民持卡；在各医疗卫生服务单位按需部署三合一读（写）卡器。 支持市民电子健康档案、电子病历调阅等功能，实现市域范围医疗卫生服务跨系统、跨机构互联互通和信息共享。 增加就诊挂号功能，公共卫生（计划免疫、体检、献血、慢病管理）、计划生育、药品管理等卫生业务应用均通过现有技术改造实现。 支持新农合即时结报和自费病人费用支付。 | 2014年，在市区三级医院开始试点建设，市民卡开通挂号登记、诊疗记录、用药记录、新农合即时结报、自费支付等功能，初步建立相关规范标准，建设服务、管理、结算流程。 2015年，在市域范围内所有医院普遍推广；在公共卫生服务单位开展试点，市民卡增加公共卫生、计划生育、医疗保障等卫生业务应用，进一步完善相关规范标准，优化服务、管理、结算流程。 2016年，在市域范围内全面推广，实现户籍人口和常住人口全民持卡，在各医疗卫生服务单位全面部署三合一读（写）卡器；实现居民电子健康档案、电子病历在全市医疗机构互联互通和信息共享。卫生一卡通业务功能正常运行，市民使用度和满意度全面提升。 | 卫生局 | 辖市区 经信委 计生委 食品药品 监管局 市民卡 公司 |
| 序号 | 主要 任务 | 内 容 | 进度安排 | 牵头 单位 | 配合 单位 |
| 六 | 文化旅游一卡通应用 | 推出市民卡“旅游一卡通”服务。该服务主要面向常州市民，可以凭市民卡享受景点门票打折、公共图书馆书籍借阅等功能，并支持景点园区餐饮、住宿、健身、购物、服务刷卡支付。 通过文化旅游一卡通将本地旅游、文化、体育、商业资源充分整合，既给本地市民提供优惠，又满足多样化需求。 | 2014年，开展市民文化旅游年卡功能规划，实现恐龙园、嬉戏谷、春秋淹城三个主题公园刷卡功能；实现公共图书馆书籍借阅；调研常州人文资源、公共体育设施场馆资源情况。 2015年，实现常州、金坛、溧阳文化旅游资源整合，初步实现文化、旅游、体育健身、购物一卡通功能。 2016年，实现常州市民卡在苏州、无锡等城市部分景点刷卡服务功能。 | 旅游局文广新局 | 辖市区 经信委 商务局 体育局 市民卡 公司 |
| 七 | 教育一卡通应用 | 开发符合我市实际的教育一卡通系统，对教育资源进行日常管理，有效发挥教师、学生、教学资源三大资源库优势，促进家校联通互动，提高教育信息化建设水平。 各大院校结合自身一卡通的实际情况，推广市民卡在高校的使用，使自身的“小一卡通”融入到市民卡的“大一卡通”中来。 | 2014年，在各大院校开展试点，总结经验，改进系统，建设使用规范，完善与市民卡体系的融合对接，初步实现学生证、教师证、食堂消费卡、学生公交卡等功能。 2015年，加强在各大院校的普遍推广，实现各种教育一卡通功能，并与教育电子政务系统进行互联，信息实时共享。 2016年，在两市五区全面推广教育一卡通项目，各种功能更加完善，并与市民卡系统全面融合。通过该系统，教育管理机构、学校、教育服务机构可以互联互通，实现各类信息资源共享。 | 教育局 | 辖市区 经信委 市民卡 公司 |
| 序号 | 主要 任务 | 内 容 | 进度安排 | 牵头 单位 | 配合 单位 |
| 八 | 社区一卡通应用 | 将市民卡应用与社区建设相结合，发挥市民卡身份认证和支付载体功能，开展社区一卡通应用规划设计。重点做好市民卡与社区公共服务、便民服务功能的对接。加强智慧社区项目与市民卡的有效整合，实现与数字电视高清机顶盒一对一绑定。逐步实现公用事业缴费、网络购物、交通违章查询及缴费、就诊网上挂号等便民服务功能。 | 2014年，做好社区功能应用调研，开展社区服务应用规划设计，了解社区居民需求；制订市民卡承载数字电视相关业务的方案，做好功能设计，在部分数字电视新开通用户人群开展试点工作。 2015年，普遍承载社区政府服务应用；实现市区数字电视与市民卡的有机融合。 2016年，实现更广泛区域和更多社区实用功能的加载。 | 民政局经信委 | 辖市区 常州有线 市民卡 公司 |