常州市社会保险基金管理情况检查实施方案

一、检查目的

通过检查，了解掌握我市社会保险基金管理运行状况，摸清社会保险基金在筹集、管理和使用中存在的风险点和薄弱环节，进一步规范社会保险经办管理，促进政策制度完善，更好地维护基金安全完整，推动社会保险事业的健康发展奠定基础。

二、检查对象和内容

对我市2013年度社会保险基金征缴、支付、财务、审批评审和经办服务管理情况以及相关管理制度执行情况进行检查，必要时延伸到其他年度。重点检查企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金和社会保险经办机构，根据需要检（抽）查相关社会保险行政部门、社会保险费征收机构、基金财政专户管理机构、社会保险服务机构以及参保单位、参保和待遇享受人员。

（一）征缴管理情况

1、社会保险费缴费基数是否执行省厅公布的上下限基准数；

2、社会保险费是否执行省厅公布的统一缴费比例；

3、地方政府或部门是否存在擅自更改缴费基数或缴费比例，致使少收或多收社会保险费；

4、是否违规减免、缓收或核销应缴纳的社会保险费；

5、是否通过伪造、变造申报证明材料或者采取其他欺骗、隐瞒手段，进行虚假缴费申报，少缴社会保险费；

6、是否通过虚构劳动关系或者提供虚假证明材料骗取参保缴费资格；有无弄虚作假，违规为超龄、虚假身份等不符合条件人员办理社会保险登记和社会保险费补缴；

7、是否隐匿、转移、侵占、挪用征收的社会保险费。

（二）支付管理情况

1、是否擅自扩大发放范围，变更支付标准，增减支付项目，违反审批程序，在手续和资料不全的情况下支付社会保险基金；

2、是否存在经办机构先代发再安排资金情况，年末财政资金是否有未到位情况；

3、是否克扣或者拒不按时支付社会保险待遇和结算基金支出；

4、是否违规决定定点（协议）服务机构费用结算标准；

5、是否通过虚列、虚报、虚增支付项目和金额；

6、有无违规使用社会保障卡骗取、套取基金；

7、医务室、乡镇卫生院、社区服务站点等是否存在留存参保人员证（卡）以及为冒名就诊提供方便、挂床住院或利用社会保障卡非法谋利等行为；

8、定点零售药店进销存管理以及是否存在日用品、副食品、保健品等串换行为；

9、通过全面复查大额报销票据，与就诊医院核对，查实是否存在骗保、套保行为。

（三）财务管理情况

1、是否基金未纳入财政专户，未实行收支两条线管理；

2、是否执行国家统一会计制度及省厅规定的统一会计科目核算；

3、是否违规开立和使用收入户、支出户和财政专户；是否违规存储基金；

4、是否未按规定对基金分别建账、分账核算；

5、是否有账证、账账、账表、账实不符等现象；有无违规使用专用收据和票据；

6、是否隐匿、转移、侵占、挪用基金；

7、是否将基金用于平衡其他政府预算，或者用于兴建、改建办公场所和支付人员经费、运行费用、管理费用，或者违反法律、行政法规规定挪作其他用途等。

（四）审批评审管理情况

1、是否严格执行国家和省规定的提前退休政策和相关审批程序；有无制定地方性规定、越权审批或私自下放审批权限；

2、申请定点医疗机构是否具备国家及省规定的条件，是否存在违规决定定点医疗机构资格审查；

3、申请定点零售药店是否具备国家及省规定的条件，是否存在违规决定定点零售药店资格审查；

4、是否违反保密规定泄露社会保险事项评审评定专家名单，干预专家评审意见。

（五）经办服务管理情况

1、经办机构是否建立内部控制制度；

2、经办机构内部控制制度中是否未按规定建立业务、财务、信息安全和风险管理制度；

3、经办机构内部控制制度中是否未按规定建立个人账户，计算和记录个人账户信息；

4、是否有经办人员伪造、篡改、擅自销毁参保人员社会保险缴费记录、享受社会保险待遇记录、个人权益记录等社会保险数据资料；

5、经办机构是否违反业务规程、信息系统操作流程规定以及岗位职责、审批权限，办理社会保险业务、修改社会保险信息；

6、经办机构是否违背不相容职务相互分离原则和持证上岗要求，设置岗位、配备人员。

（六）监督管理情况

1、是否未设社会保险举报投诉电话或电子信箱；

2、是否未处理社会保险举报投诉电话或案件；

3、是否隐瞒社会保险违法违规重要情况或案件线索，影响检查实施和问题处理；

4、是否擅自改变社会保险稽核结论，违规提出稽核处理意见；

5、是否擅自改变社会保险基金监督检查结论，违规作出行政处理处罚决定等。

三、检查方式和步骤

本次检查采取各辖市、区人力资源和社会保障局、社保经办机构自查，市局检查，省厅检查抽查的方式进行。

（一）各辖市、区人力资源和社会保障局、社保经办机构自查（9月10日-9月30日）

各级在检查中，须延伸到企业和“两定”机构的，各抽查三到五家。实施检查前，各辖市、区人力资源和社会保障局、社保经办机构应设立举报信箱，向社会公布举报电话，接受群众的举报。自查结束之后，向市局财务和基金监督处提供自查报告和相关数据报表。

（二）市局检查（10月1日-10月25日）

市局根据各级自查情况，组织进行检查。在自查和市局检查的基础上，各级对检查出的问题进行梳理、归类，认真分析并查找原因，撰写有情况、有问题、有实例、有分析、有整改措施的检查报告，并报送市局财务和基金监督处。

（三）迎接省厅检查抽查（11月1日-11月20日）

省厅组织对省辖市本级进行检查并抽查部分县（市、区），具体时间、地点另行通知。

四、工作要求

（一）坚强组织领导，精心组织实施。各地要高度重视本次检查，切实加强组织领导，要结合实际认真研究制定当地的检查实施细则，统筹做好各项工作，确保检查工作顺利实施。要成立专门的检查组织，明确检查职责分工，本次检查由各级社会保险基金监督机构负责具体组织，社会保险相关行政处室和经办机构共同配合实施（各业务条线检查内容可参照附表）。要做好与财政、地税等部门的沟通，加强部门协调和联动，确保检查取得实效。

（二）明确检查重点，深入查找问题。各地要按照本方案要求，结合举报投诉、网络监管、要情报告以及审计监督等实际情况，确定检查重点内容、环节和对象。要充分运用行政监督、经办稽核和社会监督力量，采取有针对性的措施，深入查找问题，确保检查质量。

（三）严格监督执法，依法整改处理。对于检查发现的问题，各地要认真查找原因，依法作出处理，及时整改纠正。对发现的以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取基金支出或逃避缴费以及隐匿、转移、侵占、挪用基金等违法违规行为，各级要严格按照社会保险法和相关规定，依法进行行政处理处罚和案件移送。

（四）认真分析总结，完善制度机制。各地要深入分析社会保险制度实施和基金管理运行状况，针对存在的管理风险点和薄弱环节，进一步完善相关政策、制度和流程，不断提高基金征缴、支付、财务管理和经办服务水平，从源头上提高基金治理能力。要认真总结检查工作，完善检查方法，强化监督措施，推动建立监督检查长效机制，更好地维护基金安全，为社会保险事业改革发展提供有力支撑。

联系处室：市人社局财务和基金监督处

联 系 人：陈  晨     联系电话：85681907

附件：省人力资源社会保障厅关于印发社会保险基金管理情况检查实施方案的通知