附件1：

常州市审计局2016年度审计项目计划说明

2016年，全市审计工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神以及全国、全省审计工作会议要求，认真落实中办国办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及相关配套文件精神，牢固树立“五大”发展理念，主动适应形势，积极创新举措，紧紧围绕地方党委、政府工作中心，全面履行审计监督职责，大力推进公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况审计全覆盖，为建设“强富美高”新常州作出更大贡献。

各处室要围绕2016年审计工作的总体要求，统筹安排，突出重点，精心组织实施全年项目，严格管理审计现场实施，积极防控审计风险，对重大事项要查深查透，保证审计质量。全年审计、专项审计调查项目均作为重要项目管理，除上级统一制订审计实施方案的项目外，各类审计、专项审计调查项目的实施方案均需报分管领导批准或核定。各处室应加强电子业务数据、财政财务数据的采集和管理工作，有关电子数据应在年度内提交计算机审计处，纳入审计信息平台管理。

市局全年共安排审计项目43个，主要有署定审计项目4个、省定审计项目1个，市定审计项目38个（其中政府投资项目13个、经济责任审计项目14个）。具体项目安排如下：

一、财政审计

（一）2015年度财政预算执行情况审计

1. 本级预算执行审计。深化本级预算执行审计，探索政府决算草案审计，监督检查一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的预决算情况；监督检查全口径预算收入执行情况，财政及各执收单位组织政府非税收入情况，政府非税收入专户以及有关暂存款项核算管理情况；重点审计全口径预算批复、预算调整及预算支出执行情况。

2. 市地税部门税收征收管理情况审计。要围绕促进依法治税，完善征管机制，提高税收征管质量。重点关注地方税收收入计划的执行情况，分析税收结构和各项税收的增减情况、地方重点税源变化情况；监督检查地税部门执行国家税收政策情况，关注有关税收优惠政策执行情况，有无违规制定或越权办理减、免、缓税等问题；以地税部门履行税收征管职责为主线，审计评价税收保障平台数据传输、数据管理、数据运用等情况。

3.部门预算及其他财政收支审计。要牢固树立科学审计理念，紧紧围绕市委、市政府工作中心，坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的总体思路，以逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度，促进部门预算管理，提高财政资金使用效益为目标。要通过审计，全面掌握相关预算单位2015年度部门预算收、支、余的总体情况，加强对预算执行情况的审计，客观评价部门预算执行及其他财政收支的真实性、合法性和效益性，揭示预算编制与执行中存在的问题，从体制、机制和政策层面分析原因，提出改进管理完善制度的审计建议，促进加强预算分配管理和规范预算执行，促进提高财政资金使用效益。

上述项目自2016年2月开始，于5月15日前完成各项目审计实施阶段工作，并提交已征求被审计单位意见的审计报告。项目7月底前结束。

此外，结合市德安医院信息系统审计开展的市德安医院财务收支审计项目，于12月20日前完成。

（二）专项资金审计与审计调查

4．稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。该项目为审计署定项目，根据要求，各地2016年安排的所有审计项目都要将重大政策措施落实情况作为重要审计内容。要紧紧围绕项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范等5个方面，重点关注创业创新、扩大有效投资、促进转型升级、推进新型城镇化、精准扶贫、电子商务、节能环保等领域政策措施的贯彻情况和效果，及时发现和纠正有令不行、有禁不止的行为，反映好的做法、经验和新情况、新问题。此项目根据具体实施内容及全局工作任务情况，由市局统一安排各处室具体实施。

5. 城镇保障性安居工程跟踪审计。该项目为审计署定项目，根据上级审计机关的统一要求实施，反映2015年度我市保障性安居工程的总体进度情况、政策措施落实情况和取得的阶段性成效，重点揭示任务分解落实、资金管理、项目建设等方面存在的薄弱环节，提出改进建议，促进重大政策措施的落实和政策目标的实现。

6. 基本医疗保险基金和医疗救助资金专项审计。该项目为审计署定项目，8月中旬至11月期间正式实施。重点关注基本医疗保险基金收支规模、结构和管理使用情况，关注制度运行和政策执行中存在的突出问题。通过审计，促进惠民政策贯彻落实，推动完善基本医疗保险制度。

7. 工业转型升级专项资金审计调查。结合市经信委经济责任审计，审计调查近三年来预算资金安排、项目申报和审批立项、资金拨付、资金使用以及资金效果情况，客观评价专项资金对支持节能降耗和发展循环经济、工业化与信息化融合等方面的引导作用和效果，重点监督检查专项资金相关政策制定和执行情况，以及资金分配、资金使用、项目推进中的有关问题，提出改进和完善专项资金管理的意见和建议，促进提高财政专项资金的政策引导效果。

8. 科技专项资金审计调查。结合科技局经济责任审计，审计调查近三年来预算资金安排、项目申报和评审、资金分配、资金拨付、资金投向、资金管理使用情况，客观评价资金使用效果，重点监督检查项目立项管理、项目经费开支范围、资金使用和项目实施等相关制度建立执行情况以及项目验收管理等情况，查找问题和不足，提出改进和完善的意见和建议，促进提高科技资金在全市实施创新驱动战略、完善区域创新体系等方面的效果。

9. 园林绿化城市长效管理资金审计调查。结合园林局经济责任审计，审计调查近三年城市长效综合管理资金预算安排、拨付、管理、使用等情况，重点监督检查执行专款专用制度、重点工程建设、执行政府采购制度等方面存在的有关问题，揭示影响资金使用绩效的原因，提出审计改进建议，促进提高财政资金使用效果。

10. 市级水利专项资金预算分配及管理使用情况审计调查。结合水利局经济责任审计，通过辖市、区联动审计，审计调查2015年市级水利专项资金预算编制、执行情况及项目建设总体情况，重点监督检查预算资金分配、项目预算编制、资金管理使用、项目建设等情况，关注项目概算、项目建设、竣工决算、工程招投标制度执行情况，关注我市水资源管理情况，发现并纠正在资金分配、资金使用、项目建设等方面存在的问题，促进水利专项资金有效发挥作用，提高资金使用效益。

11.市属学校建设“三年行动计划”实施情况专项审计调查。通过对市属学校建设“三年行动计划”（2015-2017年）2015年度建设项目实施情况的审计调查，全面反映项目建设规模、项目进度、资金来源、及支出进度等方面的总体情况，重点审计调查基本建设程序、概预算执行、招投标制度执行、各项保障措施落实情况等，以及建设资金筹集、使用、管理情况，注意检查和反映工程项目管理和建设中存在的制度缺陷、管理漏洞以及违法违规问题，提出审计的意见和建议，促进政府及有关部门加强建设项目管理。同时结合该项目对社会中介机构审计质量进行复核。

对配合财政同级审的专项审计或专项审计调查项目，应于5月15日前完成各项目审计实施阶段工作，向财金处提交已征求被审计单位意见的审计报告。

二、政府投资项目审计

12．全省对口支援新疆资金及建设项目跟踪审计。该项目为审计署项目。目标为促进中央和省支援政策措施落实到位，保障资金管理和项目建设规范有序、廉洁高效和公开透明，促进援疆干部轮换期间责任落实和健全援疆资金及项目管理的长效机制。针对2016年援疆工作进展的具体情况，及时发现和纠正存在问题，分析原因，提出整改和加强管理的建议和意见。有关年度审计报告完成时间按省厅规定执行。

13. 建设项目竣工决算审计及跟踪审计。围绕市委、市政府“重大项目深化年”，加大对重大基础设施、生态环境治理、水利建设工程、民生实事工程的审计力度，重点关注政策、资金、建设进度、投资效益等情况，推动经济结构调整和发展方式转变。今年，继续对轨道交通1号线一期工程、常溧高速、青果巷历史街区改造、妇幼保健院等项目实施跟踪审计，组织力量对“市属学校建设三年行动计划”实施情况开展审计调查，对“文化广场”项目实施跟踪审计，对戚墅堰污水处理厂三期工程开展竣工决算审计；同时，积极做好中医院新建综合楼、轨道交通2号线一期工程等项目的审计前期工作。

三、党政领导干部经济责任审计

以促进领导干部贯彻落实十八大及十八届三中、四中、五中全会精神、科学发展观、树立正确的政绩观、切实履行经济责任为目标，突出政策执行、科学决策、依法行政、经济管理、检查监督、廉洁从政、资金使用绩效等评价内容，加快建立领导干部经济责任审计动态库和部门经济责任审计分类办法，探索实施领导干部经济责任审计全覆盖的有效途径。

根据省审计厅统一安排，我局将对苏州吴中区开展经济责任审计，相关要求按照省审计厅审计工作方案执行，有关处室应做好扎口管理工作。根据市委组织部计划安排，市局将对金坛、天宁两个地区和市经信委、市财政局、市统计局、市园林局、市水利局等9家单位进行经济责任审计。同时，对市政府办、市社科联、市供销社、市委农工办、市委老干部局、市级机关党工委6家单位进行离任交接审计，由各专管处室负责实施，无专管处室的由经审处负责实施。

要重视审计资源的整合和组织结构的优化，提升工作效率；要把握审计工作的重点和审计成果的利用，提高工作效果；要落实中央指示和上级要求，在对地区党政领导干部经济责任审计时，积极探索自然资源资产离任审计，促进领导干部经济责任审计深化和完善。根据省厅要求，今年市局将对金坛市党政领导干部经济责任审计中开展自然资源资产离任审计试点，相关处室应切实按照省厅关于自然资源资产离任审计具体实施意见积极开展此项目审计。

根据情况，结合部分部门、单位管理使用的资金、资产、资源情况，开展绩效审计或专项审计调查。

四、信息系统审计

14. 市德安医院信息系统及财务收支审计。该项目通过审数据、审系统两个方面，重点关注电子数据的真实性、合法性和效益性，以及信息系统的安全性、可靠性和经济性，查找信息系统的薄弱环节，提出针对性建议。该项目12月20日前结束。