附件1

常州市教育局局属单位基本建设项目

工程变更、现场签证管理办法

为加强常州市教育局局属单位基本建设项目（以下简称“基建项目”）的监督管理，规范工作流程，明确审批流程，合理有效地控制工程造价，制止工程随意变更和盲目签证行为，防止随意增减建设内容，规范使用基本建设资金，根据《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第二十一号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《建设工程价款结算暂行办法》(财建〔2014〕369号)等有关法律法规，结合实际，制定本管理办法。

一、各方职责

1.项目管理单位与监理单位

审核工程变更技术合理性、工程变更范围。

负责签证工程量的实测实量，签证完成后进行复核、确认。

负责签证单编号下发、登记台帐。

负责签证月度统计、报备。

2.建设单位

负责工程变更的初步审核和报批。

根据已批准的变更方案，负责工程签证的审核。

3.跟踪审计单位

参与变更的审核并给予成本定价意见及建议。

负责签证工程量预估报价审核。

负责审核施工单位签证完成的工程量并对造价复核确认。

二、工作程序

（一）工程变更

1.工程变更的类型

（1）现场条件变化：指不可预见的地质条件变化或外界障碍发生引起的工程量增减、施工难度的变化、新增项目等。

（2）合同外新增项目：指超出施工合同范围，且与合同有一定关联、有利于合同实施的项目。

（3）标准变化：指施工过程中，建设单位对工程质量、安全、材料、施工工艺等提出新的要求，超出合同条款的有关规定，导致相关费用增加。

（4）设计变更：指由于设计图纸、设计修改通知、设计变更指令单所引起的工程项目、工程量与招标文件之间的改变。

（5）建设条件变化：即在合同确定之后，法律、法规的变化引起的施工单位费用的改变。

（6）施工方案变化：是指非施工单位责任引起的施工方案的变化。

（7）不可预见因素：指施工过程中发生的因不可抗力而引起的特殊风险。

（8）其它原因：是指除上述一至七项以外的原因引起的。

2.工程变更报批原则

（1）工程变更应坚持先报批后实施的原则。

（2）任何单位和个人不得以任何方式将工程变更事项分解申报。

（3）基建项目建设应严格按概算、预算控制，严格按图施工，尽量减少变更，确需变更的应有充分的理由，应当遵循科学、合理、真实、经济和及时的原则。

（4）工程变更导致项目总投资超过概算10%以上的，项目概算应按原批准程序重新审批，再行报批工程变更。

3.工程变更审批程序

（1）一般情况的工程变更。工程变更应由建设单位、设计单位、项目管理单位、监理单位及跟踪审计现场审核变更的合理性和范围，对于现场认为需要进行变更的工程商定变更方案及编制概算后报教育项目建设指挥部（以下简称指挥部），指挥部组织计财处、建装中心、项目管理单位或相关技术专家（如有需要）召开变更方案论证会，形成决议并会签同意后由建设单位填写《工程项目变更审批单》，同步编制预算，跟踪审计审核预算并提出造价初审意见，项目管理单位出具方案和造价审核意见，现场参建各方会签后报市教育局审批。

（2）特殊情况的工程变更。对需要紧急抢险发生的工程变更，建设单位应及时向指挥部请示同意后，再进行抢险处理，同时按规定办理工程变更审批手续，并附相关的影像资料说明抢险情形。

（3）完善定价手续。变更涉及内容需重新报价的由监理单位根据跟踪审计提出的报价意见，通知施工单位在2日内将《工程项目报价报批单》报项目管理单位、监理和跟踪审计单位审核，经审核后报指挥部，重新定价后，由监理单位签发《工程变更通知单》，通知施工单位组织工程实施；不需重新报价的，由监理单位直接签发《工程变更通知单》，通知施工单位组织工程实施。

（4）严禁以口头答复、书面报告答复和会议纪要等形式代替变更审批程序。

（二）现场签证

1.现场签证的类别

根据引起现场签证的主体不同，可以将现场签证分两种情况：

（1）由建设单位相关指令（如设计变更单、工作联系单等）引起现场签证。

（2）除此之外施工单位根据现场施工条件主动提出的现场签证，如隐蔽工程签证等。

2.现场签证程序

（1）完善签证信息

监理单位签证前必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担等，签署明确的审核意见后提交建设单位。

（2）审核签证内容

建设单位、项目管理单位在办理施工单位报送的现场签证时，如有不合理签证，需说明原因，做好记录，并存档备案。不合理签证通常有以下几种情况：

①该签证已经办理，又出现的重复签证。

②该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证。

③属于施工单位工作失误造成的工程签证，如：施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等。

④签证所列的工程量内容从预算角度不应该单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。

（3）现场签证执行、复核

①在施工单位组织实施过程中，项目管理单位、监理单位和建设单位监督实施情况，并核实执行结果，对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成。

②实施完成后，施工单位填写《工程签证单》报审。《工程签证单》必须连续编号。同一施工单位在同一项目工程办理的签证单不能发生重号签证，若出现同编号签证单则较后办理的签证单为无效签证不予结算。

③因设计变更引起的现场签证，则由项目管理单位和监理单位负责督促施工单位将变更标注在施工图上。

④施工单位、项目管理单位、监理单位、建设单位和跟踪审计共同对工程量实测复核、确认，跟踪审计负责工程造价的复核、确认。

⑤实测情况记录在《工程原始记录单》中，建设单位与项目管理单位、监理单位、施工单位、跟踪审计共同在《工程原始记录单》、《工程签证单》中签字确认，监理资料员盖章、下发并建档。

⑥按台班计量的工程（如挖机、推土机、水泵、空压机等，须注明详细的规格、型号）等需由施工单位负责每天填写《机械使用台班记录表》，项目管理单位、监理单位、跟踪审计和建设单位进行签字确认。

⑦隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工作量确认。

（4）签证月报、结算管理

①项目管理单位和监理单位每月对现场签证情况进行汇总，形成《签证汇总表》，报备建设单位。

②施工单位根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”，具体操作依照施工合同的要求执行。

（5）编号下发、登记台帐

①审批通过后，监理资料员核实审批内容等事项，审批流程需按流程图示签批完整。

②监理资料员负责《工程变更通知单》编号（必须连续）、发放，并登记台帐。

③《工程签证单》原件一般一式五份，施工方一份，项目管理一份，监理一份，跟踪审计一份，建设单位一份。

附件2

工程签证单填写说明

一、目的
    为了加强建设工程的工程变更签证管理，规范工作流程，有效地控制成本。

二、工程签证办理原则

1.坚持“事前变更”的原则，对于项目变更一般要先进行技术经济比较确认后方可进行，尽量避免先实施变更后补办手续的逆向操作行为发生。

2.遵照合同的原则，严格按照合同条款的工程签证规定要求执行。

3.坚持“一事一报”的原则，不得对工程签证项目随意整合拆分，以便于工程签证分类统计。

4.坚持实事求是的原则，严禁弄虚作假。

三、《工程签证单》填写基本规定

1.所有签证单必须对应合同条款、设计交底、各类经审核确认的审批单等有效书面正式文件作为签证依据，并在签证单中注明，否则为无效签证。

2.签证单内容填写要求：

（1）必须正确完整填写办理签证的单位工程名称、施工单位名称、签证部位、施工日期、签证依据等情况。

（2）在签证正文栏内简单扼要阐述时间、地点、施工部位、内容、数量、完成情况等，能以图示表示的尽量画示意图，并标明相关尺寸；

根据需要，可通过摄影、照相等方式形成影像资料作为签证附件；

（3）签证单书写字迹必须端正清晰（建议使用电脑打印），由于书写字迹不清晰，造成最终无法结算或多方理解不一致的，其损失由书写责任方承担。

（4）签证单内的最终结果数量必须由阿拉伯数字和中文大写文字标注组成，由于阿拉伯数字和中文大写文字标注数量不统一而造成的损失由书写责任方承担。

（5）签证单内容不允许涂改（特别是数量），否则为无效签证不予以结算。

（6）施工单位对办理的签证应以承接项目工程（即按标段）为单位进行统一按序编号，编号形式为：项目名称（按合同项目代号）-施工单位-编号（编号为三位数，001-XXX）。

（7）同一施工单位在同一项目工程办理的签证单不能发生重号签证，若出现同编号签证单则较后办理的签证单为无效签证不予结算。

（8）在签证单正文最后一条内容下应注明“以下无内容”字样。

3.签证单内容填写说明：

（1）一般签证计量本着以图纸计算为原则，对于以图纸计算有难度的亦可以采用现场实量。

（2）土方工程签证：必须在签证正文后附有以下材料。

①土方施工的“现场平面图”应根据施工现场的场地自然情况合理的设置标高测量点，并在图上编号标明。

②标高测量点在土方施工前后的五方测量记录（施工单位、项目管理单位、监理单位、跟踪审计单位、建设单位）。

③土方工作量计算书。

④挖方工程签证：建设方有指定土方堆放回填地点的施工方应按建设方指定地点堆放回填，此工作不得再重复计量回填工作量。

⑤零星的土方工程以及抽水等适合以台班计量的项目签证：可以采用机械台班计量签证。（附：每日机械台班使用记录表）

（3）砼工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明砼的标号、种类（自拌、商品砼）、外加剂品种、 输送方式（泵送、塔吊吊运、人工运输等）

（4）砌体工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明砌体的材料、规格以及砌筑砂浆的标号。

（5）内、外墙粉刷工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明粉刷材料的配合比以及外加剂的品种和掺量。

（6）外墙涂料工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明涂料的名称品种和颜色代号。

（7）内、外墙面砖、地砖和石材工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明面砖的名称品种规格、颜色代号以及铺贴工艺。

（8）防水工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明防水材料的名称品种和施工工艺，对于防水涂料还应注明防水层的厚度。

4.脚手架或其他架设工具签证：在正文内除注明工作量外还应注明使用或租赁的周期。

5.水电工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明使用材料的品种规格、等级和厂家。

6.园林绿化工程签证：在正文内除注明工作量外还应注明使用材料的品种规格、种植密度、等级。

7.点工签证：点工数量必须现场按实估算。

8.确实无法采用计算工作量的：必须采用点工计算的可采用一次性点工包干的方式，以防止施工人员的消极工作。

附件3

工程变更审批流程图

有关方提出变更要求

项目管理单位出具方案和造价审核意见

是否超批准规模、标准

是否有相关批文

跟踪审计提出造价初审意见

报原批准单位审批

建设单位批准并上报审批单

指挥部会签、教育局审批

批准

审批是否通过

完善定价手续后签发《变更通知单》

否决变更

否决变更

不合理

合理

否

否

否

否

是

是

是

是

各方商定变更方案、编制预算

施工单位实施变更

设计、项目管理、监理、跟踪审计审核变更合理性和范围

附件4

常 州 市 教 育 局

工程项目变更审批单

填报单位（盖章）：                                    送审日期：

| 工程名称 |  | 变更项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原定方案： 变更理由： 变更方案（如需重新报价则另附《工程项目报价报批单》）： 建设单位负责人： |  |  |  |  |
| 设计院意见： 签名： 日期： |  |  | 监理单位意见： 签名： 日期： |  |
| 跟踪审计单位意见： 签名： 日期： |  |  | 项目管理单位意见： 签名： 日期： |  |
| 建装中心审核意见： 签名： 日期： |  |  |  |  |
| 计财处审核意见： 签名： 日期： |  |  | 局领导审批意见： 签名： 日期： |  |

附件5

常 州 市 教 育 局

工程项目报价报批单

项目名称：                                                  编号： 标段号 — XXX

| 单位工程名称 |  | 日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 施工负责人 |  |
| 报价子项 |  | 报价预估总额 |  |
| 报价类型: | □暂定价材料 □专业工程暂估价 □变更增加材料 □变更增加专业工程 □其它报价 |  |  |
| 报价具体内容：（应注明品牌规格、单位、使用部位、数量，提供工程预算书，可附页） 施工单位（签字盖章） |  |  |  |
| 监理单位意见 | （签字盖章） |  |  |
| 跟踪审计单位意见 | （签字盖章） |  |  |
| 项目管理单位意见 | （签字盖章） |  |  |
| 建设单位意见 | （签字盖章） |  |  |

说明：1.有变更图应附后；2.变更需提前20天提出；3.各单位应根据询价情况签署意见。

附件6

工 程 签 证 单

工程名称：                                            编号：

| 施工单位 |  |  | 单位工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 签证部位 |  |  | 项目费用 |  |
| 施工日期 |  |  | 完工日期 |  |
| 签 证 内 容 | 签证依据：编号为 （或工程变更通知单） |  |  |  |
|  | 施工单位（签章）日期： |  |  |  |
| 监理单位： （签章）日期： |  |  | 跟踪审计单位： （签单）日期： |  |
| 项目管理单位： （签单）日期： |  |  | 建设单位： （签单）日期： |  |

附件7

（      ）签证汇总表

工程名称：

施工单位：

| 序号 | 签证编号 | 签证内容 | 价格 | 页数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汇总金额 |  |  | ****** |  |  |

填表人                                                  复核人

附件8

机械使用台班记录表

项目名称：                                    施工单位：                                    记录时间：

| 设备名称 | 工作内容 | 开始时间 | 结束时间 | 小 计 | 施工 | 监 理 | 审计 | 项目管理 | 甲方审核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

工 程 原 始 记 录 单

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 签证部位 |  |  |  |  |  |
| 记录内容： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 监理单位 |  | 审计单位 |  |  | 项目管理单位 |  |  | 建设单位 |  |

注；本单是用于工程实测实量时使用，也作为签证的附件。