附件

常州市职业学校管理水平提升行动计划实施方案

（2016—2018年）

为贯彻落实国家、省加快发展现代职业教育的有关决定，，推进我市职业学校管理水平提升，依据《江苏省职业院校管理水平提升行动计划实施方案（2016-2018年）》要求，结合我市实际，现制定《常州市职业学校管理水平提升行动计划实施方案（2016-2018年）》。

一、总体要求

（一）工作目标

经过三年努力，常州职业教育办学行为更加规范，办学活力持续增强，办学质量不断提高，管理能力显著提升，依法治校、自主办学、民主管理的运行机制全面建立，以人为本管理理念更加巩固，现代学校制度逐步完善，内外并举、多元参与的职业院校质量评价与保障体系不断完善，职业教育办学质量和社会美誉度明显提高。

（二）实施原则

行动计划的实施，坚持规范办学与激发活力相结合，坚持问题导向与标本兼治相结合，坚持专项治理与全面行动相结合，坚持科研引领与注重长效相结合，实施职业院校管理工作规范化、精细化、科学化工程，全面推进职业院校治理能力现代化建设，健全职业院校自我诊断自我完善的长效机制。

二、重点任务

（一）开展问题专项治理

1.规范招生行为。严格审核全市中等职业学校办学资质和招生专业，科学确定招生规模和招生计划，依法依规加强招生资格审核和管理，坚决取缔不合格职业学校及办学点，加大对违纪违规招生行为查处力度。加强招生政策和工作纪律的宣传教育，逐级签订责任书，加强对招生简章的规范管理，坚持职校招生发布会制度，面向社会公开承诺诚信招生、阳光招生，杜绝有偿招生等违纪违规行为。支持职业学校扩大招生、市场招生，保证全市职业教育与普通高中招生比例稳定在1：1左右，不断优化完善我市部分职业学校提前自主招生改革试点，培养创新型人才。根据江苏省高考改革方案，健全中职本科试点项目招生制度，扩大完善优秀职业学校品牌专业自主招生。

2.严格学籍管理。全面落实学籍电子注册和管理制度，严格执行《中等职业学历教育学生学籍电子注册办法》，规范运行好江苏省中等职业学校学生管理信息系统，严格按照经招生录取审批且实际到校就读的新生名册建立学生学籍，严格学籍异动、学生信息变更等关键环节的管理，确保学籍电子档案数据准确、更新及时、程序规范，杜绝虚假学籍、重复注册等现象。校长为学籍管理第一责任人，分管副校长为主管责任人，学校学籍管理员为直接责任人。市教育局每年定期严格开展新生花名册审核和毕业验印工作，推进学籍电子注册和管理制度的全面落实。

3.落实教学标准。认真贯彻《教育部关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见》和《省政府办公厅转发省教育厅关于进一步提高职业教育教学质量意见的通知》等文件精神，严格执行国家和省制订的专业建设标准、专业教学标准、专业指导性人才培养方案和课程标准，科学制订实施性教学计划。强化教学过程管理，每学期由市教科院定期开展教学计划执行情况专项检查，杜绝课程开设与教学实施随意变动等现象。鼓励学校引入国际（内）行业标准和职业标准，结合常州产业调整方向，调整课程结构，灵活设置专业课程，形成动态优化的模块化专业课程体系。加强文化课和专业基础课程规范化教学，多元整合人文教育、科学教育和体艺教育，力求扎实的基础知识、多元的文化视野和敏锐的思维方式协调发展。从社会和工程实际中提炼问题，改革专业课教学内容。引进企业员工评价标准和岗位规范，改革学习评价标准。充分挖掘和利用常州优秀传统文化教育资源，拓宽选修课覆盖面，开设地方课程和校本课程。推进技能大赛项目课程教学试点工作，更新完善全市29个技能大赛项目课程教学内容，召开技能大赛项目课程教学现场交流会，有效促进技能型人才培养水平提升。完善常州市职业学校专业水平评估标准，组织开展第三方机构对常州市职业学校专业建设水平评估，实现专业评估覆盖全市职业学校及所有专业，对评估结果与排名公开发布，对专业水平低，不符合产业发展方向的专业明确整改期限，对整改不力的限制招生、停止招生。

4.强化实习管理。严格执行职业学校学生实习实训管理的相关规定，落实实践性教学、顶岗实习的时间要求，职业学校学生顶岗实习时间原则上不超过半年，认真落实三年制2.5+0.5，五年制4.5+0.5的人才培养方案，利用虚拟实训平台等信息化手段提高实习（训）的教学质量；确保学生顶岗实习的岗位与其所学专业面向的岗位群基本一致；强化实习实训师资力量和经费保障，明确实习实训指导教师岗位职责，及时对学生进行岗位安全教育、职业道德教育，全面掌握学生实习表现。加强实习教学管理与服务，强化以育人为目标的实习过程管理和考核评价；确保实习责任保险“应保尽保”，积极维护学生合法权益。市教育局对各校学生实习实训情况的进行定期检查。组织学校运用好江苏省职业学校定岗实习管理与毕业生跟踪服务系统。

5.创建平安校园。加强安全管理，增强学生安全意识、纪律意识，落实“一岗双责”责任制，建立健全安全应急预案。各职业学校定期开展校园隐患排查整治，市教育局组织学校间互查，加强对校园周边安全综合治理。建立健全人防、物防、技防“三防一体”的安全防范体系，消除水电、消防、餐饮、交通和实训等方面的安全隐患。组织开展安全教育宣传活动，重点强化交通安全、防溺水、消防、防灾减灾等专题教育，定期组织消防和防震等应急演练。

6.规范财务管理。严格执行国家财经法律法规，建立健全财务管理制度；增强改革和绩效导向，严格预算管理，强化预算约束；夯实会计基础工作，建立完善内部控制机制，加强财务风险防范；完善学生资助等职业教育专项资金管理，加强过程控制，规范财务行为。教育行政部门加强监督检查，强化绩效管理，切实提高资金使用效益。

（二）建立健全现代学校制度

7.统筹职教管理。优化常州市职业教育工作领导小组统筹作用，根据全市职业教育发展状况，定期召开领导小组会议，全面落实国家和省支持职教发展的各项政策措施。完善职业教育联席会议制度，扩大市职业教育联席会议成员，将企业家联盟、行业协会、职业学校纳入联席会议，加强校企合作，形成政府、学校、行业、企业共同推进现代职教发展合力。与人社部门合作，定期发布我市人才需求预测报告，提高专业建设与地方产业发展吻合度。进一步支持民办职业教育的发展。

8.加快章程建设。通过搭建职业学校章程交流、咨询和服务平台，依法制定和完善体现职业教育特色的学校章程和制度，并认真组织实施。以章程建设为契机，不断完善学校内部治理结构和决策机制。职业院校建立学校、行业、企业、社区等共同参与的理事会，共同参与决策和监督学校的发展，合理设置内部管理机构，明确各自职责，减少管理层级，下移管理重点。促进以校长负责制为主体，校务委员会、教职工代表大会、家长委员会和企业行业共同参与的学校内部治理结构，提升学校治理能力。扩大职业院校在专业设置、人事管理、教师聘任等方面的办学自主权。

9.完善制度标准。以贯彻国家和省相关管理规范、标准和规定为重点，以学校章程为基础，完善教学、学生、后勤、安全、科研和人事、财务、资产等方面的管理制度、标准，形成规范、科学的内部管理制度体系，建立健全相应的校本规章制度和工作规范流程，制定“一校一册”的学校管理工作手册，并加强宣传和学习，明确落实管理制度、标准的奖惩机制，强化管理制度、标准执行情况的监督、检查。

10.强化督导落实。建立健全学校章程、制度标准和内部治理结构等管理工作督查制度。每年落实开展职业学校教学、学生、后勤省级三项管理规范检查和德育专项督导检查。将职业教育纳入“常州市教育督导评估综合应用系统”，重点督导办学模式改革、人才培养模式改革和课程改革等内涵建设，全方位涵盖职业学校教育管理、专业水平、课堂教学、教学质量、师资能力等，加强职业教育过程和结果的督导评价。

（三）提升管理队伍水平

11．明确岗位要求。按照国家《中等职业学校校长专业标准》、《江苏省中等职业学校教师职务资格条件》和《江苏省高等职业院校教师专业技术资格条件》等专业标准和工作要求，围绕学校发展、育人文化、课程教学、教师成长、内部管理等方面，结合学校实际和不同管理岗位特点，细化校长、中层管理人员和基层管理人员等能力要求，引导管理人员不断提升岗位胜任力。

12.完善培养培训。常州市制订职业学校师资队伍能力提升计划，涵盖学校领导、中层干部和普通教师，建立分层培养培训体系。加强干部教育培训，举办暑期教育系统领导干部高级研修班等，实施“提升校长课程领导力”项目，组织全市骨干校长跟岗研修活动，开展首批特级校长、高级校长、骨干校长评审，依托市特级校长所在学校建立名校长培养基地。依据《常州市高层次教育人才引进管理办法》大力引进高层次教育管理干部，开展系部领导力提升工程，打造一支视野宽、理念新、领导力强的系部负责人和专业负责人队伍。建立高校与地方政府、行业企业、职业学校协同培养管理干部的机制，通过挂职锻炼，校企互聘，学习并引入高校管理模式和现代化企业管理方法，全面提升职业学校的管理水平。继续实施市“五级阶梯”工程，完善市职教“三创”工作室和名师工作室建设，重点提升管理水平、国际视野、信息化水平、实践能力和创业能力。

13.健全激励机制。各校完善校内管理人员选拔聘用和管理干部考核任免办法，建立体现职业院校办学和管理特点的绩效考核内部分配机制，拓展管理人员的发展空间和上升通道，激发管理人员的内在动力。积极推进以岗位能力要求为依据的目标考核，把考核结果与干部任免、职称晋升、培养培训、收入分配等结合起来。

（四）提升职校信息化水平

14.加快智慧校园建设。按照省教育厅《江苏省职业学校智慧校园建设评价指标》要求，切实落实《常州市教育信息化工作意见》，将智慧校园建设作为推动职业教育现代化工作的重要抓手，使职业教育在全市各类教育中率先实现信息化。各职业学校做好管理信息系统整体设计，建成面向教学、学生、后勤、教科研管理等各类应用系统，达到各应用系统的服务融合，努力实现学校工作、学习、生活智慧化。切实落实经费保障与主体责任，科学规划，认真实施，建设完善职业教育信息化资源库，学校自建系统与教育主管部门的通用系统在数据、业务处理上高度融合，实现无缝对接。能自主设置数据分析模型和评估指标体系，及时动态提供学校建设和发展的现状数据，对结果进行诊断与指导，为决策提供有力支撑。提升师生信息化素养，实施基于大数据的学生学习行为分析功能，为教师提供辅助决策支持；实施基于大数据的教师教学行为分析功能，为科学评定教师教学工作提供依据。至2018年全市职业学校基本建成智慧校园。

15.健全管理信息化运行机制。各职业学校制定完善学校信息化三年行动计划，建立基于信息化的管理制度，成立以校长为组长的信息化工作领导小组，设置专门管理机构，配置充足的专业人员，保障学校信息化运行经费。学校管理员能够解决本校智慧校园建设和维护中的常见问题，能够指导用户有效应用各项服务。研究团队能够为本校智慧校园的升级改造提出具体方案，并能不断挖掘智慧校园的新应用。

16.提升管理信息化应用能力。市教育局将职业教育各项督导、考核与评价纳入“常州市教育督导评估综合应用系统”，利用互联网技术进行过程监控与管理。各职业学校强化管理人员信息化意识和应用能力培养，丰富信息化运用手段，将现代信息技术应用情况纳入教职工评聘考核重要内容，提升职业院校教学及管理人员运用大数据平台进行数据采集、挖掘、分析和应用能力，逐步发挥大数据在学校管理诊断和改进中的作用，提高管理信息化水平和效能。出台《常州市职业教育信息化教学指导案例集》，推动信息化教学资源协作开发与应用。

（五）创新学校文化育人

17.凝练学校核心文化。职业院校要从学校理念、校园环境、行为规范、管理制度等方面对学校文化建设进行系统设计，充分发挥学校文化育人的整体功能。总结体现现代职业教育特点、职业特质、院校特色的校训、校风、教风、学风等核心文化，形成可传承发展的独特校园文化标识，并通过多种形式和渠道进行传播，发挥其在院校管理中的熏陶、引领和激励作用。

18.推进优秀文化深入校园。弘扬中华优秀传统文化和现代工业文明，充分挖掘本地优秀文化教育资源，开设适应学生身心特点、兴趣爱好和职业需要的校本课程，加强技术技能文化积累。加强敬业守信、精益求精等工匠精神教育，培养学生服务国家、服务人民的社会责任感。推动产业文化进职教、企业文化进校园、职业文化进课堂。通过规范行为习惯，开展学生活动，聘请企业管理者、劳动模范走进学校，内化学生职业道德。推进校企一体化育人，通过校企结合的教学模式，企业主动向学校提出对未来员工的职业素养要求，更好更快地更新职业素养教育的内容，营造准职业氛围，提升学生职业素养。

19.全面实施素质教育。坚持立德树人，德育为先，把社会主义核心价值观融入职业教育全过程。落实教育部《中等职业学校德育大纲》，建设学生真心喜爱，终生受益的德育课程，统筹推进活动育人、实践育人、文化育人，把德育与智育、体育、美育有机结合起来，努力构建全员全过程全方位育人格局。职业学校每两年开展一次艺术展演，每年举办体育运动比赛。办好班主任基本功大赛，打造德育骨干教师队伍。开展社团品牌创建，深化志愿者服务行动。每年组织全市职业学校“文明风采”竞赛，选拔优秀作品参加国家和省级竞赛。开展常州市职业学校“未来技术之星”评选，大力营造“尊重劳动、崇尚技能、创造伟大”的良好社会氛围，与市人社局合作评选“学生创业典型”，激发学生创造热情和创业潜能，营造“大众创业、万众创新”的氛围。突出学生职业生涯规划教育和核心能力培养，引进开发创新创业教材，创新创业教育课程涵盖所有职业学校学生，并建设学生创业基地、创新工作室，设立创新创业社团（第二课堂），每年开展职业学校创新创业大赛，建立常州市创新创业基金，扶持职业学校优秀创新创业项目。

（六）完善质量保障体系

20.构建职业教育质量监测、评价和保障体系。确立全面质量管理理念，把学习者职业道德、技术技能水平、就业质量、创业能力和用人单位满意度作为人才培养质量评价的重要标准。通过全省统一的中职学业水平测试制度和技能抽测制度评价教学质量，改革教学模式，提升人才培养质量。实施职业学校“三年主动发展”，整合院校、行业企业、研究机构和其他社会组织共同参与职业教育质量评价，总结学校办学的成功经验，明确发展过程中的存在问题，提升学校主动发展的能力和水平。

21.建立健全职业教育质量年度报告制度。利用数据平台加强职业院校人才培养状态数据采集与分析，实施职业教育质量年度报告制度和毕业生就业质量跟踪调查制度。国家级重点（江苏省三星级）以上职业学校自2016年起、其他中职学校自2017年起，发布学校质量年度报告，并报市级教育行政部门审核备案，适时对社会公布。

三、实施步骤

第一阶段（2016年3月30日前）：宣传发动。各辖市区、各校广泛组织动员，认真学习宣传《教育部关于印发<职业院校管理水平提升行动计划（2015-2018年）>的通知》及《省教育厅关于印发<江苏省职业院校管理水平提升行动计划实施方案（2016-2018年）>的通知》精神，把握行动计划重点内容，结合实际，制订各校具体工作方案，分解任务，落实责任，细化措施，全面启动行动计划。

第二阶段（2016年3月—2017年12月）：分步实施。根据任务的轻重缓急，各校分步组织各项重点任务的实施。至2016年底，突出问题专项治理行动实施基本到位；其它五项行动于2016年全面启动实施，2017年基本达到实施标准要求。

第三阶段（2018年1月—6月）：整改提高。对照《职业院校管理工作主要参考点》内容，逐项查漏补缺。针对存在问题，制定整改措施，逐项落实完善，确保行动计划任务全面落实到位。

第四阶段（2018年7月—12月）：总结推广。各校全面总结梳理，固化规章制度，提炼典型案例，及时宣传推广，全面提升职业学校管理水平。

四、具体要求

（一）组织保障

建立健全管理体制和工作机制，成立市教育局分管领导为组长，高等教育与职业教育处、督导室、计划与财务处、审计室、信息处、安全维稳处等局有关处室负责人，有关辖市区教育局分管领导和各职业学校校长为成员的行动计划领导小组，统筹指导行动计划的组织实施。有关辖市、区教育局相应成立组织领导机构。各职业学校要落实主体责任，对照《职业学校管理工作主要参考点》，制订具体工作方案和年度推进计划。工作方案报市级教育局备案。

（二）宣传发动

各校要全面开展宣传教育活动，在门户网站设立“职业院校管理水平提升行动计划”专栏，综合利用各类主流媒体和网站、微博、微信、客户端等新媒体，组织发动新闻媒体、社会团体和科研机构等各方力量，通过专家辅导、专题研讨和微电影、动画宣传片等师生喜闻乐见的形式，深入开展行动计划的学习宣传活动，全面理解和把握实施职业院校管理水平提升行动计划的总体要求、重点任务和保障措施等，及时总结推广典型经验案例，不断扩大行动计划的参与度和影响力。

（三）督导指导

各校管理水平和质量将作为职业教育市级和推荐省级以上项目评审和资金分配的重要参考因素，市教育局建立行动计划实施进展情况通报和重大问题限期整改报告制度，委托第三方进行绩效评价，建立督查调研、情况通报、限期报告、跟踪问效等制度。定期召开职业学校管理水平提升专项会议，开展管理专家引领，计划进度通报，优秀管理案例交流等活动。各职业院校要创新工作方法，采取实地检查、随机抽查、群众评议和走访行业企业、社区、家庭等方式，充分利用信息化等手段，全面了解和掌握管理工作实效，及时总结推广典型经验案例。

附件：

1.常州市职业学校管理水平提升年度计划表（2016—2018年）2.职业院校管理工作主要参考点

附件1

常州市职业学校管理水平提升年度计划表

（2016—2018年）

| - 序号 | - 重点任务 | - 责任主体 | - 督查部门 | - 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一、实施突出问题专项治理行动 |  |  |  |  |
| - 1 | - 规范招生秩序 | - 各职业学校 | - 高职处、招办 | - 2016年12月底前完成 |
| - 2 | - 核查学籍信息 | 各职业学校 | - 高职处 | - 2016年12月底前完成 |
| - 3 | - 落实教学标准 | 各职业学校 | - 教科院 | - 2016年12月底前完成 |
| - 4 | - 强化实习实训管理 | 各职业学校 | - 高职处 | - 2016年12月底前完成 |
| - 5 | - 创建平安校园 | 各职业学校 | - 安稳处 | - 2016年12月底前完成 |
| - 6 | - 规范财务管理 | 各职业学校 | - 审计室 | - 2016年12月底前完成 |
| - 7 | - 督促专项治理行动落实并建立长效机制 | - 各职业学校 | - 高职处 | - 2016年12月底前完成 |
| - 二、实施现代学校制度健全行动 |  |  |  |  |
| - 8 | - 加快章程建设 | 各职业学校 | - 法规处、高职处 | - 中职示范校2016年12月底前完成 |
| - 9 | - 完善制度标准 | 各职业学校 | - 高职处 | - 2018年6月底前完成 |
| - 10 | - 搭建章程建设和完善内部管理制度的交流、咨询和服务平台，组织研制管理指导手册 | - 高职处 |  | - 2018年6月底前完成 |
| - 三、实施管理队伍能力建设行动 |  |  |  |  |
| - 11 | - 细化院校长和其他管理人员能力要求，开展培养培训 | - 各职业学校 | - 高职处 | - 持续实施 |
| - 12 | - 组织开展管理经验交流和培训活动 | - 高职处 |  | - 持续实施 |
| - 四、实施管理信息化水平提升行动 |  |  |  |  |
| - 13 | - 制订和完善智慧校园建设规划，建立健全管理信息系统应用和技术支持服务体系 | 各职业学校 | - 高职处 | - 2017年12月底前完成 |
| - 14 | - 强化管理人员信息化意识和应用能力培养 | 各职业学校 | - 高职处 | - 持续实施 |
| - 15 | - 组织开展信息化管理创新经验交流与现场观摩等活动 | - 教师发展中心、高职处 |  | - 2017年12月底前完成 |
| - 五、实施学校文化育人创新行动 |  |  |  |  |
| - 16 | - 组织开展学校核心文化等遴选展示活动 | 各职业学校 | - 高职处 | - 持续实施 |
| - 17 | - 开展优秀文化进校园、学生自主发展能力培养等系列主题活动，全面实施职业教育素质教育 | 各职业学校 |  | - 持续实施 |
| - 六、实施质量保证体系完善行动 |  |  |  |  |
| - 18 | - 建立健全质量监控体系，发布质量年度报告 | - 各职业学校 |  | - 持续实施 |
| - 19 | - 建立和完善预警机制，编制、发布职业教育质量年度报告 | - 各职业学校 | - 高职处 | - 持续实施 |
| - 七、组织领导到位 |  |  |  |  |
| - 20 | - 加强对市县教育行政部门组织实施行动计划和有关重点工作的检查指导 | - 武进区、金坛区、溧阳市教育局 | - 督导室、高职处 | - 持续实施 |
| - 21 | - 根据行动计划整体部署，对照《职业院校管理工作主要参考点》，制订工作方案和年度推进计划，并报市教育局备案 | - 各职业学校 | - 高职处 | - 2016年3月15日前完成 |
| - 22 |  |  |  |  |
| - 八、宣传发动到位 |  |  |  |  |
| - 23 | - 开展行动计划以及国家职业教育有关政策法规和制度标准的宣传解读活动 | - 各职业学校 | - 高职处 | - 持续实施 |
| - 24 | - 设立“职业院校管理水平提升行动计划”网络专栏，组织专家辅导、专题研讨等活动 | - 各职业学校 | - 高职处 | - 持续实施 |
| - 九、督查指导到位 |  |  |  |  |
| - 25 | - 建立督查调研、情况通报、限期报告、跟踪问效等制度 | - 督导室 |  | - 持续实施 |
| - 26 | - 建立行动计划实施进展情况通报和重大问题限期整改报告制度，视情组织专项督查 | - 督导室 |  | - 持续实施 |
| - 27 | - 加强专家队伍建设，组织开展相关研究，跟踪行动计划的实施进展情况，并及时提供专业指导，广泛征集和宣传优秀管理案例 | - 高职处 |  | - 持续实施 |

- 附件2

- 职业院校管理工作主要参考点

| 序号 | 内容 | 主要参考点及内涵 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 办学理念 | 1.1发展定位: 坚持产教融合、校企合作，坚持工学结合、知行合一，坚持以人为本、能力为重，适应经济社会和人的全面发展需求，对学校发展目标、培养模式和办学特色等进行科学定位 |
|  |  | 1.2一训三风：具有体现中华优秀传统文化和现代职教思想、职业特质、学校特色、可传承发展的校训和校风、教风、学风；校徽、建筑、雕塑、标识等体现地域文化、学校历史和专业特色 |
| 2 | 体制机制 | 2.1管理体制: 党组织的工作体制和运行机制健全；中职学校落实校长负责制，公办高职院校落实党委领导下的校长负责制；建立由行业、企业和社区成员参与的理(董)事会，发挥其咨询、协商、审议、监督等职能 |
|  |  | 2.2运行机制：定期召开教代会、学代会、团代会，维护师生参与学校相关事项的民主决策和监督的权利；建立专业建设委员会、教学工作委员会和学术委员会等，参与专业设置及教学、科研等事务管理；按照定编、定岗、定责原则，竞聘上岗、合理流动 |
|  |  | 2.3规划计划：广泛调研、科学论证，通过学校法定程序制订；按年度和部门分解规划任务，明确责任、细化分工，有效组织实施 |
|  |  | 2.4监控评价：建立人才培养质量监控机制及质量年度报告制度；引入行业、企业及专业机构等定期对学校进行评价 |
| 3 | 章程制度 | 3.1学校章程：依法制定具有学校特色的章程，促进学校依法治校、依法施教、科学发展 |
|  |  | 3.2制度体系：教学、学生、后勤、安全、科研和人事、财务、资产等内部管理制度体现国家相关政策要求和学校特点，议事规则和办事程序健全 |
|  |  | 3.3制度实施：内部管理机构及人员配置合理，职责明确，部门之间团结合作、协调高效；制度实施主体明确，责任明晰，流程规范，透明高效；建立问责机制，执行力强，落实、反馈机制畅通 |
|  |  | 3.4信息化手段：制定和完善数字校园建设规划，建立健全信息化管理配套制度；校园网功能齐全、运行流畅；树立“大数据”意识，重视各类数据的记录、更新、采集和分析，学校教育、教学、科研、办公、生活服务等领域信息技术应用广泛 |
| 4 | 教师队伍 | 4.1专任教师：身心健康，师德高尚，教学、科研、实践能力强，对学校的认同感、归属感、幸福感高；专兼职教师数量、结构满足教学需要，专任专业课教师有企业实践经历，有专任教师在行业企业及社会组织中担任职务；教师培训经费不低于年度公用经费的5% |
|  |  | 4.2兼职教师：引进企业优秀专业技术人才担任兼职教师，严把聘任、培训、考核关，发挥其在专业建设和课程教学中的重要作用 |
|  |  | 4.3班主任（辅导员）：每班配备1名班主任，高职按不低于1:200的标准配备专职辅导员；选聘、培训、考核等工作规范 |
| 5 | 教学管理 | 5.1专业设置：专业设置与区域产业紧密、对接度高，人才培养方案制订科学、动态调整 |
|  |  | 5.2课程教材：课程内容与职业标准对接；专业标准及课程标准执行到位；课程设置及教学安排符合国家有关规定；课程开设严格执行实施性教学计划，国家规定的必修课程开齐开足；教材开发、选用、采购等程序规范；优质数字化教学资源应用普遍 |
|  |  | 5.3教学常规：教育教学活动安排合理、教学运行有序，教学行为规范、教学方法得当，学生学习积极主动、学习氛围浓厚；设置专门的教学质量监控机构，定期检查、反馈并持续改进教学质量；建立教师工作质量评价机制；教学档案齐全，使用便捷 |
|  |  | 5.4实习实训：顶岗实习岗位与所学专业面向的岗位群基本一致，强化育人为目标的实习过程管理和考核评价，实习时间、场所、待遇等符合国家要求；落实实习过程管理责任制，完善实习信息通报、实习责任保险等制度 |
|  |  | 5.5教学质量：学生身心健康，职业道德良好，人文素养高，职业能力强，毕业证书与职业资格证书的“双证书”获得率高 |
| 6 | 学生管理 | 6.1招生管理：严格执行招生制度；无虚假宣传和有偿招生等违规行为 |
|  |  | 6.2学籍管理：严格执行学籍管理制度，注册、转学、退学、毕业等环节管理规范，学籍档案内容真实齐全，专人管理 |
|  |  | 6.3常规管理：制定学生日常行为管理规范，宣传教育到位、评价考核制度健全；文明礼仪养成教育活动生动有效，学生举止文明、行为规范，自我教育、自我管理、自我服务能力强；校团委、学生会、学生社团等组织机构健全，活动覆盖面广，在全面提高学生素质、活跃校园文化生活等方面发挥重要作用 |
|  |  | 6.4奖助体系：落实学费减免、补贴政策以及国家“奖、助、勤、贷”等管理办法，经费发放规范有序，档案齐全 |
|  |  | 6.5就业创业：配备专职职业指导教师团队，开设职业指导课程，多渠道为学生提供就业创业和升学服务，维护毕业生的合法权益；学生就业创业能力强，就业率及就业质量高 |
|  |  | 6.6健康管理：开展丰富多彩的体育活动，建立医务室、心理咨询室，配备专兼职专业人员，为学生身心健康提供服务 |
| 7 | 财务管理 | 7.1基础工作：依法设置机构、配备人员；基础工作规范，技术手段先进；财务制度健全且执行严格有效。 |
|  |  | 7.2预算管理：预算编制科学合理，预算执行规范有效，决算编制真实完整。 |
|  |  | 7.3收支管理：依法组织收入；严格管控支出。学生资助过程控制严谨。专项资金专款专用，专账管理。 |
|  |  | 7.4内部控制：建立完善学校内部控制机制，依法公开财务信息，财务风险可控。 |
|  |  | 7.5绩效评价：科学设定绩效目标，有序推进绩效管理，逐步加强绩效考评结果的应用。 |
| 8 | 后勤管理 | 8.1资产管理：根据有关规定和学校发展需求，科学、合理配置资源;严格执行国家物资采购的有关规定，采购程序公开、公平、透明、规范；资产登记、使用、维护、维修、折旧、报废等工作手续完备、程序规范 |
|  |  | 8.2校园管理：校园环境绿化、净化、美化；教室、实训场地、餐厅、宿舍、卫生间等公共场所干净整洁；校园禁烟、控烟措施有力 |
|  |  | 8.3膳食管理：管理制度健全、职责明确；从业人员均持健康证上岗；严把食品采购、储存、加工、留样关，严把供餐卫生质量关；膳食价格合理、管理民主；学生用餐文明、注重节俭 |
| 9 | 安全管理 | 9.1安全管理体系：设立安全管理机构，落实“一岗双责”安全责任制，水电、消防、食品、交通等领域和实习实训、大型活动、网络信息等环节的安全管理措施到位 |
|  |  | 9.2安全预防:建立人防、物防、技防“三防一体”的安全防范系统，设备设施达到国家标准要求，安全教育、演练、检查常态化，及时消除隐患 |
|  |  | 9.3应急处置：各项预案齐全、科学、可行，处置得当 |
| 10 | 科研管理 | 10.1教科研：建立相关管理机构，建立健全教科研制度，加强学术规范管理，搭建多元化的教科研平台，定期组织教师参与教科研活动，经费保障到位、使用合理合规 |
|  |  | 10.2科技服务：面向社区、行业、企业、其他教育机构开放资源，资源利用率高；与行业企业共同开展技术开发、产品设计等科技服务；广泛开展新型职业农民、农村转移劳动力、在职职工、失业人员、残疾人、退役士兵等群体的职业教育培训，满意度高 |