附件

全市乡村旅游重点项目（2016-2018年）

单位：万元

| 序号 | 区域 | 项目 名称 | 建设内容 | 建设 单位 | 建设起止 年限 | 计划 总投资 | 已完成 投资 | 2016年 计划投资 | 2017年 计划投资 | 2018年 计划投资 | 2016年度 计划进度 | 2017年度 计划进度 | 2018年度 计划进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溧阳 | 望星谷 | 建设民族风情村、房车营地和接待大楼等项目。 | 溧阳万寿生态庄园有限公司 | 2016-2018 | 6100 | - | 3500 | 1600 | 1000 | 完成道路、水电、景观绿化等基础设施建设；一期民族风情村、房车营地开工建设。 | 完成一期民族风情村和房车营地建设，启动二期接待大楼建设。10月开园。 | 完成二期接待大楼建设。 |
| 2 | 溧阳 | 曹山 旅游区 | 建设曹山自行车公园，提升景观，完善道路、停车场、游客中心等设施。 | 溧阳曹山旅游发展有限公司 | 2016-2018 | 15500 | - | 5500 | 5000 | 5000 | 完成曹山自行车公园赛道和登山栈道建设；启动曹山游客中心改扩建工程和旅游标识系统建设；启动京林禅寺主体建设。 | 曹山自行车公园、多环线慢行道、游客中心、京林禅寺建成并于下半年投运；启动南环路建设；启动曹山游客中心配套酒店、民宿、茶餐厅、帐篷露营地建设。 | 启动游憩设施、休闲节点建设；实施南环路景观提升工程；启动星斗湖主题公园、艺术村、旅游小镇建设。 |
| 3 | 金坛 | 西海湖 度假村 | 对原索普度假村进行提升改造，建设山地车茶园赛道、骑行驿站、百草园等项目。 | 常州市茅山西海湖度假村 | 2016-2018 | 9000 | - | 5000 | 3000 | 1000 | 完成迎宾楼、园区道路及湖景楼群改造，新建山地车茶园赛道、骑行驿站，年内投运。 | 改造湖景茶坊、餐厅，年内投运。 | 建设百草园，配套水、电管网等基础设施，年内投运。 |
| 4 | 金坛 | 长荡湖 湿地 公园 | 建设长荡湖湿地科普园、水上丛林，修复水生态湿地，建设湿地公园基础设施，新增游船旅游等项目。 | 江苏省长荡湖文化旅游发展有限公司 | 2015-2018 | 5000 | 1200 | 1000 | 1600 | 1200 | 完成水上丛林和湿地公园基础设施建设。 | 完成湿地科普园建设；修复水生态湿地。 | 完善湿地公园的服务设施；新增游船旅游项目。年内开园。 |
| 5 | 金坛 | 仙姑村 乡村 旅游区 | 综合改造村庄整体环境，建设仙姑旅游大道、山地车骑行道、游客集散中心等项目，实施配套亮化、绿化等工程，实施闲置房屋的民宿改造。 | 薛埠镇仙姑村委 | 2015-2018 | 9000 | 3500 | 1500 | 1000 | 3000 | 完成仙姑旅游大道、山地车骑行道、游客集散中心及配套设施建设，年内投运；完成村庄亮化、绿化、管网改造等工程。 | 整治村庄环境，改造村庄景观面貌；将闲置房屋改造成民宿，年内投运。 | 启动村庄中心地块商业区、农家乐等项目建设。 |
|  |  |  | 建设园区游客接待中心、水上餐厅、乡村酒店、亲子牧场、环园自行车道等项目。 | 江苏一号农场科技股份有限公司 | 2011-2017 | 20500 | 12500 | 4000 | 4000 | - | 完成主题广场、游客接待中心、水上生态餐厅、乡村休闲度假酒店和现代农业展厅等项目建设。年内正式开园。 | 建设林地亲子体验牧场、环园区低碳自行车道、游步道等项目。年内投运。 |  |
| 6 | 金坛 | 花谷 奇缘 旅游 综合体 | 建设花海公园、儿童乐园、牧场、商业街等。 | 江苏花谷奇缘旅游发展有限公司 | 2015-2019 | 18000 | 1000 | 6000 | 4000 | 5000 | 精品花园建设初步到位，商业街工程施工全部完成。初步具备开园条件。 | 改造精品度假酒店，开工建设玫瑰主题酒店与茉莉主题酒店。一季度对外试营业。 | 初步形成五大主题酒店群，国医馆、牧场等旅游及养生养老设施开工建设。 |
| 7 | 金坛 | 茅山 茶海 公园 | 打造四大特色茶园，建设抹茶博物馆、茶文化培训中心、游客接待中心、茶缘婚纱婚庆基地、儿童趣味乐园、茶园迷宫及户外露营基地等。 | 江苏鑫品茶业有限公司 | 2015-2020 | 8000 | 850 | 1500 | 1500 | 1000 | 完成项目地块土地清表与地形改造工程，内部道路及配套设施施工，以及茶叶种苗的培育及栽种。 | 打造四大精品特色茶园，建设培训中心、游客中心等旅游配套设施。 | 完成园区内部景观及基础设施等配套工程，初步具备开园条件。 |
| 8 | 武进 | 骐骥 庄园 二期 项目 | 建设马术训练场地、游客服务大楼、马术装备展览区，增加户外活动项目，完善旅游基础设施。 | 常州骐骥农业发展有限公司 | 2015-2018 | 3000 | 500 | 1200 | 800 | 500 | 完成马术训练场地、游客服务大楼、马术装备展览区、花园式观光休闲平台等建设。10月开园。 | 建设野外休闲骑乘项目、户外拓展训练营、户外定向训练营、婚纱摄影基地和真人CS基地。10月前投运。 | 实施景观改造；新增停车场和游客休闲服务区。10月前全部完成。 |
| 9 | 武进 | 嬉乐湾 生态 示范园 | 建设江南风格园林景观、特色采摘园、科普基地、农业示范园等，完善旅游基础设施及服务设施。 | 江苏嬉乐湾生态农业示范园有限公司 | 2015-2017 | 25000 | 5000 | 10000 | 10000 | - | 完成入口景观、嬉乐街、农耕博物馆、石斛种植示范园、药物科普园、太空种子植物生态餐厅、百花园、百草园和百果园等建设。10月开园。 | 建设航天育种示范基地、青少年航天科普教育基地、滑草坡、真人CS、七彩农场等项目，完善道路等基础设施。年内投运。 |  |
| 10 | 武进 | 常州 薰衣草 庄园 | 建设薰衣草种植园、精油产品体验中心、人工沙滩、跑马场等项目。完善旅游基础设施及服务设施。 | 常州薰衣草现代农业发展有限公司 | 2015-2018 | 7000 | 1000 | 3500 | 1500 | 1000 | 种植600亩薰衣草、马鞭草，完成绿化景观、餐厅、人工沙滩、跑马场等项目；建设道路、厕所、停车场、游客中心等基础设施。年内开园。 | 完成太空漫步车、薰衣草精油、干花加工参观区等建设。年内投运。 | 完成绿色景观大道和精油产品体验中心建设。年内投运。 |
| 11 | 武进 | 雪堰镇 乡村旅游基础设施 建设 | 改造6公里雨污水管道，建设3.7公里环山游步道，增设停车场、路灯等基础设施。 | 雪堰镇人民政府 | 2016-2017 | 9000 | - | 6000 | 3000 | - | 完成雪雅线、汇通路、黄山路雨污水管道建设；启动环山游步道及停车场、路灯等基础设施建设。 | 完成环山游步道建设；改造提升亭山路、雪雅线。 |  |
| 12 | 武进 | 太滆村 渔业 特色 一条街 | 改造提升乡村旅游餐饮一条街，实施街面线缆入地；建设水产品交易市场道路；建设游客服务中心和停车场等基础设施。 | 雪堰镇太滆村委 | 2015-2017 | 4080 | 500 | 2500 | 1080 | - | 完成街面风格改造及线缆入地工程，启动太滆水产品交易市场道路施工。 | 建设游客服务中心、2个大型停车场，完成太滆水产品交易市场道路建设。年内投入使用。 |  |
| 13 | 武进 | 太湖湾 龙泉山 郊野 公园 | 建设房车营地区、帐篷露营区、移动木屋区、商业娱乐区、体育拓展区、田园山水区、奢野帐篷区等功能区及配套设施。 | 武进太湖湾旅游度假区管委会 | 2015-2018 | 18000 | 5000 | 5000 | 5000 | 3000 | 完成场地平整及60%的路网工程，各功能区主体工程开工建设。 | 完成主要道路、停车场、房车营地及主要配套设施建设。 | 完成景观和建筑内装工程。3月开园。 |
| 14 | 新北 | 梅林 乡村 旅游 特色村 | 建设民族文化美食园和特色民宿，复建孔庙、龙王庙，实施村庄环境整治，完善游客中心等基础设施。 | 西夏墅镇人民政府、梅林村委 | 2014-2018 | 12300 | 5000 | 1300 | 4000 | 2000 | 完成民族文化美食园建设；启动孔庙、龙王庙复建；完善道路、桥梁、厕所等基础设施。 | 实施5个自然村房舍外立面改造、村庄环境整治及景观提升；建成“梅下墅”主题民宿；建设梅韵广场、梅之韵诗画长廊和游船码头；完善游客中心功能。年内整体投运。 | 新建东林里等主题民宿，年内投入使用；完善慢行系统；启动长巷里水街配套设施建设。 |
| 15 | 新北 | 达诚 度假村 | 建设房车营地、花园洋房、木屋别墅，增设儿童游乐场、飞碟打靶等活动项目，提升园区整体环境。 | 常州达诚汽车户外拓展运动有限公司 | 2013-2020 | 10000 | 2150 | 1000 | 1000 | 1000 | 建设房车营地、花园洋房、木屋别墅、帐篷露营地、射击馆、ATV、UTV越野、高空攀岩和速降户外拓展等项目。年内投运。 | 完善ATV、UTV越野项目；改建真人CS及飞碟打靶场，续建儿童游乐场，年内投运；提升园区整体环境。 | 扩建房车营地、帐篷露营地、花园洋房。年内投运。 |
| 16 | 新北 | 小黄山 森林 公园 | 建设小黄山森林公园、自行车公园及山体自行车赛道等工程。 | 龙城旅游控股集团有限公司、孟河镇人民政府 | 2016-2018 | 250000 | - | 50000 | 100000 | 100000 | 启动拆迁和基础道路建设。 | 启动小黄山森林公园和自行车公园建设。 | 完成小黄山森林公园、自行车公园和17公里山体自行车赛道建设。 |
| 17 | 天宁 | 郑陆 集装箱 创意 小镇 | 建设世界文化主题馆、环保主题博物馆、中国儿童童话馆、城市历史馆、大学生创意创业馆、创意休闲广场、雕塑广场、集装箱主题酒店、创意会展中心、青少年户外实践基地、卡丁车俱乐部、汽车影院等。 | 江苏环宇集装箱娱乐小镇有限公司 | 2016-2019 | 20000 | - | 5000 | 6000 | 6000 | 完成市政管网、园区道路和停车场建设；建设世界文化主题馆、环保主题博物馆和汽车影院，年内投运。 | 建设中国儿童童话馆、城市历史馆、大学生创意创业馆和青少年户外实践基地，年内投运；完成创意休闲广场和雕塑广场建设；启动卡丁车俱乐部建设。 | 完成卡丁车俱乐部建设，年内投运；启动集装箱主题酒店和创意会展中心建设。 |
| 18 | 天宁 | 查家湾 舜文化 生态园 | 建设舜山森林公园、舜闲农庄和舜文化景观等项目，完善游客中心、停车场等基础设施。 | 郑陆镇查家村村委 | 2016-2018 | 3000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 完成休闲广场、舜池舜景、舜山书院和农博园建设；建设道路、停车场等基础设施。 | 实施村庄环境整治、房舍外立面改造；完成滨水漫步道、山林栈道、采摘长廊、观景台、武松亭、文化碑廊、山林瀑布和游客中心建设。 | 完成过亭、舜闲农庄、舜文化纪念馆建设；启动松林木屋和竹林禅心建设。年内整体试运营。 |
| 19 | 钟楼 | 殷村 生态 文化 旅游园 | 建设文化休闲广场、创客文化街区、文化旅游风情街、湿地森林公园、传统农宿院、生态花圃园等乡村生态特色旅游项目。 | 江苏苏南创客城投资管理有限公司 | 2015-2018 | 15000 | 1000 | 3000 | 5000 | 6000 | 文化休闲广场、创客文化街区、湿地森林公园、传统农宿院改造等开工建设。 | 开工建设文化旅游风情街、湿地森林公园、生态花圃园。 | 完成文化旅游风情街建设；完成湿地森林公园建设。 |