附件3

责任部门任务分解表

| 序号 | 整合内容 | 具体任务 | 完成时间 | 责任部门 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机构建设 | 建立联席会议制度，明确联席会议制度成员 | 2016年12月 | 政府办 | 政管办、相关职能部门 |
|  |  | 在政管办内设处室增挂12345公共服务管理处，职能界定及市信访局相应编制划转 | 2016年12月 | 编办 | 信访局、政管办 |
|  |  | 市便民服务中心（12345政府公共服务中心）三定方案下发 | 2016年12月 | 编办 | 信访局、政管办 |
| 2 | 队伍建设 | 根据编制择优调配市政管办、市便民服务中心工作人员 | 2017年1月-2月 | 政管办 | 人社局 |
|  |  | 市级相关部门（单位）原从事热线工作人员的调配 | 2017年4月-11月 | 编办、人社局、 政管办 | 相关部门（单位） |
|  |  | 市便民服务中心事业编制人员招录 | 2017年上半年 | 政管办 | 人社局 |
| 3 | 呼叫平台建设 | 呼叫平台招投标 | 2017年1月-2月 | 政管办 | 财政局 |
|  |  | 现有呼叫平台交接 | 2017年3月 | 信访局、政管办 |  |
|  |  | 不同话务平台话务员管理标准统一 | 2017年5月-6月 | 政府办、政管办 | 财政局、人社局、工商局、公积金中心 |
|  |  | 话务员招聘 | 2017年3月 | 政管办 | 服务外包单位 |
|  |  | 话务员培训 | 2017年4月 | 政管办 | 各职能部门、服务外包单位 |
| 4 | 硬件建设 | 规划设置12345平台办公专用场所 | 2016年6月 | 政管办 |  |
| 5 | 软件建设 | 12345一体化政府公共服务平台信息系统和12345门户网站的开发建设 | 2016年9月-2017年2月 | 政府办 | 经信委、政管办 |
|  |  | 市、辖市（区）、镇（街道）、村（社区）互联互通的信息网络 | 2017年1月-2月 | 政府办 |  |
|  |  | 12345一体化政府公共服务平台信息系统试运行 | 2017年二季度 | 政管办 | 政府办 |
| 6 | 资金保障 | 平台筹建、运行、管理及信息化等相关资金保障 | 全年 | 财政局 | 政管办 |
| 7 | 制度建设 | 12345平台运行管理办法、考核办法和各项管理规定的制定 | 2016年11-12月 | 政管办 | 政府办 |
| 8 | 热线整合 | 对“123”开头的特服号热线及其他公共服务热线进行整合 | 2017年5月-11月 | 政管办 | 涉及的各相关职能部门和公用事业性质的企业 |
|  |  | 知识库信息采集，包括政策信息、热点问题、办事指南、服务信息等 | 2016年12月-2017年4月 | 政管办 | 各成员单位 |
| 9 | 辖市（区）整合 | 辖市（区）出台整合方案和机构建设方案 | 2016年12月 | 辖市（区）政府 |  |
|  |  | 溧阳市设立12345政府公共服务中心，金坛区设立市12345政府公共服务分中心，武进区、新北区、天宁区、钟楼区设立承接平台 | 2017年6月 | 辖市（区）政府 |  |
| 10 | 监督检查 | 对平台建设和运行进行监督检查 | 全年 | 监察局 | 政管办 |