附件4

平台筹建工作进度表

| 时 间 | 具体内容 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 2016年8月 | 组织筹建方案讨论，确定筹建方案各项内容 | 政府办、编办、信访局、财政局、人社局、政管办 |
| 2016年9月 | 运行管理办法及考核细则征求意见 | 政管办 |
|  | 完成12345软件的招投标 | 政管办 |
| 2016年10月 | 12345软件中标公司进场开发 | 政府办、政管办 |
|  | 辖市（区）政管办开展12345平台整合调研 | 辖市（区）政管办 |
| 2016年11月 | 召开辖市（区）编办、政管办会议，协调辖市（区）12345整合推进工作 | 辖市（区）编办、政管办 |
|  | 初步明确12345平台的相应组织架构 | 编办、政管办 |
|  | 督促软件公司的开发进程 | 政管办 |
|  | 做好12345大会召开的相关准备 | 政管办 |
| 2016年12月 | 召开全市工作会议，部署建设内容，明确时间节点和相关要求，下发成员单位分管领导及联络员报送通知，征集对运行管理办法意见，布置知识库整理等工作 | 政管办、成员单位 |
|  | 各成员单位完成分管领导和联络员的报送 | 政管办、各成员单位 |
|  | 完成市便民服务中心（12345政府公共服务中心）三定方案 | 编办 |
|  | 辖市（区）出台12345平台整合方案 | 辖市（区）编办、政管办 |
|  | 完成12345软件主体功能的开发 | 政府办、政管办 |
|  | 市信访局与原服务外包单位续签三个月合同 | 信访局、财政局 |
| 2017年1月 | 根据收集意见修改完善运行管理办法和考核细则、与法制办沟通衔接 | 政管办、法制办 |
|  | 提出市便民服务中心事业单位编制人员2017年招录计划 | 政管办、人社局 |
|  | 软件主体功能的调试 | 政府办、政管办 |
|  | 做好服务外包单位的采购工作 | 政管办、财政局 |
| 2017年2月 | 完成服务外包的采购 | 政管办 |
|  | 完成知识库初步收集工作 | 政管办、各成员单位 |
| 2017年3月 | 完成12345软件平台所有功能的开发，同步各辖市（区）平台进行调试 | 政府办、政管办 |
|  | 下发运行管理办法及考核细则 | 政府办、法制办、政管办 |
|  | 话务员招聘 | 政管办、运营商 |
|  | 与运营商衔接形成话务员内部管理细则、绩效考核、应急管理等方案 | 政管办、运营商 |
|  | 完成12345运行大厅硬件配置、网络设置 | 政府办、政管办 |
|  | 辖市（区）做好平台组建工作 | 辖市（区）政管办 |
|  | 完成原有12345平台的移交 | 信访局、政管办 |
| 2017年4月 | 新软件与老软件同步运转试运行 | 政管办、辖市（区）政管办 |
|  | 完成新软件的培训 | 政管办、辖市（区）政管办、各成员单位 |
|  | 话务员培训 | 政管办、运行商 |
|  | 整理录入知识库 | 政管办、运行商 |
|  | 完成12345平台搬家前的所有准备工作 | 工作推进小组 |
| 2017年5月 | 新的12345平台启用，新老平台同步运转 | 政管办、运营商 |
|  | 整合2家年话务量低于500的号码 |  |
| 2017年6月 | 新平台转接继续试运行 | 政管办、运营商 |
|  | 再整合2家年话务量低于500的号码 | 政管办、涉及的成员单位 |
|  | 辖市（区）完成平台建设 | 辖市（区）政管办 |
| 2017年7-8月 | 整合年话务量低于5000件的21个号码 | 政管办、涉及的成员单元 |
|  | 新老平台夜间实行交割 | 政管办、运营商 |
|  | 辖市（区）平台内部交割完成 | 政管办、辖市（区）政管办 |
| 2017年9-10月 | 整合其他并网运行或直接取消的21个号码 | 政管办、涉及的成员单位 |
| 2017年11月 | 完成所有号码的整合 | 政管办、涉及的成员单位 |
| 2017年12月-2018年4月 | 12345平台试运行 | 政管办、涉及的成员单位 |
| 2018年5月 | 对12345平台试运行情况进行评估并对具体运行方案作相应调整 | 工作推进小组 |
| 2018年6月 | 12345平台正式运行 | 政管办、涉及的成员单位 |