附件

常州市2017年教育现代化建设监测工作进度表

| 时 间 | 主要事项 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 12月31日前 | 工作启动：召开2017年常州市教育现代化建设监测工作会议。 | 常州教育现代化监测群147183483 江苏教育现代化群362254349 |
| 1月18日前 | 工作部署：辖市区完成2017年监测的具体布置。 | 辖市区要在对2015年监测结果进行再分析的基础上进行具体工作部署。 |
| 1月19日 | 工作推进：召开全市2017年教育现代化建设工作推进会。 | 初定 |
| 春节前 | 数据摸底：辖市区做好2016年数据的采集摸底工作。 | 辖市区要深入调研，全面了解整体情况。 |
| 1月1日起 | 问卷调查：省厅组织开始问卷调查。 | 做好适当宣传，协助完成问卷调查。 |
| 1月1-2月20日 | 采集填报：辖市区及市直采集、填报数据。 | 市直数据由局机关相关处室采集、填写“数据采集表”，处室负责人及分管领导签字后报督导室统一录入系统。 |
| 2月21日-2月25日 | 数据预审：对填报数据预审。 | 辖市区自行组织预审，市直由市督导室组织预审。 |
| 2月26日 | 数据送审：辖市区送市级审核。 | 辖市区系统点击送市级审核。 |
| 2月27日-3月4日 | 市级初审：分项审核辖市区数据 | 局机关相关处室按照分项，审核辖市区数据，填写“审核情况记载表”。 |

| 3月5日-3月9日 | 数据复核：辖市区复核数据。 | 辖市区按照市级初审反馈意见，复核数据，并打印三份《教育现代化建设监测数据填报表》，经主要负责人签字并加盖教育局公章交市督导室。 |
| --- | --- | --- |
| 3月10日-3月14日 | 市级复审：审核全市各类填报数据。 | 组织审核小组，对辖市区及市直填报数据复审，并打印三份市级《教育现代化建设监测数据填报表》，经签章后寄省。 |
| 3月15日 | 信息提交：常州市教育现代化建设监测数据和信息提交省监测系统。 | 3月15日至3月底，省级审核。按规定时间，对省级提供的数据进行确认，并对疑义数据提交省级复核申请。 |
| 4月至6月 | 报告撰写：撰写并提交监测报告。 | 辖市区撰写监测报告、局机关相关处室按照分项撰写分项报告，形成常州市监测报告。 |
| 7月 | 报告报送：常州市监测报告报送省教育厅。 | 经主要负责人审签盖章后一式两份报省厅并传系统。 |