2017年全局重点工作目标

| 目标 名称 | 目标任务 | 形象进度 | 工作措施 | 责任领导 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 群 众 体 育 | 1．《常州市全民健身实施计划（2017-2020年）》工作任务分解、责任分工。 | （1）一季度基本完成任务分解、责任分工； （2）二季度召开全市公共体育服务体系建设推进会。 | （1）加强部门沟通，分解落实责任； （2）注重统筹协调，完善督查机制。 | 魏继斌 | 群体处 |
|  | 2． 实施“为民办实事”建设工程： 天宁区、钟楼区全民健身中心建成开放； 建成永红街道全民健身活动中心，建设罗溪镇全民健身活动中心和雕庄街道全民健身活动中心游泳馆； 建成春江镇青城村灯光足球场等25个全民健身示范工程； 新建和更新天宁区郑陆镇粮庄村等200个村（社区）健身路径。 | （1）3月底前辖区申报，经实地查看后确定全民健身示范工程及健身路径建设计划，启动政府采购工作； （2）4月开始施工建设； （3）6月底前钟楼区全民健身中心建成开放； （4）7月路径器材安装完成； （5）12月初全民健身示范工程全部建成，12月底前天宁区全民健身中心建成开放。 | （1）加强申报材料审核； （2）及时了解、督促建设进度及安装质量； （3）会同财政局联合验收。 | 魏继斌 王钦利 | 群体处 产业处 产业集团 |
|  | 3． 实施政府购买服务，25项以上全民健身赛事活动向市民免费开放。 | （1）1月召开论证研讨会； （2）2月召开新闻发布会，公布采购项目及办法； （3）3月项目评审和签约； （4）4月份项目实施。 | （1）突出青少年主体地位，加大扶持力度； （2）整合社会资源，形成联动机制； （3）完善绩效评价机制，跟踪承办进度； （4）加强媒体合作，多方宣传报道。 | 魏继斌 | 体总秘书处 群体处 财务处 |
| 二 体 育 产 业 | 4． 完成奥体中心场馆大修和局属维修改造项目。 | 年内完成奥体中心大修和局属维修改造任务。 | 明确项目责任主体，严抓施工进度，确保生产安全。 | 王钦利 | 产业集团 产业处 财务处 |
|  | 5． 产业集团本体产业、清潭体育中心完成全年营收目标。 |  | - 围绕本体产业，拓展产业链条，夯实发展基础； - 按照现代企业要求，不断完善公司的各项运行保障机制； - 巩固现有客户资源，拓展招商领域，做好经营项目的招租工作。 | 王钦利 | 产业集团 清潭体育中心 产业处 |
|  | 6． 常州奥体健康促进服务中心建设。 |  | （1）建立健全内部管理制度，强化专业人员培养，促使运营专业化、规范化、成熟化； （2）促进康体融合发展，提升体育健康服务水平，不断丰富公共体育产品和服务供给。 | 王钦利 | 产业集团 体育医院 产业处 |
|  | 7． 全年体彩销售总额完成全年目标。 |  | （1）建全培训机制，全方面提升彩票从业人员业务水平； （2）拓宽体彩宣传渠道，制订营销方案； （3）确保体育彩票全年安全运营，无重大责任事故。 | 王钦利 | 体彩中心 产业处 |
| 三 竞 技 体 育 | 8． 继续转变青少年体育发展方式： 在游泳试点基础上，力争增加1个项目纳入“一校多点”培训体系； 在各“分校”周边力争拓展3所以上游泳普及学校； 全年完成青少年体育培训不少于5万人次。 | （1）逐步完善“体校主导、一校多点；教体融合、产业支撑”的青少年业余体育培训新机制； （2）2月前制订年度对抗赛、分站赛、选拔赛、总决赛等竞赛计划； （3）在游泳试点基础上，3月前健全完善各项规章制度； （4）5月前进一步完善社会力量办队、市队校办点等经费扶持政策； （5）力争在9月底前确定1个新项目纳入“一校多点”培训体系。 | - 围绕“出人才、争荣誉”的总体要求，持续拓展多元化办队形式，完善相关政策措施； - 结合我市现状，制定出台经费扶持政策； - 通过游泳项目试点，总结经验，查找不足； - 与教育部门合作，扩大培训范围，丰富培训种类； - 鼓励辖市区开展区级游泳比赛； - 修改竞赛规程，增加比赛次数和参赛规模。 | 堵文波 | 竞训处 少体校 产业集团 清潭体育中心 |
|  | 9． 持续深入推进教体融合： 举办30项60次全市中小学生体育竞赛，参赛人数力争突破1.5万人次； 开展青少年阳光体育夏令营、冬令营等活动，力争开设50个以上夏令营营地，参与人数力争突破3万人次； 建立市级校园足球示范校30所、试点校70所； 校园足球三级联赛参与学校不少于100所，参赛总人数力争突破5000人次。 | （1）1月围绕基础大项进行调研；2月制定下发相关文件及竞赛规程；3月开展运动员注册； （2）4月制订夏令营活动方案；5月召开市阳光体育比赛开幕式；7-8月开展体育夏令营活动；3-11月进行各项比赛； （3）12月进行全年竞赛统计、总结，召开年度阳光体育比赛闭幕式； （4）3月前出台2015年度校园足球考核、评估、表彰办法；12月进行考核评估；7-8月开展校园足球教练员培训班。 | - 创新市级竞赛管理办法，丰富青少年体育活动； - 积极进行宣传，扩大赛事影响力； - 组织青少年体育比赛，落实教育、体育出台的相关政策； - 深入推进我市校园足球工作，完善青少年足球联赛制度。 | 堵文波 | 竞训处 |
|  | 10．狠抓省运会备战工作： 省年度比赛参赛人数力争突破1000人，参赛大项25项，参赛小项突破500个； 省年度比赛金牌力争突破100枚、总分突破3000分，分别位居全省第一集团； 年度人才输送奖、成绩贡献奖保持全省第一集团； 继续落实项目结构调整，重视队伍梯队建设，着手第二十届省运会队伍组建，大年龄组完成80%。 | （1）3月制定下发训练单位年度考核办法，下达各项目年度参赛及人才输送指标； （2）6月各单位制订暑期招生、试训计划； （3）9月下周期大年龄组别队伍组建完成60%，12月前完成80%； （4）3-11月组织各项目参加省年度比赛。 | （1）做好年度比赛参赛预案，及时跟踪，认真统计、分析相关数据； （2）重视训练质量、效益，突出训科医一体化作用。 | 堵文波 | 竞训处 各训练单位 财务处 |
|  | 11．全力迎战全运会。 | （1）3月前各项目参加全运会常州运动员梳理跟踪； （2）4-6月各专业队参加全运会预赛； （3）8-9月各专业队参加全运会； （4）2-9月做好常州运动员参加全运会的各项保障工作。 | - 做好运动员思想动员和政策保障工作； - 做好赛前交流比赛及运动员伤病防治工作； - 做好医疗、科研、食宿等保障工作； - 与总局、省局加强联系，做好我市运动员入选及参赛保障工作。 | 堵文波 | 专管中心 竞训处 |
|  | 12．做好各级各类创建工作： 局属训练单位及溧阳、金坛、武进三所少体校参加省级训练常规管理考核达标； 创建中国篮球高水平后备人才基地和中国篮协常州篮球学校； 创建1所国家重点高水平体育后备人才基地； 创建30所省级体育传统项目学校，力争创建2所为“省级重点”； 创建1所省级重点青少年体育俱乐部。 | （1）6月前力争中国篮球高水平后备人才基地创建成功；6月底前制订筹建运营方案；12月前确保中国篮协常州篮球学校创建成功； （2）一季度进行拟创建单位摸排，相关单位准备好各级各类创建材料；二季度开始申报；三、四季度迎接检查； （3）全年贯穿训练常规管理考核工作。 | （1）加强与总局篮管中心、中国篮协及省局青少处的沟通协调； （2）认真准备申报材料，督促申报单位做好相关迎检准备。 | 堵文波 | 竞训处 各训练单位 产业集团 |
| 四 体 育 竞 赛 | 13． 打造“太湖”、“茅山”和“WESG”系列赛事，精心组织WESG全球总决赛、中国羽毛球大师赛、女子、男子手球全运会预赛、女排联赛和足球比赛等赛事。 | （1）上半年精心组织WESG全球总决赛、中国羽毛球大师赛及系列活动；“茅山”系列赛事；女子、男子手球全运会预赛及足球赛事。 （2）下半年举办太湖系列赛事（西太湖国际半程马拉松赛、环太湖国际公路自行车赛、龙舟锦标赛等）；女排联赛等赛事活动。 | （1）加大赛事的宣传与推广工作力度；（2）做好高水平运动员参赛邀请工作；（3）加强市场开发工作，完善和拓宽门票销售网络； （4）加强球迷互动，打造常州金牌球市。 | 李晓华 | 竞管中心 产业集团 |
|  | 14．省级以上青少年竞赛。 | （1）6月底前做好青少年赛事的各项准备工作； （2）7-11月做好各项赛事的办赛工作。 | （1）做好青少年赛事的宣传工作； （2）做好各项赛事的工作方案； （3）高质量完成各项赛事的办赛工作。 | 李晓华 | 竞管中心 产业集团 |
| 五 综 合 工 作 | 15．体育宣传继续扩大影响力。 | （1）一季度形成年度重点宣传项目计划； （2）全年做好WESG、中国羽毛球大师赛、西太湖国际半程马拉松赛等重点活动宣传； （3）全年召开四次新闻发布会； （4）4月份举办常州体育十年发展成果展； （5）上半年完成《新时期常州社会事业发展史（1978-2015）》体育事业专题史编写。 | （1）加强对常州体育官方网站的维护工作； （2）继续合作办好《常州日报》运动休闲版，全年出版专刊不少于六期； （3）在各类信息平台发布信息不少于600条； （4）建立官方微信平台。 | 魏继斌 | 办公室 竞管中心 产业集团 |
|  | 16．加强人才队伍建设。 | （1）一季度完成年度局系统调研课题申报工作，完成局理论中心组学习计划、局系统年度培训计划的制订工作； （2）二季度调整确定局属事业单位年度绩效管理和综合考核指标体系； （3）三季度完成初、中级教练员职称评审工作、直属单位人才招聘工作； （4）四季度组织局系统调研课题报告会、开展年度考核工作； （5）全年完成中心组学习活动12次； （6）举办局系统管理干部能力提升培训班。 | （1）落实《进一步加强和改进党员领导干部作风建设的实施意见》精神，按要求开展学习、课题研讨活动； （2）中心组学习做到有制度、有计划、有台帐； （3）加强局系统干部队伍建设，加强体育类专业人才引进和培养工作。 | 朱笑冰 | 人教处 |
|  | 17．加强廉洁从政从业教育。 | 通过多种形式，每季度至少开展一次廉政警示教育活动。 | 通过专题讲座、现场教学、观看教育片等形式加强廉政教育活动。 | 刘永承 | 监察室 |
|  | 18．对直属单位开展巡察工作。 | 全年不少于五家。 | 按照常体组〔2016〕17号文件要求开展巡察工作。 | 刘永承 | 监察室 |