常州市社会保险基金监督制度建设年

活动工作方案

一、工作目标

通过开展“制度建设年活动”，将《条例》规定的各项配套制度、办法基本建立起来，为依法开展社会保险基金监督工作提供制度保证。

二、活动内容

本次“制度建设年活动”的主题是“建章立制、依法行政”。活动内容主要包括以下二个方面：一是以建章立制为重点，对《条例》要求建立但还尚未建立的制度办法要基本建立起来，对已经建立但情况发生变化的制度办法要组织修订完善，对已经建立且可以继续延用的制度办法要予以确认，做到依法行政，规范监督；二是以不相容岗位设置为重点，理顺基金监督与基金管理的关系，明确监督责任和主体责任，做到相互配合，各负其责。

三、活动安排

本次“制度建设年活动”时间为一年，至2017年12月底前结束。

四、组织领导

市局成立“制度建设年活动”领导小组，由分管局长任组长，局财务和基金监督处、局养老保险处、市劳动就业管理中心、市社会保险基金管理中心、市人力资源和社会保障公共服务与技术保障中心分管负责同志为成员，领导小组下设办公室，办公室设在局财务和基金监督处。各辖市、区人社局参照市局做法，成立“制度建设年活动”组织领导机构。

五、保障措施和工作要求

（一）加强工作调度

各辖市、区人社局要根据市局的活动台账，建立本级的调度台账，并区分继续延用、新建、修订等不同情况，将制度建设任务分解落实到相关行政处（科）室和社保经办机构，及时了解掌握活动进展情况，做到完成一项、确认一项、销账一项，确保活动顺利推进。各辖市、区的调度台账，请各市收集汇总后于3月30日前报市局，市局将定期通报各地工作进展情况。

（二）明确活动要求

1、与《条例》相配套的制度、办法，是各级人社部门和社保经办机构依法开展社会保险基金监督工作的依据，都应以正式文件印发，其中：相关行政处（科）室制定的制度、办法要以人社局名义印发；社保经办机构制定的制度、办法可以以人社局的名义印发，也可以以具有独立法人资格的社保经办机构名义印发。

2、除上级明确要求下级可直接套用上级经办机构制定的内部控制制度外，每一个具有独立法人资格的社保经办机构都应当建立起一套适合本单位特点和工作要求的内部控制制度。

3、过去已经建立目前仍然可以继续延用的制度，如：大部分的内部控制制度、非现场监督工作规则、试点地区监委会制度、第三方审计制度等，可作为已建制度进行确认；过去已经建立但部分内容已不适用的制度，可进行修订完善后确认。确认的方式为将文件首页（红头）传真至市局。

（三）落实工作责任。各辖市、区人社局要认真落实社保业务、基金财务和基金监督互为不相容岗位的配置规定，梳理并纠正相关工作人员违规相互兼职问题，真正将基金监督从社会保险业务、基金财务管理流程中分离出来，切实消除监、管不分的管理风险，做到既相互配合，又各负其责。

附件：常州市社会保险基金监督制度建设年活动调度台账

附件           常州市社会保险基金监督制度建设年活动调度台账

| 地区 | 本级或者 县（市、区） | 财务和基金监督处 | 养老保险处 | 就管中心 | 社保中心 | 信息中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 常州市 | 市本级 | 1.制定出台本统筹区社会保险基金安全管理责任制；2.明确从事社保业务、基金财务和基金监督的工作人员不再相互兼职；3.会同财政、地税等部门制定法定现场监督检查事项定期监督检查计划；4.制定出台社会保险基金监管系统联网应用工作规则等非现场监督制度；5.会同公安机关建立查处和防范社会保险欺诈工作联席会议制度；6.会同财政社保部门制定出台本统筹地区社会保险基金定期对账办法；7.会同财政部门制定出台本统筹地区社会保险基金违法违规问题举报奖励办法，建立完善举报平台；8.统筹地区人民政府制定出台相关文件，批准监督委员会章程，组建社会保险监督员队伍；9.制定出台会计师事务所参与社会保险基金审计的管理办法，遴选产生一定数量的会计师事务所。 | 1.建立健全企业职工退休审批工作内部控制机制和制约监督机制。 | 1.修订完善内部控制制度；2.明确从事社保业务、基金财务和基金监督的工作人员不再相互兼职；3.制定内部控制制度建立和执行情况定期检查评估实施办法；4.制定本统筹地区法定稽核事项稽核计划；5.会同社会保险费征收机构制定出台社会保险费法定征收检查事项检查办法。 | 1.修订完善内部控制制度；2.明确从事社保业务、基金财务和基金监督的工作人员不再相互兼职；3.制定内部控制制度建立和执行情况定期检查评估实施办法；4.制定本统筹地区法定稽核事项稽核计划；5.会同社会保险费征收机构制定出台社会保险费法定征收检查事项检查办法。 | 1.修订完善信息系统内部控制制度；2.制定信息系统内部控制制度建立和执行情况定期检查评估实施办法。 |
| 任务合计 （项） | 22 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 地区 | 本级或者 县（市、区） | 财务和基金监督科 | 养老保险科 | 就业服务中心 | 社保中心 |  |
| 常州市 | 溧阳市 | 1.制定出台本统筹区社会保险基金安全管理责任制；2.明确从事社保业务、基金财务和基金监督的工作人员不再相互兼职；3.会同财政、地税等部门制定法定现场监督检查事项定期监督检查计划；4.制定出台社会保险基金监管系统联网应用工作规则等非现场监督制度；5.会同公安机关建立查处和防范社会保险欺诈工作联席会议制度；6.会同财政社保部门制定出台本统筹地区社会保险基金定期对账办法；7.会同财政部门制定出台本统筹地区社会保险基金违法违规问题举报奖励办法，建立完善举报平台；8.统筹地区人民政府制定出台相关文件，批准监督委员会章程，组建社会保险监督员队伍；9.制定出台会计师事务所参与社会保险基金审计的管理办法，遴选产生一定数量的会计师事务所。 | 1.建立健全企业职工退休审批工作内部控制机制和制约监督机制。 | 1.修订完善内部控制制度；2.明确从事社保业务、基金财务和基金监督的工作人员不再相互兼职；3.制定内部控制制度建立和执行情况定期检查评估实施办法；4.制定本统筹地区法定稽核事项稽核计划；5.会同社会保险费征收机构制定出台社会保险费法定征收检查事项检查办法。 | 1.修订完善内部控制制度；2.明确从事社保业务、基金财务和基金监督的工作人员不再相互兼职；3.制定内部控制制度建立和执行情况定期检查评估实施办法；4.制定本统筹地区法定稽核事项稽核计划；5.会同社会保险费征收机构制定出台社会保险费法定征收检查事项检查办法。 |  |
| 任务合计 （项） | 20 | 9 | 1 | 5 | 5 |  |
| 地区 | 本级或者 县（市、区） | 财务和基金监督科 | 社会保险科 | 社保中心 | 信息中心 |  |
| 常州市 | 武进区 | 1.制定出台本统筹区社会保险基金安全管理责任制；2.明确从事社保业务、基金财务和基金监督的工作人员不再相互兼职；3.会同财政、地税等部门制定法定现场监督检查事项定期监督检查计划；4.制定出台社会保险基金监管系统联网应用工作规则等非现场监督制度；5.会同公安机关建立查处和防范社会保险欺诈工作联席会议制度；6.会同财政社保部门制定出台本统筹地区社会保险基金定期对账办法；7.会同财政部门制定出台本统筹地区社会保险基金违法违规问题举报奖励办法，建立完善举报平台；8.统筹地区人民政府制定出台相关文件，批准监督委员会章程，组建社会保险监督员队伍；9.统筹地区人民政府制定出台相关文件，批准监督委员会章程，组建社会保险监督员队伍；10.分险种修订完善《社会保险基金安全评估指标体系（2017年版）》。 | 1.建立健全企业职工退休审批工作内部控制机制和制约监督机制。 | 1.修订完善修订完善内部控制制度；2.明确从事社保业务、基金财务和基金监督的工作人员不再相互兼职；3.制定内部控制制度建立和执行情况定期检查评估实施办法；4.制定本统筹地区法定稽核事项稽核计划；5.会同社会保险费征收机构制定出台社会保险费法定征收检查事项检查办法。 | 1.修订完善修订完善内部控制制度；2.制定内部控制制度建立和执行情况定期检查评估实施办法。 |  |
| 任务合计（项） | 18 | 10 | 1 | 5 | 2 |  |
| 地区 | 本级或者 县（市、区） | 财务和基金监督科 | 企业职工管理科 | 就业和人力资源服务中心 | 社保中心 | 信息运行管理科 |
| 常州市 | 金坛区 | 1.制定出台本统筹区社会保险基金安全管理责任制；2.明确从事社保业务、基金财务和基金监督的工作人员不再相互兼职；3.会同财政、地税等部门制定法定现场监督检查事项定期监督检查计划；4.制定出台社会保险基金监管系统联网应用工作规则等非现场监督制度；5.会同公安机关建立查处和防范社会保险欺诈工作联席会议制度；6.会同财政社保部门制定出台本统筹地区社会保险基金定期对账办法；7.会同财政部门制定出台本统筹地区社会保险基金违法违规问题举报奖励办法，建立完善举报平台；8.统筹地区人民政府制定出台相关文件，批准监督委员会章程，组建社会保险监督员队伍；9.制定出台会计师事务所参与社会保险基金审计的管理办法，遴选产生一定数量的会计师事务所。 | 1.建立健全企业职工退休审批工作内部控制机制和制约监督机制。 | 1.修订完善内部控制制度；2.明确从事社保业务、基金财务和基金监督的工作人员不再相互兼职；3.制定内部控制制度建立和执行情况定期检查评估实施办法；4.制定本统筹地区法定稽核事项稽核计划；5.会同社会保险费征收机构制定出台社会保险费法定征收检查事项检查办法。 | 1.修订完善内部控制制度；2.明确从事社保业务、基金财务和基金监督的工作人员不再相互兼职；3.制定内部控制制度建立和执行情况定期检查评估实施办法；4.制定本统筹地区法定稽核事项稽核计划；5.会同社会保险费征收机构制定出台社会保险费法定征收检查事项检查办法。 | 1.修订完善信息系统内部控制制度；2.制定信息系统内部控制制度建立和执行情况定期检查评估实施办法。 |
| 任务合计（项） | 22 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 |