常州市审计局文件

常审发〔2017〕29号

常州市审计局关于印发2017年度

审计项目计划安排的通知

各辖市、区审计局，市局各处室：

根据审计署、省审计厅统一安排，结合我市地方党委和政府的工作要求，经常州市人民政府审核并报省审计厅批准，现将常州市审计局2017年度审计项目计划安排印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：1. 常州市审计局2017年度审计项目计划说明

2. 常州市审计局2017年度审计项目计划表

常州市审计局

2017年5月4日

（此件主动公开）

常州市审计局办公室                      2017年5月4日印发

附件1

常州市审计局2017年度审计项目计划说明

一、指导思想

深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，按照国务院《关于加强审计工作的意见》、中办国办《关于实行审计全覆盖的实施意见》和全国、全省审计工作会议精神，依法全面履行审计监督职责，坚持应审尽审，凡审必严。围绕“发展、改革、安全、绩效”目标，突出“关注民生、服务发展、体现绩效、加强整改”的工作重点，推进审计监督全覆盖。统筹整合审计资源，规范财政资金使用管理，维护财政资金安全，推动制度完善，为确保改革发展重大政策落实、维护财经秩序和推动廉政建设等方面发挥积极作用。

二、安排原则

1. 坚持围绕中心、服务大局。贯彻落实宪法和审计法等法律法规要求，紧紧围绕党和政府的中心工作，站在经济社会发展全局和国家治理的高度谋划实施审计。重点关注重大政策贯彻落实、重大改革推进和环境保护情况，促进政令畅通，服务经济社会持续健康稳定发展。

2. 坚持突出重点、注重实效。对重大政策措施、重点专项资金、重点部门、重大投资项目持续开展跟踪审计，注重揭示普遍性、典型性问题，严肃查处重大违纪违法问题；注重揭示制约发展的深层次问题，着力揭示和反映体制机制制度性问题，促进深化改革，提高审计监督效果。

3. 坚持整合资源、强化统筹。注重优化配置审计资源，以重大政策落实跟踪审计和经济责任审计为平台，统筹安排财政、企业、经济责任、环境资源、民生、政府投资工程等不同类型审计项目，加大各专业审计融合力度，增强审计监督的整体性和宏观性。

4. 坚持应审尽审、全面覆盖。认真贯彻落实审计全覆盖要求，科学规划，不断拓展审计的深度和广度，确保在一定周期内实现有重点、有步骤、有深度、有成效的审计全覆盖。

三、2017年度项目计划安排情况

2017年市局共安排审计项目41个，其中审计署规定项目6个，省审计厅规定项目2个，预算执行审计和财政财务收支审计项目4个，经济责任审计项目14个, 政府重大投资项目12个，专项审计调查项目3个。

各辖市、区局、市局各处室要围绕2017年审计工作的总体要求，统筹安排，突出重点，精心组织实施全年项目，严格管理审计现场实施，积极防控审计风险，对重大事项要查深查透，保证审计质量。全年审计、专项审计调查项目均作为重要项目管理，除上级统一制订审计实施方案的项目外，各类审计、专项审计调查项目的实施方案均需报分管领导批准或核定。各处室应加强电子业务数据、财政财务数据的采集和管理工作，有关电子数据应在年度内提交计算机审计处，纳入审计信息平台管理。

（一）2016年度财政预算执行情况审计

1. 本级预算执行审计。深化全口径预算执行审计，继续探索政府决算草案审计，紧扣预算编制、执行、调整等环节，检查预算编制的科学性和合理性、预算执行的均衡性和有效性、预算调整的合法性和合规性，促进规范预算管理，提高财政管理水平。重点关注政府预算的完整性、预算支出执行情况和预算绩效管理情况。

2. 市地税部门税收征收管理情况审计。利用税收联网审计系统，按照“数据多维分析、查找风险漏洞、核查落实疑点”的思路，促进税收政策落实，完善征管机制，提高税收征管质量，重点审计税收收入完成情况及结构分析、税收政策执行情况和税收征管情况。

3. 部门预算及其他财政收支审计。结合部门经济责任审计项目，今年对市人社局等八个单位开展部门预算执行情况审计，重点检查部门决算管理制度执行情况，揭示预决算差异，提出改进部门预算编制、预算执行、决算管理的建议。通过完善数据集中分析、疑点分散核查的数字化审计模式，确保部门预算执行数据分析全覆盖，增强部门预算执行审计的宏观性和建设性作用。具体要求按行政事业处制订的实施方案执行。

4. 市级城市长效管理资金预算执行情况审计。按照市人大的相关要求，通过辖市、区联动，审计2016年度市级城市长效管理专项资金的预算安排、拨付、管理、使用等情况，重点检查在支出进度、专款专用、重点工程建设、执行政府采购制度等方面存在的有关问题，分析影响资金使用绩效的原因，提出审计改进建议，促进提高财政资金使用效益。

各辖市、区局要认真按照市局制订的同级审工作方案，结合各地实际情况，编制具体实施方案组织实施。

上述审计项目自2017年2月开始实施，其中，市级城市长效管理资金预算执行情况审计项目要求于5月30日前完成，并向市人大作专题汇报。其他项目应于5月15日前完成审计实施阶段工作，提交已征求被审计单位意见的审计报告，并于7月10日前结束。

此外，还要对市第一人民医院开展财务收支审计，该项目应于12月30日前完成。

（二）专项资金审计与审计调查

5. 重大政策措施落实情况跟踪审计。该项目为署定项目，按照省审计厅统一安排，审计政府相关部门落实国家出台的重大政策措施到位情况，评价促进经济平稳运行和转型升级等方面的政策效果，突出问题导向，揭示政策执行中的有关问题，分析原因，提出对策建议，督促整改，推动各项政策措施及时落实到位，进一步提升政策效果。审计结果视情况纳入本级预算执行审计工作报告。根据审计署、省厅确定的主题和统一安排，一季度扶贫政策措施落实跟踪审计由外资处负责实施，二季度创新政策措施落实跟踪审计由经贸处负责实施，三季度省重点项目进度跟踪审计由固投处负责实施，四季度加强政府性债务管理政策措施落实跟踪审计由经贸处负责实施。各实施部门应在每季度末次月5日前将跟踪审计情况报省厅。

各辖市、区局要在市局统一组织下，严格按照署、省确定的工作方案，积极配合市局做好本地区的审计实施工作。

6. 城镇保障性安居工程跟踪审计。该项目为署定项目，根据上级审计机关的统一要求实施。要求以资金运行为主线，摸清安居工程总体情况，主要关注政府购买棚改服务和货币化安置、工程建设和住房分配使用、资金供应和管理使用等三个方面，重点揭露重大违法违纪、失职渎职、损失浪费、风险隐患和履职不到位等问题，揭示体制机制层面存在的弊端，依法提出处理意见，提出针对性审计建议。对涉及到的三个辖市、区局要严格按照省厅方案，配备各专业人员，精心组织实施，确保审计工作质量。

7. 市部分区学前教育投入与发展情况专项审计调查。通过审计调查，了解学前教育运行体制机制，摸清市区（不含武进、金坛）幼儿园运行现状，反映财政资金投入情况，查清学前教育管理政策、制度的建立健全和执行情况、幼儿园运行现状及建设情况、经费投入情况、收费及使用情况、教师队伍建设情况和非法办园的整顿情况；分析相关指标，对照政策规定，揭示幼儿园运行过程中的普遍性和典型性问题，针对问题和潜在风险，提出相应的审计建议，促进破解制约学前教育健康发展的体制机制障碍，探索学前教育科学发展的有效途径，促使全市学前教育稳步、健康发展。对涉及到的辖市、区局应抽调人员配合市局做好本地区审计工作。

8. 市就业专项资金审计调查。结合市人社局经济责任审计，审计调查近三年资金来源、预算安排、资金管理使用情况，重点检查再就业各项扶持政策的落实情况、资金分配程序的合规性、补贴发放的真实性、资金使用的相关管理制度建立执行情况以及公共就业服务能力建设情况，分析资金分配的合理性，查找问题和不足，客观评价资金的使用效果，提出改进和完善的意见和建议，推动再就业政策全面落实到位，进一步发挥政策效应。

9. 市民政局社会救助专项资金使用情况审计调查。结合市民政局经济责任审计，审计调查近两年常州市城市社会救助体系的建设与完善情况，重点检查社会救助资金物资保障机制完善情况、资金实行专项管理、分账核算、专款专用情况以及资金使用的社会效益情况。揭示制度完善、资金使用及效益中存在的问题，提出针对性的建议，促进保障社会困难群体基本生活。

对配合财政同级审的专项审计或专项审计调查项目，应于5月15日前完成审计实施阶段工作，向财政处提交已征求被审计单位意见的审计报告。

（三）政府投资项目审计

10．全省对口支援新疆资金及建设项目跟踪审计。该项目为审计署项目，目标为促进中央和省支援政策措施落实到位，保障资金管理和项目建设规范有序、廉洁高效和公开透明，促进援疆干部轮换期间责任落实和健全援疆资金及项目管理的长效机制。针对2017年援疆工作进展的具体情况，及时发现和纠正存在问题，分析原因，提出整改和加强管理的建议和意见。有关年度审计报告完成时间按省厅规定执行。武进区审计局要按照上级统一方案积极做好本地区对口支援新疆资金及建设项目跟踪审计工作。

11. 建设项目竣工决算审计及跟踪审计。围绕市委、市政府“重大项目提升年”，加大对城市建设、环境治理、民生工程等重大政府投资项目的审计力度，重点关注政策、资金、建设进度、投资效益等情况，推动经济结构调整和发展方式转变。今年重点对轨道交通1号线一期工程、2号线一期工程和常溧高速、文化广场、青果巷历史文化街区保护及改造、中医院急诊综合楼、妇幼保健院新院区、戚墅堰污水处理厂三期等11个项目进行审计。对实施跟踪审计的项目于次年3月出具年度跟踪审计报告。

（四）党政领导干部经济责任审计

以促进领导干部守法、守纪、守规、尽责为目标，深化开展经济责任审计，加强对权力运行的制约和监督，促进依法行政。要把握审计重点，关注政策执行权、政策决策权、经济管理权、经济监督权，以及个人廉洁从政（从业）情况，确保审计质量，管控审计风险。

根据省审计厅的授权和安排，我局将对常州大学、江苏商贸职业学院开展经济责任审计，相关要求按照省审计厅审计工作方案执行，有关处室应做好扎口管理工作。根据市委组织部的委托，还将对市体育局、市人社局、市投资集团、市商务局、市社科联、市民政局、市公积金中心等13个单位和钟楼区的党政领导开展经济责任审计。同时，对市委台办、市司法局、市工商局和市政管办4家单位进行离任交接审计，由各专管处室负责实施，无专管处室的由经审处负责实施。

各处室要重视审计资源的整合和组织结构的优化，加强与财政审计的结合，提升工作效率；要把握审计工作的重点和审计成果的利用，提高工作效果；要根据上级的部署和要求，在对钟楼区的领导干部任期经济责任审计中，结合开展自然资源资产离任审计，提高审计质量；要加强与组织部、人社局和编办等部门的协作，增强工作合力。

各辖市、区局要结合省厅、市局工作要求，认真编制项目计划，积极组织项目实施，不断提高审计工作质量和效率。

附件2

常州市审计局2017年度审计项目计划表

| 执行 单位 | 序号 | 项 目 名 称 | 项目类型 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政处、金融处 （3） | 1 | 2016年度本级预算执行情况及其他财政收支审计 | 预算执行审计 | 7月10日 | 同级审 |
|  | 2 | 市地税部门税收征收管理情况审计 | 预算执行审计 | 7月10日 | 同级审 |
|  | 3 | 常州市商务局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
| 行政事 业处 （3） | 4 | 常州市体育局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 7月10日 | 同级审 |
|  | 5 | 常州市部分区学前教育投入与发展情况专项审计调查 | 专项审计调查 | 7月10日 | 同级审 |
|  | 6 | 常州市钟楼区党政领导干部经济责任审计(结合开展领导干部自然资源资产离任试点审计) | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
| 经贸处(5) | 7 | 常州市人社局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 7月10日 | 同级审 |
|  | 8 | 国家和省创新政策措施落实情况跟踪审计 | 专项资金审计 | 6月30日 | 署定(辖市区局配合) |
|  | 9 | 加强政府性债务管理政策措施落实情况跟踪审计 | 专项资金审计 | 12月30日 | 署定(辖市区局配合) |
|  | 10 | 常州市就业专项资金专项审计调查 | 专项审计调查 | 7月10日 | 同级审 |
|  | 11 | 常州投资集团领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
| 外资处(4) | 12 | 扶贫政策措施落实情况跟踪审计 | 专项资金审计 | 3月30日 | 署定 |
|  | 13 | 常州市机关事务管理局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 7月10日 | 同级审 |
|  | 14 | 常州大学领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 | 省定 |
|  | 15 | 常州市哲学社会科学界联合会领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
| 执行 单位 | 序号 | 项 目 名 称 | 项目类型 | 完成时间 | 备注 |
| 社保处（4） | 16 | 常州市民政局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 7月10日 | 同级审 |
|  | 17 | 常州市民政局社会救助专项资金使用审计调查 | 专项审计调查 | 7月10日 | 同级审 |
|  | 18 | 城镇保障性安居工程跟踪审计 | 专项资金审计 | 4月份 | 署定 |
|  | 19 | 常州第一人民医院财务收支审计 | 财务收支审计 | 12月30日 |  |
| 经审处（2） | 20 | 江苏商贸职业学院领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 | 省定 |
|  | 21 | 常州市科协领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 7月10日 | 同级审 |
| 计算机处 （2） | 22 | 常州市档案局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 7月10日 | 同级审 |
|  | 23 | 常州市公积金中心领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
| 法规处 （1） | 24 | 常州文广新局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 7月10日 | 同级审 |
| 办公室 （1） | 25 | 常州市安监局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 | 同级审 |
| 固投处（7） | 26 | 省重点项目进度情况跟踪审计 | 投资审计 | 9月30日 | 署定 |
|  | 27 | 常州至溧阳高速公路工程跟踪审计 | 投资审计 | 12月30日 |  |
|  | 28 | 常州青果巷历史文化街区修缮与保护及周边地块改造跟踪审计 | 投资审计 | 次年3月份 |  |
|  | 29 | 常州市文化广场建设项目跟踪审计 | 投资审计 | 次年3月份 |  |
|  | 30 | 现代传媒中心跟踪审计 | 投资审计 | 次年3月份 |  |
|  | 31 | 常州中医院新建急诊病房综合楼工程跟踪审计 | 投资审计 | 次年3月份 |  |
|  | 32 | 常州轨道交通二号线工程跟踪审计 | 投资审计 | 次年3月份 |  |
| 执行 单位 | 序号 | 项 目 名 称 | 项目类型 | 完成时间 | 备注 |
| 农环处（7） | 33 | 常州市物价局领导干部经济责任审计 | 经济责任审计 | 12月30日 |  |
|  | 34 | 常州轨道交通一号线工程跟踪审计 | 投资审计 | 次年3月份 |  |
|  | 35 | 报业传媒大厦跟踪审计 | 投资审计 | 次年3月份 |  |
|  | 36 | 青洋路高架延伸段工程跟踪审计 | 投资审计 | 12月30日 |  |
|  | 37 | 全省对口支援新疆资金及建设项目跟踪审计 | 专项资金审计 | 2017/10/30 | 署定 |
|  | 38 | 常州第一中学原址改扩建工程跟踪审计 | 投资审计 |  |  |
|  | 39 | 戚墅堰污水处理厂三期工程竣工决算审计 | 投资审计 | 12月30日 |  |
| 业务监 督处 （2） | 40 | 2016年度市级城市长效管理资金预算执行情况审计 | 预算执行审计 | 5月30日 | 同级审（与农环处固投处共同实施） |
|  | 41 | 妇幼保健医院新院、第一人民医院钟楼分院跟踪审计 | 投资审计 | 次年3月份 |  |