附件

2017年市本级人社基层公共服务平台建设项目

| 地区 | 序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新 北 区 | 1 | 区人社局就业管理处 | 全区基层平台工作人员能力提升培训 | 重点开展就业、社保政策和基层人社平台标准化建设培训，全区所有街道（镇）、社区（村）人社基层平台工作人员参加，预计200人。培训分两期，每期2天，采用集中方式授课。 | 9月底完成 |
|  | 2 | 河海街道人社所 | 街道人社服务标准化建设和平台能力培训 | 新建服务大厅，完善功能设施，做到便民利民。 1、服务大厅硬件配置：LED显示屏（窗口屏）、办公桌椅、办公电脑、激光打印机、针式打印机、文件柜、等候区座椅等； 2、培训教室硬件配置：投影仪（含幕布）、演讲台、培训桌椅、主席台桌椅、空调等； 3、调解室硬件配置：调解会议桌椅、空调等； 4、培训：专项业务、综合能力培训。 | 11月底前完成 |
|  | 3 | 龙虎塘街道人社所 | 街道人社所硬件更新升级 | 硬件提升：台式电脑、碎纸机、A3激光打印机、、高清投影仪、大会议桌、椅子、档案柜、高清监控设备、电子显示屏设备、制度上墙、电话传真扫描一体机等。 | 9月底完成 |
|  | 4 | 孟河镇组织人社局 | 巡回仲裁庭建设 | 1、仲裁庭采购项目：办公桌、椅，电脑、扫描仪、电视显示屏、打印机等； 2、仲裁庭安装项目：监控系统、显示屏、会议系统等。 | 9月底完成 |
|  | 5 | 薛家镇人社所 | 街道、社区（村）平台硬件更新 | 1、硬件更新：更换台式电脑、添置激光打印机； 2、仲裁庭、调解室、人社所硬件更新和建设：显示屏、复印打印一体机、电脑、激光打印机、（人社所）户外标志牌、档案柜铁柜、、针式打印机、扫描仪、显示牌等； 3、人事干事培训班80人。 | 9月底完成 |
| 新 北 区 | 6 | 春江镇（滨开区）组织人社局 | 巡回仲裁庭建设、企业管理人员法规政策培训 | 1、仲裁庭装饰项目：顶面、墙面、地面； 2、仲裁庭采购项目：办公桌/椅、电脑、扫描仪、照相机、针式打印机； 3、仲裁庭安装项目：强电、监控系统、显示屏，会议系统; 4、培训：组织600名企业管理人员参加法规政策培训。 | 11月底前完成 |
|  | 7 | 罗溪镇人社所 | 镇人社所硬件更新升级 | 调解室购置台凳（台<0.5米*1.2米>25张、桌椅50张）、电脑、打印机、录音录像监控设备、投影仪、音响功放话筒、网络布线、悬挂标志标识等。 | 7月底完成 |
|  | 8 | 三井街道人社所 | 镇人社所更新升级和平台能力培训 | 1、硬件：电脑、打印机； 2、培训：三井街道及社区人社系统工作人员政策和业务技能培训；组织城乡劳动者就业技能培训。 | 10月底前完成 |
|  | 9 | 西夏墅镇人社所 | 镇人社所硬件更新升级 | 1、硬件设施：电脑、针式打印机、打印复印一体机；2、调解室采购项目：电脑、打印机。 | 10月底前完成 |
|  | 10 | 新桥镇人社所 | 镇平台工作人员能力提升培训 | 组织开展业务和政策培训，对象为平台工作人员和辖区内企业法人，预计200人，分两期，采用集中方式授课。 | 10月底前完成 |
|  | 11 | 奔牛镇人社所 | 新建巡回仲裁庭 | 1.仲裁庭装饰项目：顶面、墙面、地面3.6万元； 2.仲裁庭采购项目：办公室、椅、 等候区座椅、电脑、扫描仪、电视显示屏、复印机、传真机、装订机、照相机、粉碎机、针式打印机、档案柜组柜、投影仪（含幕布）； 3、仲裁庭安装项目：强电、监控系统、显示屏、会议系统等。 | 9月底完成 |
| 天宁区 | 12 | 区人社局就业管理处 | 全区基层平台工作人员能力提升培训 | 开展标准化服务能力提质培训，组织郑陆镇6个街道及下辖社区（村）300多名人社条线工作人员参加，分两期举办，每期2天。 | 9月底完成 |
|  | 13 | 兰陵街道劳动所 | 街道、社区平台硬件更新升级 | 1、街道人社所：智能显示屏、碎纸机、资料柜、公示栏、宣传资料架、写字台及座椅、打印机、老花镜、医药箱等其他设备。 2、新建社区配备：办公电脑、打印机、办公桌椅、路由器、资料柜、公示栏、资料架、显示屏等。 | 11月底前完成 |
|  | 14 | 青龙街道劳动所 | 街道、社区平台硬件更新升级 | 街道配置：彩色复印一体机、监察执法用电脑、电子显示屏、传真机、等候休息座椅、档案柜、宣传资料架。 | 11月底前完成 |
|  | 15 | 天宁街道劳动所 | 街道平台硬件更新升级 | 街道人社所硬件改造：电脑、投影仪、碎纸机、调解室改造、调解中心执法记录仪、移动监控、扫描仪、电子显示屏、打印机、资料档案柜、路由器、集线架、公示栏、宣传资料架、等候休息座椅等。 | 10月底前完成 |
|  | 16 | 茶山街道劳动所 | 街道人社平台硬件更新 | 1、街道人社所：饮水机、会议桌椅、扫描仪、碎纸机、档案柜、台式电脑、显示屏、打印机、资料柜、公示栏、集线架、休息桌椅、宣传材料架、碎纸机等。 | 8月底完成 |
|  | 17 | 红梅街道劳动所 | 街道平台硬件更新升级 | 街道配置硬件：打印、复印一体机、智能显示屏、办公电脑、档案柜、集线架、路由器、便民设备若干。 | 10月底前完成 |
|  | 18 | 雕庄街道劳动所 | 街道人社所硬件更新 | 街道人社所需要更新添置以下办公设备:电脑、打印机、扫描仪、户外LED信息发布屏、便民设备饮水机、等候休息座椅、调解中心配备档案柜。 | 10月底前完成 |
|  | 19 | 郑陆镇人社所 | 镇人社平台硬件更新升级 | 镇人社所设备更新、添置：电脑、A3打印机、彩色打印机、证件打印机、碎纸机、便民等候休息座椅、调解室桌椅、巡回仲裁庭观众席桌椅、手写板输入、执法记录仪、资料柜档案柜若干。 | 9月底完成 |
| 钟 楼 区 | 20 | 区人社局就业管理处 | 全区基层平台工作人员能力提升培训 | 组织全区劳动保障协理员163人(街道64人、社区99人)参加业务培训，分2批进行，每期3天，培训场地租金、学习材料、授课费、等。 | 9月底前组织平台人员培训 |
|  | 21 | 荷花池街道办事处 | 街道平台硬件更新升级 | 街道：电脑、数码相机、打印机、移动硬盘、路由器、服务中心标识标牌制作及宣传品、文件柜等。 | 10月底前完成 |
|  | 22 | 新闸街道人社中心 | 平台硬件更新升级 | 会议桌椅、用于调解室使用针式打印机、制作标识、展板，印制宣传材料及宣传品、新服务中心电子显示屏、数码相机等。 | 9月底完成 |
|  | 23 | 永红街道劳动所 | 街道平台硬件更新升级 | 办公电脑、惠普激光打印机、爱普生打印机、德实DS200打印机、办公桌、路由器、等候休息座椅、投影仪、传真机、标识标牌制作、印制社保扩面、劳动法规等宣传资料、劳动保障协理员工作手册等。 | 10月底 完成 |
|  | 24 | 南大街街道人社中心 | 街道人社服务大厅建设及升级改造 | 街道人社中心：挂壁式空调（办公室、调解室）、办公桌椅、档案柜、扫描仪（用于窗口办公）、电子显示屏（用于政策宣传）、调解室及人社中心标识；全员业务培训。 | 9月底完成 |
|  | 25 | 西林街道人社中心 | 街道人社服务平台建设 | 街道：电子显示屏、传真机、路由器、老花镜、打印复印机、制作标识、展板、宣传材料及宣传品等。 | 9月底完成 |
|  | 26 | 北港街道（开发区）人社局 | 街道平台硬件更新升级 | 需要配备针式打印机、激光打印机、数码相机、传真机、办公桌椅、劳动保障服务窗口更换工作电脑、文件柜等。 | 9月底完成 |
|  | 27 | 五星街道人社中心 | 人社所平台硬件更新升级 | 街道窗口配备针式打印机、激光打印机、配备电脑等。 | 9月底完成 |
|  | 28 | 邹区镇人社所 | 服务大厅整体搬迁及培训 | 服务大厅整体搬迁：桌椅、电脑、巡回仲裁庭重建、调解室重建、档案室重建、企业人事干部、村、社区平台工作人员培训200人。 | 9月底前完成 |

常州市人力资源和社会保障局办公室        2017年6月22日印发