附件1

2017年完善就业服务体系和

社会保障体系工作计划

深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持民生为本工作主线，着力促进就业创业、壮大人才队伍、保障改善民生、构建和谐劳动关系，进一步提升就业服务体系和社会保障体系（以下简称“两大体系”）建设水平，现就2017年推进“两大体系”建设制定如下工作计划：

一、总体要求

2017年全市就业服务体系和社会保障体系建设的总体要求是，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持民生为本工作主线，着力促进就业创业、壮大人才队伍、保障改善民生、构建和谐劳动关系，以改革创新补短板、以实干服务抓落实、以防范风险促和谐，为建设“强富美高”新常州贡献人社力量。

二、主要目标

——就业创业。全年城镇新增就业9万人，援助就业困难人员就业5000人，扶持创业7200人，其中大学生创业1400人，城镇登记失业率控制在4%以内。全年组织提供高校毕业生就业岗位5.2万个，组织就业见习1400人。全年新增技能人才5.2万人，其中高技能人才2万人，每万名劳动者中高技能人才数1000人以上，力争继续位居全省第一。

——社会保障。完善社会保障制度，强化社保扩面征缴，合理提高保障待遇，加强社保基金监管。企业职工养老、医疗保险分别新增参保人数6万人（净增缴费人数1万人）以上。继续落实阶段性降低企业职工养老保险、失业保险费率政策。完善社会保险最低缴费基数确定机制。

——劳动关系。深化和谐劳动关系建设，推进省级和谐劳动关系综合试验区和示范园区建设，深化中小企业人力资源管理人员法律法规“大培训”工作。创新调解仲裁工作机制，继续推进镇（街道）劳动人事争议调解中心规范化建设评审和巡回仲裁庭建设。全面落实劳动保障综合行政执法体制改革任务。

三、重点任务

（一）加强高质量就业公共服务

1. 落实更加积极的就业政策。制定实施《常州市创业就业富民行动计划（2017－2020年）》，优化完善公益性岗位、创业担保贷款、失业保险稳岗补贴、职业技能培训补贴、职业介绍服务补贴等政策，推动政策落地见效。继续落实去产能职工安置扶持政策，防范规模性失业风险。

2. 促进以创业带动就业。多措施扶持大学生、留学归国人员、失业人员、农民、复退军人等群体创业，重点实施大学生创业引领计划，探索推广“互联网+创业”的培训模式，新增市级大学生创业载体5家以上，征集大学生创业项目200个以上，开展第三届常州市大学生创业大赛，举办“龙城大学生创业论坛”。深入推进省级创业型街道（乡镇）、社区（村）和园区建设。大力促进农村电商创业就业。

3. 抓好重点人群就业。面向所有常州籍高校毕业生开展实名登记服务，加强就业实习见习工作，落实离校未就业高校毕业生实名制登记和跟踪帮扶举措。聚焦在常高校毕业生就业和留常发展情况，建立在常高校毕业生就业监测系统，多方联动服务，促进更多的高校毕业生留常就业创业。加大公益性岗位开发力度，统筹做好就业困难人员就业帮扶工作，确保城乡“双零”家庭动态为零。精准实施就业援助扶贫行动，加强部门对接，准确摸清情况，提升就业技能，推荐落实岗位，落实各项扶持政策，促进有劳动能力的低收入农户就业。做好产业结构调整中失业人员再就业工作。

4. 促进技能人才增量提质。针对中小企业、特殊职业（工种）技能人才培养的需求，开展“培训、鉴定、竞赛”三位一体专项培训。积极备战第四届江苏技能状元大赛，举办各类技能竞赛，以赛促练。

（二）推进社会保障改革发展

1. 完善社会保障制度。持续推进机关事业单位养老保险制度改革，基本完成改革任务，全面实现按新制度入轨运行。完善城乡居民基本养老保险办法等政策，持续推进主城区养老保险政策的统一，加快主城区社保一体化步伐。贯彻落实《江苏省征地补偿和被征地农民社会保障办法》以及新出台的指导意见，做好新、老办法的平稳衔接。完善大病保险政策，研究向低保对象适当倾斜的具体办法。持续推进医保支付方式改革，完善两定单位动态协议管理，落实医保医师管理工作。继续配合推进分级诊疗制度的建立和家庭医生签约工作。修订工伤保险浮动费率管理办法。推进工伤预防和工伤康复工作。继续实施建筑业等高风险行业参加工伤保险“同舟计划”。

2. 强化社保扩面征缴。建立全民参保登记长效机制，同步落实企业“五证合一”登记新政，企业职工养老、医疗保险分别新增参保人数6万人（净增缴费人数1万人）以上。继续落实阶段性降低企业职工养老保险、失业保险费率政策。完善社会保险最低缴费基数确定机制。

3. 合理提高保障待遇。统筹做好企业、机关事业单位退休人员基本养老金调整工作。继续提高城乡居民养老保险待遇，协调做好市区被征地农民保养金调整工作。动态调整城乡居民医保筹资标准，稳步提高财政补助标准。积极探索扩大职工医保个人账户购买商业健康保险。稳步提高工伤保险定期待遇水平。继续做好企业退休职工免费健康体检工作。

4. 优化经办管理服务。继续提高省内异地就医联网结算率，做好跨省异地就医联网结算的全面落实工作。做好市社保、就管、保障中心等搬迁入驻市新“一办四中心”工作，分业务板块实行综合柜员制。

5. 加强社保基金监管。开展“社会保险基金监督制度建设年”活动。深化社商合作，完善“智慧医保”建设，强化事前、事中、事后“三位一体”审核功能应用。推进委托第三方实施社会保险审计工作。完善我市社会保险信息披露制度，逐步推进社会保险信息公开。

（三）全力促进劳动关系和谐稳定

1. 深化和谐劳动关系建设。贯彻落实国家、省、市关于构建和谐劳动关系（实施）意见精神，多方联动协同，夯实基层基础，扎实抓好各项工作落实。推进省级和谐劳动关系综合试验区和示范园区建设，积极探索政府购买服务方式开展企业劳动关系诊断服务。拓展培训模式，深化中小企业人力资源管理人员法律法规“大培训”工作。

2. 创新调解仲裁工作机制。打造规范化、标准化、专业化、信息化的劳动人事争议调解仲裁，继续推进镇（街道）劳动人事争议调解中心规范化建设评审和巡回仲裁庭建设，加强仲裁机构案件信息化过程管理和全程质量监督。加强与法院、检察院、司法系统的协作联动，开展裁审衔接、涉虚假诉讼案件对接，畅通劳动人事争议法律援助工作对接。

3. 全面落实劳动保障综合行政执法体制改革任务。推动执法重心下移，提升基层执法效能，全面推行劳动保障监察“双随机”抽查制度。建设“劳动关系监测运行”平台和劳动保障综合执法办案系统。贯彻落实《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》，健全预防和解决企业欠薪工作机制，以建筑领域和劳动密集型加工制造企业为重点，加大欠薪处置力度，切实保障职工特别是农民工劳动报酬权益。

（四）做好军转安置工作

贯彻落实裁军期间军转干部安置政策，完善军转干部接收与安置操作方法，完成上级下达的各项军转安置任务。做好军队转业干部教育培训工作，提高自主择业军转干部管理和服务水平。扎实做好部分企业军转干部解困和稳定工作，完善市区共管工作机制。

（五）全力抓好试点示范项目，推动“两大体系”建设迈上新台阶

认真总结推广已完成项目经验做法，继续做好延续项目推进实施工作。结合我市实际，充分发挥试点先行、示范引导作用，推动“两大体系”建设迈上新台阶。出台“两大体系”试点示范项目资金管理办法和绩效考核管理办法，进一步发挥专项资金的保障、支持和激励作用。

附件2

2017年完善就业服务体系和社会保障体系试点示范项目申报表

| 序号 | 试点示范项目 | 总体目标 | 具体任务 | 试点示范 地区 | 时间期限 | 承担责任 部门 | 管理责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金保二期市人力资源市场信息化改造 | 构建线上线下人力资源市场底层数据互联互通，实现系统、业务一体化深度融合，为广大群众提供智能求职招聘服务。 | 1. 9月底前开发人力资源市场线上线下一体的信息系统； 2 .9月底前完成实体信息化设备的采购与联动调试。 | 市本级（辖市区单列） | 2017年12月 | 就业处、人力资源市场、就管中心、保障中心 | 人力资源市场 |
| 2 | 金保二期区级人力资源市场信息化建设 | 构建线上线下人力资源市场底层数据互联互通，实现系统、业务一体化深度融合，为广大群众提供智能求职招聘服务。 | 1. 12月底前应用市统一的人力资源市场线上线下一体的信息系统； 2. 12月底前完成实体信息化设备的采购与联动调试。 | 天宁区、钟楼区 | 2017年12月 | 天宁区、钟楼区人社局 | 就业处、就管中心、保障中心 |
| 3 | 研发“互联网+创业培训”项目 | 顺应“互联网+”发展趋势，在原有SYB创业培训基础上融入网创理念和知识，创新创业培训模式，激发创新创业新动能。 | 1. 课程（含慕课）研发； 2. 配套教材开发； 3. 开展师资教研活动； 4. 网创案例征集； 5. 举办网创竞赛。 | 市本级 | 2017年11月 | 第三方机构 | 创业服务中心 |
| 4 | 搭建网创实训平台 | 以创业实践为导向，搭建“互联网+创业培训”实训平台，为学员提供网创在线全过程模拟，提升创业者网创实践能力。 | 1. 开发模拟商城； 2. 开发模拟供销系统； 3. 搭建在线学习平台； 4. 开发培训管理系统。 | 市本级 | 2017年12月 | 第三方机构 | 创业服务中心 |
| 5 | 职业技能竞赛 | 大力推进各辖市区和行业、大型企业开展职业技能竞赛，进一步完善我市三级竞赛体系。 | 组织辖市区和行业、大型企业开展3-5场职业技能竞赛活动。 | 武进区、新北区、天宁区、钟楼区以及相关行业、大型企业 | 2017年12月 | 相关辖市、区人力资源和社会保障局、有关行业 | 职建处 |
| 6 | 企业职工职业能力提升“培训、鉴定、竞赛”三位一体专项培训 | 参加培训人数2400人。其中五级650人，四级350人，三级1200人，二级200人。 | 1. 开展不同职业、不同等级的职业技能提升培训； 2. 开展职业技能鉴定，合格人员颁发国家职业资格证书； 3. 举办常州市第十四届职工职业技能竞赛“养老护理员”、“电工”、“焊工”职业技能比赛。 | 养老护理员-全市范围；电工、焊工-新北区、天宁区、钟楼区 | 2017年11月 | 省常技、卫生高等职业技术学校 | 鉴定中心 |
| 7 | 就业档案综合管理示范建设 | 对现存档案进行规范管理，建立综合档案室制度，争创条线一流。 | 建立档案管理制度，对文书、财务和业务档案进行分类管理，制定归档范围和报表期限表，按照档案管理规定立卷、装订、输入档案软件管理系统，建立综合档案室制度，定期组织收档、进行统一管理，争创条线一流。 | 市直属 | 2017年12月 | 就管中心 | 就管中心 |
| 8 | 开展劳动保障法律法规大培训 | 拓宽培训课程，进一步提高企业人力资源工作人员劳动保障法律法规业务知识水平，增强企业懂法守法意识，减少企业劳动用工方面违法违规行为的发生，为构建和谐劳动关系奠定基础。 | 参加对象为武进、新北、天宁、钟楼区部分镇（街道）的企业人力资源工作人员，全年举办20-23场培训班，培训3200人以上。 | 武进区、新北区、天宁区、钟楼区 | 2017年10月 | 劳动关系处 | 劳动关系处、有关协办部门及单位 |
| 9 | 省级和谐劳动关系综合试验区建设和示范区创建工作 | 在钟楼经济开发区和天宁经济开发区分别开展省级和谐劳动关系综合试验区建设和示范区创建工作，以政府为主导，推动企业和职工共同参与，建立健全相关劳动关系协调机制，实现职工得实惠、企业得效益、经济得发展、社会得和谐的多赢局面，创造出可借鉴、可推广的协调劳动关系工作经验模式。 | 钟楼经济开发区、天宁经济开发区落实组织领导和任务分工，建立健全注重源头治理的矛盾预防机制、注重公平高效的公共服务机制、注重调解处理的纠纷化解机制。通过政府购买服务模式，探索开展劳动关系诊断服务工作，帮助指导企业，对用工管理中各个方面进行内部审核，查找问题，风险评估。 | 钟楼经济开发区、天宁经济开发区 | 2017年12月 | 钟楼经济开发区人事劳动保障局、天宁经济开发区人力资源和社会保障服务所 | 劳动关系处、钟楼及天宁区人社局、钟楼经济开发区人事劳动保障局、天宁经济开发区人事劳动保障局 |
| 10 | 劳动人事争议巡回仲裁庭 | 市区设立三家劳动人事争议巡回仲裁庭，方便当事人维权，做到组织健全、场所规范、制度完善、调裁衔接好。 | 1. 三季度前完成全市四家试点巡回仲裁庭基础设施建设，按规定摆放开庭需要的设施、设备（要求面积不少于40平方米，按规定摆放开庭需要的设施、设备）；安装庭审质证系统和庭审观摩系统，悬挂仲裁庭纪律、当事人的权利义务等有关制度于墙壁上；巡回仲裁庭全部挂牌运行； 2. 三季度全面完成巡回仲裁庭电子印章落实到位及对巡回仲裁庭仲裁员组织分级分类培训； 3. 四季度安装江苏省仲裁管理信息系统，案件网上实时运行； 4. 四季度巡回仲裁庭案卷归档统一规范，对仲裁管理信息系统运行情况监测，对巡回仲裁庭运行实绩进行总结、评估。 | 新北区孟河镇、新北区奔牛镇、天宁区青龙街道 | 2017年12月 | 新北区、天宁区人社局 | 仲裁处、仲裁院 |
| 11 | 开展镇（街道）劳动人事争议调解中心规范化建设 | 加强镇（街道）劳动人事争议调解中心建设，新建29家达到规范化建设标准的调解中心，促进基层劳动人事争议调处能力提升 | 1. 二季度前，举办全市劳动人事争议调解员任职资格培训； 2. 开展调解中心规范化建设评审，对调解中心工作保障、制度建设、培训管理、调解效能等方面进行指导，调解中心规范化建设达标增加30%以上； 3. 第四季度，完成调解中心规范化建设评审目标。 | 市区20家镇（街道）劳动人事争议调解中心。其中武进区11家、新北区6家、天宁区3家 | 2017年12月 | 武进区、新北区、天宁区、钟楼区区人社局 | 仲裁处、仲裁院 |
| 12 | 医保精准扶贫工作 | 多措并举，做到城乡困难群众应保尽保。做好大病保险和困难群众医疗救助待遇的衔接工作，采取降低大病保险起付标准等措施向城乡困难群众倾斜，实现精准帮扶。 | 1. 3月底前，初步制定实施方案，做好数据测算等论证工作； 2. 6月底前，市人社、财政、农工办、民政等部门一起做好参保数据的比对、实施方案确定等工作； 3. 9月底前，做好城乡困难群众的基本信息对接、医保待遇调整等程序的开发、测试和维护等工作。 4. 12月底前，做好城乡困难群众参保的宣传发动工作和登记工作，动态分析城乡困难群众的参保和医保待遇情况。 | 市本级、武进区 | 2017年12月 | 医保处、社保中心、保障中心、武进区人社局 | 医保处 |
| 13 | 积极推进主城区社保一体化建设 | 通过统一社保政策、统一经办流程、统一信息系统等举措，对两地服务对象感受度有明显差异的问题进行统一，实现武进区与市本级同人同库同管理、同城同标同待遇的社会保险一体化总目标。 | 1. 4月底前，由市局牵头，与武进区人社部门对接信息系统和数据共享等问题。 2. 6月底前，结合“三大一实干”活动要求，搜集整理与主城区社保一体化相关的问题清单，对共性问题进行专题研究，贯彻落实。 3. 7-8月，梳理常武两地社保公共服务事项，配置统一接口，提出统一思路和方法。 4. 9-10月，按照金保二期工程建设进度，上线主城区统一的公共服务平台，逐步扩大主城区统一的公共服务事项。 5. 12月底前，对主城区内服务对象感受度有差异的问题，明确解决方案，出台统一处理口径，并通过新旧媒体进行配套的宣传，扩大一体化知晓度，基本实现主城区社保一体化的目标。 | 市直属、武进 | 2017年12月 | 养老处、医保处、社保中心、就管中心、保障中心、武进区人社局 | 养老处、医保处、社保中心、就管中心、保障中心 |
| 14 | 全面实施机关事业单位养老保险制度改革 | 按照省市养老保险制度改革的统一部署，加快落实机关事业单位养老保险制度改革，确保“四个全面实现”。 | 1. 3月，调研机关事业单位养老保险具体经办模式、基金承担方式，以及改革中需明确的相关事项；完成单位、人员参保登记，做好上线前期准备工作； 2. 6月，起草我市养老保险及职业年金清算管理办法及清算流程，起草我市市区统筹管理实施办法，完成参保单位准备期内缴费基数申报工作； 3. 9月，按照省厅业务上线要求完成自检，报省厅审核。完成我市准备期内养老保险及职业年金清算工作； 4. 12月，出台《关于机关事业单位养老保险制度改革若干问题的处理办法》。根据基金清算进度，分批推进各单位转入新系统正式运行，确保基金和年金收支正常。 | 市直属、新北、天宁、钟楼 | 2017年12月 | 养老处、社保中心、保障中心、新北区、天宁区、钟楼区、武进区人社局 | 养老处、社保中心 |
| 15 | 开展“社保征缴管理深化年”活动 | 通过各项措施，逐步规范社会保险征缴行为，优化社会保险征缴流程，加强社会保险征缴管理；通过完善制度，加强联动，推进欠费催缴和社保补缴等工作。 | 1. 6月，加强多部门联动机制，做好社保费征缴和欠费管理工作，完善与地税部门征缴社保费数据按月核对机制，定期与地税部门核对社保欠费数据； 2. 12月底前，按上级要求，落实“五证合一”涉及的社保经办工作； 3. 7月前，逐步拓展优化社保网办平台功能，用户范围从企业逐步拓宽至个体工商户和部省属单位，增加企业社保费常规补缴功能，统一CA用户和普通网办用户的操作流程； 4. 8月前，完善优化企业、个体工商户社保费补缴规则及缴费流程； 5. 9月前，结合省保卡研究灵活就业人员参保缴费流程。 | 市直属、新北、天宁、钟楼 | 2017年12月 | 社保中心、保障中心、新北区、天宁区、钟楼区人社局 | 社保中心 |
| 16 | 开展“医保稽核推进年”活动 | 通过事前、事中系统、远程视频监控系统等信息化手段提升医保稽核效率，强化协议定点单位的稽核监管，拒付相应违规费用，预防医保欺诈行为的发生。 | 1. 4月出台2017年度医保稽核工作方案； 2. 6月前增添并运行“智能医保审核”事后审核系统中新规则； 3. 10月底前远程视频监控覆盖到市本级行政区域内的所有协议零售药店； 4. 9月底前，逐步实现对违规单位的多渠道公示； 5. 加强药品进销存管理，10底前开展一次药品进销存专项检查，日常检查对药品进销存必查； 6. 10月底前组织开展医保反欺诈集中宣传； 7. 12月前“智能医保审核”事前、事中提示系统上线运行。 | 市直属 | 2017年12月 | 社保中心、医保处、保障中心 | 社保中心 |
| 17 | 开展“社保文化宣传提升年”活动 | 全方位多角度开展社保文化宣传活动，突出人社互联网+优化宣传新模式，继续开展并完成“健康知识社区行”3年行动计划。 | 1. 4月底，出台并实施2017年度中心宣传工作方案； 2. 4月，完善“常州社保”微信运维办法； 3. 全年继续深化开发移动经办功能，上线运行新生儿居民医保缴费、社保经办移动端预约等； 4. 12月底完成“健康知识社区行”三年行动计划。 | 市直属 | 2017年12月 | 社保中心 | 社保中心 |
| 18 | 全面实施综合柜员制改造工作 | 全面实施分板块式综合柜员制，优化综合柜员窗口设置，实现科学人员分工、有效资源配置，提高工作效率和服务水平。 | 1. 3月底综合柜员制三大板块全面上线，现有窗口设置优化； 2. 8月底完成新办公场地综合柜员窗口设置方案并逐步落实； 3. 持续做好实施情况的跟踪完善和分析评估工作； 4. 12月底前开展板块内综合柜员业务竞赛； 5. 12月底，业务档案一体化部分板块试点上线。 | 市直属 | 2017年12月 | 社保中心 | 社保中心 |
| 19 | 推进异地就医服务体系建设 | 实现省内异地就医联网职工、居民险种全覆盖，启动符合联网结算条件的市外转院费用联网结算，推进跨省异地就医联网结算。 | 1. 一季度统一接入部平台正式库,并全面完成测试； 2. 二季度启动部分城市部分医疗机构跨省异地就医联网结算试行工作； 3. 三季度完成省内异地就医联网结算经办规程，实现辖区内所有统筹地区异地安置、长期驻外人员住院医疗费用直接结算。 4. 四季度，结合省内、跨省异地就医联网结算部省经办规程要求，形成我市异地就医联网结算经办规程。 | 市直属、武进 | 2017年12月 | 市及武进区社保中心、保障中心 | 市及武进区社保中心、保障中心 |
| 20 | 市社保经办机构金保二期信息化改造 | 根据局金保二期建设目标要求、结合社保工作实际，在金保一期基础上构建统一规范的社保经办信息系统，充分体现“互联网+人社”及社保经办“一制四化”。 | 1. 5月底前完成金保核三版总体框架设计及具体业务需求调研； 2. 6月起进行数据清洗、迁移，软件测试、试运行等上线准备工作； 3. 9月根据局金保整体安排，实施公共服务优先上线； 4. 根据前期需求调研、设计研发、数据转换、测试工作进度，预计在2018年1月金保核心系统上线。 | 市直属、新北、天宁、钟楼 | 根据局金保二期建设安排：2017年9月公共服务上线，2018年1月1日核心系统上线。 | 养老处、医保处、工伤处、社保中心、保障中心、新北区、天宁区、钟楼区社保中心 | 社保中心、保障中心 |
| 21 | 社会保险经办平台化服务示范区 | 以标准化服务流程为基础,在全区范围内建立社会保险业务和省社会保障卡业务区、镇(街道)两级经办服务平台,同步以推广CA网办服务为基础，建立网上业务经办服务平台，通过两个服务平台建设，实现区域内社会保险和省社会保障卡业务全城通办,逐步达到社会保险服务全天候、不间断。 | 1. 4-6月完成社会保险业务和省社会保障卡业务梳理； 2. 7月完成创建工作组织架构，成立创建工作领导小组，全面负责创建工作的组织、协调工作； 3. 8-9月宣传发动，全面推广CA网办，同时完善各镇（街道）服务窗口功能建设； 4. 10-11月开展基层工作人员业务培训； 5. 12月底试运行社会保险和省社会保障卡业务区域内全城通办。 | 新北区 | 2017年12月 | 新北区社保中心 | 新北区人社局 |
| 22 | 企业军转干部解困稳定工作“网格化”管理平台建设 | 根据国家和省关于企业军转干部解困稳定工作的总体要求，建立市级、区级、街道、社区四级“网格化”管理平台，分层分级负责，责任到人，确保企业军转干部稳定工作无盲区、无死角。强化业务培训，不断提高管理服务水平。 | 1. 4-6月完成企业军转干部解困稳定工作责任清单； 2. 7月完成创建工作组织架构，责任到人； 3. “八一”前完成对困难企业军转干部调查梳理，全市统一部署走访慰问； 4. 9-10月开展基层工作人员业务培训，组织对企业退休军转干部健康体检； 5. 12月底调查梳理困难企业军转干部，做好春节前的走访慰问准备；开展对企业军转干部大病救助工作。 | 新北区、天宁区、钟楼区 | 2017年12月 | 市军转办 | 市军转办 |

常州市人力资源和社会保障局办公室        2017年6月28日印发