附件

2018年教育系统春夏火灾防控工作方案

为切实加强春夏期间火灾防控工作，确保全市教育系统消防安全形势持续稳定，根据市消防安全委员会《关于印发<2018年春夏火灾防控工作方案>的通知》精神，决定从即日起至9月20日，在全市教育系统集中开展春夏火灾防控工作。具体工作方案如下：

一、工作目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，依靠党委政府统一领导、依法履行教育部门和学校火灾防控职责、落实学校防火主体责任、师生员工广泛参与，持续开展火灾隐患综合治理，强力推进消防安全责任落实，不断夯实学校消防基础，切实提高教育系统火灾防范水平，有效杜绝亡人火灾事故，坚决防止重特大火灾，全力维护教育系统火灾形势平稳和教育秩序稳定。

二、工作任务及措施

1.落实火灾防控责任主体。各学校要明确火灾防控责任人，建立火灾防控机构，全面落实学校各岗位火灾防控责任，做到有岗位就有火灾防控责任。

2.集中排查整治火灾隐患。全面开展学校火灾隐患排查，对排出的隐患力争春夏火灾防控结束前整改完毕，做到“责任、措施、资金、时限、预案”五落实。要将学生集中学习、生活、活动的场所作为火灾隐患排查的重点，排查学生宿舍、幼儿午休室、图书馆、食堂、会场、报告厅、教学楼、实验室、化学药品室等场所的火灾隐患。

3.严格出租场所消防安全管理。学校出租房屋、场所的，房屋、场所要符合消防安全要求，学校要承担火灾防控监督责任，明确租赁双方消防安全责任。

4.加强电动车充电管理。落实电动车“三个决不能”要求（决不能进楼入户，决不能违规充电，决不能停放楼梯间），大力推进电动车集中停放。从学校实际情况出发，开展充电“蓝天”工程建设，推广设置具备过载保护、功率监测、充满自停、故障报警等功能的智能电动车集中停放充电点。

5.严格执行施工现场消防安全管理。有基建工地和维修、装修工地的，学校要与施工单位明确消防安全管理责任，督促施工单位做好火灾防控。不得未经审批擅自施工装修；不得违规留宿人员；不得违规采用易燃可燃材料装修；不得擅自停用消防设施、违规用火用电；不得使用无证电焊工。属于人员密集场所的施工现场，学校要督促施工单位明确1名消防安全员，具体负责防火巡查检查。

6.深化高层建筑和电气火灾综合治理。按照“时间服从质量”原则，继续推进高层建筑消防安全综合治理，逐栋明确消防安全楼长，落实高层建筑防火责任。持续深化电气火灾综合治理，集中开展一次电气线路、用电设备隐患排查，整治火灾隐患。根据实际情况，安装电气火灾监控系统。

7.开展校外培训机构火灾隐患排查整治。依据部门职能，积极配合公安、消防、安监等部门，加强校外培训机构、儿童托管场所火灾防控监管，督促举办者落实安全管理责任。加强对简易学校消防安全监管。加强安全教育，教育学生不到不符合安全要求的培训机构学习。

8.开展一次全面防火安全教育。春夏火灾防控期间，开展一次师生员工火灾防控安全教育。要充分利用常州市学校安全教育平台、消防安全教育读本开展学生防火安全教育，要做到有教材、有师资、有课时，做到中小学生、幼儿消防安全教育全覆盖。学校要落实“三提示”宣传，在教职工中开展全员“一懂三会”教育。组织师生参观消防站、消防博物馆、教育馆等活动，联系消防宣传车到学校开展宣传活动。利用电子屏幕、校园电视播放消防安全常识、技能和法律法规，开展典型火灾案例及消防刑事案件警示宣传等。市教育局将会同市消防支队适时表彰第二届全国儿童消防绘画作文大赛获奖者，深化消防安全教育。

9.进一步加强微型消防站建设。寄宿制学校、幼儿园要积极开展微型消防站建设。已经建成的，要加强规范化建设。要做到制度、人员、设备、预案、训练完备。

10.规范消防控制室管理。有消防控制室的学校，要聘用维保单位加强消防设施检查、维护。要建立健全消防控制室管理制度，严格落实值班制度。加强值班人员培训，提高值班人员应急处置能力。

11.开展消防应急演练。各学校要制定完善火灾应急预案，制定演练方案，开展应急演练，不断提高突发火灾事故应急处置能力。

12.确保重要节点消防安全。紧盯国家重大活动、节日、招生考试等，加强消防安全管理工作，加强防火巡查，确保消防安全。

13.推进消防安全标准化管理。宣传贯彻《单位消防安全管理标准》，开展消防管理示范建设，各辖市区及直属学校至少打造1个示范单位。持续开展消防安全标准化达标创建活动，将单位消防安全管理状况纳入部门日常管理。

三、工作步骤

春夏火灾防控工作分三个阶段：

（一）部署发动阶段（5月上旬）各级教育部门和学校制定具体实施方案，部署春夏火灾防控工作，落实工作责任。

（二）全面检查阶段（5月中旬至9月上旬）。各级教育门按照确定的目标和任务，组织对学校春夏火灾防控工作检查，指导学校开展好火灾防控各项工作，督促学校整改火灾隐患，确保各节日、国家重大活动、招生考试期间学校消防安全。

（三）总结考核阶段（9月中旬）各级教育部门和学校对春夏火灾防控工作情况汇总分析，检查指导学校开展自查自评，认真总结固化经验做法，建立完善火灾防控工作长效机制。

四、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各级教育部门和学校要充分认清开展春夏火灾防控工作的重要意义，切实加强组织领导，确保各项火灾防控措施落到实处。市教育局成立领导小组，由徐小平专职委员任组长，局安稳处负责全市教育系统春夏火灾防控工作协调、指导、督查、考核。各地教育部门也要成立相应工作机构，做好相关工作。

（二）齐抓共管，形成合力。各地教育部门将春夏火灾防控工作纳入重要议事日程，主要负责同志要亲自过问消防工作，定期听取汇报，协调解决重大消防安全问题；其他分管负责同志要认真抓好分管领域的消防安全工作，统筹推进各项工作任务。要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”要求，依法依规履行消防安全监管职责，形成齐抓共管合力。各学校要在当地公安消防部门和上级主管部门的指导下，切实完成春夏火灾防控工作各项任务。

（三）明确责任，严格督导。各学校要完善工作责任制，排出时间表，明确责任人，逐项分解任务，确保工作任务落实到具体岗位和具体人员。各级教育部门要采取“四不两直”的方法，分重点、分阶段开展督导检查，及时督改问题，堵塞工作漏洞，确保各项工作落地见效。对成绩突出的，给予表彰奖励；对工作不落实、进展缓慢的，要通报批评，并约谈相关领导；对发生较大以上亡人火灾事故的，要按照“四不放过”原则，依法依纪严肃追究有关负责人的责任。

各地教育部门和局直属单位春夏火灾防控实施方案及动员部署情况，请于5月10日前报市教育局安稳处，每月20日报当月工作开展情况，9月10日前报工作总结。上报的有关情况数据要真实、客观，严禁弄虚作假。