附件

局属单位日常维修项目管理办法

第一章  总则

第一条  为进一步规范局属单位日常维修项目的采购、实施和结算程序，提高资金使用效益，特制定本管理办法。

第二条  日常维修项目指局属单位单次预算金额小于8万元（不含，下同）的维修项目，按照单次预算额度分为I、II两类，I类项目单次预算金额1万元（含）—8万元，II类项目单次预算金额小于1万元。

第三条  单位要建立日常维修项目内控制度，健全审批、实施、验收和结算等流程。

第二章  项目审批

第四条  单位应根据实际情况，细化维修项目预算，报经单位预算管理领导小组同意。其中I类项目须由单位将维修项目的图纸、方案、投资概算及工程量清单报常州市教育基建设和装备管理中心（以下简称建装中心）审核，由建装中心出具实质性审核建议和意见，经市教育局审批同意后方可实施。

第五条  经批准同意的日常维修项目，单位不需填报《项目实施申请表》，由单位自行负责组织实施。

第三章  项目实施

第六条  I类项目实施

（一）招标方式。单位可采用自行组织招标小组招标（比选）或委托第三方代理机构招标的方式。

（二）招标组织

1.自行组织招标

（1）编制和发布招标文件。招标文件包括招标公告、工程量清单及招标控制价等。单位负责招标文件的编制，经单位招标小组初审、建装中心复审后，在单位门户网站和建装中心网站同时公开发布。

（2）开标和评审投标文件。招标公告公示时间不少于5天（含答疑公示时间）。项目评委至少由3人组成，其中2人从建装中心基本建设专家库和后勤管理人员库中分别随机抽取1人，1人由学校后勤人员担任。

（3）中标和签订施工合同。中标结果公示3个工作日，公示期间未接到相关投诉，单位方可签发该项目《常州市教育局日常维修项目中标通知书》（附表1，以下简称《中标通知书》）。中标单位领取《中标通知书》后，在规定时间内签订工程施工合同。

2.委托第三方代理机构招标

单位将I类项目图纸、方案、已批复的投资预算及已审核的工程量清单、招标要求等提交给第三方代理机构，由第三方代理机构负责招标全过程。

（三）项目实施阶段

单位应要求中标单位严格按工程量清单进行施工，并将工程总价金额控制在工程合同价内。

（四）竣工结算阶段

1.单位应成立由行政管理、后勤管理、招标评委、资产管理和工会等部门人员组成的验收小组，对项目进行竣工验收，验收合格后开具《常州市教育局日常维修项目竣工验收单》（附表2，以下简称《竣工验收单》）。

2.由中标单位编制《工程造价结算书》提交给单位。

3.单位核对《工程造价结算书》中的内容和工程数量，确定内容及数量均无误后，报建装中心进行结算审核，建装中心完成结算审核后开具《会审记录单》。

（五）款项支付阶段

单位按照合同文件条款及《会审记录单》确定的金额支付工程款项，不需填报《项目财务决算审批表》。

第七条  II类项目实施

（一）项目范围和金额控制。

1.II类项目具体范围包括：

（1）建筑类维修。教学楼及其它房屋建筑类的墙面、地面（含卫生间局部堵漏）、门窗、室内家具、设施设备，室外道路、广场、围墙、排水沟盖、花坛、绿化等局部维修。

（2）排污疏通维护类维修。排水排污管道、沟槽疏通、清淤；排水排污系统设施维修；化粪池清淤；渍水抽排及排水泵站设备维护维修及零配件更换等。

（3）水电类维修。办公楼及其它房屋设施的灯具、电器线路、供水管网、供电线路、户外照明、景灯维护、维修，草坪喷灌系统维护、维修等。

物业服务所含维修项目不在II类项目范围内。

2.II类项目年度资金总额按照建筑总面积控制，特殊情况需申报批准后实施：

（1）建筑总面积在8万M2（含）以上的单位，年度资金累计总额控制在8万以内。

（2）建筑总面积在5万（含）—8万M2以下的单位，年度资金累计总额控制在5万以内。

（3）建筑总面积在2.5万（含）—5万M2以下的单位，年度资金累计总额控制在3万以内。

（4）建筑总面积在2.5万M2以下的单位，年度资金累计总额控制在2万以内。

（二）采购流程和项目实施

1.II类项目采购流程同I类项目。

2.II类项目实施过程中应注意以下要求：

（1）招标文件编制。单位应将维修项目按建筑类维修、排污疏通维护类维修和水电类维修等内容打包，维修项目招标控制价由建装中心参照《常州工程造价信息》统一制定，目录中未含的按市场价确定。

（2）中标原则和期限。单位应以优惠幅度最大为中标原则。项目服务期限为一年，合同一年一签，考核合格后可续签，最长不超过两年。续签合同中，各项目招标控制价由建装中心参照《常州工程造价信息》统一制定，优惠比例按原合同执行。

（3）项目验收及结算。II类项目由资产管理员会同报修人员共同验收并开具《竣工验收单》，《竣工验收单》是项目完工的唯一依据。

II类项目应每季进行财务结算，由单位根据实际情况在相关制度中规定具体结算月份，费用由学校公用经费列支。财务结算时需提供正式发票、合同原件、项目实施清单（包括单位内部实施申请单、物料表、维修时长、人工费、维修效果）和《竣工验收单》。

第四章  附则

第八条  空调、柴油发电机、电梯、消防等专业设备维护保养属于服务类项目，不执行本办法。

第九条  本办法自2020年1月1日起实施。

第十条  本办法由常州市教育局负责解释。

附件

1.常州市教育局日常维修项目中标通知书

2.常州市教育局日常维修项目竣工验收单

附件1

常州市教育局日常维修项目中标通知书

根据工程施工招标文件和你单位于   年   月   日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述工程招标的中标人，主要中标条件如下：工程名称                 建设地点

中标价格元大写：       元。中标工程范围

中标工期     日历天，计划开工日期    年   月   日

计划竣工日期    年   月   日，质量等级养护期     年。

备注本中标通知书附件，附件是本中标通知书的组成部分，是对本中标通知书的进一步补充，附件共页。

本中标通知书        招标投标管理办公室备案后生效。请在接到本中标通知书后          天内，到我单位签订工程承包合同。

招标单位（人）：（盖章）      法定代表人：（签章）

日期：   年   月   日

说明：本中标通知书由招标单位（人）填写，一式五份，招标办留存二份。

附件2

常州市教育局日常维修项目竣工验收单

单位名称：                          编号：

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |
| 工 程 主 要 概 况 |  |  |
| 验 收 意 见 |  |  |
| 建设单位 验收小组（签字）： 日期： |  | 施工单位 负责人（签字）： 日期： |