常州市水利基础设施空间布局规划

编制工作方案

为贯彻落实中央关于统一规划体系、建立国土空间规划体系并监督实施的有关部署，适应国家规划体制改革、“多规合一”的要求，着力做好水利规划与国土空间规划之间的衔接，为水利工程补短板、水利行业强监管提供规划基础和依据，根据水利部、水利厅印发的《水利基础设施空间布局规划编制工作方案》和《水利基础设施空间布局规划编制技术大纲》，部署水利基础设施空间布局规划编制工作；为配合上级工作，并做好我市水利基础设施空间布局规划编制工作，制定本方案。

## 一、总体思路与工作目标

### （一）指导思想

水利基础设施空间布局规划编制，以落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，以水资源承载能力为刚性约束，以划定涉水生态空间、优化水利基础设施空间布局、推进水生态系统保护修复为重点，围绕水利工程补短板、水利行业强监管的要求，以强化涉水空间管控和保护为抓手，加强与国土空间总体规划和相关规划的衔接协调，突出规划的科学性、协调性、实用性和可操作性，为推进全市水利基础设施建设和涉水生态空间管控提供依据。

### （二）工作目标

到2020年底，基本完成常州市水利基础设施空间布局规划编制，做好与市级国土空间总体规划的衔接工作。围绕“护好一条基准线，划定一条保留线，协调一条生态线”的水利空间规划总路线，管护好现状河湖与水利工程，理清规划水利基础设施项目清单和预留用地，研究并初步划定重要涉水生态保护红线区，落到空间规划“一张图”上，提出管控和保护措施，明确水生态保护修复重要任务。

### （三）规划定位

常州市水利基础设施空间布局规划，是市级国土空间总体规划编制的支撑性规划，是市级国土空间规划体系中水利领域的专项规划，是市级水利规划与国土空间规划相衔接的规划，是市级水利空间发展的指南，是水利基础设施建设、涉水生态空间保护及红线管控的基本依据。

### （四）规划水平年

与市级国土空间总体规划水平年保持一致，规划近期水平年2025年，中期水平年2035年，展望到2050年。现状基准年为2018年。

## 二、主要任务

### （一）全面开展现状分析评价

系统收集和整理已有水利规划、水利普查、主体功能区划、生态功能区划、水功能区划、统计年鉴与公报、已建在建工程情况等基础资料，在与国土空间规划采用的基础数据、图件相衔接的基础上，建立统一的规划基础数据。结合正在开展的第三次水资源调查评价和水资源承载能力监测预警评价等工作，在摸清水资源、水生态、水环境、水灾害本底状况基础上，对水资源承载能力、涉水生态空间本底状况、水利基础设施保障情况、水生态系统保护修复状况、河湖管理等情况开展评价，分析存在的主要问题及原因。

### （二）制定规划总体思路和目标

围绕经济社会发展布局、国家及省市重大战略安排，分析经济社会发展和生态环境保护对水利的需求；提出规划指导思想、基本原则；从保障国家和区域重大战略实施、保障全省水安全、促进经济社会高质量发展，推进生态文明建设，促进治理体系和治理能力现代化等角度，明确到2025年、2035年防洪排涝、水资源配置、水生态保护修复、涉水空间管控保护的目标和控制性指标；研究提出水利基础设施建设总体格局及分区布局。远景展望到2050年。

根据规划目标，省厅提出规划的控制性指标（表1，暂定），可根据我市实际情况，在表1的基础上合理增加相关控制性指标。

表1  规划控制性指标表（暂定）

| 序号 | 管控要素 | 主要指标 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水资源 | 用水总量（万m3） | 包括农业、工业、生活等各行业用水量的总和 |
| 2 |  | 人均年用水量(m3) | 指总用水量与常住人口的比率 |
| 3 |  | 水资源开发利用率（%） | 流域或区域供用水量占水资源总量的比率 |
| 4 |  | 地下水开采系数（%） | 一定区域地下水的实际开采量与地下水可开采量(允许开采量)的比值 |
| 5 |  | 饮用水水源地水质达标率（%） | 区域内集中式饮用水源地安全保障达标个数占总个数的比率 |
| 6 | 水生态 | 河湖水域空间保有率（%） | 河湖库的水域空间面积与行政区域面积的比率 |
| 7 |  | 自然岸线保有率（%） | 没有经过人为干扰的自然岸线和经治理修复后具有自然岸线形态和生态功能的生态堤岸长度之和占岸线总长度的比率 |
| 8 |  | 河湖重要断面生态流量满足程度（%） | 河湖重要控制断面满足生态流量目标的个数比例 |
| 9 |  | 水土流失率（%） | 水土流失面积与国土面积的比率 |
| 10 | 水利基础设施 | 已建、在建水利基础设施用地面积（km2） | 已建、在建防洪排涝、水资源配置、生态保护与修复等水利基础设施空间范围占地面积 |
| 11 |  | 规划水利基础设施用地预留面积（km2） | 规划防洪排涝、水资源配置、水生态保护与修复等水利基础设施用地预留空间面积 |

### （三）强化已建、在建水利基础设施的空间管护

省级重点河湖和水利工程管理范围划定工作基本完成，明确了管控要求和具体措施，河湖与水利工程管理保护范围线是管护好水利空间的基准线。省级水利基础设施空间布局规划主要对省级负责的《江苏省骨干河道名录》（2018年修订）中33条流域性河道、123条区域性骨干河道，《江苏省湖泊保护条例》中12个省管湖泊，6座大型水库和4座跨市中型水库等划定的管理保护范围线进行复核，重点复核在建的水利基础设施，落到全省水利基础设施空间布局规划“一张图”上，强化这一基准线的管控保护。

市级水利基础设施空间布局规划主要对域内《江苏省骨干河道名录》（2018年修订）和《江苏省湖泊保护条例》中省级负责以外的河湖和中型水库、常州市有关水系规划（《常州市市区水系规划》《溧阳市水系规划》《金坛市水系规划》）中6级及以上的主要跨县河道、市直管水利工程的管理保护范围线进行复核，重点复核在建的水利基础设施，落到全市水利基础设施空间布局规划“一张图”上，并强化这一基准线的管控保护。

### （四）完善水利基础设施规划布局

明确规划重大水利基础设施用地空间范围，围绕水安全保障的实际需求，立足已有规划成果，在水资源承载能力评价、流域区域防洪治涝布局、城市防洪规划、水资源配置方案优化调整以及其它相关空间规划成果进行符合性、协调性分析的基础上，研究提出区域水利基础设施网络布局国土空间资源需求；明确规划重大水利基础设施的工程名称、工程位置、工程类型、规模、线路走向、占地范围以及不同水平年水利基础设施建设项目清单及实施安排等，并形成国土空间规划水利基础设施“一张图”，同时具备落在国土空间规划“一张图”的条件。

### （五）合理划定涉水生态空间

基于国土空间规划体系，从保障水利基础设施网络体系合理布局、水生态系统完整性保护、涉水生态空间有效管控等方面入手，界定涉水生态空间功能，按照《江苏省河道管理条例》《江苏省湖泊保护条例》《江苏省水库管理条例》《常州市河道管理办法》等的相关规定，划定重要的涉水生态空间范围，明确生态功能类型；复核规划重大水利基础设施布局与生态保护红线成果的协调性，提出优化调整意见，明确重要涉水生态保护红线范围。

### （六）确定水生态保护修复重点任务

针对各类涉水生态空间的功能类型和空间用途管制要求，围绕当前水生态环境存在的问题，采取差异化的治理目标和思路，分区域分河段提出水生态系统保护、修复和治理的重点对象和措施方向等。以流域综合规划、水资源保护规划、水土保持规划、重点河湖治理与保护规划等为基础，从维护水生态系统结构和功能、构建河流绿色生态廊道的要求出发，提出重点河湖生态治理与修复、水土流失防治、水源地保护、地下水超采区综合治理等任务措施和重点项目。

### （七）提出涉水空间管控和保护措施

在确定涉水生态空间与水利基础设施空间布局的基础上，按照强化水资源承载能力刚性约束，提升水生态系统的完整性和系统性，保障水利基础设施工程安全可靠、功能正常发挥等要求，分级分类提出涉水生态空间和水利基础设施用地的管控措施和保护要求，提出各类国土空间水利基础设施项目准入要求。

## 三、规划范围与技术要求

市级规划主要明确市域内主要水利基础设施的空间布局，初步划定市域内重要的涉水生态空间。水利基础设施划分为水库工程、引调水工程、河湖整治工程、堤防工程、蓄滞洪区安全建设工程、灌区工程、水生态修复工程、水文设施工程等类别；涉水生态空间划分为河湖库、蓄滞洪区、重要饮用水水源地、水土流失重点预防区和重点治理区、水源涵养区、水源补给区等类别。

### （一）已建、在建水利基础设施管理保护范围线划定

市级需理清《江苏省骨干河道名录》（2018年修订）中重要跨县河道、重要县域河道，常州市有关水系规划（《常州市市区水系规划》《溧阳市水系规划》《金坛市水系规划》）中6级及以上跨县河道，在册中型水库，市管引调水工程，河湖整治工程，堤防工程，水生态修复工程，水文设施工程，形成已建水利基础设施名录表，复核完善已划定的管理保护范围，重点复核在建水利基础设施，以确定市级河湖库和水利工程管理保护范围基准线，同时可作为对应的涉水生态空间范围线。

### （二）规划水利基础设施预留用地划定

已经批复的综合规划、专项规划、区域规划中的重大水利基础设施，直接纳入本规划范围。结合水利“十四五”发展规划，制定2035年以前水利基础设施建设清单，开展必要的专题论证工作，进行初步的方案技术经济比较，确定重点水利基础设施工程布局占地范围，主要包括工程建设场址、水库淹没、骨干输水线路等工程占地范围。对于前期工作扎实、可行性研究报告已批复的重大水利基础设施，预留用地可直接采用设计成果确定的工程占地范围；对于规划的重大水利基础设施，考虑到工程布局方案的不确定性，可参照《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》，按照工程建设规模适度超前、空间适当留有余地的原则，将比选的布局方案用地也纳入预留空间。在划定规划重大水利基础设施预留用地范围的基础上，根据相关规范标准分析用地类别，测算用地规模。

### （三）涉水生态空间范围划定

涉水生态空间划定对象包括以下三个大类：

河道、水库和湖泊：《江苏省骨干河道名录》（2018年修订）中重要跨县河道、重要县域河道，中型水库，常州市有关水系规划（《常州市市区水系规划》《溧阳市水系规划》《金坛市水系规划》）中6级及以上跨县河道，对照划定技术细则，可将复核完善后的河湖库管理保护范围作为其涉水生态空间范围，有工作基础的较大河湖可划定保护范围。

县级以上集中式饮用水水源地重点是列入《全国重要饮用水水源地名录（2016年）》的饮用水水源地和省级重要饮用水水源地。

国家级和省级水土流失重点预防区和重点治理区；水源涵养区主要是大江大河或重要河流的源头区，以及重要的地表和地下水源补给区。

### （四）涉水生态空间及重要水利基础设施落图要求

根据国土空间规划编制要求，统一采用精度为1:10000、大地2000坐标系的工作底图，建议以第一次全国水利普查的成果地图为基础，绘制规划水利基础设施占用国土空间边界线和涉水生态空间边界线，地图以水库、闸坝等工程为节点，以河湖治理、供水工程（引调水）、江河湖库水系连通等工程为线，以蓄滞洪区、灌区建设等工程为面，清晰反映骨干水利工程场址及工程总体布局范围、占用国土空间边界线范围。

### （五）建设数据台帐和项目清单

配合上级建立流域、省级涉水空间各类基础信息数据库。提出市级重要水利基础设施项目规划清单，建立市级涉水空间各类基础信息数据库。

## 四、任务分工

### （一）组织形式

规划工作采取自上而下、上下联动方式开展。省水利厅负责组织编制全省水利基础设施空间布局规划，参与全国、流域规划编制技术工作，配合提供相关基础资料和图件；我市和县区水利（务）局配合辖区内省、市级水利基础设施空间布局规划编制工作，同时各地根据自身需要，开展同级水利基础设施空间布局规划。

### （二）工作分工

市局成立由局主要负责人任组长、分管领导任副组长、市水文局和局机关各处室主要负责人为成员的规划编制工作领导小组，负责规划编制组织工作。规计处牵头，规划编制单位具体负责，相关处室、单位负责相应职能范围规划资料提供和内容编制工作。各有关处室和单位要明确规划编制的具体负责人和编制工作人员，及时开展工作。本规划将招标确定编制承担单位，编制工作组各成员单位需提供规划资料和专项成果（具体分工见附件 表2）。

## 五、进度安排

根据水利部、水利厅制定的总体进度安排，结合我市国土空间总体规划编制工作实际需要，工作进度初步安排如下。

2020年3月，制定工作方案，启动规划编制单位采购工作。

2020年4月，完成采购，全面启动规划编制工作。

2020年7月，初步完成规划基础资料收集、调查整理与现状分析评价，形成现状分析评价报告，初步汇总现状分析评价成果，提出规划报告编制提纲。

2020年11月，划定市级水利基础设施(由市级负责的河湖库)管理保护范围基准线；提出市级水利基础设施空间布局初步方案以及水利基础设施建设用地需求初步成果，提交市自然资源和规划局协调平衡。

2021年1月，提出涉水生态空间范围边界初步成果，提出涉水生态空间管控和保护要求。编制全市水利基础设施空间布局规划，形成报告初稿。

2021年2月，开展水利系统内部横向、纵向水利基础设施空间布局方案协调工作。

与相关部门对接，分析与已有规划、“三区三线”成果的协调性和合理性，进一步完善全市规划报告。

2021年3月，完成全市水利基础设施空间布局规划编制和技术审查工作。

## 六、预期成果

成果体系包括规划报告、空间蓝图、数据台账、项目清单等四大类。

规划报告。编制《常州市水利基础设施空间布局规划报告》。

空间蓝图。形成市级涉水生态空间和水利基础设施空间布局“一张图”。

数据台账。建立市级涉水空间各类基础信息数据库。

项目清单。提出市级重要水利基础设施项目规划清单。

附件：表2  常州市水利基础设施空间布局规划编制任务分工表

### 附件                表2：常州市水利基础设施空间布局规划编制任务分工表

| 主要任务 | 提交时间 | 牵头处室 | 承担处室 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报告编制 | 2020年 |  |  |
| 1.总体思路和目标 | 4月底 |  |  |
| 指导思想、基本原则、总体布局 |  | 规计处 | 规计处 |
| 防洪排涝、水资源配置、水生态保护修复、涉水空间管控保护等的目标与指标 |  | 规计处 | 规计处、水资源处、运管处、农水处 |
| 2. 现状分析评价 | 5月 |  |  |
| 水资源承载能力评价 |  | 水资源处 | 水资源处 |
| 涉水生态空间保护与利用情况评价 |  | 运管处 | 运管处、水资源处、农水处等 |
| 防洪基础设施保障情况分析 |  | 规计处 | 规计处、运管处、防调中心 |
| 水资源配置基础设施状况分析 |  | 规计处 | 规计处、水资源处、运管处、防调中心 |
| 3.完善水利基础设施规划布局 | 6月 |  |  |
| 理清已建水利基础设施基本情况，复核其管理保护范围 |  | 运管处 | 运管处 |
| 制定规划水利基础设施建设项目清单及实施安排 |  | 规计处 | 规计处 |
| 开展重要规划水利基础设施空间布局论证 |  | 规计处 | 规计处、水资源处、运管处 |
| 划定水利基础设施预留用地及用地规模测算 |  | 规计处 | 规计处 |
| 4.划定涉水生态空间 | 7月 |  |  |
| 复核完善河、湖、库管理范围后划定其水生态空间 |  | 运管处 | 运管处 |
| 划定行蓄滞洪区生态空间 |  | 规计处 | 规计处、防调中心 |
| 划定县级以上集中式饮用水水源地生态空间 |  | 水资源处 | 水资源处 |
| 划定国家级和省级水土流失重点预防区和重点治理区生态空间 |  | 农水处 | 农水处 |
| 划定水源涵养区生态空间 |  | 农水处 | 农水处 |
| 复核涉水生态保护红线 |  | 水资源处 | 水资源处 |
| 5.空间协调性分析 | 9月 |  |  |
| 水利基础设施与“三区三线”协调性分析 |  | 规计处 | 规计处、水资源处、运管处 |
| 涉水生态空间功能协调性分析 |  | 运管处 | 水资源处、规计处、运管处、农水处 |
| 与已有规划的协调性分析 |  | 规计处 | 规计处、水资源处、运管处、农水处 |
| 6.涉水生态空间管控和保护要求 | 10月 |  |  |
| 水资源开发利用管控要求 |  | 水资源处 | 水资源处 |
| 涉水生态空间管控和保护要求 |  | 运管处 | 运管处、水资源处、农水处 |
| 水利基础设施用地空间管控要求 |  | 规计处 | 规计处、运管处 |
| 7.水生态保护与修复 | 11月 |  |  |
| 饮用水水源保护、地下水超采区综合治理、河湖生态廊道建设 |  | 水资源处 | 水资源处、运管处 |
| 水土保持生态建设、重要水源涵养区保护 |  | 农水处 | 农水处 |
| 重要河湖综合治理与生态修复 |  | 运管处 | 运管处、规计处 |
| 8.报告汇总 | 12月 | 规计处 | 规计处 |
| 二、附图制作 | 2020年 |  |  |
| 1.涉水生态空间及重要水利基础设施图 | 7月31日 |  |  |
| 精度为1:1万、2000坐标系的工作底图，绘制涉水生态空间边界线，明确大、中型水利工程场址、水库淹没范围、骨干输水线路及工程总体布局范围等 |  | 规计处 | 规计处、水资源处、运管处、农水处 |
| 三、数据台帐建设 | 7月31日 |  |  |
| 表3-1 现状年经济社会发展指标表 |  | 规计处 | 规计处、农水处 |
| 表3-2 现状供用水调查统计表 |  | 水资源处 | 水资源处 |
| 表3-3 水资源承载力评价成果表 |  | 水资源处 | 水资源处 |
| 表3-4 水利工程基础设施现状调查统计表 |  | 运管处 | 运管处、农水处 |
| 表3-5 河流现状防洪标准未达标及防洪保护区调整情况统计表 |  | 规计处 | 规计处、防调中心 |
| 表3-6 已建、在建引调水工程统计表 |  | 规计处 | 规计处、防调中心 |
| 表5-1 河流空间范围统计表 |  | 运管处 | 运管处 |
| 表5-2 湖泊空间范围统计表 |  | 运管处 | 运管处处 |
| 表5-3 重要饮用水水源保护区空间范围统计表 |  | 水资源处 | 水资源处 |
| 表5-4 蓄滞洪区及城市重要滞涝区空间范围统计表 |  | 防调中心 | 防调中心 |
| 表5-5 重要水源涵养区空间范围统计表 |  | 农水处 | 农水处 |
| 表5-6 国家级水土流失重点预防区及治理区空间范围统计表 |  | 农水处 | 农水处 |
| 表6-1 已建、在建水库工程空间范围统计表 |  | 运管处 | 运管处、规计处 |
| 表6-2 已建、在建输水渠道（管道）空间范围统计表 |  | 农水处 | 农水处 |
| 表7-1 规划引调水工程统计表 |  | 规计处 | 规计处 |
| 表7-2 规划灌区工程统计表 |  | 农水处 | 农水处 |
| 表7-3 规划城市滞涝区项目统计表 |  | 规计处 | 规计处 |
| 表7-4 规划水库空间范围统计表 |  | 规计处 | 规计处 |
| 表7-5 规划堤防工程空间范围统计表 |  | 规计处 | 规计处 |
| 表7-6 规划骨干输水渠道（管道）空间范围统计表 |  | 规计处 | 规计处 |
| 表8-1 规划河湖生态廊道保护修复综合治理项目统计表 |  | 运管处 | 运管处、规计处 |
| 表8-2 饮用水水源保护区清退整治项目统计表 |  | 水资源处 | 水资源处 |
| 表8-3 水源涵养区保护与修复项目统计表 |  | 农水处 | 农水处 |
| 表11-1 涉水生态空间占地面积汇总表 |  | 运管处 | 运管处、水资源处、规计处、农水处 |
| 表11-2 已建、在建水利基础设施空间占地面积汇总表 |  | 运管处 | 运管处、农水处、水文局 |
| 表11-3 规划水利基础设施空间占地面积汇总表 |  | 规计处 | 规计处、运管处、农水处、水文局 |
| 四、项目清单 |  |  |  |
| 明确规划骨干水利设施的工程名称、工程位置、工程类型、规模、线路走向、占地范围。 | 12月31日 | 规计处 | 规计处、水资源处、运管处、农水处、水文局 |