附件1

常州市简易民办学校安全隐患专项整治方案

根据省、市安全生产专项整治行动统一部署，省安全生产督查组整改要求，结合《常州市校园和校车安全专项整治行动实施方案》，决定开展全市简易民办学校以及3-6岁儿童看护点（以下简称“简易民办学校”）安全隐患专项整治，并制定如下方案：

一、总体要求

深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院决策部署，按照省委省政府、市委市政府和教育部、省教育厅关于学校安全工作的各项要求，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持齐抓共管、标本兼治，努力打造安全标准高、稳定基础牢、防控能力强，师生员工满意、家长社会放心的平安校园。

二、工作目标

按照“整合一批、提升一批，关闭一批”的总体原则，不断加强简易民办学校安全工作，建立长效机制，实施精准管控，强化人防物防技防措施，确保无重大责任事故发生。

三、工作方案

（一）摸底排查阶段（4月底前完成）

各地要全面摸清辖区内简易民办学校安全状况，建立底数台账，列出隐患清单、整改清单、责任清单，重点对本地存在安全突出问题的简易民办学校现场指导，制订本地整治方案。

（二）整改落实阶段（5月至7月底完成）

各地要指导简易民办学校制定安全整改方案，积极会同当地公安、住建、消防、市监等部门，对简易民办学校安全隐患进行分类整理，分析研判，区分清轻重缓急，合理确定整改范围和顺序。同时，确定改造提升对象、验收标准、激励机制等，督促学校按期实现整改目标。

（三）验收审核阶段（8月底）

各地要把经改造后达到《中小学幼儿园安全防范工作规范》标准的简易民办学校，纳入公办学校安全管理体系，做到安全工作同部署、同检查、同监管、同落实。对仍然存在重大安全隐患的简易民办学校，要上报当地政府，责令关停，妥善安置学校师生。

（四）督查提升阶段（9—11月）

各地对提升达标的学校重点督查以下五个方面的情况：

1.建立健全安全管理制度，特别是落实学校安全责任制，明确安全主体责任，指导学校教职员工落实安全岗位责任的情况。

2.建立隐患排查长效机制，排除矛盾纠纷消除各类安全风险的情况。

3.按照《全省加快推动中小学幼儿园安全防范建设三年行动实施方案》要求，加快“三防”建设，全面提升校园安全管理能力的情况。

4.制定和完善各类应急预案，指导开展应急演练，提高应急处置能力的情况。

5.各地协调当地政法、公安及其他相关部门，加强校园周边治安管理，营造良好的校园周边环境的情况。

（五）省督导回头看阶段（12月）

持续巩固简易民办学校整改提升工作成效，进一步完善校园安全管理长效机制，全面做好迎接省督导组督查的各项准备工作。

四、工作要求

（一）制定方案，落实举措。各地要把简易民办学校的安全稳定工作摆上突出重要位置，摸清底数，查清隐患，细化任务，抓出成效。

（二）整体联动，抓实环节。各地要紧扣专项整治工作目标，联合多方力量，深入分析研判安全隐患和稳定风险，加强信息沟通，落实整改措施，增强应急处置能力，充分依靠各级党委、政府，切实将专项整治工作落到部门、落到岗位、落到人员，确保每项工作、每个环节有人管，有人负责。

（三）加强督查，压实责任。各地要积极开展专项督查，强化属地管理责任、部门监管责任和办学主体责任，对责任不落实、措施不得力、管理不规范、安全问题突出的简易民办学校及时下发安全告知书或者整改意见书，限期整改到位；对逾期未整改或造成严重后果的，追究举办者责任。

请各地教育部门于4月30日前将《常州市简易民办学校安全隐患自查整改清单》和《辖市（区）教育行政部门督查整治清单》签字盖章后上报市教育局，联系人：王瑞琛，联系电话：85681386。电子信箱：765047209＠qq.com。

附件2

常州市简易民办学校（存根联）

所在地区：

| 被查机构 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |
| 存在 安全 隐患 |  |  |  |  |
| 整改 建议 |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |
| 被查机构负责人签字 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |

安全告知书（告知联）

所在地区：

| 被查机构 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |
| 存在 安全 隐患 |  |  |  |  |
| 整改 建议 |  |  |  |  |
| 检查人 |  |  |  |  |
| 被查机构负责人签字 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |

附件3

常州市简易民办学校安全隐患自查整改清单

单位名称（盖章）                           校（园）长签字

填    表    人           　　   　         填  表  日  期

| 学校全名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否有办学许可 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 派出所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 举办人及电话 |  |  |  |  |  |  |  | 负责人及电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全负责人 |  |  |  |  | 保卫人员是否经公安机关备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保安员数量 |  |  |  |  | 有证人数 |  |  |  |  |  | 无证人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50周岁以下 |  |  |  |  | 50-60周岁 |  |  |  |  |  | 60周岁以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有教师护校队 |  |  |  |  |  |  |  | 是否安装紧急报警按钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保安器械 及数量 | 盾牌 面，头盔 只，防刺背心 件，钢叉 支， 警棍 支，辣椒水 只（是否过期 ）， 强光手电筒 只，防割手套 副。 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有护学岗 |  |  |  |  |  | 是否有警务室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教师数量 |  |  |  |  |  | 学生数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占地面积 |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否封闭管理 |  |  |  |  |  | 校门口是否有防冲撞装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否为实体围墙 |  |  |  | 围墙高度 |  |  | 米 |  |  |  |  | 是否采用金属防撞门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有视频监控 |  |  |  | 监控探头数 |  |  |  |  | 是否为高清探头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否有周界报警 |  |  |  |  |  |  | 食堂情况（管道、罐装、改电） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校舍面积、 建筑年代及 是否有危房等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防设施 是否齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否开通使用常州市学校安全教育平台开展学生安全教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各类应急预案的数量与名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全隐患内容 | 整改措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改时限 |  |  |  |  |  |  | 责任人 |  |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

辖市（区）教育行政部门督查整治清单

单位名称（盖章）             主要领导签字     　  　 分管领导签字     　  　 填表人签字     　  　 2020年   月   日

| 学校 | 安全隐患内容 | 整改措施 | 整改时限 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |