附件

常州市切实解决老年人运用智能技术困难重点任务清单

| 序号 | 重点任务 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、做好突发事件应急响应状态下对老年人的服务保障 |  |  |  |
| 1 | 严格执行相关规定，不将“健康码”作为老年人员通行的唯一凭证。在医疗、办事、交通、购物等老年人活动高频场所安排专人协助老年人进行健康码代办、查询操作。对无“健康码”的老年人，可采取凭有效身份证、现居住地社区（村）居（村）委会开具的纸质证明通行。对既无“健康码”又无纸质健康证明的人员，现场登记个人信息，填写流调表、健康承诺书，无发热等异常症状及无疫情中高风险地区旅居史的及时放行。 | 市卫健委、公安局、政务办等相关部门及各辖市区按职责分工负责 | 2021年2月底前落实到位，并长期坚持 |
| 2 | 到2022年，在充分保障个人信息安全前提下，在有条件的场所逐步应用刷卡或刷脸识别系统，通过与“苏康码”信息系统关联对接，实现无码通行。 | 市大数据管理中心、公安局、政务办等相关部门按职责分工负责 | 2022年底 |
| 3 | 在常态化疫情防控下，组织、引导、便利城乡社区组织、机构和各类社会力量进社区、进家庭，改造提升一批社区居家养老服务中心、老年服务站等设施，为居家老年人特别是高龄、空巢、失能、留守等重点群体，提供生活用品代购、餐饮外卖、家政预约、代收代缴、挂号取药、精神慰藉等服务，满足基本生活需求。 | 市民政局牵头负责，市商务局、卫健委、住建局、残联等相关部门及各辖市区按职责分工负责 | 长期坚持 |
| 4 | 指导各地、各有关部门修订应急预案，统筹考虑老年人在突发事件应对中的实际困难，提供突发事件风险提醒、紧急避难场所提示、“一键呼叫”应急救援、受灾人群转移安置、救灾物资分配发放等线上线下相结合的应急救援和保障服务，切实解决在应急处置状态下老年人遇到的困难。 | 市应急管理局牵头负责 | 2021年底 |
| 5 | 根据老年人需求，丰富应急物资储备品种，增加储备轮椅、紧急呼叫设备等老年人专用物资装备。在灾害救助队伍培训课程中增加帮助解决老年人运用智能设备困难的内容。组织各地修改安置点设置标准，安排专人负责老年人安置工作，设置老年人专门场所，配置老年人专用设备，张贴醒目提示标识。 | 市应急管理局牵头负责 | 2021年底 |
| 6 | 全市综合减灾示范社区全部建立60岁以上老人社区（村）结对帮扶机制，确保老年人在应急处置状态下有专人负责转移安置及灾后保障。 | 市应急管理局牵头负责 | 2022年底 |
| 二、便利老年人日常交通出行 |  |  |  |
| 7 | 保留巡游出租车扬召服务。保留96196电召服务，对老年人优先派车，加强考核提高电话接线率。 | 市交通运输局牵头负责 | 2021年2月底前落实到位，并长期坚持 |
| 8 | 推出“一键叫车”服务，建设出租车统一预约社区服务平台，方便老年人打车，到2022年建成社区服务平台100个。 | 市交通运输局牵头负责 | 2022年底 |
| 9 | 鼓励巡游出租汽车经营者和驾驶员组织爱心车队为有相对固定用车需求的老年人提供预约服务。 | 市交通运输局牵头负责 | 长期坚持 |
| 10 | 优化铁路、公路、水运、民航客运场站及轨道交通站点等窗口服务，每个站点至少保留1个人工服务窗口，支持现金支付和凭证打印，保留使用现金、纸质票据、凭证、证件等乘车方式。 | 市交通运输局牵头负责，常州机场、常州火车站、轨道交通公司按职责分工负责 | 2021年6月底 |
| 11 | 推进第三代社会保障卡加载交通出行功能，逐步推行老年人凭身份证、社保卡、老年卡等证件乘坐城市公共交通。市民卡网点、街道便民服务中心开设老年卡/高龄卡窗口办卡充值服务，到2022年底实现街道、网点全覆盖。 | 市人社局牵头负责，有关部门及各辖市区按职责分工负责 | 逐步推广 |
| 三、便利老年人日常就医 |  |  |  |
| 12 | 完善电话、网络、现场等多种预约挂号方式，畅通家人、亲友、家庭签约医生等代老年人预约挂号的渠道。二级以上医院为老年人提供一定比例现场号源，医联体核心医院向基层医疗机构预留一定比例号源，优先安排老年人转诊就医。 | 市卫健委负责 | 2021年底 |
| 13 | 全市所有医疗机构建立绿色通道，保留人工服务窗口，确保智能设备配有人工值守，保留现金收费功能。 | 市卫健委负责 | 2021年底 |
| 14 | 有条件的基层医疗卫生机构和综合医院，逐步整合医保、门诊、咨询等窗口功能为老年患者提供“一站式”服务，集中办理住院预约、入院缴费、入院检查检验安排等事项。 | 市卫健委负责 | 2022年底 |
| 15 | 二级以上综合性医院开设老年医学科，积极开展老年综合评估、老年专科门诊、用药咨询、护理门诊等特色服务。 | 市卫健委负责 | 2022年底 |
| 16 | 在常州市“一站式”智慧健康服务中增加“长辈模式－添加家庭成员”服务功能，简化网上办理就医服务流程，并逐步增加语音导医、人脸识别、人工咨询等功能。推动通过身份证、社保卡、电子社保卡、健康卡、医保电子凭证等多介质办理就医服务。 | 市卫健委牵头负责，市人社局、医保局等相关部门按职责分工负责。 | 2021年底 |
| 17 | 全市所有医疗机构为70岁以上老年人开设挂号、收费、取药优先窗口。开展老年友善医疗机构创建活动，推动医疗卫生机构开展适老化改造。到2022年，90%以上的综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗卫生机构。 | 市卫健委负责 | 2022年底 |
| 18 | 依托实体医院建设互联网医院，开展互联网诊疗服务，为常见病、多发病复诊老年病人提供在线服务。到2021年，全市三级医院全面建成“互联网医院”。 | 市卫健委负责 | 2021年底 |
| 19 | 将老年人纳入家庭医生签约服务重点人群，推进预约上门、家庭病床服务等服务模式。建立家庭医生签约服务项目库，满足老年人个性化“点单式”服务需求。到2022年，全市新增家庭医生工作室30个，累计不少于200个，老年人家庭医生签约服务达到75%以上，失能（失智）老年人家庭医生签约服务覆盖率达到80%以上。 | 市卫健委负责 | 2022年底 |
| 20 | 推进“互联网+护理服务”，通过对老年人亲属、家政服务人员的培训，或借助家庭医生签约服务，协助有需求的老年人完成线上操作。 | 市卫健委负责 | 长期坚持 |
| 四、便利老年人日常消费 |  |  |  |
| 21 | 强化支付市场监管，对拒收现金、拒绝银行卡支付等歧视行为开展集中整治活动。加强零钞服务，保障小面额现金供应。依托12345政务服务热线和12363金融消费权益保护热线，以景区、停车场、商场超市、餐饮、物业等公共服务和民生领域为重点整治拒收现金类行为，对涉事主体依法依规予以处理。 | 人民银行常州市中心支行牵头负责，市公安局、文广旅局按职责分工负责 | 长期坚持 |
| 22 | 零售、餐饮、商场、公园等老年人高频消费场所，水电气费等基本公共服务费用、行政事业性费用缴纳，应支持现金和银行卡支付。 | 人民银行常州市中心支行牵头负责，市各有关部门按职责分工负责 | 长期坚持 |
| 23 | 优化农村普惠金融服务点建设，有条件的农村普惠金融服务点增设老年人绿色通道。推动各类金融机构增加简单易学、便于操作的智能金融机具设备投放。到2022年，建成农村普惠金融服务点800个。 | 人民银行常州市中心支行牵头负责 | 逐步推进 |
| 24 | 全市各类金融机构按照上级要求推广适老手机银行APP等，不断提升电子设备使用端的易用性和安全性。加强对老年人移动支付的知识宣传、教育和普及推广。推动实体网点向服务型、体验型智慧网点转型，优化网点布局，完善服务流程，提升金融服务覆盖率。 | 人民银行常州市中心支行牵头，常州银保监局等相关部门按职责分工负责 | 长期坚持 |
| 五、便利老年人文体活动 |  |  |  |
| 25 | 实施预约参观的公园、旅游景区、公共体育健身场馆、图书馆、博物馆、美术馆等场所，保留人工窗口和电话专线，为老年人保留线下免预约或购票名额，支持线上家人代预约。70周岁以上老年人进入适合老年人活动的旅游景区享受免门票优待政策。 | 市文广旅局、城管局、体育局负责 | 2021年2月底前落实到位，并长期坚持 |
| 26 | 在老年人进入文体场馆和旅游景区、获取电子讲解、参与全民健身赛事活动、使用智能健身器械等方面，提供必要的人工帮扶、信息引导等服务。 | 市文广旅局、体育局负责 | 2021年2月底前落实到位，并长期坚持 |
| 27 | 公共文化体育机构、文体和旅游类企业提供更多适老化智能产品和服务，开展丰富的传统文体活动。深化“互联网+文旅公共服务”，加大常州全域旅游智慧平台“常享游”推广应用力度，在国内率先推出文旅融合城市智慧导览系统。 | 市文广旅局、体育局负责 | 长期坚持 |
| 六、便利老年人办事服务 |  |  |  |
| 28 | 在江苏政务服务网常州旗舰店、江苏政务服务移动端设立老年人服务专栏，完善政务服务平台授权代理、亲友代办功能，方便老年人委托他人网上办事。 | 市政务办、公安局等相关部门及各辖市区按职责分工负责 | 2021年3月底 |
| 29 | 进一步推进政务数据共享，实现社会保险待遇资格认证、津贴补贴领取等老年人高频服务事项便捷办理。 | 市人社局、民政局、大数据管理中心等相关部门及各辖市区按职责分工负责 | 2021年12月底 |
| 30 | 以社保、医保、卫健、民政、出入境、邮政等为重点，梳理涉老高频服务事项，保留其线下办理渠道，增设镇（街道）、村（社区）服务窗口，将标准化、规范化、信息化管理向镇（街道）、村（社区）延伸，确保老年人能“就近办”。 | 市人社局、医保局、民政局、卫健委、公安局、市邮管局、残联等有关部门及各辖市区按职责分工负责 | 逐步推进 |
| 31 | 健全各级政务服务大厅便利老年人的配套服务设施，配备引导人员，按需提供咨询、帮办、代办等“一站式”服务。 | 各级政务服务管理部门 | 长期坚持 |
| 32 | 发挥网格化社会治理在老年人办事服务中的作用，对有困难的老年人，主动服务上门，主动帮办代办、主动辅导使用智能手机等。 | 市委政法委及各辖市区按职责分工负责 | 长期坚持 |
| 33 | 在12345热线接听过程中，增加“长辈关怀”对话，发现诉求人为老年人时，及时给予关怀，主动询问是否需要其他帮助。对涉及老年人的诉求进行标签化管理，12345平台及各承办单位对该类服务工单予以重点关注，在通过智能化方式回访时，主动询问是否需要人工服务。 | 各级12345政府公共服务平台 | 2021年3月底 |
| 七、便利老年人使用智能化产品和服务应用 |  |  |  |
| 34 | 从技术创新、产品服务供给等产业环节着力，引导企业积极开发生产适老化智能手机、智能辅具、智能家居和健康监测、养老照护等智能终端产品。引导企业发布智慧健康养老产品及服务推广目录，开展应用试点示范，按照适老化要求推动智能终端持续优化升级。加强适老智能终端产品质量监管。 | 市工信局、卫健委、民政局、市场监督管理局按职责分工负责 | 长期坚持 |
| 35 | 重点推动与老年人日常生活密切相关的政务服务、公共服务、社区服务、新闻媒体、金融服务等互联网网站和移动互联网应用适老化改造。将部门分散的网上服务整合到“我的常州”APP，实现“进一个移动端，做一次实名认证，可办成多件事”，推出长者模式，提升老年人智能化服务便利水平。 | 市大数据管理中心牵头负责，市工信局、民政局、人社局、交通局、卫健委、人民银行常州市中心支行、银保监分局按职责分工负责 | 逐步推进 |
| 36 | 加快推进新型信息基础设施建设，扩大5G信号覆盖区域。持续推进行政村移动网络深度覆盖，提高农村地区信息接入能力。推进全市农村地区电信普遍服务试点建设，加强偏远地区养老服务机构、老年活动中心等宽带网络覆盖。 | 市工信局牵头负责，相关部门及各辖市区按职责分工负责 | 2022年底 |
| 37 | 落实精准降费，引导基础电信企业为老年人提供更大力度的资费优惠，合理降低使用手机、宽带网络等服务费用，推出更多老年人用得起的电信服务。 | 市工信局牵头负责，各电信运营商负责 | 2022年底 |
| 38 | 针对老年人普及智能技术编写一本专用教材、开设一门智能技术应用线上精品课程（40课时以上）；组织老年大学（学校）、养老服务机构、社区教育机构、老年社会组织等开展老年人运用智能技术专项培训；定向招募一批志愿者，为老年人运用智能技术提供帮助和教学服务；结合“敬老文明号”和老年友好社区创建，开展智慧助老行动，将解决老年人运用智能技术困难相关工作纳入老年友好城市、老年友好社区、老年宜居环境等建设中统筹推进。 | 市教育局牵头负责，市卫健委、民政局等相关部门及各辖市区按职责分工负责 | 2022年底 |
| 八、切实保障老年人财产、信息安全 |  |  |  |
| 39 | 实施常态化综合监管，不断加大对以老年人群体为作案对象的电信网络诈骗等违法行为打击力度。 | 市公安局牵头负责 | 长期坚持 |
| 40 | 建立老年人防范通讯网络诈骗宣传新机制。 | 市公安局牵头负责 | 2021年底前落实到位，并长期坚持 |
| 41 | 规范智能化产品和服务中个人信息收集、使用等活动，综合运用多种安全防护手段和风险控制措施。加强技术监测和监督检查，及时曝光并处置违法违规获取个人信息等行为。 | 市委网信办、市公安局负责 | 2021年底前落实到位，并长期坚持 |
| 九、建立健全工作推进机制 |  |  |  |
| 42 | 加大宣传推广普及力度，将促进老年人融入智慧社会作为人口老龄化国情教育重点，加强正面宣传和舆论监督，弘扬尊重和关爱老年人的社会风尚。对各地各部门有益做法、典型案例及时进行宣传报道，组织开展经验交流。 | 市委宣传部、网信办，市发展改革委、卫健委等相关部门按职责分工负责 | 长期坚持 |
| 43 | 建立工作协调机制，根据需求召开工作协调会，及时研究解决老年人运用智能技术困难工作中的有关问题。 | 市发展改革委、卫健委牵头负责 | 长期坚持 |
| 44 | 围绕出行、就医、消费、办事等老年人日常生活需求，推动地方性法规制订工作。以养老服务标准化试点为抓手推进适老助老便老标准制定和实施。 | 市司法局、市场监管局等相关部门按职责分工负责 | 逐步推进 |
| 45 | 每年度组织开展一次第三方评估，对各地区公共服务适老化程度进行评价，相关结果纳入积极应对人口老龄化综合评估。 | 市发展改革委、卫健委牵头，相关部门及各辖市区按职责分工负责 | 长期坚持 |