工伤预防五年行动计划（2021-2025年）

实施方案

- 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会、省委十三届九次全会以及市委十二届十一次全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，适应推进国家治理体系和治理能力现代化要求，完善工伤预防、康复、补偿“三位一体”制度体系，把工伤预防作为工伤保险优先事项，采取有力措施组织推进，切实提升工伤预防意识和能力，从源头降低工伤事故和职业病发生率，保障职工生命安全和职业健康，促进劳动者实现稳定就业，助力我市经济社会高质量发展。

二、工作目标

——重点行业工伤预防宣传覆盖率100%，重点企业的重要岗位人员工伤预防培训覆盖率100%；

——重点行业工伤事故发生率降低20%以上，接尘工龄不足5年的劳动者新发尘肺病占比逐年降低；

——重点行业企业工伤保险应保尽保、应收尽收，2025年末全市工伤保险参保人数198万；

——评选工伤预防示范单位40家，评选工伤预防培训示范机构10家，建立工伤预防宣传培训基地10家。

三、主要任务

（一）树牢工伤预防优先工作理念

1. 深入学习贯彻习近平总书记关于“人民至上、生命至上”的重要指示精神，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把减少事故伤害和职业病危害作为工伤预防的根本出发点和落脚点，督促用人单位认真落实工伤预防的主体责任，从源头上防止工伤事故发生，切实保障劳动者的生命安全和职业健康。

（二）健全工伤预防联防联控机制

2. 调整完善工伤预防委员会成员单位，完善工伤预防委员会运行机制，落实工伤预防委员会会议和工伤预防委员会办公室会议制度，按照部门职责分工，加强协调联动，合力开展工伤预防专项行动。

3. 完善工伤预防信息交换和数据共享机制，实现人员信息、事故信息、职业病信息和涉及生产安全事故与职业病的工伤信息等相关数据定期共享。

4. 及时对各类安全隐患、工伤事故苗头性问题和职业病危害因素浓（强）度超标现象综合运用法律、行政、经济手段重点治理，提出限期整改建议。督促落实企业工伤预防主体责任，对未按规定落实主体责任、未及时整改的用人单位及其主要负责人，相关部门应依据安全生产法和职业病防治法严肃处理。对有代表性或典型性的工伤事故，相关部门要在全市范围内进行通报，努力避免类似事故重复发生。

（三）紧盯工伤预防重点行业领域

5. 结合本地实际，围绕工伤事故高发的危险化学品、化工、建筑施工、交通运输、机械制造等重点行业领域、以及职业病高发的非煤矿山、冶金、建材、船舶制造等重点行业领域，加强对工伤预防相关数据的分析，定期研究本地区工伤事故和职业病危害的现状及变化情况，确定实施工伤预防重点项目。

（四）全面加强工伤预防宣传

6. 充分发挥广播、电视、报纸、宣传资料等传统媒体以及官网、官微等新媒体作用，用好地铁、公交车等流动载体，在全社会广泛开展工伤保险和工伤预防政策宣传，提升工伤保障政策普及率，提升全社会工伤预防意识。

7. 依托各部门和行业企业的宣传阵地，抓住重点时段、重要节点、重大事件开展有针对性的工伤预防宣传。关注关爱职工群众生命安全和职业健康，运用影音视频、图标图解、典型案例、身边工伤事件等群众易于接受、感染力强的形式，宣传职业病防治、安全生产、交通事故防范、心脑血管疾病防治等方面的知识，不断提高劳动者的工伤预防意识和自我保护意识。每年开展工伤保险暨工伤预防宣传月、职业病防治法宣传周、安全生产月等宣传活动。2025年末实现重点行业工伤预防宣传覆盖率100%。

8. 充分整合资源，鼓励有能力的技工院校、大中型企业、行业协会、工业园区等自建或共建工伤预防宣传培训、警示教育基地。2025年末全市范围内争取建立10家左右工伤预防宣传培训基地。

（五）深入推进工伤预防培训

9. 实施重点行业重点企业工伤预防（安全生产、职业病防治）能力提升培训工程，以重点行业重点企业的分管负责人、安全管理部门主要负责人和一线班组长为培训重点，有针对性地强化工伤预防技能提升，2025年末上述对象工伤预防培训覆盖率100%。

10. 技工院校应全面开设工伤预防课程，将安全生产、职业病防治与工伤预防的法规政策、生产安全事故与工伤事故防范知识、工伤事故与职业病危害防护知识等内容作为工伤预防培训必修内容。

11. 健全完善“人社部门主导、多部门联合、专业机构提供服务”培训模式，深入推进我市“体检式”工伤预防创新项目，通过工伤危险因素评估、互动式培训、持续跟踪回访与督促改善相结合的形式，实施“一企一案”的工伤预防培训项目。

12. 依托技工院校、行业协会、大中型企业等建立的各类工伤预防宣传培训基地，组织重点行业从业人员有针对性地开展工伤预防培训，着力解决生产操作不规范、安全防护措施不到位等突出问题。

（六）全面开展工伤保险扩面

13. 深入实施全民参保计划，推进建筑、交通运输、水利工程等领域按项目参保，开展危险化学品、尘肺病重点行业工伤保险扩面专项行动，贯彻落实非全日制劳动者、多重劳动关系劳动者、超过法定退休年龄人员和实习生参加工伤保险工作。重点行业企业工伤保险应保尽保、应收尽收，2025年末全市工伤保险参保人数198万。

（七）科学实施工伤费率浮动

14. 严格贯彻落实《江苏省工伤保险费率管理办法》要求，从2021年起用人单位工伤保险费率每2年浮动调整一次。充分发挥浮动费率的激励和约束作用，促进用人单位主动做好工伤预防工作，减少工伤事故和职业病的发生。

（八）大力开展互联网+工伤预防

15. 充分发挥信息化、大数据、人工智能在工伤预防方面的作用，依托人力资源社会保障部的工伤预防综合性平台、省人力资源社会保障厅和省住房城乡建设厅的“建安码”网上服务平台、及省市相关部门推荐的其他信誉良好、服务优质的在线培训平台，一体化推进工伤预防信息共享、在线培训、考核评估，普及工伤预防科学知识、宣传工伤预防政策、开展工伤预防线上培训、强化工伤事故警示教育。

（九）积极推进工伤预防专业化、职业化建设

16. 支持有条件、有能力的第三方专业技术服务机构积极参与工伤预防工作，建立长效服务机制。支持鼓励本地工伤预防第三方专业技术服务机构发展。

17. 建立健全工伤预防专家库，遴选工伤保险管理、安全生产、安全培训、职业卫生、财务管理、教育研究等方面的专家参加，为工伤预防提供立项评审、宣传培训、问题诊断、措施制定、评估验收等技术支持。

18. 鼓励有能力、有意向的大中型企业打造工伤预防项目标杆，创建示范基地，充分发挥典型示范作用，引领同行业中小微企业开展工伤预防工作。大力推广工伤预防工作的先进典型、先进做法，营造工伤预防工作的正能量。

（十）强化工伤预防工作考核监督

19. 将工伤预防工作开展情况纳入各辖市区政府安全生产目标责任考核内容，促进提高工伤预防工作的实效。加强对工伤预防项目事前、事中、事后全过程监管，按照项目进展安排全程检查、全程跟踪、全程问效。

20. 加强工伤预防经费使用管理，按照“谁使用、谁负责，谁招标、谁验收，谁评估、谁负责”的原则，确保工伤预防费依法合规使用。对存在欺诈、伪造证明材料或其他手段骗取工伤预防经费的行为，按照有关法律法规严肃处理。

四、保障措施

（一）加强组织领导。工伤预防是一项系统性工程，也是一项民心工程。人社、财政、应急管理、卫生健康及行业主管部门要切实负起责任，依法依规落实各项职责，负责各自领域工伤预防项目的实施和监管。工会组织要更好发挥监督作用，督促企业落实工伤预防主体责任，切实维护好职工的合法权益。人社部门要充分发挥牵头作用，主动加强协调联动，及时召集联席会议，共同研究解决工作推进中的问题。

（二）勇于创新发展。各地要坚持问题导向、目标导向、效果导向，完善工伤预防工作体系、政策体系、标准体系，加强统计分析，推动解决工伤预防重点难点问题。要建立示范引领和奖惩激励机制，加大工作引导力度，增强用人单位履行主体责任的自觉性。要探索建立工伤预防培训机构和线上培训平台推荐清单制度，严把培训实施机构条件关。鼓励创新实践，加快探索建立可操作、可监管、可评价、可推广的工伤预防工作新模式。

（三）强化经费保障。各地要认真落实《工伤保险条例》和《工伤预防费使用管理暂行办法》等规定，按要求编制工伤预防项目预算，切实保障工伤预防工作经费，为开展工伤预防工作提供有力支撑。要指导行业协会和大中型企业等社会组织或行业主管部门按照《江苏省工伤预防业务规程》明确的申报指引和格式文本等要求，编制申报工伤预防项目，推动项目申报更加规范、精准、便捷。

（四）建立长效机制。各地要紧密结合实际，发扬钉钉子精神，以五年为一个周期，坚持一张蓝图绘到底，久久为功，常抓不懈，推动工伤预防工作不断取得新的成效。要认真总结宣传经验做法，健全抓落实长效机制，杜绝一阵风一刀切，推动工伤预防工作日常化、规范化、机制化。市人力资源社会保障部门每年组织召开全市工伤预防工作推进会。

附件：2021常州市工伤预防重点工作任务清单

附件

2021常州市工伤预防重点工作任务清单

| 序号 | 重点任务 | 具体措施 | 责任部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 树牢工伤预防优先工作理念 | 深入学习贯彻习近平总书记关于“人民至上、生命至上”的重要指示精神，督促用人单位落实工伤预防主体责任 | 市人社局等八部门 | 2021年10月 |
| 2 | 健全工伤预防联防联控机制 | 调整完善工伤预防委员会成员单位 | 市人社局 | 2021年6月 |
|  |  | 定期召集工伤预防委员会办公室成员单位会议 | 市人社局 | 2021年7、11月 |
|  |  | 每季度报送尘肺病重点行业企业、从业人员信息以及新发职业病诊断情况 | 市卫健委 | 长期坚持 |
|  |  | 对未按规定落实工伤预防主体责任、未及时整改的用人单位及主要负责人，根据安全生产法和职业病防治法严肃处理 | 市应急局、市卫健委 | 长期坚持 |
| 3 | 瞄住盯紧工伤预防重点行业 | 召开工伤预防委员会会议研判工伤预防重点领域项目 | 市人社局 | 2021年7月 |
| 4 | 全面加强工伤预防宣传 | 部分地铁站点工伤预防政策宣传公益广告 | 市人社局 | 2021年8月 |
|  |  | 工伤预防进建筑工地活动 | 市人社局、市住建局 | 2021年8月 |
|  |  | 职业病防治法宣传周活动 | 市卫健委 | 2021年5月 |
|  |  | 安全生产月宣传活动 | 市应急局 | 2021年6月 |
|  |  | 会同相关单位共建2家工伤预防宣传培训基地 | 市人社局 | 2021年10月 |
| 5 | 深入推进工伤预防培训 | 全面推进重点行业企业工伤预防培训，重点开展企业分管负责人、安全管理部门主要负责人和一线班组长的工伤预防（安全生产、职业病防治）培训，实现危化品、化工、尘肺病重点行业企业上述人员培训全覆盖，其他行业企业上述人员培训覆盖率不低于30% | 市应急局、市卫健委、市人社局 | 2021年11月 |
|  |  | 技工院校根据实际将工伤预防知识纳入教学内容 | 市人社局 | 2021年11月 |
|  |  | 推进“体检式”工伤预防创新项目，70家单位完成培训项目 | 市人社局 | 2021年12月 |
|  |  | 依托常州市建筑施工安全体验中心完成4000名建筑业从业人员的工伤预防培训工作 | 市人社局 | 2021年12月 |
| 6 | 全面开展工伤保险扩面 | 继续开展危化品生产企业、尘肺病重点行业企业工伤保险扩面专项行动 | 市人社局、市应急局、市卫健委 | 2021年10月 |
|  |  | 持续推进同舟计划，确保新开工项目参保率90%以上 | 市人社局、市住建局、市交通局 | 长期坚持 |
|  |  | 积极做好非全日制和多重劳动关系劳动者、超龄人员和实习生参加工伤保险工作，参保人数不低于1万人 | 市人社局 | 长期坚持 |
|  |  | 2021年末全市工伤保险参保155万人 | 市人社局 | 2021年12月 |
| 7 | 科学实施工伤费率浮动 | 严格贯彻落实江苏省工伤保险费率管理办法，2021年1月起执行省定费率标准 | 市人社局 | 2021年1月 |
| 8 | 大力开展互联网+工伤预防 | 指导辖市区探索建设线上工伤预防宣传培训平台 | 市人社局 | 2021年11月 |
| 9 | 积极推进工伤预防专业化、职业化建设 | 按程序引入第三方专业技术服务机构负责工伤预防创新项目评估和中小微企业项目实施工作 | 市人社局 | 2021年11月 |
|  |  | 建立完善工伤预防专家库，相关部门积极推荐本行业工伤预防专家，本年度入库专家不少于30名 | 市人社局牵头，其他单位配合 | 2021年11月 |
|  |  | 评选年度工伤预防示范单位8家 | 市人社局牵头，其他单位配合 | 2021年12月 |
|  |  | 评选工伤预防培训示范机构2家 | 市人社局牵头，其他单位配合 | 2021年12月 |
| 10 | 强化工伤预防工作考核监督 | 将工伤预防工作情况纳入各辖市区政府安全生产目标责任考核内容 | 市应急局 | 2021年12月 |
|  |  | 对工伤预防项目实施全过程监管 | 市人社局，项目所属行业主管部门 | 长期坚持 |
|  |  | 监督工伤预防费的预算、决算及执行情况 | 市财政局 | 长期坚持 |