常州市贯彻落实第二轮第二批省生态环境保护督察报告整改落实情况

2023年3月31日至4月29日，省生态环境保护督察组对我市开展了第二轮省生态环境保护督察，并于2023年7月向我市反馈了督察意见及责任追究问题清单。市委、市政府高度重视，对照省委、省政府和省督察组相关要求，全力推动整改工作有力有序开展，取得了阶段性成效。截至今年5月，我市41项整改任务中，已完成整改12项，其他任务按序时进度推进中；督察组交办的196件信访件，已办结194件，正在整改2件。现将督察整改落实情况予以公开。

一、坚决扛起生态环境保护政治责任。常州市深入践行习近平生态文明思想，全面落实中央和省委省政府决策部署，紧紧围绕人与自然和谐共生现代化的要求，专题召开全市生态文明建设大会，系统推进太湖治理，深入打好污染防治攻坚战。市委、市政府将生态环境保护纳入重要议事日程定期研究，党政主要负责同志常态化加强生态环境保护工作调研督导。2023年以来，市委常委会、市政府常务会研究生态环保相关议题19次。印发《常州市贯彻落实第二轮第二批省生态环境保护督察报告整改方案》，明确责任单位、整改时限、整改目标和整改措施，确保整改落到实处。

二、推动绿色低碳高质量发展取得新突破。全市获评国家低碳城市试点优良城市，评分全国第六、全省第一；受邀参加《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会，并在“中国角”会议上作经验交流。一是全力推动“新能源之都”建设。制造业高质量发展推进有力，第四次入选省制造业创新转型成效明显地区，连续第三年在中国先进制造业百强市榜单上排名第16位，首次入围全国制造业高质量发展十强城市，位列第8位。全力打造工业绿色制造体系。新增省高质量发展集聚示范区12个、省级现代服务业高质量发展领军企业12家，目前已有国家级绿色工厂12家、绿色园区3家和省级绿色工厂42家、绿色园区4家入围公示。二是全力加快能源绿色低碳转型。建立生态环境分区管控动态更新调整机制，充分发挥环评在减污降碳源头上的管控作用，坚决遏制“两高”项目盲目发展。优化能源生产结构，2023年光伏新增发电装机容量68.25万千瓦，同比增长86.95%，累计装机容量234.99万千瓦，全年发电量累计19.89亿千瓦时，同比增长29.51%。三是全力推进“危污乱散低”综合治理。整治提升企业4350家，盘活利用各类存量建设用地和低效再开发土地27132亩，走出“苏南模式”现代化升级的新路子，被列入生态环境部和江苏省共建试点，成为体现高水平保护和高质量发展最好的载体。

三、深入打好蓝天保卫战取得新突破。一是推进重点行业结构调整。完成水泥、电力、垃圾焚烧、钢铁等重点行业重点企业13项产业结构调整项目，有效削减污染物排放。二是扎实开展臭氧污染防治。全年累计完成4466家涉及活性炭使用的企业排查，完成VOCs源头替代480个，VOCs治理工程333个，443家光氧简易低效治理设施企业全部提升出清，实现“零光氧”。三是加快实施“绿色车轮”行动。淘汰报废老旧汽车14051辆，其中国Ш及以下排放标准柴油货车4508辆，中重型柴油货车注销2316辆；市级机关、城市建成区、邮政等公共领域新增或替换的车辆中新能源汽车占比均达100%。四是加强机动车排气监管。强化监督抽测，完成柴油车路检路查3840辆；抽测机动车尾气3048辆，其中5年以上老旧柴油车2914辆，占比95.6%；秋冬季完成柴油车监督抽测611820辆。五是全面开展港口码头扬尘污染防治。实现长江、内河码头堆场、料仓密闭“全覆盖”，从事易起尘货种装卸的港口码头实现在线监测覆盖率100%。2023年，我市PM2.5浓度34微克/立方米，连续两年达到国家二级标准，绝对值排名跃升两位、达到近年最好水平；优良天数比率78.8%，连续两年优良天数持续提升，是江苏省6个双达标城市之一。

四、深入打好碧水保卫战取得新突破。2023年，我市国省考断面优Ⅲ比例分别为85%和94.1%，均超额完成省定目标，达近十年来最好水平。一是新一轮太湖治理取得实效。2023年我市排定227个太湖治理重点项目，计划投资83.62亿元，实际完成84.09亿元。太湖湖心区、西部区总磷分别同比下降21.9%和16.9%，其中太湖湖心区首次达到Ⅲ类，实现了湖库水质改善新突破；长荡湖总磷、总氮同比下降21.2%和25.3%，水质稳定达到IV类；太湖蓝藻水华发生面积、强度均为2007年以来最好水平，高水平实现“两保两提”。二是涉磷企业整治扎实开展。全市4411家涉磷企业，2560家完成整改方案审核，1259家完成整治，1153家通过验收，我市涉磷企业整治经验做法作为第二批主题教育成果在央视《新闻联播》播出。三是污水收集处理能力显著提升。新增工业污水处理能力5万吨/日；开工建设生活污水40万吨/日，城市生活污水收集处理率由上年度的74.1%提升至78.1%，提升幅度太湖流域五市最高。四是河道综合治理有力推进。全面完成浦河等河道整治工程、155条支流支浜消劣、910个入河（湖）排污口整治和800个“小微水体”年度整治任务。五是洮滆片区生态修复成效显现。竺山湖、滆湖分别完成生态清淤150万方、305万方，超额完成省定目标，滆湖退田还湖二期暨近岸带水生态修复等工程完成年度目标，长荡湖水生态系统逐步恢复。

五、深入打好净土保卫战取得新突破。一是土壤污染强化源头防控。完成80家土壤污染重点监管单位风险隐患排查“回头看”，推进285家化工等企业关闭遗留地块土壤污染风险管控。开展重点监管单位土壤与地下水周边监测108家，夯实土壤与地下水环境风险管控基础。二是农业面源治理提档增速。完成127个行政村农污治理，治理率由年初50%提升至70.3%；新建高标准农田2.75万亩，配套建设6个农田排灌系统生态化改造试点，创成64个化肥减量增效示范区（片），示范面积12987亩，启动11个农业现代化试点片区建设，完成5.1万亩规模以上养殖池塘标准化改造。三是“无废城市”增速推进。率先制定10类“无废细胞”创建标准规范，探索推进动力电池回收利用，加快推进固废储运中心建设，初步建成一般工业固废信息化监控系统；完善小微企业集中收集体系，建成并投运10个小量危险废物集中收集点，建立ERP平台并与省厅危废系统联网，累计服务企事业单位近7000家，收集各类危废10000余吨，有效解决危废收运处置“最后一公里”难题。实施15个有机废弃物处理利用项目，新增有机废弃物处理能力15万吨/年，形成环太湖有机废弃物处理利用“武进模式”。

六、在推进生态保护修复上取得新突破。一是荣获“国家生态文明建设示范区”称号。强化示范引领，实施200个生态中轴重点项目、总投资93.13亿元，金坛农业面源治理、武高新清洁生产审核等工作列入全国试点，武进排污许可试点工作获生态环境部推广，长荡湖生态治理与修复“金坛经验”、挥发性有机物治理“滨江经验”在全省推广。因生态文明体制改革、制度创新、模式探索方面成效显著获省政府督查激励。二是生态绿城建设持续推进。探索开展“生态岛”试验区建设，全面优化天目湖和长荡湖生态系统保护格局。重点实施生态源保护、城乡公园绿地等工程，累计增核5415亩、扩绿1135亩、连网18公里。完成溧阳洙漕河二、三期、金坛工业污水处理厂、武南二污厂生态河道、溧阳上兴北山污水处理厂等生态安全缓冲区建设。新建绿美村庄16个，改造提升绿美村庄8个，建成口袋公园28个。三是生物多样性保护持续强化。印发《常州市生物多样性保护计划（2022-2025年）》，开展长荡湖、滆湖等重点区域生物多样性调查，建设溧阳长荡湖湿地公园、新北长江沿线、天宁丰北村、钟楼荷园、经开遥观宋剑湖等生物多样性观测场站。

七、在保护群众环境权益上取得新突破。一是高质量推动突出问题整改。完成5项中央生态环境保护督察反馈问题、13项省（市）政府挂牌督办项目，推动省级长江经济带警示片披露问题有序整改。积极做好第二轮省级生态环境保护例行督察配合保障和反馈问题整改工作。全力破解“化工围江”入选“2023减污降碳绿色发展峰会”绿色生态宜居城市案例。二是高强度推进“两治一提升”专项行动。采取严格执法、整治攻坚等举措，全市累计开展异味检查4745家次，同比2020年投诉下降23.6%；开展噪声污染检查28853家次，同比2020年投诉下降45.9%，有效解决一大批群众身边突出生态环境问题。三是高要求提升现代化治理能力水平。全面实施《常州市水生态环境保护条例》，成立常州市水生态环境研究中心；编制《常州市“两湖”创新区生态环境保护规划（2022-2035年）》，建设“水美常州”水生态环境监管平台。强化环境风险防控，完成太滆运河等9条河流应急处置方案；金坛新材料科技产业园等3个园区完成三级防控体系建设；常州滨江经济开发区新材料产业园、金坛新材料科技产业园配齐配足大功率、高扬程液体转运泵等环境应急物资。

八、严肃规范精准慎重实施问责。制定《常州市落实江苏省生态环境保护督察移交责任追究问题追责问责工作方案》，对省生态环境保护督察移交的责任追究问题，市纪委监委成立追责问责领导小组，召开专题会议部署，组织开展问责调查，依规依纪依法实施问责。根据干部管理权限，对24人予以追责问责；督促召开专题民主生活会1场。

附件：常州市贯彻落实第二轮第二批省生态环境保护

督察报告整改情况

附件

常州市贯彻落实第二轮第二批省生态环境保护

督察报告整改情况

一、生态环境保护上热下冷。近三年，常州市钟楼、金坛、天宁区涉及生态环境保护的常委会和常务会专题研究较少，辖市区对镇（街道）高质量发展考核生态环境保护权重均低于市级。

整改时限：立行立改、长期坚持。

整改进展：按序时要求推进。

（一）各辖市区委常委会、政府常务会深入贯彻习近平生态文明思想，认真组织学习传达习近平总书记在全国生态环境保护大会上重要讲话精神、习近平总书记在进一步推动长江经济带高质量发展座谈会时的重要讲话精神和首个全国生态日的重要指示精神，定期听取生态环境工作汇报，研究涉及生态环境的重点工作和重要事项。

（二）各辖市区科学制定年度综合考核办法，将生态环境保护纳入区对镇（街道）高质量发展绩效评价考核指标体系，加大对生态环境保护工作的考核力度，提高权重占比，做到生态环境保护考核权重不低于市级，将责任传导到位，提升生态优先绿色发展意识。

（三）压实生态环境保护责任，落实生态环境保护责任清单，切实落实党政领导干部生态环境损害责任追究、领导干部自然资源离任审计等制度。加大督查检查力度，对贯彻落实生态环境保护决策部署不力、未完成生态环境保护重点目标任务、区域生态环境质量恶化明显的，依规依纪依法追究责任。

二、对照印染行业发展规划，集聚区建设进展不快。

整改时限：2025年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）加快推进企业入园集聚发展。制定常州市印染集聚区准入标准，按照“能进则进”的原则加快推进企业入园集聚发展。推动各集聚区加快园内低质低效企业腾退，为优质企业入园释放更多空间。

（二）加大印染企业整治提升力度。印染行业发展规划修编已取得初步成果，将于6月底前完成。组织实施《常州市印染行业综合整治提升方案》，积极推动印染行业整治提升，累计完成印染企业（工序）关停退出26家，整治提升60家。

（三）推动集聚区高质量建设。3个印染集聚区高标准建设污水处理、固废处置等配套基础设施。加快改造提升步伐，启动新北区西源污水处理厂提标改造；金坛工业污水处理厂已建成投运，处理能力2万吨/天。

三、市河长办未按要求制定年度考核细则，2017年以来溧阳市和常州市金坛、武进、新北、钟楼区未进行镇级河长考核。

整改时限：2024年6月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）2023年5月，出台《常州市全面推行河湖长制工作绩效评价办法（试行）》《常州市辖市（区）级河湖长履职评价办法（试行）》，对2023年辖市（区）河长制工作绩效、河湖长履职进行评价，将评价情况报送市总河长、市委组织部及各辖市区总河长。2024年1月，根据新一轮太湖治理和河流水质提升新要求，对重点工作加大了赋分权重。将区级河湖长制绩效评价制度、镇级河湖长履职评价办法的完善纳入市级河湖长制绩效评价中，进一步督促镇级河湖长履职尽责。

（二）将河湖长制工作纳入全市督查检查工作计划中，2023年12月，市人大农工委，市政府办公室，以及市水利、生态环境、住建、农业农村等部门相关人员组成督查组，对各地河湖长制工作进行专项督查并印发通报。

（三）坚持问题导向，加强日常巡查。2023年，组织无人机巡查骨干河道3轮、支流支浜3轮、区级河道1轮、幸福河湖和小微水体2轮，里程达4500公里，通过“四不两直”现场核查疑似、疑难问题，第一时间交办处置到位。2024年，继续通过“空中巡”“人工查”等方式，对全市河湖进行监测。

（四）创新制定《公众护水“水滴卡”积分制度》，在河长制公号增设“随手拍”模块，鼓励公众参与，截至目前，共注册用户约2万余人。

四、2022年全市规上工业六大高耗能行业产值占比21.9%，但综合能耗、污染物排放量还有待压降。

整改时限：2025年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）不断优化产业结构。大力发展战略性新兴产业，2023年，全市战新产业产值占规上工业比重达到43.8%，位居全省第2。加快新能源之都建设，按照《关于支持常州新能源之都建设的意见》，部署推进我市年度新能源产业融合集群发展试点工作。

（二）坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格落实省“两高”项目管理要求，新上项目能效水平达到国内领先水平，用能设备要达到1级能效标准、落实能耗等量减量替代等要求。加强项目用能管理，开展“两高”项目可转移能源消费量认定，新上“两高”项目全部落实能耗替代等量减量要求。根据我省“两高”项目管理目录，对“两高”项目实施清单化、动态化管理。2023年，全市钢铁、建材、电力、化工、有色等高耗能行业综合能源消费量1094.75万吨标准煤，占全市规上工业综合能源消费量的比重为69.3%，较2020年的83.7%降低14.4个百分点。

五、能源结构依然偏煤，近三年全市规上工业煤炭消耗量占综合能耗比重不降反升，广达热电公司应关停的3台燃煤锅炉仍在使用。

整改时限：2024年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）控制煤炭消费总量。严格落实国家和省减煤工作要求，做好煤炭消费总量控制工作，确保完成上级下达的减煤目标任务。2023年，全市规上工业企业煤炭消费量1039.37万吨，比2022年减少57.87万吨，其中非电行业煤炭消费量448.74万吨，比2022年减少92.12万吨。

（二）推进燃煤热电企业整合。推动广达热电整改工作，已完成关停替代供热管线路径规划审批工作，正在加快办理行政开挖、绿化迁移和林地占用等各项前期手续。

（三）持续优化空间布局。严格执行“三区三线”等管控制度，严格城区新建污染排放项目审批。结合城区发展格局优化调整，完成中天钢铁北厂区搬迁。

六、新北春江、钟楼邹区、天宁郑陆、经开区横林镇等地“散乱污”存量问题还不少。

整改时限：2025年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）新北区、天宁区、钟楼区、常州经开区结合“危污乱散低”综合治理三年行动计划，已分别制定细化重点区域“散乱污”整治方案。

（二）新北区以孟河汽摩配行业为重点，天宁区以郑陆干燥设备行业为重点，推动“散乱污”整治取得阶段性成效。钟楼区以邹区灯具行业为重点，结合工业片区提升改造，第一批10个地块涉及的222家“散乱污”企业已完成整治。经开区以横林地板行业为重点，2023年已完成95家“散乱污”企业整治。

（三）进一步压实工作责任，出台《常州市“危污乱散低”综合治理推进工作机制》《常州市“危污乱散低”综合治理督查工作方案》，按照网格化管理要求，落实长效监管机制，强化常态化巡查监管措施，切实做好“散乱污”整治回头看工作，进一步巩固整治成效。

七、绿色交通水平偏低，货运仍以公路为主；新能源车推广力度有待加强，新能源公务车、环卫车占比还不高，2022年新增车辆全为柴油车；公共充电桩与新能源车比例还需提升。

整改时限：2024年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）加速构建绿色运输体系。2023年2月8日，常州-宁波舟山港出口新能源汽车海铁联运集装箱专列开通，目前班列稳定在每周2列，2023年共发送1.8万辆新能源汽车，成为常州比亚迪新车出口重要通道。2023年2月24日，常州-上海港海铁联运循环班列双班列首发，双班列开通后，常州-上海港海铁联运运能将由每周10班扩充至每周14班。2023年完成发送重箱77622标箱，同比增长28.45%，提前完成全年6万标箱计划。2024年一季度海铁联运重发18418标箱，完成全年目标28.33%。2023年9月，溧阳港建成投运。京沪铁路常州站货运枢纽进入可研阶段。常州港总体规划修编已完成初步成果。

（二）加快新能源汽车推广运用。2024年一季度全市共新增新能源环卫车8辆，占新增车辆比例80%。

（三）完善新能源基础设施配套。加快提升新能源汽车配套基础设施服务保障能力，编制出台《常州市公共充换电设施建设规划方案（2022—2025）》。推动9大重点公共场所充换电设施建设，确保超额完成新增公共充电设施1500个的计划任务。新建住宅小区停车位100%预留充换电设施接入条件，老旧小区改造时，因地制宜同步进行充换电设施改造。

八、一些部门认识不到位，工作协同推进不力。发改、工信部门节能审查不严力度还不够。工信部门对VOCs清洁原料替代技术改造缺乏指导督促。

整改时限：2024年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）严格执行国家、省相关节能审查制度。根据《江苏省固定资产投资项目节能审查实施办法》，制定我市固定资产投资项目节能审查实施细则，进一步提高项目节能审查质量和效率，对新建项目节能审查严格把关。

（二）完善新建燃气锅炉项目节能审查要求。对新上燃气锅炉项目，在备案后落实项目节能审查要求。下发《关于加强“十四五”已投产新增用能项目节能验收工作的通知》，组织对固定资产投资项目节能审查意见落实情况进行监督检查。

（三）对全市2020年以来新建类项目节能审查情况自查评估工作，对存在的问题立行立改。

（四）工信部门根据年度VOCs清洁原料替代任务，强化源头替代示范技术的推广和运用；协同市场监管、生态环境等部门开展工业企业清洁原料替代专项检查，对每年纳入清洁原料替代任务的企业加强技术改造指导，对存在问题的，指导整改到位。

九、生态环境部门对VOCs治理统筹推进力度还不够。

整改时限：2023年12月底前。

整改进展：已完成整改。

（一）加强臭氧污染防治。制定《常州市2023年常州市夏季臭氧攻坚专项实施方案》，明确部门职责，加强部门联动，统筹推进各领域VOCs深度治理。坚持源头控制、综合治理，切实减少VOCs排放，有效遏制臭氧污染。

（二）开展VOCs源解析和详查。对VOCs排放的因子、特征、类型等进行梳理，强化VOCs溯源分析，提升精准化治理能力。

（三）强化涉VOCs执法监管。不断提升VOCs专项执法效能，加大对违法企业的打击力度。2023年，办理涉VOCs环境违法案件134件，处罚金额471.16万元。

（四）加强VOCs专项治理。完成简易低效VOCs治理设施淘汰34家；完成VOCs治理工程任务34项。加强VOCs治理的宣传教育，组织开展“政企共建、守护蓝天”宣传活动。

十、农业农村部门对农业面源污染治理认识还不够，养殖池塘标准化改造滞后。

整改时限：2023年12月底前。

整改进展：已完成整改。

（一）提高政治站位。市农业农村局专题学习研究太湖综合治理工作；结合主题教育反面典型案例解剖式调研，深入学习领会了习近平生态文明思想重要内涵。切实落实“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”的要求

（二）大力开展农业农村环境整治。成立农业农村环境整治专项行动领导小组，出台《农业农村环境整治专项行动方案》和2023年度工作计划，明确农业面源污染治理目标任务。制定考核细则。明确农业绿色发展重点工作，印发2023年度全市农业绿色发展工作要点，完善条线调度推进机制。

（三）加快推进池塘标准化改造。建立规模以上养殖池塘（连片100亩以上、单体50亩以上的池塘以及封闭式养殖水体）监管清单，完成百亩以上连片养殖池塘标准化改造。推进池塘养殖规范化管理，全面摸排5亩以上池塘养殖的面积、种类、污染物排放等底数，建立区域池塘养殖污染排放档案。

十一、住建部门对建筑工地扬尘污染监管宽松软，抽查发现27个工地存在问题。

整改时限：2023年12月底前。

整改进展：已完成整改。

（一）通报的27个场地扬尘污染问题已完成整改。各辖市区生态环境、住建、城管、交通、水利等部门及属地镇（街道）举一反三，根据职责分工严格督促落实扬尘管控“六个百分百”要求，形成全市扬尘防治长效管理工作合力。

（二）制定《2023年常州市房屋市政工地扬尘专项治理工作方案》，加强对施工工地扬尘污染防治的监管，对扬尘防治控制不力、不履行职责的建设单位、施工单位按季度予以通报，对管控不到位的项目依法进行处理处置。

（三）根据《常州市扬尘污染防治管理办法》（常依法办〔2021〕16号），进一步落实扬尘污染防治责任，动态更新扬尘管理名录，逐一明确具体责任单位、责任人。

十二、城管部门对照“无废城市”建设要求，工作力度还不够，道路清扫频次未达要求。

整改时限：2025年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）积极推动城市管理领域“无废城市”建设工作，将城市管理领域“无废城市”建设工作任务全部纳入城市管理年度目标，长远目标和年度工作计划中，落实到高质量发展指标考核中，每月调度和督查推进，季度通报，确保各项目标任务按要求完成。

（二）强化落实《城市道路环卫机械化作业质量标准》《城市道路环卫机械化清洗作业规范》，加强督查考核，确保道路洒水、清扫保洁频次达到规定要求。2024年4月25日，举办加强城市道路清扫保洁工作培训会，创新环卫项目管理模式，提升道路作业质量。

（三）印发《关于进一步加强城市道路清扫保洁工作的实施意见》（常政传发〔2024〕48号）要求，进一步完善环卫清扫保洁管理体系和运行机制，强化道路保洁精细化管理，逐步提高道路清扫保洁装备能力。

十三、市场监管部门对不合格油品溯源调查还不彻底。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改进展：正在序时推进。

（一）加大抽检力度。2023年以来，把成品油纳入市级产品质量抽检计划，加大对重点销售单位的抽检。其中，2023年分3批组织开展成品油市级产品质量抽检，共抽检车用柴油42批次、车用汽油38批次；2024年第一批抽检车用汽油32批次、车用柴油33批次。

（二）强化溯源监管。以查办案件为突破口，对生产销售标号和标识不相符、质量不合格、掺杂掺假、国家明令淘汰并禁止销售的成品油等违法行为坚决依法依规查处，对流通领域发现的存在产品质量问题的成品油追溯生产者的产品质量责任。对涉及的本地成品油批发、存储企业进行执法抽样，加强源头质量治理；对不合格油品来源为外地生产或批发企业的，依法通报（移送）企业所在地市场监管部门进行调查处理；对违法销售货值金额较大的，依法移送公安部门追究刑事责任。

（三）加强宣传引导。结合产品质量抽检和对不合格销售单位的后处理、立案调查等工作，积极向企业宣传质量法律法规和落实质量安全主体责任规定。

十四、落实《江苏省“十四五”生态环境基础设施建设规划》进度不够快。本应2023年底前完成的溧阳市花园污水处理厂、南渡新材料园区污水处理厂扩建工程被推迟至2024年底。

整改时限：2025年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）各辖市区编制《生态环境基础建设三年行动计划（2023—2025年）》，明确建设目标、具体任务及保障措施。

（二）加快工程项目建设。出台《关于加快推进常州市生态环境基础设施建设的实施意见》，排定90余项重点工程，分解落实目标任务。

（三）加强督查推进。落实“月度跟踪调度、年度总结评估”项目推进机制，对进度滞后的项目通报并跟踪督办。严格考核，将重点环境基础设施建设项目完成情况纳入年度高质量考核。

（四）依法依规调整项目。因重大产业项目变动，南渡新材料园区暂缓实施污水处理厂扩建工程，溧阳市已完善相关手续。花园污水处理厂扩建工程将于2024年建成，扩建过渡期污水处理厂保持稳定运行。

十五、工业废水、生活污水分类收集、分质处理推进不快，6个省级以上园区未建成工业废水处理设施，污水合流问题还未彻底解决。

整改时限：2024年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）开展技术评估。已对纳入城镇排水主管部门监管及水污染物平衡核算范畴的县级以上城镇污水处理厂、生产废水接入城镇污水处理厂处理的工业企业开展调查评估，并编制城镇污水处理厂纳管工业废水分质处理综合评估报告。

（二）编制实施方案。根据评估情况，编制工业废水与生活污水分质处理实施方案并通过省级初审。开展新北区、天宁区、钟楼区、武进区工业污水处理厂项目建设可行性分析，确定后期建设新北区、天宁区、武进区工业污水处理厂，目前正在前期规划中。

（三）推进分类整治。按照“允许接入、限期整改、退出”三项任务，分类分步推进工业企业、城镇生活污水处理、工业废水集中处理设施整改和能力建设。7家企业已完成限期整改，8家企业已限期退出。盛康工业废水处理厂扩建、金坛工业污水处理厂和武高新工业污水处理厂已完成建设。

十六、常州经开区等4个开发区超期未取得跟踪评价或新一轮规划环评审查意见。

整改时限：2024年6月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）积极推动规划环评编制与报批工作，溧阳经济开发区、金坛经济开发区、常州滨江开发区、常州经开区规划环评均已完成报批。

（二）举一反三，及时调度检查省级以上产业园区规划环评或跟踪评价的开展情况，督促省级以上产业园区依法依规完成规划环评的编制工作。

十七、2021年全市城市污水收集率74.1%，雨污分流不彻底，乡镇污水处理厂配套管网建设滞后，部分污水处理厂进水浓度不升反降，武进太湖湾、金坛茅东和儒林污水处理厂进水化学需氧量浓度不高。厂网一体化运维机制未建立。

整改时限：2025年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）根据《常州市推进新一轮太湖综合治理“1+8”专项行动方案》，结合《常州市全面提升污水收集处理率实施方案》明确的目标任务，市住建局牵头污水处理能力提升专班，每年制定年度重点任务清单和项目清单，每月调度工作、项目进展。2023年我市城乡污水收集处理重点项目54项，共计96个工程，实际完成投资额比例达120.9%。2024年已排定项目51项，年度投资达35亿元。

（二）加快推动重点项目建设。截止5月底，溧阳花园污水处理厂扩建项目主体结构基本完成，形象进度95%；武进阳湖生态净水厂已完成总工程量的15%，滨湖污水处理厂二期已完成总工程量的65%；江边污水处理厂五期工程完成主体工程的16%。2025年12月底前实现新增污水收集处理能力48万吨∕日。2023年新增城市污水管网32公里，排查40公里、修复老旧管网109公里；编制2024年度管网建设任务，将完成污水管网新改建108公里，目前已完成16公里。结合老旧小区改造工作，同步开展雨污水整治，2023年完成小区改造98个，雨污水管线210公里，完成达标区建设14个，累计完成73个。2024年将完成17个达标区建设，目前均已开工。

（三）全力提升城市污水收集处理率。按年度水平衡核算报告，已编制完成《常州市城市生活污水全收集全处理建设计划（2024-2028）》；溧阳市按照2024年力争实现污水全收集的目标编制排定并实施建设计划。

（四）加强乡镇污水处理厂能力建设。根据乡镇污水收集处理状况调查评估，已完成“一厂一策”治理方案的编制工作。2023年全市新建乡镇污水管网29公里，完成150公里污水管网检测修复工作。金坛茅东、儒林污水处理厂、武进太湖湾污水处理厂三厂进水CODcr浓度已达到100mg/L以上。

十八、常州市对生活垃圾全量焚烧放松要求，目前仍有400吨∕日缺口，垃圾非法填埋、随意倾倒现象严重。拆除、装修垃圾收运体系不健全，分拣出的轻质物无合规处置去向。

整改时限：2024年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）加快推进重点项目。溧阳市欣峰焚烧发电项目二期、扬子水泥窑协同处置生活垃圾应急生产线和武进区雪堰临时中转站等项目建设已全部完成建设。武进区生活废弃物收运处置一体化特许经营项目已启动征地工作。

（二）2023年5月起，建立“常溧一体化”生活垃圾应急调度机制，并于2023年10月9日起实现生活垃圾全量焚烧目标。

（三）开展专项执法检查。2023年，市城管局开展垃圾非法填埋和倾倒专项执法检查，截至5月底，全市共计出动车辆5300余车次、人员10800余人次，发现并整改问题390余个；6月份联合市纪委持续开展非法填埋和随意倾倒固废专项治理行动，针对77个排查问题线索逐一现场检查。2024年，开展跨区域偷倒固废专项治理行动，对全市生活垃圾转运站进行抽查，督促各区推动乡镇实施工业固废源头摸排工作。编制《2024年进一步深化杜绝工业固体废物混入生活垃圾专项治理工作实施方案》，正在完善产废单位清单。

（四）出台《常州市环境卫生专项规划（2021—2035年）》《常州市建筑垃圾管理办法》（市长令第19号），合理布局建筑垃圾分拣转运、消纳以及资源化利用场所，为建筑垃圾管理提供法治保障。制定《关于进一步加强建筑垃圾管理工作的实施方案》。

（五）规范处置企业管理。印发《关于规范拆除、装修垃圾分拣出的轻物质处置去向的通知》，对建筑垃圾处置终端进行专项督查和指导，对轻物质去向实施全过程动态管控。

十九、环太湖有机废弃物处置能力不足，厨余垃圾处置仍有约500吨∕日缺口，园林绿化垃圾现有利用处置能力还不够。

整改时限：2025年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）提升园林垃圾处置能力。完成园林绿化垃圾处置设施专项规划，编制《常州市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点工作实施意见》（常政办发〔2023〕30号），2024年12月底前，全市建成溧阳、金坛、武进、新北4处园林绿化垃圾资源化处置中心。

（二）提升厨余垃圾处置能力。出台《常州市环境卫生专项规划（2021-2035年）》，充分利用现有的餐厨项目富余处置能力处理厨余垃圾，合理布局厨余垃圾处理设施。目前常州市厨余垃圾处置项目已完成预处理设备安装；新北厨余垃圾处置项目已完成化水车间设备迁移。

（三）提升环太湖有机废弃物处置能力。溧阳市有机废弃物处理利用中心工程项目已开工建设。金坛区常州市宏宝生物科技有限公司技改项目、常州市动物卫生处理中心技改项目已完成建设。武进区常州市生活废弃物处理中心（夹山）续建四期项目、天宁区茶山转运站改造提升项目均已完工。钟楼区改造龙江路转运站项目已经完成土建招标手续，准备开工；新建邹区转运站项目正在办理前期手续。

二十、一般工业固废处置能力还显不足，收集转运处置不规范，绿色动力公司超范围处置工业固废，常莱新材公司违规接收处置工业废盐。医疗废物焚烧项目进展缓慢，仍处于选址阶段。

整改时限：2025年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）绿色动力公司、常州常莱新型建材有限公司已整改到位。

（二）按照“无废城市”建设方案，建设规范集中收集贮存转运场所，形成能力充足、布局合理、运转规范的一般工业固体废物集中收集处置体系。溧阳市已完成天海环保科技有限公司工业固废收储项目建设。武进区已启动一般工业固废收运中心项目。新北区已完成3个集装箱式数字化基础收集站点建设。天宁区已建成郑陆镇一般工业固废收运中心。

（三）积极推进固废综合利用，在确保原有固体废物协同利用处置的基础上，积极推进国电二期工程项目，力争在2024年底完成主体工程建设，全市一般工业污泥市内消纳率达85%以上。

（四）积极推进医疗废物焚烧项目，推动医疗废物应烧尽烧。

二十一、全市较大及以上等级环境风险企业487家，2022年地方抽查部分预案应备案企业，发现部分环境应急预案存在问题，督察组抽查12家企业，部分环境应急管理不到位。天宁区政府至今未修订突发环境事件应急预案，武澄工业园未按要求开展三级防控体系建设。

整改时限：2023年12月底前。

整改进展：已完成整改。

（一）督察组抽查的12家企业存在问题已完成整改，并开展“回头看”，确保问题整改到位。

（二）严格落实备案管理。对上报预案按要求严格把关，对不符合要求的，督促企业按要求完成备案。加大对企业应急预案抽查力度，每年对全市突发环境事件应急预案应备案企业名录内30%的企业预案进行抽查。

（三）深化隐患排查落实。按《省生态环境厅关于深入开展常态化突发环境事件风险隐患排查工作的通知》（苏环办〔2023〕119号）要求对较大等级以上环境风险企业开展抽查工作，督促企业建立健全环境应急管理制度。

（四）已完成天宁区突发环境事件应急预案、天宁生态环境局突发环境事件应急预案修订；完成郑陆镇武澄工业园区三级防控方案编制，并按方案要求完成年度工作任务，完善园区突发水污染事件应急防范体系建设。

二十二、抽查3家汽车拆解单位，产生的汽柴油处置均不规范，存在环境安全隐患。

整改时限：2023年12月底前。

整改进展：已完成整改。

（一）已对3家汽车拆解单位的环境违法行为依法进行处理。

（二）已对全市现有汽车拆解单位开展排查，并建立问题清单，完善“一厂一策”，及时落实整改。

（三）加强长效管理，强化拆解企业环境管理政策法规的宣贯培训，督促建立健全日常管理制度，规范处置废弃汽柴油。

二十三、2022年，常州市4个国考湖泊断面水质未达Ⅲ类。主要入太湖、滆湖、长荡湖河道氮磷不能稳定达控制目标。滆湖“退圩还湖”二期工程、清淤工程进度不快。

整改时限：2025年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）落实降磷控氮措施。全市4414家涉磷企业中，已通过验收1697家。2.75万亩高标准农田建设任务均已全面开工。今年排定的5个农田排灌系统生态化改造项目已开工3个。编制《常州市区污水专项规划（2023-2035）》，2024年累计完成新改建生活污水管网13公里，江边污水处理厂五期等5个生活污水处理厂建设工程有序推进，行政村生活污水治理任务已开工45个。

（二）强化入湖河流治理。围绕入湖河道及其支流支浜，已完成溯源排查工作，并编制达标提升方案，正在推进实施。

（三）开展长荡湖综合治理。根据水草种植恢复情况及周边水质改善状况，进一步优化实施方案。长荡湖生态前置库和污泥捕获槽清淤、长荡湖生态拦截工程已完工。

（四）开展滆湖治理。加快实施滆湖退圩还湖二期工程，目前二期工程塔下片区已完成；高新、前黄片区正在进行水生植物种植的收尾工作；湟里、和前黄片区年内启动，预计2025年完成。加快实施滆湖生态清淤工程，2023年已完成生态清淤305万方，2024年二期清淤正在实施过程中。

二十四、湟里镇生产河、指前镇集镇中河污染问题依然严重。武进半夜浜污水直排问题仍存在，骨干河流一级支浜中仍有17条劣V类。

整改时限：2023年12月底前。

整改进展：已完成整改。

（一）金坛区已开展指前商贸中心污水管网改造工程，推动生活污水全部接入集镇污水管网；对集镇中河沿线所有排口进行梳理，封堵河道沿线废弃排口11个。强化水系沟通畅流，进一步改善河道水质状况。

（二）武进区编制生产河“一河一策”，开展河道清淤及截污泵站建设运行，对生产河沿线跑冒滴漏现象进行全面排查，落实镇村两级河长负责制，加强日常巡查管护。对半夜浜周边市政雨污水管网排查及长效管护工作，确保市政管网健康运行；对河道沿线小区和马元路排水情况进行排查落实整改。

（三）武进区开展支浜消劣整治专项行动，对水质不稳定的17条支浜编制并优化“一浜一策”整治方案，并对照方案完成整治。通过控源截污、清淤活水、水系沟通、长效管护、生态修复等措施，完成支浜消劣工作。

二十五、分布式污水处理设施运行维护不到位，雁荡河、毛龙河仍为劣V类。

整改时限：2024年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）严格落实《关于加强分布式污水处理设施环境监督管理工作的通知》（苏污防攻坚指办（2022）124号）要求，每月对全市分布式污水处理设施开展全覆盖监测，并动态更新设施信息，对出水水质未达到出水水质标准的，及时整改到位。

（二）雁荡河分布式污水处理设施已新增除磷模块，并维护到位。雁荡河沿线入河排放口已完成溯源排查，沿岸的奥园农贸市场、东坡大酒店及其周边餐饮店已完成雨污分流改造工作。

（三）已对毛龙河沿线新北区3个住宅小区雨污管网进行排查，形成问题清单并完成整改。钟楼区西杨村、绿地小区雨污合流混排问题溯源排查已结束，正在编制整治方案。

二十六、多条入江支流支浜水质较差。新孟河通江大桥、澡港河百丈桥等多处排口整治不彻底，通江大桥排口氨氮浓度较高。

整改时限：2023年12月底前。

整改进展：已完成整改。

（一）已对16条劣V类支流支浜逐条制定整治方案，并对照方案完成整治。

（二）立行立改排口问题。通江大桥南侧下方排口及小河路-井冈山路大沟段雨污管网已完成改造；藻港河百丈桥周边排口排查已结束，3个需整治的排口已完成。

（三）举一反三，建立长效管控机制，加强河道巡查巡测，发现问题及时整改。

二十七、新北孟河镇荫沙村1000亩养殖池塘位于禁养区，未按要求退出，450亩被纳入改造计划。

整改时限：2023年12月底前。

整改进展：已完成整改。

（一）已完成《新北区水域滩涂养殖规划》修编工作，更新禁养区范围。

（二）结合新一轮太湖治理方案要求，已完成规模以上养殖池塘生态化改造，并全面摸排5亩以上养殖池塘，建立养殖池塘养殖档案。

二十八、抽查发现5家畜禽养殖场存在违法排污问题。

整改时限：2023年12月底前。

整改进展：已完成整改。

（一）5家养殖场水污染问题已完成整改，过程中未发生二次污染。

（二）持续开展畜禽粪污资源化利用巩固提升行动，2023年全市关停畜禽规模养殖场8个、改造完善10个，新建鸡粪发酵装置2处。推动有条件的规模养殖场采取农牧对接、就近还田利用粪污，实现生态循环。培育有机肥生产企业收集处理畜禽粪便，实现高值化利用。

（三）加强畜禽粪污治理和综合利用的监督管理，实行动态巡查，督促规模养殖场落实主体责任，配套完善、正常运行粪污治理设施设备，建立健全粪污综合利用台账，杜绝环境污染。

二十九、化肥减量增效任务未完成，2022年化肥使用量较2020年增加4.1%。苗木种植化肥施用强度大，武进、金坛苗木化肥施用强度约为水稻的2.2倍。

整改时限：2025年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）推进测土配方施肥提档升级。2023年全市完成主要农作物测土配方施肥技术推广面积230.9万亩，技术覆盖率为91.4%；完成420户农户施肥监测调查。

（二）加强化肥减量增效技术集成示范。2023年全市共创建12个化肥减量增效示范区，示范总面积达12987.5亩，带动全市化肥使用量较上年削减0.6%以上。

（三）摸清苗木施肥底数，开展苗木减肥增效行动。2023年启动了苗木种植户施肥调查等工作。

三十、全市农村生活污水治理率51.1%。抽查发现9座农村生活污水治理设施出水氨氮、总磷不能稳定达标。

整改时限：2025年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）9套问题设施中，3套已改成接管，6套已进行设备维护和管网维修，全部正常运行。

（二）开展已建设施排查整治。持续开展已建设施“回头看”专项行动。近两年，全市共查出问题设施474套，于2023年底前全面整治到位。

（三）推进治理项目建设。协同农村黑臭水体整治等任务，整体推进一批重点治理项目。216个行政村治理任务，已完成整治135个。

（四）加强日常监管。按照《农污设施运行分类监控方案》，已基本完成监控平台建设，通过接入电量、流量等方式，实现监管信息数字化、问题处置便捷化、辅助决策智能化。加强资金保障，力争农村生活污水处理设施进出水质检测全覆盖。

三十一、武进纺织工业园印染企业生产废水预处理不到位。抽查6家印染企业，1家擅自扩建、2家超总量排污。

整改时限：2024年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）已完成3家印染企业问题整改。

（二）通过专项执法、监督性监测、排污许可证清单式检查等，对武进纺织工业园内印染企业进行一轮全覆盖检查。

三十二、14家重点涉磷企业未按期整治；抽查21家已整治涉磷企业，12家存在环境问题。涉重企业污染防控不严，抽查3家电镀企业均存在问题。

整改时限：2024年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）抽查的12家涉磷企业环境问题已立行立改；未按期整治的14家重点涉磷企业已完善整治方案，落实整治措施；抽查的3家电镀企业已制定整改方案，落实整改措施，全面完成整改任务。

（二）加快推进涉磷企业整治。截至目前，全市4414家涉磷企业，方案审核完成率80.58%，整治完成率56.03%，验收完成率39.15%。

（三）举一反三，对全市电镀企业开展分类整治。根据《常州市“危污乱散低”综合治理三年行动计划》（常政办发〔2022〕78号），推动电镀企业入园进区、集聚发展。

（四）按照《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》要求，加强重点行业工业企业雨水排放口监管，建设雨水排放口在线监控设备并联网。

三十三、全市VOCs排放面广量大，涉VOCs产业集群44个、汽修企业839家，抽查发现废气治理不到位问题较多。清洁原料替代落实不到位，抽查发现5家工业涂装企业未完成替代、3家上报已替代企业仍使用油性原料。

整改时限：2025年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）按照《常州市“危污乱散低”综合治理三年行动计划》（常政办发〔2022〕78号），系统推进铸造行业和新北汽摩配、武进玻璃钢、天宁干燥、钟楼灯具、经开区地板等产业集群的整治。

（二）全市44个集群已全面完成排查，开展整治并建档管理，对需要整治的集群立即制定“一企一策”，系统治理，削减废气排放量，对长期无法整治到位的企业依法依规予以关停。

（三）对照汽修行业企业清单开展一轮现场排查，督促需整治的企业开展系统提升整治，达到《汽车维修行业大气污染物排放标准》排放要求。

（四）完成抽查的8家企业整改工作，并举一反三，对源头替代企业开展“回头看”，对涉及的环境违法行为进行立案查处。

三十四、成品油储运销环节治理滞后，348家加油站仅9家安装三次油气回收装置，中油石油常州油库和中石化钟楼油库未按要求开展高效密封治理。

整改时限：2024年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）已完成全市年油品销售量5000吨以上大型加油站三次油气回收改造任务。

（二）全力持续推进中石化、中石油两大油库储罐改造，目前中石化已完成4个，中石油已完成6个。

三十五、抽查12家餐饮店，10家未安装油烟净化装置或清洗维护不到位。

整改时限：2023年12月底前。

整改进展：已完成整改。

（一）完成10家问题餐饮企业整改工作。

（二）组织开展全市餐饮行业油烟污染治理专项行动，并结合餐饮油烟投诉开展检查，着力解决一批餐饮油烟扰民问题。

（三）加强日常运维管理。推动餐饮企业建立油烟清洗记录台账，定期清洗油烟净化设施。开展主城区餐饮油烟整治或“回头看”工作，确保所有产生油烟的餐饮经营单位安装高效油烟净化设施，并做到正常使用、定期维护清洗。

三十六、抽查火电、建材、铸造、炉窑使用企业，发现多家企业整整治不彻底，其中，国能常州发电公司等火电企业煤堆场、输送廊道封闭不到位；金坛薛埠镇石灰生产企业污染问题整治不到位。

整改时限：2025年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）火电行业方面，已完成国能常州发电公司堆煤场、输送廊道工程改造。广达热电关停退出计划正在推进中。加怡热电用煤采取清洁运输（水运＋传输带）的方式，堆场整治已完工。

（二）建材行业方面，金坛薛埠镇石灰窑企业已完成整改。18家建材企业对照“一企一策”，已完成综合整治工作。

（三）铸造行业方面，10家铸造企业已编制“一企一策”，并完成综合整治。

（四）炉窑企业方面，已完成10家使用炉窑企业“一企一策”综合整治。

（五）举一反三，对铸造、水泥等行业开展专项整治工作。

三十七、抽查发现16家港口码头扬尘治理不到位。

整改时限：2024年6月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）16家扬尘治理不到位企业已完成整改。

（二）2023年12月，市交通局联合市生态环境局开展新一轮港口污染防治能力提升行动联合执法行动，对企业港区环境问题整改后仍不到位的进行立案查处。

（三）市交通局结合《船舶和港口领域生态环境突出问题专项整治行动计划》《港口经营企业污染防治联合执法检查》要求，举一反三，加强码头现场检查，督促企业加强日常管理，及时整改问题。2023年8月，开展船舶水污染物治理现状摸底排查；2023年10月，开展船舶和港口领域生态环境突出问题专项整治行动交叉互查；2024年3月，开展举一反三排查；2024年4月，推动抽查和自查发现问题整改。

三十八、抽查发现，8个矿山存在落实水土保持措施、土地复垦方案不到位和非法倾倒弃土弃渣等问题；4个关闭矿山宕口整改还不彻底。

整改时限：2024年12月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）溧阳市5个矿山、金坛区3个矿山整改到位。

（二）溧阳市4个关闭矿山宕口已完成招投标程序，正按照生态修复工程设计方案有序施工中。

（三）举一反三，开展日常巡查工作，加强对矿山地质环境治理与土地复垦情况的监督检查。

三十九、养殖池塘尾水治理工作不实，抽查上报已完成的金坛、武进1.16万亩池塘标准化改造和溧阳阳烨水产养殖场改造项目进度不快。

整改时限：2023年12月底前。

整改进展：已完成整改。

（一）已完成溧阳阳烨水产养殖场改造项目工程，并组织工程验收。

（二）金坛区、武进区对照改造方案，已完成池塘标准化改造点位的整改与验收；每个点位已建立长效管护制度，明确责任单位、责任人、管护人员、岗位职责，确保完工点位净化工艺运行顺畅。

（三）实行排放报备制度，推动管护主体与养殖主体签订《排放管理承诺书》，加强水产养殖池塘监督性监测及执法监管，确保养殖尾水达标排放。

四十、邹区镇泰村垃圾非法填埋等5件交办信访件整治不到位。丁横河水质劣V类、金峰水泥弃土问题整治不彻底，孟河镇润江村“散乱污”反弹回潮。

整改时限：2023年12月底前。

整改进展：已完成整改。

（一）邹区镇泰村垃圾非法填满等5件交办信访件已整改到位；金峰水泥弃土问题已整治到位。

（二）新北区针对孟河润江村“散乱污”回潮反弹问题，加强对润江村巡查力度，落实属地监管责任，杜绝“反弹回潮”问题。

（三）天宁区对丁横河沿线继续开展溯源排查，对周边4个小区实施雨污分流改造，在丁横河青龙段设置生态浮床、种植水生植物，并落实长效管理机制，加强河道管护，强化河道保洁、巡查和水质监测等措施。

四十一、武进永安花苑雨污不分问题敷衍整改，生活污水直排河道。

整改时限：2024年6月底前。

整改进展：按序时要求推进。

（一）永安花苑小区雨污水管网已全部完成排查，并制定治理改造方案，完成整治工作。

（二）在问题排口上游段已建设截流观察井，完成错乱接整改9处。

（三）完善雨污水管网日常维护管理。强化对居民宣传教育，对私自改线接管问题及时劝阻整改。建立永安花苑内战斗河沿线排口巡查制度，发现生活污水直排入河的，及时溯源整改。