2018年常州市文化艺术基金

绩效自评价报告

项目名称：2018年常州市文化艺术基金

项目单位：常州市文化广电和旅游局

咨询单位：常州金鼎会计师事务所有限公司

二○一九年三月

(按常州市财政局常财绩〔2019〕23号调整权重)

报 告 摘 要

党的十九大提出了“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，是预算制度改革重点推进的内容。财政支出绩效评价也是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2018年常州市文化艺术基金绩效，提高财政资金使用效率，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《江苏省财政专项资金绩效管理办法》（苏财规〔2010〕36号）及常州市政府《关于颁发<常州市财政专项资金绩效管理暂行办法>的通知》（常政规〔2010〕10号）等文件精神，常州市文化广电和旅游局确定对2018年常州市文化艺术基金进行绩效评价，以进一步了解项目绩效情况，总结项目管理经验，为资金的高效使用服务。

本文通过对市文化艺术基金的投入情况、投入方向等各种情况分析，以及对产出结果的比较分析，进一步阐明该专项资金投入后的资金效果。结合项目资金的使用现状和管理状况，本项目制订了投入、管理、产出、效果四大类一级指标、9项二级指标、24项三级指标。根据指标体系采集的基础信息以及调研情况，经客观数据分析，该项目绩效分值为90.25分。

总体来说，市文化艺术基金对常州市艺术人才培养、艺术精品创作生产起到了重要作用。项目管理中，主要成绩有：设立市级文化艺术基金，助力文化艺术事业发展；注重社会效益，惠及常州百姓；项目满意度较高，获得服务对象普遍认可。

市文化艺术基金收到了良好的成效，但仍存在一定的不足，主要表现在：基金未独立账户存放，资金管理使用有不足；项目实施较晚，年度资金结余40%；项目管理过程不够规范，未严格按制度执行。

为此，我们建议：加强资金管控，进一步规范基金核算；加快项目推进，提高资金使用效率；加大项目跟踪监管力度，确保制度得到有效落实。

目   录

报 告 正 文	1

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1.项目背景	1

2.文件依据	2

3.项目内容与组织管理	2

4.项目资金安排使用情况	3

（二）项目绩效目标	5

二、评价组织与实施过程	6

（一）绩效评价思路	6

（二）评价的组织与职责分工	7

（三）评价的对象和原则	7

（四）评价的过程	7

（五）评价指标、权重和标准设计	7

三、评价结果及主要绩效指标状况	8

（一）评分结果	8

（二）主要绩效指标分析	9

1.投入类指标分析	9

2.管理类指标分析	9

3.产出类指标分析	10

4.效果类指标分析	10

四、项目资金管理和使用中的主要成绩	12

（一）设立市级文化艺术基金，助力文化艺术事业发展	12

（二）注重社会效益，惠及常州百姓	12

（三）项目满意度较高，获得服务对象普遍认可	13

五、项目管理和使用中存在的主要问题	13

（一）基金未独立账户存放，资金管理使用有不足	13

（二）项目实施较晚，年度资金结余40%	14

（三）项目管理过程不够规范，未严格按制度执行	14

六、政策建议	14

（一）加强资金管控，进一步规范基金核算	14

（二）加快项目推进，提高资金使用效率	15

（三）加大项目跟踪监管力度，确保制度得到有效落实	15

附件	16

# 报 告 正 文

党的十九大提出了“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”，是预算制度改革重点推进的内容。财政支出绩效评价也是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2018年常州市文化艺术基金绩效，提高财政资金使用效率，依据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号)、《江苏省财政专项资金绩效管理办法》（苏财规〔2010〕36号）及常州市政府《关于颁发<常州市财政专项资金绩效管理暂行办法>的通知》（常政规〔2010〕10号）等文件精神，常州市文化广电和旅游局确定对2018年常州市文化艺术基金进行绩效评价，以进一步了解项目绩效情况，总结项目管理经验，为资金的高效使用服务。

本次评价以2018年常州市文化艺术基金投入的600万元为对象，对项目完成绩效进行全面评价。根据指标体系采集的基础信息，以及调研情况，经客观数据分析，现报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

### 1.项目背景

“文化艺术基金”是由政府设立，旨在繁荣艺术创作、打造和推广原创精品力作、培养艺术创作人才、推进艺术事业健康发展的公益性基金，是深化文化体制改革、转变政府职能、推动文化治理机制创新的新举措和新成果，也是管理、资助、扶持与引导艺术事业健康发展的新平台和新渠道。

省委省政府出台《关于推动文化建设迈上新台阶的实施意见》、《关于繁荣舞台艺术意见》、《关于支持戏曲传承发展的实施意见》等政策文件，积极鼓励有条件的地区成立文化艺术基金。常州市委市政府积极响应，出台《文化建设迈上新台阶的实施意见》，提出以“基金”形式探索文艺生产的新机制。经常州市文化广电和旅游局、财政局多次调研和方案研讨，并报市政府批准后，2018年我市在全省率先设立了常州市文化艺术基金。

成立常州市文化艺术基金，将有效把握政策机遇，形成国家、省、市三级艺术基金政策配套体系，对推动全市文化艺术繁荣发展有着深远的历史意义和重要的现实意义。

### 2.文件依据

本项目主要依据：《常州市文化艺术基金使用和管理办法》（常财规〔2018〕3号）（以下简称《基金管理办法》）、《常州市文化艺术基金章程（修改稿）》（以下简称《章程》）、《常州市文化艺术基金（一般项目）2018年度申报指南》（常艺管〔2018〕2号）、《常州市文化艺术基金（一般项目）2018年度申报指南（二）》（常艺管〔2018〕3号）等。

### 3.项目内容与组织管理

基金遵循“统筹规划、突出重点、专家评审、择优扶持、注重效益、公开透明”原则，采取项目资助、优秀奖励、匹配资助、有偿资助四类扶持方式，用于资助本市的艺术创作生产、传播交流推广、人才培养等。

基金由市文化广电和旅游局（以下简称“文广旅局”）管理，并委托常州市文化艺术管理中心（以下简称“艺术中心”）负责组织实施。基金理事会是基金的决策机构。

基金实行项目申报制。申报单位需对申报项目依法享有完整的知识产权，不侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益，申报主体原则上是专业文艺院团、专业艺术院校等拥有专业和专职文艺人才的单位或机构，申报条件需符合《常州市文化艺术基金项目申报指南》。经专家组综合评审，由基金理事会最终审定评审结果和资助额度后，确定申报项目为立项资助项目的，艺术中心将与申报主体签订《常州市文化艺术基金资助项目协议书》。

资助项目实行结项验收制度。资助项目应按规定时间完成结项验收，如确需延期完成，须书面申请。获得资助的项目单位须报送基金使用及项目实施绩效情况。

### 4.项目资金安排使用情况

本项目年初预算600万元，未按照补助类别细分预算，资金来源均为市级财政拨款。资助项目分为一般项目和特别项目，其中：一般项目指常规评审程序项目；特别项目指国家、省、市交办的项目、艺术赛事、重大活动等。

2018年基金实际使用360.23万元，其中资助一般项目使用270.80万元、资助特别项目使用86万元、项目评审费用等3.43万元，结转结余239.77万元。

表1.1 常州市文化艺术基金使用情况总表

| 类型 | 类别 | 预算 （万元） | 实际使用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 大型舞台艺术作品 | 600 | 153.5 |
|  | 小型舞台艺术作品 |  | 27.3 |
|  | 剧本扶持 |  | 60 |
|  | 匹配资助 |  | 0 |
|  | 优秀奖励 |  | 30 |
| 特别项目 | 组织承办国家省市重要艺术赛事及活动 |  | 86 |
| 其他 | 基金管理费用 |  | 3.43 |
| 总计 |  | 600 | 360.23 |
| 结转结余滚存 |  |  | 239.77 |

资助项目明细情况如下：

2018年共确定资助一般项目21个，拟资助总额380.30万元，实际拨付270.80万元。其中：年内结项12个，拟资助总额256.30万元，当年实际拨付184万元，差异主要是有8个项目由于结项评审时间较晚未能在当年及时拨付资金；2019年结项9个，拟资助总额124万元，根据“经费先付 70%，结项验收后再拨付 30%”要求，2018年当年拨付86.80万元。

2018年共确定资助特别项目12个，拟资助总额155万元，实际拨付86万元。其中：年内结项11个，拟资助总额135万元，当年实际拨付76万元，差异主要是有5个项目由于结项评审时间较晚未能在当年及时拨付资金、有3个项目由于有其他资金来源未使用本基金。

表1.2 文化艺术基金资助项目拨付情况

| 项目 |  |  | 拟资助 （万元） | 当年拨付 （万元） | 结转 （万元） | 补助项目数（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化艺术基金 |  |  | 535.30 | 356.80 | 178.50 | 33 |
| 一般 项目 | 项目资助 | 大型舞台艺术作品创作 | 185 | 153.50 | 31.50 | 5 |
|  |  | 小型舞台艺术作品创作 | 39 | 27.30 | 11.70 | 6 |
|  |  | 大型舞台艺术作品剧本创作 | 60 | 60 | 0 | 2 |
|  | 优秀奖励 | 奖励书画艺术作品数量 | 6.30 | 0 | 6.30 | 6 |
|  |  | 奖励大型舞台艺术作品数量 | 30 | 30 | 0 | 1 |
|  | 匹配资助 | 支持大型舞台艺术作品巡演 | 60 | 0 | 60 | 1 |
|  | 小计 |  | 380.30 | 270.80 | 109.50 | 21 |
| 特别项目 | 承办、组织大型艺术赛事和活动 |  | 155 | 86 | 69 | 12 |

### （二）项目绩效目标

项目总体目标在于繁荣艺术创作、打造和推广原创精品力作、培养艺术创作人才、推进艺术事业健康发展。

为科学评定本项目绩效，在总体目标基础上，结合项目资金管理办法、章程、申报指南等，我们优化了单位提供的项目绩效目标，形成了本次评价的指标体系。主要包括：

1.产出指标

项目共有2项二级指标8项三级指标，主要考查扶持创作、奖励作品、承办活动完成情况及时效性。

表1.3 产出指标表

| 二级指标 | 绩效指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 扶持创作、奖励作品、承办活动类 | 扶持大型舞台艺术作品创作数量 | 4-6部 |
|  | 扶持小型舞台艺术作品创作数量 | 8-10部 |
|  | 奖励书画艺术作品数量 | 6部 |
|  | 奖励大型舞台艺术作品数量 | 1部 |
|  | 支持大型舞台艺术作品巡演数量 | 1部 |
|  | 扶持大型舞台艺术作品剧本创作数量 | 2部 |
|  | 承办、组织大型艺术赛事和活动场次 | 12场次 |
| 产出时效 | 项目完成及时率 | 100% |

2.效果指标

项目共有3项二级指标4项三级指标，主要考查项目的社会效益、经济效益和满意度情况。

表1.4 效果指标表

| 二级指标 | 绩效指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 社会效益 | 基金扶持项目举办惠民演出场次数 | 40场 |
|  | 基金扶持项目冲击省级以上权威奖项数 | 1项 |
| 经济效益 | 艺术基金争取省级以上资金支持 | 400万以上 |
| 满意度 | 艺术基金服务对象满意度 | ≥90% |

## 二、评价组织与实施过程

### （一）绩效评价思路

为了能更好的管好用好财政资金，确保政府投入的资金能推进项目的发展，需要通过绩效评价对常州市文化艺术基金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效做出总结评价。

首先，明确本次绩效评价项目基本情况，与委托方签订绩效评价业务约定书。根据所承接项目的具体情况，完善评价体系，布置相关数据表的填报工作。

其次，在数据填报结束以后进行数据现场核查，复核绩效评价指标表中各项指标的完成情况，包括：查阅申报资料、签订合同，评估申报资料的真实性、完整性、合规性；查阅相关财务资料，审核资金支出的规范性、合规性等。

同时，本项目对工作人员进行访谈，了解项目开展中取得的成效和存在的困难、问题。对照申报指南的要求，抽查申报资料、结项材料，核查申报材料是否符合申报指南要求，附件是否齐全等。对基金服务对象开展满意度调查，了解服务对象对项目的满意情况。

在数据整理分析阶段，对调查信息、财务数据、指标数据进行整理分析。该部分工作作为评价结论的依据，是整个评价工作中最重要的环节。

最后，在汇总各类信息数据之后，进行指标数据的总体评估，撰写绩效评价报告。

### （二）评价的组织与职责分工

1.文广旅局负责制定绩效目标和标准，填报业绩值，配合提供评价所需材料。

2.常州金鼎会计师事务所有限公司是受托方，负责项目评价工作，在数据复核、满意度调查和分析整理的基础上，独立出具评价报告。

### （三）评价的对象和原则

列入本次绩效评价的对象是2018年常州市文化艺术基金。评价坚持价值中立的原则；公平、公开、公正的原则；利害关系回避的原则。

### （四）评价的过程

评价工作从2019年1月启动至2019年3月完成。具体分为工作部署、数据填报、现场调研与核查、汇总分析、综合评价等阶段。

### （五）评价指标、权重和标准设计

依据公共支出绩效评价的基本原理，结合项目资金的使用现状和管理状况，制订了投入、管理、产出、效果四大类一级指标、9项二级指标、24项三级指标。

投入类指标主要体现预算资金的编制情况及资金投入使用情况；管理类指标主要体现财务管理情况及项目管理情况；产出和效果类指标，主要反映项目产出数量、时效、社会效益、经济效益和满意度情况等。

根据财政绩效评价关注的重点及其在本类指标中的相对重要性，分别赋予不同的权值。四大类指标的权重分别为：投入类与管理类20分，产出类40分，效果类40分。

基本评分规则：定性指标，按照完成程度，分为五级（A、B、C、D、E），分别得权重分的100%、80%、60%、40%、0。定量类指标：投入与管理类指标，根据完成率*权重值得出；产出类指标，完成率为100%-130%的得权重值的满分，完成率低于100%或超过130%的，每降低或超过一个百分点，相应扣减权重值的1%；效果类指标，完成率大于等于100%的得权重值的满分，完成率低于100%的，每降低一个百分点扣减权重值的1%，满意度根据完成率*权重值得出，完成率低于60%的得0分；某项指标未测算的，酌情扣分。

## 三、评价结果及主要绩效指标状况

### （一）评分结果

2018年常州市文化艺术基金总体业绩完成水平良好，综合得分为90.25分。其中：效果类指标完成最好，100%完成目标要求；投入与管理类指标因本项目是首次实施，项目开展、资金使用尚存在不足，得分率不高。

图3.1各类指标得分情况

### （二）主要绩效指标分析

### 1.投入类指标分析

投入类指标有资金预算、资金落实2项二级指标，预算的科学性、资金到位率等6项三级指标。

总体来看，预算编制程序规范，资金落实到位，但在预算编制的科学性与精确性、资金到位及时性与使用率上仍有不足，主要表现在：部分资金于年末下拨，时间较晚；奖励类、匹配资助类项目未在当年及时拨付资金；项目结转结余较多等。

### 2.管理类指标分析

管理类指标有项目管理、财务管理2项二级指标，项目管理制度健全性、项目管理过程规范性等6项三级指标。

总体来看，项目制度体系较为健全，管理过程较为规范，财务行为较合法合规，但仍存在“结项申报材料有缺失、合同签订不规范、账务处理不严谨”等问题，这也一定程度影响项目效果。

### 3.产出类指标分析

产出类指标有扶持创作、奖励作品、承办活动类项目完成数量、产出时效2项二级指标8项三级指标。总体完成情况较好，8项三级指标中有4项完成率为100%，但仍有4项指标完成不够理想。包括：

扶持小型舞台艺术作品创作数量指标：目标为8-10部，实际扶持6部，低于目标。

奖励书画艺术作品数量、支持大型舞台艺术作品巡演数量2项指标：虽然实际扶持数量均达到目标要求，但由于评审时间较晚，当年未及时拨付扶持资金，适当扣分，也因此影响“项目完成及时率”指标。

表3.1 产出指标完成情况

| 二级指标 | 绩效指标 | 目标值 | 完成值 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 扶持创作、奖励作品、承办活动类 | 扶持大型舞台艺术作品创作数量 | 4-6部 | 5部 | 100% |
|  | 扶持小型舞台艺术作品创作数量 | 8-10部 | 6部 | 75% |
|  | 奖励书画艺术作品数量 | 6部 | 6部 | 80% |
|  | 奖励大型舞台艺术作品数量 | 1部 | 1部 | 100% |
|  | 支持大型舞台艺术作品巡演数量 | 1部 | 1部 | 80% |
|  | 扶持大型舞台艺术作品剧本创作数量 | 2部 | 2部 | 100% |
|  | 承办、组织大型艺术赛事和活动场次 | 12场次 | 12场次 | 100% |
| 产出时效 | 项目完成及时率 | 100% | 70% | 70% |

### 4.效果类指标分析

效果类指标有社会效益、经济效益、满意度3项二级指标4项三级指标，均完成目标要求。2018年基金扶持项目举办惠民演出约40场、获得1项省级以上权威奖项；艺术基金争取省级以上扶持资金430万元，超额完成目标；服务对象总体满意度达92.22%。

表3.2 效果指标完成情况

| 二级指标 | 绩效指标 | 目标值 | 完成值 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 基金扶持项目举办惠民演出场次数 | 40场 | 40场 | 100% |
|  | 基金扶持项目冲击省级以上权威奖项数 | 1项 | 1项 | 100% |
| 经济效益 | 艺术基金争取省级以上资金支持 | 400万以上 | 430万元 | 100% |
| 满意度 | 艺术基金服务对象满意度 | ≥90% | 92.22% | 100% |

①艺术基金服务对象满意度

满意度问题由“对当前我市舞台艺术和书画艺术创作情况的评价”、“对常州市文化艺术基金在推动文艺精品创作的作用的评价”、“对常州市文化艺术基金申报、评审、公示的操作流程的评价”3个问题构成。调查结果显示，服务对象整体满意度为92.22%，实现“90%以上”目标要求。其中：对艺术基金在推动文艺精品创作的作用方面满意度最高，达93.89%，较平均满意度高1.67%；对当前我市舞台艺术和书画艺术创作情况的评价相对较低，为90.56%。

图3.2 艺术基金服务对象满意度情况

调查还发现：知道并参加申报2018年度常州市文化艺术基金的占88.89%，知道但没有申报的占11.11%；希望常州市文化艺术基金重点关注地方戏曲大戏创作的占94.44%，关注歌舞节目、小戏创作的占36.11%，关注美术、书法创作的占33.33%；认为近年来常州在文艺作品创作的投入显著增加的占66.67%；认为近年来常州原创文艺作品的质量显著提高的占83.33%。

## 四、项目资金管理和使用中的主要成绩

### （一）设立市级文化艺术基金，助力文化艺术事业发展

我市在全省率先设立市级文化艺术基金, 改变了以往文艺生产“专项资金”的单一形式，覆盖范围从“体制内”变成“全社会”。市文化艺术基金的设立，不仅是深化文化体制改革、转变政府职能、推动文化治理机制创新的新举措和新成果，也是管理、资助、扶持与引导艺术事业健康发展的新平台和新渠道。在市艺术基金机制撬动和示范效应下，全市文化艺术事业快速发展，成果喜人。锡剧《卿卿如晤》入选国家艺术基金2018年度大型项目支持，实现我市国家艺术基金大型项目零的突破，累计获得省级以上各类资金扶持超800万元。2018年8月完成创排的大型滑稽戏《陈奂生的吃饭问题》在11月即作为全省唯一大戏，代表滑稽戏剧种参加首届“中国戏曲百戏盛典”，首次登陆国家级巡演平台并被省厅推荐申报国家舞台艺术精品工程剧目和戏曲剧本孵化计划，获得江苏省紫金文化艺术节优秀剧目奖。

### （二）注重社会效益，惠及常州百姓

坚持以社会效益为首。市文化艺术基金支持项目积极参加“文化100”、“社区天天乐”、“文化点亮生活”、“国有文艺院团精品惠民演出季”等全市大型惠民活动，以《卿卿如晤》、《陈奂生的吃饭问题》为代表的重点剧目已走进院校、剧场、社区等巡演，惠及市民百姓超6万人次。在新春佳节前夕，连续第二年成功举办“常州民乐新年音乐会”，让市民充分领略到传统民乐的多元魅力。通过市艺术基金的投入支持，市民百姓第一时间分享到了我市文化艺术建设的最新成果，取得了良好的社会效益。

### （三）项目满意度较高，获得服务对象普遍认可

调查发现服务对象总体满意水平较高，为92.22%，其中对艺术基金在推动文艺精品创作的作用方面评价最高，满意度高达93.89%，对基金申报、评审、公示的操作流程评价也较高，为92.22%。这均反映出市文化艺术基金管理与服务较到位，基金投入对推动艺术精品创作生产起到了重要作用，得到了服务对象的普遍认可。

## 五、项目管理和使用中存在的主要问题

项目管理和使用收到了良好的成效，但仍存在一定的不足。

### （一）基金未独立账户存放，资金管理使用有不足

艺术基金资金存放、管理不科学。目前艺术基金与艺术中心的银行账户合并存放、使用，没有单独设立银行专户独立核算，不符合委托管理的要求。项目补助有预支迹象。江苏常州市滑稽剧团向艺术中心借款150万元，作为项目补助列支本专项。基金支出核算待规范。年末对结余基金243.2万元作计提事业支出的处理不合理，评审费、劳务费等3.43万元未列入本专账。

### （二）项目实施较晚，年度资金结余40%

本项目年初预算600万元，计划用于补助、奖励一般项目、特别项目及项目管理费用。由于项目设立批复周期长、资助资金非一次性拨付等原因，当年预算使用率为60%，结转结余239.77万元。

### （三）项目管理过程不够规范，未严格按制度执行

项目管理过程还不够规范。个别项目结项资料不齐全，结项未按《基金管理办法》有关要求组织专家组进行验收。因基金当年度成立较晚，专家组还未完全建立，2018年结项项目由文广旅局相关人员开展验收，未外聘专家，且组织结项验收时间点较晚，导致部分资金当年未拨付。获得资助的项目实施主体未按要求报送基金使用数据。《基金管理办法》要求“获得资助的项目实施主体，要在获资助当年年底前向市文化艺术管理中心报送基金使用及项目实施绩效情况”，多数项目报送了项目完成绩效和成果绩效，但未报送资金使用绩效。

## 六、政策建议

### （一）加强资金管控，进一步规范基金核算

建议探讨设立银行专户的可行性，并专账进行基金管理，按照《基金管理办法》的要求，将包括利息收入在内的各类来源的收入准确核算。建立财务稽核机制，加强资金使用监管，强化报销审核，在取得有效合规票据、按照内部管理流程进行审批后据实列支各类支出，确保账务处理准确、审批手续齐全，并对本次评价发现的不合理列账等情况及时组织整改。

### （二）加快项目推进，提高资金使用效率

做好前期调研与规划，加快项目开展进度。针对结余较大的问题，虽然本项目批复时间较晚，但可以通过提前调研分析，对拟扶持项目进行摸底、加快各项程序性流程，让急需资金的项目及时得到补助资金，提高资金使用效率。

### （三）加大项目跟踪监管力度，确保制度得到有效落实

项目申报、评审、结项等材料是反映项目跟踪管理的重要原始资料，《基金管理办法》、《申报指南》等对上述材料及结项流程提出了明确要求，应加强监管、严格落实执行，确保申报材料、结项材料齐全、合同签订严谨规范、按要求组织专家组验收、按要求报送基金使用数据等。涉及项目变更的，需经理事会讨论慎重决定，确保项目能达到既定绩效目标。

希望通过本次绩效评价，能推动政府部门预算绩效管理的意识，突出绩效导向，强化绩效约束，落实主体责任，建立绩效目标、评价结果与预算安排挂钩机制，逐步实现绩效和预算一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

## 附件

1.绩效评价指标表

常州金鼎会计师事务所有限公司

2019年3月15日