- 2018年大剧院运行经费补贴项目

- 绩效自评价报告

项目名称：大剧院运行经费补贴

项目单位：常州市文化广电和旅游局本级

主管部门：常州市文化广电和旅游局

评价机构：常州市文化广电和旅游局本级

2019年06月

(按常州市财政局常财绩〔2019〕23号调整权重)

目  录

摘要	1

一、项目基本情况	3

（一）项目背景与实施依据	3

（二）项目资金投入和使用情况	4

1. 资金管理情况	4

2. 资金使用情况	4

（三）项目实施情况	5

1. 采购情况	5

2. 项目实施流程	5

（1）事业专业类	5

3. 资金管理流程	6

（1）事业专业类	6

4. 项目验收情况	6

（1）事业专业类	6

5. 相关方信息	7

（1）事业专业类	7

二、项目绩效情况	8

（一）项目投入情况	8

（二）项目产出情况	9

（三）项目效果情况	9

（四）项目满意度情况	10

三、项目主要经验做法	10

四、项目管理存在的主要问题	11

五、进一步加强项目管理的建议	13

（一）预算安排和执行方面	13

（二）制度建设方面	13

（三）项目管理方面	13

（四）资金管理方面	14

（五）其他方面	14

附件1:	16

摘  要

党的十九大提出了“全面实施绩效管理”，2018年9月中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》，预算绩效管理已提升至国家治理的高度，成为全面深化改革的重要内容。同时，财政支出绩效评价也是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2018年度大剧院运行经费绩效，提高财政资金使用效率，常州市文化广电和旅游局、常州市保利大剧院管理有限公司积极开展“常州大剧院运行补贴”绩效自评价工作，以进一步了解该专项资金的完成情况及绩效情况，总结管理经验，为资金的有效使用服务。

根据指标体系采集的基础信息以及问卷调查结果，经客观数据分析，该项目绩效分值为95.28分。总体来说，该扶持资金对大剧院的运营起到了重要的扶持作用。

项目管理中，主要成绩有：2018年剧院超额完成上级及委托经营管理合同各项指标，包括全年自营演出103场、文化惠民演出46场，全年演出上座率74.2%，较上年提高一个百分点，平均票价113.6元，继续保持常州本地最大文化演出主阵地的地位，演出收入首次突破1100万元，同比增长23%。项目开展中的主要经验做法是：做好项目运作，多措并举，提升运营能力；坚持品牌化打造，提升各群体满意度；制度健全，执行有效，管理水平全国领先。

专项资金收到了良好的成效，但仍面临一些困难与不足，主要体现在：剧院进入第十年运行期，设备维护压力大；剧院的消费市场仍不成熟，老百姓参与率也不高；宣传渠道有限，宣传难度大；利润水平不高，运营成本压力较大。

2019年，剧院将进一步发挥品牌优势，着力培育文化市场，传承文化基因，筑牢精神家园，不断提升服务质量，创新经营，助推地方文化事业和文化产业发展。包括：做好设施设备更新改造工作，充分保障运营；增强企业核心竞争力，做好演出内容与档次的升级，丰富经营业态；提升运营效率，缓解成本压力，并逐步拓宽资金来源；继续培训观众市场，注重打造会员权益，提高知名度；持续丰富宣传渠道，开展更有针对性的营销。

# 一、项目基本情况

## （一）项目背景与实施依据

剧院，作为传播先进文化的重要阵地，是一个城市对外文化交流的窗口，通过各类演出，利用自身的品牌影响和资源效应，不断提升文化品位，传播城市文化形象。我市一直高度重视城市文化建设工作，于2008年开始筹建常州大剧院。

常州市大剧院由常州市文广新局负责管理，日常工作由常州市保利大剧院管理有限公司受托开展。常州市保利大剧院管理有限公司成立于2009年5月，系中国保利集团下属的文化集团企业旗下专业运营剧院经营管理的国有企业，受常州市政府委托，全面负责经营管理常州大剧院。

经过几年的运营，剧院设施设备已逐步趋于老化，特别是通用设备维保的难度和频次较以往有较大增幅。为了确保设备不带病运行，不造成安全生产隐患，保证政府代管资产的保值增值、高效运行，剧院的每一项设施设备维护能按照计划落实维护，安排大剧院补贴资金是十分必要的。

本项目属于补贴性质，引入中国保利集团对大剧院进行专业化管理，签订委托经营管理合同，并每年安排1700万元补贴资金用于大剧院全部主体的日常运营及设备运转，补贴费用主要用于演出经营、日常运营管理、物业管理、能耗使用等方面，经考核合同指标全面完成后给予补贴。1700万元的预算明细为：演出补贴500万元、管理运行补贴1200万元。

项目总体目标在于通过补贴，进一步提升大剧院运行效率，增加大剧院在常州的知名度，使市民能够共享大型文化场馆带来的文化享受。

## （二）项目资金投入和使用情况

### 1. 资金管理情况

| 项目 | 合计 | 资金情况（单位：万元） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 部省财政 | 市级财政 | 区级财政 | 单位自筹 | 其他 |
| 资金概算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算安排 | 1,700 | 1,700 |  | 1,700 |  |  |  |
| 实际到位* | 1,700 | 1,700 |  | 1,700 |  |  |  |
| 实际支出* | 1,700 | 1,700 |  | 1,700 |  |  |  |
| 结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审价情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金到位率（%） |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 预算执行率(%) |  |  |  | 100 |  |  |  |

### 2. 资金使用情况

| 项目支出内容 | 市级财政预算执行率（%） | 市级财政到位率（%） | 实际支出数 |  |  |  |  |  | 实际到位数 |  |  |  |  |  | 市级财政预算数 | 总预算数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 部省财政 | 市级财政 | 区级财政 | 单位自筹 | 其他 | 合计 | 部省财政 | 市级财政 | 区级财政 | 单位自筹 | 自筹 |  |  |  |
| 大剧院运行补贴 | 100.0 | 100.0 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 |  |
| _大剧院运行补贴 |  |  | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

## （三）项目实施情况

### 1. 采购情况

本项目不涉及。

### 2. 项目实施流程

#### （1）事业专业类

规划（时间与开展的内容）：

常州市保利大剧院管理有限公司受托经营管理常州大剧院。每年根据委托经营管理合同申报项目预算，并上报项目年度绩效目标。日常做好大剧院运营管理与演出等工作，确保大剧院有效运行，并按合同完成考核指标要求。

立项（时间与开展的内容）：

项目以2015年常州市文广旅局与常州大剧院签署的第二轮委托经营管理合同为依据。

招投标（时间与开展的内容）：

补助项目，不涉及。

实施（时间与开展的内容）：

签订委托经营管理合同，由常州市保利大剧院管理有限公司负责大剧院日常运营。主管部门按合同指标进行考核，考核通过后给予补贴。

### 3. 资金管理流程

#### （1）事业专业类

预算批复单位：常州市财政局

资金核拨（相关单位）：常州市财政局

资金管理（相关单位）：常州市财政局、常州市文化广电和旅游局

资金使用（相关单位）：常州市保利大剧院管理有限公司

项目验收形式：考核合同指标

项目验收单位：常州市文化广电和旅游局

验收结果：通过

项目验收时间：2018-12-31

### 4. 项目验收情况

#### （1）事业专业类

项目验收形式：考核合同指标

项目验收单位：常州市文化广电和旅游局

验收结果：通过

项目验收时间：2018-12-31

### 5. 相关方信息

#### （1）事业专业类

预算主管单位：常州市财政局、常州市文化广电和旅游局

预算单位：常州市文化广电和旅游局

实施单位：常州市保利大剧院管理有限公司

勘察单位：无

设计单位：无

施工单位：无

投资监理：无

施工监理：无

供应商：无

产权所有者：无

运营管理单位：常州市文化广电和旅游局、常州市保利大剧院管理有限公司

受益方：常州市保利大剧院管理有限公司、市民

# 二、项目绩效情况

## 大剧院运行补贴项目绩效实际情况为优秀，总得分为95.28分。

## 项目投入与管理类得分为20，得分率为100.0%。根据完成情况来看：项目预算编制程序合规，资金保障到位，形成了较为完善的管理体系，各项制度健全，财务核算规范。

## 项目产出类得分为36.9，得分率为92.25%。根据完成情况来看：2018年剧院超额完成上级及委托经营管理合同各项指标。全年接待演出活动共计205场，其中自营演出103场、文化惠民演出46场，全年上座率74.2%，较上年提高一个百分点，平均票价113.6元，继续保持常州本地最大文化演出主阵地的地位。但成本指标完成不理想，计划控制在2200万元以内，但受演出收入大幅增加、人工成本与设施设备维护成本增涨等因素影响，总运营成本为2674万元。

## 项目效果类得分为28.38，得分率为94.6%。根据完成情况来看：2018年常州大剧院完成年度收入2235万元，同比增长28%，完成利润121万元，逐步实现苏南核心剧院的目标。其中，演出收入首次突破1100万元，同比增长23%。全年组织会员活动12次，会员人数达4.86万；设施设备管控、维护较好，无较大责任事故、无违法演出经营发生。

## 项目满意度得分为10，得分率为100.0%。根据完成情况来看：观众总体满意度较高，达到96.09%，超额完成目标。

## （一） 项目投入情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 投入与管理类指标 |  |  |
|  | 资金使用率 | 1.67 |
|  | 到位及时率 | 1.67 |
|  | 资金到位率 | 1.67 |
|  | 预算编制程序规范性 | 1.67 |
|  | 预算的精确性 | 1.67 |
|  | 预算的科学性 | 1.67 |
|  | 会计信息质量 | 1.66 |
|  | 财务行为合法合规性 | 1.66 |
|  | 财务制度健全性 | 1.66 |
|  | 项目管理过程规范性 | 1.67 |
|  | 项目管理制度健全性 | 1.67 |
|  | 项目结果可控性 | 1.66 |
|  | 合计 | 20 |

## （二）项目产出情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 产出类指标 |  |  |
|  | 大剧院运行补贴_上座率 | 11 |
|  | 大剧院运行补贴_自营演出场次 | 11 |
|  | 大剧院运行补贴_文化惠民场次 | 2 |
|  | 大剧院运行补贴_年平均票价 | 11 |
|  | 大剧院运行补贴_演出成本 | 5 |
|  | 合计 | 40 |

## （三）项目效果情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 效果类指标 |  |  |
|  | 大剧院运行补贴_演出收入 | 6 |
|  | 大剧院运行补贴_会员活动次数 | 8 |
|  | 大剧院运行补贴_观众满意度 | 8 |
|  | 平均票价 | 8 |
|  | 合计 | 30 |

## （四）项目满意度情况

| 类型 | 指标名称 | 权重 |
| --- | --- | --- |
| 满意度 |  |  |
|  | 96% | 10 |
|  | 合计 | 10 |

# 三、项目主要经验做法

1.做好项目运作，多措并举，提升运营能力。坚持大项目引领，通过引进高质量项目，有效策划一系列开票政策和营销政策，提升剧院知名度，2018年成功接待了明星版《暗恋桃花源》、《大河之舞2》等重量级演出。创新合作模式，通过团购+分成模式、利用广电媒体渠道宣传、与搏击俱乐部合作举办擂台赛活动、与大企业进行季度战略合作等，保证上座率和场均收入。演出项目打包宣传，通过整合营销政策进一步增加多个项目的曝光率，促进票房提升。充分利用电影资源，与演出形成互动，通俗艺术与高雅艺术相结合加强了文化综合体的作用，互相提升人气和效益。

2.坚持品牌化打造，提升各群体满意度。积极参与文化惠民活动。全年组织各类免费艺术普及讲座、“市民开放日”等活动近50场，共拿出各类演出门票4000余张免费发放给市民，成为常州惠民力度最大的公益文化惠民基地。推广“新票务平台+大数据营销”。新票务平台提升了会员权益的重要性、粘合度和便捷性，会员数量明显增加。借力大数据读懂观众与市场，实现预判演出票房、项目精准营销以及为观众推荐合适演出项目的功能。继续进行“小保利创造力”剧场品牌开发，推出儿童剧演出，组织各类儿童戏剧教育课程。举办各类企业平台活动40余场，利用企业家平台普及文化、宣传剧院、促进合作，有效推动了剧院团购业务的发展。

3.制度健全，执行有效，管理水平全国领先。坚持“科学管理、专业运作、高效运行”的理念，形成统一、规范、严格的管理体系，建立完整、高效的现代化管理机制和体制，并将标准化管理推进到剧院管理的各个层面。在2017年成功获评新北区区长质量奖的基础上，2018年成功荣获常州市市长质量奖。同时，积极组织编制江苏省剧院行业标准，通过参与标准制定、质量奖申报等，进一步提升剧院转型升级，提高自身核心竞争力。

# 四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：

1.剧院进入第十年运行期，设备维护压力大。常州大剧院自2009年9月开业以来，积极参与组织各类高雅艺术演出活动，场地年平均使用率较高，极大的丰富了常州的文化演艺市场。但随着使用率的增加，剧院基础设施、工程技术设备等老化问题日益严重。2018年常州大剧院已进入第十年运营期，所用大型设备都已过了免费维保期，舞台设备、通用设备等均出现不同程度的老化现象，系统面临更新升级。为消除隐患、确保安全，常州市保利大剧院管理有限公司自行制定维保计划进行日常维护，以确保政府资产保值增值，但目前而言，维护力度仍有限。

2.剧院的消费市场仍不成熟，老百姓参与率也不高。这既与我国的文化传统有关，也与娱乐节目充斥的时代背景有关，能够走进剧场欣赏艺术表演的消费群体数量总体呈偏少状态。目前剧院有会员4.86万人，演出上座率平均达74.2%，虽已较上年提高了1个百分点，但仍较少。

3.宣传渠道有限，宣传难度大。城市发展不仅要依靠经济实力，更要提升文化影响力，而大剧院作为一个比较完善的载体和重要环节，在文化产业中的定位及作用越来越重要。但由于电视、电台、车站、楼宇等广告宣传成本较高，目前剧院宣传仍以自媒体为主，宣传难度大。虽然近几年也在探索新型宣传渠道，拓宽市场，效果也有所提升，但仍与预期有差距。

4.利润水平不高，运营成本压力较大。虽然常州大剧院整体收入上了新台阶，但总体利润不高，还存在着经营业态单一、营销思维固化、经营创新不足等问题，如何保持会员粉丝的粘合度仍是一项艰巨的任务。2018年常州大剧院的演出收入为1102万元，虽同比增加了23%，但仍只是演出成本（1810万元）的61%，占总运营成本（2674万元）的比例仅41%。且运营成本每年不断上升，2018年同比增长20%，尤其是人工成本、演出接待成本等负担较重。随着成本的不断上涨及现有设施设备维护成本的不断增加，单位运营管理压力也会持续增加。仅就目前的演出收入规模，很难维持剧院的正常运转，剧院的生存压力较大。

# 五、进一步加强项目管理的建议

## （一）预算安排和执行方面

无

## （二）制度建设方面

无

## （三） 项目管理方面

1.做好设施设备更新改造工作，充分保障运营。2018年常州市发改委已经批复了常州大剧院的部分大修计划，资金总额近900万元，2019年将启动大修工作。剧院应及早制定更新、改造工期计划，制定配套管控举措，确保工程如期、安全开展，确保整个剧院管理工作始终稳步进行。

2.增强企业核心竞争力，做好演出内容与档次的升级，丰富经营业态。在自主引进优秀剧目、经典剧目以满足普通大众的文化需求基础上，加强对特定群体追剧需求，注重引进具有强大IP效应的儿童剧目、适合年轻小资群体的先锋剧目、适合中年群体的怀旧复古音乐演奏以及适合老年群体的戏曲节目，做到所有受众群体的全面覆盖。加强引进新型文化业态，如文化艺术沙龙、艺术交流分享、小型艺术展览、文创展览等，真正将通俗艺术、高雅艺术、小资艺术等不同艺术门类引入剧院，将常州大剧院打造成真正的文化综合体。

## （四）资金管理方面

提升运营效率，缓解成本压力，并逐步拓宽资金来源。在不断增加演出场次的基础上，提升运营效率，提高销售利润。尤其是注重对演出项目的精细化管理，对单个项目的引进、运作、接待等所有环节加强跟踪与管控，降低运营成本，提高项目收入，力争做到巡演项目多盈利。继续加大成本管控力度，积极采取各项降本增效举措，厉行节约，提高资金使用效率。广泛开源，积极探索各项创收渠道与手段，增加收入，争取实现政府补贴、社会赞助、市场经营的多元资金来源渠道和经费保障机制。

## （五）其他方面

1.继续培训观众市场，注重打造会员权益，提高知名度。要让观众从多角度慢慢地认识剧院的特色,这才是吸引观众的重要因素。剧院应进一步打造培育观众的方式，加强艺术素质教育、培育艺术表演消费市场，使更多的群体对艺术表演产生兴趣，进而消费。同时，在原有会员权益的基础上，继续提高会员的权益，在会员服务、会员活动和会员折扣等方面，打造特色会员通道，给予剧院会员更多的权益倾斜，增加会员的黏性与活跃度，让更多的粉丝将关注行为转换为购买行为。

2.持续丰富宣传渠道，开展更有针对性的营销。在宣传渠道上，传统媒体宣传与自媒体宣传相结合，借助各类现场活动、新兴宣传媒介等增加宣传的渗透力，考虑更多的与大型企业合作等发挥联动效应，在尽量控制宣传成本的情况下提升品牌影响力。根据演出剧目的不同，充分分析受众群体的特性，有针对性的开展营销。同时希望政府能够牵头为剧院活动嫁接资源，可以在大众报纸、电台、电视台等媒体平台设立专栏，介绍或宣传剧院的公益活动、演出，增加艺术普及率。

2019年，剧院将进一步发挥品牌优势，着力培育文化市场，传承文化基因，筑牢精神家园，不断提升服务质量，创新经营，助推地方文化事业和文化产业发展。

受托评价机构：常州金鼎会计师事务所有限公司

2019年6月

# 附件1:

| 综合配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标类型 | 指标内容 | 权重 | 评分标准 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 业绩值计算依据 | 得分 | 附件 |
| 投入与管理类 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金使用率 | 1.67 | [线性规则（超目标值不扣分）] | 100% | 100.00% | 100% |  | 1.67 | 0个附件 |
|  | 到位及时率 | 1.67 | [是否达标] | 100% | 及时到位 | 100.00% | 资金记账凭证 | 1.67 | 1个附件 |
|  | 资金到位率 | 1.67 | [线性规则（超目标值不扣分）] | 100% | 100.00% | 100% | 资金记账凭证 | 1.67 | 0个附件 |
|  | 会计信息质量 | 1.66 | [是否达标] | 优 | 是 | 100.00% |  | 1.66 | 0个附件 |
|  | 财务行为合法合规性 | 1.66 | [是否达标] | 合法合规 | 合规 | 100.00% |  | 1.66 | 0个附件 |
|  | 财务制度健全性 | 1.66 | [是否达标] | 健全 | 健全 | 100.00% |  | 1.66 | 0个附件 |
|  | 预算编制程序规范性 | 1.67 | [是否达标] | 规范 | 规范 | 100.00% |  | 1.67 | 0个附件 |
|  | 预算的精确性 | 1.67 | [线性规则（超目标值不扣分）] | 精确 | 100.00% | 100% |  | 1.67 | 0个附件 |
|  | 预算的科学性 | 1.67 | [是否达标] | 科学 | 无赤字或结余 | 100.00% |  | 1.67 | 0个附件 |
|  | 项目管理制度健全性 | 1.67 | [是否达标] | 健全 | 健全 | 100.00% |  | 1.67 | 0个附件 |
|  | 项目管理过程规范性 | 1.67 | [是否达标] | 规范 | 规范 | 100.00% |  | 1.67 | 0个附件 |
|  | 项目结果可控性 | 1.66 | [是否达标] | 可控 | 可控 | 100.00% |  | 1.66 | 0个附件 |
| 产出类 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大剧院运行补贴_上座率 | 11 | [线性规则（超目标值扣分）] | 68% | 74.20% | 109.12% | 《常州大剧院2018年演出场次及档次分类统计表》 | 11 | 1个附件 |
|  | 大剧院运行补贴_自营演出场次 | 11 | [线性规则（超目标值扣分）] | 85场左右 | 103 | 121% | 《常州大剧院2018年演出场次及档次分类统计表》 | 11 | 0个附件 |
|  | 大剧院运行补贴_文化惠民场次 | 2 | [线性规则（超目标值扣分）] | 10场左右 | 46 | 460% | 2018年文化惠民活动统计 |  | 1个附件 |
|  | 大剧院运行补贴_年平均票价 | 11 | [线性规则（超目标值扣分）] | 280 | 实际113.6元，在280元以内 | 100% | 《常州大剧院2018年演出场次及档次分类统计表》 | 11 | 0个附件 |
|  | 大剧院运行补贴_演出成本 | 5 | [线性规则（超目标值扣分）] | 2200万元 | 2674 | 78% | 常州市保利大剧院管理有限公司-审计报告 | 3.9 | 0个附件 |
| 效果类 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均票价 | 8 | [线性规则（超目标值扣分）] | 年平均票价不高于280元 | 实际113.6元，在280元以内 | 100% |  | 8 | 0个附件 |
|  | 大剧院运行补贴_演出收入 | 6 | [线性规则（超目标值扣分）] | 700万元 | 1102万元 | 157% | 常州市保利大剧院管理有限公司-审计报告 | 4.38 | 0个附件 |
|  | 大剧院运行补贴_会员活动次数 | 8 | [线性规则（超目标值扣分）] | 12次 | 12 | 100% | 2018年文化惠民活动统计 | 8 | 0个附件 |
|  | 大剧院运行补贴_观众满意度 | 8 | [线性规则（超目标值扣分）] | 96% | 96.09% | 100.09% | 每个月进行满意度调查，形成满意度结果，附12月满意度结果汇总表 | 8 | 0个附件 |
| 满意度 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96% | 10 | [线性规则（超目标值扣分）] | 96% | 96.09% | 100.09% | 每个月进行满意度调查，形成满意度结果，附12月满意度结果汇总表 | 10 | 0个附件 |
|  | 合计 | 100 |  |  |  |  |  | 95.28(优秀) |  |