附件1：

2012年常州市重大动物疫病

春季防疫行动方案

为使全市重大动物疫病春季防疫行动有序开展，保证春防行动更加科学、规范，在全市范围内统一行动时间，统一防疫方法，统一防疫效果标准，保质保量完成春季防疫行动各项任务，达到预期效果，根据我市今年动物防疫工作计划，制定《2012年常州市重大动物疫病春季防疫行动方案》。

一、总体目标和行动内容

今年重大动物疫病春季防疫行动总体目标是：高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、新城疫等重大动物疫病应免畜禽免疫密度达到100％；免疫畜禽群体平均免疫抗体合格率全年保持在85％以上；羊痘、链球菌、狂犬病等疫病要做到应免尽免、不留空当；猪、牛、羊耳标配戴率100％；免疫记录、免疫档案与标识相符，使用免疫疫苗合理，免疫操作规范，免疫进度周报按时，在规定的时间段完成规定的任务。

二、时间安排

此次春防行动从3月7日开始，4月底结束。各辖市、区在开展春防行动时，要兼顾不同病种不同畜种合理安排免疫时间，具体安排如下：

1、第一阶段：准备阶段，3月7日—3月10日。辖市、区根据本方案要求制定本市春季防疫具体行动方案，并于3月10日前报市动物疫病预防控制中心。同时做好免疫物资储备与发放、经费安排、人员组织、技术培训和宣传发动工作。

2、第二阶段：实施阶段，3月11日—4月20日。本阶段重点做好以下工作：一是指导规模养殖场根据本场情况制定免疫程序，完成免疫程序登记备案，并按照备案的免疫程序实施免疫；二是集中利用一个月时间，重点做好散养户重大动物疫病的集中免疫。

3、第三阶段：自查补免阶段，4月20日—4月30日。对前一阶段行动实施情况开展自查和免疫抗体监测，对免疫不到位或免疫抗体不合格的进行补免。5月8日前完成春防行动总结上报工作。

春防实施阶段，要求各辖市、区将每周进展情况报市（见附件2）。3月7日首次报送第一周进展情况，以后每周三下午5点前上报上一周情况。同时，根据免疫进展情况从3月19日开始每周一上报免疫抗体监测情况（见附表3）。

三、组织保障

一是成立春防行动领导小组，确保春防行动落实到位。各辖市、区要继续坚持“地方政府负总责，政府主要领导是第一责任人，分管领导是主要负责人”的防疫工作责任制，成立春防行动领导小组，制定工作方案，落实各项措施。乡镇要组织全体兽医工作人员，成立“突击防疫小分队”，逐村逐户进行防疫。小分队可由兽医站站长带队，村组干部配合，防疫员负责防疫操作，逐村逐户过堂，切实做到“横向到边、纵向到底，村不漏户、户不漏畜（禽）、畜(禽)不漏针、不留死角”。

二是开展免疫抗体监测，确保免疫效果。各辖市、区要充分发挥实验室的作用，按照疫病监测计划的相关要求，制定本辖市、区的免疫效果监测方案，加强免疫效果监测，并及时分析和评估免疫实际效果。对于散养户要根据其免疫进度，安排抽样监测，对于监测抗体水平不达标的，要立即组织加强免疫；对于自行防疫的规模场，要查看其免疫程序和免疫记录，在合适的时间进行监测，监测抗体水平不达标的，应督促其立即进行加强免疫。市疫控中心将根据免疫进度和免疫效果监测情况，开展不定期免疫效果现场采样监测。同时，各辖市、区要进一步完善疫情报告观察员制度，坚持疫情举报核查制度，严格疫情报告制度。一旦发现可疑重大动物疫情，要迅速按程序上报，不得延误，并按法律法规和技术规范要求，迅速开展疫源追溯，在采样送检的同时应采取果断措施，严防疫情扩散。

三是做好疫苗、耳标等监管，确保优质和规范。各辖市、区要做好禽流感、口蹄疫等疫苗的储备、管理和发放，要进一步建立健全疫苗管理专帐，明确专人管理，逐月盘库、上报库存月报。在做好新型二维码标识网络申报的同时，要做好签收和发放的网络登记工作，耳标验收后要及时进行网络签收，同时做好耳标的溯源门户网站发放登记工作。

四是开展基层防疫员培训，确保免疫操作到位。基层防疫员技术素质的高低直接影响着重大动物疫病免疫质量和实际效果，各辖市、区要切实加强对乡镇防疫人员和自行免疫养殖企业防疫员的培训和考核，考核不合格的人员不得上岗从事重大动物疫病的免疫工作。

五是开展督查指导，确保完成春防任务。各辖市、区要根据实际情况，制定工作督查方案，对春防工作开展情况进行督促检查。重点查免疫密度，指导基础免疫；查疫情监测，提高预警能力；查检疫消毒，防止病源扩散；查体系队伍，促进措施到位。

联系人：罗坚强，联系电话：81668015，传真：81667979。

| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012年常州市春季防疫行动进度周报表（一、二免分开） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2012年 月 日— 月 日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表单位（盖章）： . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 病种 |  | 使用疫苗量 |  |  |  | 免疫数（万头、万羽） |  |  |  |  | 春防应免数（万头、万羽） |  |  |  | 本周存栏数 （万头、万羽） |  | 备注 |
| 口蹄疫 | 疫苗品种 | 猪浓苗 （万毫升） | 合成肽苗 （万毫升） | 牛羊双价 （万毫升） | 牛A型 （万毫升） | 猪 | 牛 双价 | 牛 A型 |  | 羊 | 猪 | 牛 双价 | 牛 A型 | 羊 | 猪 |  |  |
|  | 本周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 春防累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 牛 |  |  |
| 高致病性禽流感 | 疫苗品种 | H5N1二价 （万毫升） | H5N1 （万毫升） | 新禽二联（万羽份） |  | 鸡 | 鸭 | 鹅 | 其他 |  | 鸡 | 鸭 | 鹅 | 其他 |  |  |  |
|  | 本周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 羊 |  |  |
|  | 春防累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高致病性猪蓝耳病 | 疫苗品种 | 弱毒苗（万头份） |  | 灭活苗（万毫升） |  | 猪 |  |  |  |  | 猪 |  |  |  | 鸡 |  |  |
|  | 本周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 春防累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 猪瘟 | 疫苗品种 | 细胞苗 （万头份） | 猪瘟脾淋苗（万头份） | 传代细胞源苗（万头份） | 猪瘟联苗 （万头份） | 猪 |  |  |  |  | 猪 |  |  |  | 鸭 |  |  |
|  | 本周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 春防累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新城疫 | 疫苗品种 | 活苗（万羽份） |  | 灭活苗（万毫升） |  | 鸡 |  |  |  |  | 鸡 |  |  |  | 鹅 |  |  |
|  | 本周 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 春防累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： . |  |  |  | 审核人： . |  |  |  |  |  |  | 填表时间： 2012年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表一免指：从春防之日起打的第一针；二免指：在春防期间，同一畜禽打的第二针。2.使用疫苗量包括规模场户自购苗和政府采购苗的使用数量。3. 联系人：罗坚强；传真号：81667979。

2012年常州市春季防疫行动免疫抗体监测周报表

附件3：

（2012年  月  日——  月  日）

填表单位（盖章）：                                                               填表时间：2012年   月   日

| 病种 |  | 畜禽种类 | 采样数量 | 监测数量 | 监测方法 | 合格数 | 合格率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 口蹄疫 | O型 | 猪 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 牛 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 羊 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚洲-I型 | 牛 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 羊 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | A型 | 牛 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高致病性禽流感 | （Re-5株） | 鸡 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鸭 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 鹅 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | （Re-4株） | 鸡 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 高致病性猪蓝耳病 |  | 猪 |  |  |  |  |  |  |
| 猪瘟 |  | 猪 |  |  |  |  |  |  |
| 新城疫 |  | 鸡 |  |  |  |  |  |  |

填表人：                         联系电话：                                 审核人：