常文广新〔2011〕145号

关于印发《市文广新系统开展

“清剿火患”战役工作方案》的通知

基层各单位：

根据市统一安排，决定自2011年9月26日至2012年2月29日在全系统范围内组织开展“清剿火患”战役，现将《市文广新系统开展“清剿火患”战役工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

附件：《市文广新系统开展“清剿火患”战役工作方案》

二○一一年十月二十五日

（此页无正文）

主题词：清剿火患△  方案  通知

常州市文广新局办公室	            2011年10月25日印发

共印22份

市文广新系统开展“清剿火患”战役工作方案

为深化文广新系统消防安全“大排查、大整治、大宣传、大培训、大练兵”活动，全面消除火灾隐患，有效预防和减少火灾发生。根据《市政府办公室关于印发常州市深化消防安全“五大”活动开展“清剿火患”战役工作方案的通知》（常政办发〔2011〕116号）精神，经研究，决定在文广新系统组织开展“清剿火患”战役，特制定本工作方案：

一、清剿战役目标任务

深入排查全系统特别是公共娱乐场所火灾隐患，全面整治清除重大火灾隐患，杜绝发生重特大和有影响的火灾事故，保持和维护全系统良好的消防安全形势。

二、清剿范围整治重点

（一）未排查整治的区域和重点场所。各直属单位要积极主动开展清剿火患活动，全面排查近年来未进行过消防监督检查与排查整治的区域。地毯式排查学生公寓、教师公寓、食堂餐厅、图书馆、礼堂、办公室、会议室、电脑房、锅炉房、配电室、出租房等，重点整治建筑消防设施损坏、关停、瘫痪和疏散通道堵塞、安全出口锁闭，以及自动消防设施操作人员未经培训或无证上岗，单位消防安全“四个能力”建设不落实等问题。

（二）文化市场。全面排查影剧院、歌舞厅、网吧、游艺厅等公众聚集场所的火灾隐患。重点整治违章存放易燃易爆品、违章用火用电用油用气、堵塞安全出口、违规设置员工宿舍等场所火灾隐患。

（三）文物保护单位。文物管理部门要结合日常执法巡查工作，重点加强对文保单位火灾隐患的排查，及时处置存在的问题。

（四）在建工程施工现场。重点整治未设置消防车通道、未设置临时消防水源以及违章动火等隐患，确保在建工程工地的安全。

三、清剿战役任务分工

（一）各直属单位：负责单位内部的消防安全管理工作，组织消防安全专项检查，及时排查和整改火灾隐患。

（二）常州市文化行政综合执法支队：负责对职责范围内的公共娱乐场所火灾隐患的清剿。

（三）常州市文物保护管理中心：负责对职责范围内的文保单位火灾隐患的清剿。

四、实施步骤

（一）动员部署阶段（从10月26日至10月31日）。各单位制定具体实施方案，明确各阶段工作任务，成立领导机构，召开动员大会进行动员部署。

（二）清剿火患阶段（2011年11月1日至2012年2月6日）。各单位将“清剿火患”战役的目标任务细化量化，明确排查整治工作任务，各部门自查自纠。实行逐级负责制，对单位内部所有场所进行全面排查，不留一个死角、不放过一个隐患，对前阶段已排查过的隐患整治情况要组织“回头看”。排查出的火灾隐患和违法行为，要分清类别，做好记录，建立健全工作档案，做到排查一个登记一个，确保单位场所及火灾隐患底数清楚。对能当场整改的要督促当场整改，对不能当场整改的要及时移交辖区消防机构，并及时督促整改。

（三）总结验收阶段（2012年2月7日至2月14日）。各单位对工作开展情况进行全面总结，查抓工作中存在的不足，研究建立长效排查整治机制，巩固、深化战役成果。将总结报告上报局办公室。

五、工作要求

（一）加强领导，明确责任。为确保“清剿火患”战役工作落到实处，抓出实效，各单位要加强领导，精心组织，综合治理，标本兼治，该查封、关停的一律查封关停，该取缔的要坚决取缔。各单位要逐一填写《常州市“清剿火患”战役检查记录表》（附件1），并在《常州市“清剿火患”战役检查单位登记表》（附件2）中做好登记，建立健全档案台帐。

（二）部门联动，严格执法。各单位要主动与公安消防部门联系，确保排查到位，整改到位，确保全系统安全稳定。

（三）强化宣传，发动群众。各单位要广泛发动职工、群众查找举报火灾隐患和消防违法行为。

（四）强化督导，落实责任。排查整治坚持“谁主管、谁负责，谁检查、谁负责”的原则，明确检查人员和单位法人代表的责任，做到问题不处理不放过、隐患不整改不放过、责任不落实不放过，杜绝形式主义。局办公室将加强督促检查，对排查整治工作不力、措施不实、成效不明显的，要通报批评；对排查整治工作走过场，发生较大以上火灾的，要实行责任倒查，严肃追究责任。

附件：1. 《常州市“清剿火患”战役检查记录表》

2. 《常州市“清剿火患”战役检查单位登记表》

附件1：

常州市“清剿火患”战役检查记录表

被检查单位：                                              检查日期：        年    月    日

| 单位地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  | 联系电话 |  |
| 消防安全责任人 |  |  | 联系电话 |  |
| 消防安全管理人 |  |  | 联系电话 |  |
| 建筑消防 设施情况 | □火灾自动报警系统 □室内消火栓系统 □室外消火栓系统 □自动喷水灭火系统 □防排烟系统 □火灾应急广播系统 □疏散指示标志 □应急照明 □灭火器 |  |  |  |
| 合法性 | 建筑物是否通过消防验收或经过消防竣工验收备案：□是 □否 公众聚集场所是否通过投入使用、营业前消防安全检查：□是 □否 |  |  |  |
| 消防安 全管理 | 1、消防安全制度：□有 □无 □不全 2、员工消防安全教育培训：□组织开展 □未组织开展 3、防火自查：□组织开展 □未组织开展 4、灭火和应急疏散预案：□有 □无 □演练 □未演练 具体情况： |  |  |  |
| 建筑 防火 | 1、消防车通道：□畅通 □被堵塞、占用 2、疏散通道、安全出口：□畅通 □堵塞 □锁闭 3、防火门：□完好有效 □常闭式防火门常开 □损坏 4、疏散指示标志：□完好有效 □损坏 □缺少 5、应急照明：□完好有效 □损坏 □缺少 6、可燃材料进行吊顶和内部装修：□是 □否 具体情况： |  |  |  |
| 消防 设施 | 1、室内消火栓：□有水 □无水 □配件不齐 2、灭火器：□未配置 □完好有效（指针在绿区） □失效（指针在红区） 3、是否签订消防设施维保协议：□是 □否 □不涉及 具体情况： |  |  |  |
| 对发现火灾隐患的处理情况 | （填写责令整改情况和移交公安消防机构情况） |  |  |  |

被检查单位负责人：                                   检查人：

附件2：

常州市“清剿火患”战役检查单位登记表

填报单位：                                                                                              填报日期：        年  月  日

| 序号 | 单 位 名 称 | 地 址 | 联系人 | 联 系 电 话 | 是否发现隐患 | 是否 移交 | 检查责任人 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表为检查登记表，每检查一家单位都要在该表格上进行登记汇总，并于每周五上报各级“清剿火患”战役办公室。

2. 对发现存在隐患不能责令立即整改的单位要及时移交辖区公安消防机构，并及时督促整改。

3. 备注栏填写存在火灾隐患的单位复查时整改情况：“已整改”或“未整改”。