2012年度重点工作

目

标

任

务

常州市城市管理局

二○一二年

常州市城市管理局文件

常城管〔2012〕5号

关于对全局重点工作任务实行目标管理的通知

机关各处室、局属各单位：

为更好地完成市委、市政府下达的年度各项工作任务，充分发挥局属各单位和局各职能处室的作用，进一步提高工作效率，经局党组研究决定，现将《常州市城市管理局2012年度重点工作目标任务》印发给你们。请遵照执行。

二〇一二年二月十三日

主题词：工作任务  目标管理  通知

常州市城市管理局               2012年2月13日印发

共印37份

常州市城市管理局2012年度机关处室重点工作目标任务（办公室）

| 序号 | 目标任务 | 目 标 内 容 | 形象进度 | 分管领导 | 配合处室（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全保卫 | 加强安全生产目标管理，完善安全生产控制指标和考核体系，强化工作措施，确保不发生安全生产责任死亡事故；严格落实安全生产“一把手负责制”、“一岗双责制”和“一票否决制”。 | 全年 | 陈清 | 机关各处室 局属各单位 光大常州公司 |  |
|  |  | 做好局机关内部的安保工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 与处室及单位签订目标责任书，各处室及单位内部也要签订责任状，层层落实安全责任。 |  |  |  |  |
|  |  | 认真组织深入开展排查治理事故隐患和安全生产专项整治工作，建立事故隐患排查、整改、监控机制，确保重大事故隐患按期整改率100％。 |  |  |  |  |
|  |  | 加强安全生产宣传教育工作，提高宣传效果。 |  |  |  |  |
| 2 | 办文工作 | 坚持从严、从精、及时、实效原则，做好办文工作，严把时效关、公文体制格式关、文字关和校核关，力求达到传达信息准确、格式规范、准确及时,促进档案管理规范化。 | 全年 | 陈清 |  |  |
|  |  | 做好工作计划、总结、汇报材料等重要文稿的起草工作。 |  |  |  |  |
| 3 | 后勤保障 | 严格落实各项规章制度，突出制度管理，依章办事，确保各项工作井然有序。 | 全年 | 陈清 |  |  |
|  |  | 本着节俭、高效的原则，做好会议安排、公务接待等保障工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 完成领导交办的各类事项。 |  |  |  |  |
| 4 | 建议提案 信访办理 | 做好市人大代表、政协委员建议提案办理工作，做到见面率、办结率、满意率三个100％。 | 全年 | 陈清 |  |  |
|  |  | 认真负责处理信访工作，耐心接待来访人员，及时果断地处理问题。 | 全年 | 陈清 |  |  |
|  |  | 做好人民来信、省长信箱、省委书记信箱、市长信箱、市长公开电话、局网站市民信箱等各类群众投诉、举报、建议等事项的办理工作，办结率100％。 |  |  |  |  |
| 5 | 信息工作 | 保障局网站正常运行，更新各类信息1500条，更新市政府网站信息150条 | 全年 | 陈清 |  |  |
|  |  | 向市委、市政府报送信息200条 |  |  |  |  |
|  |  | 按市政府要求，做好局政务信息公开工作 |  |  |  |  |

常州市城市管理局2012年度机关处室重点工作目标任务（组织人事处）

| 序号 | 目标任务 | 目 标 内 容 | 形象进度 | 分管领导 | 配合处室 （单 位） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织工作 | 协助局党组抓好领导班子建设，落实民主集中制等各项制度，做好县处级领导新一轮的学习培训工作，打造作风务实、团结进取、开拓创新、充满凝聚力的坚强领导核心。 | 全年 | 朱笑冰 |  |  |
|  |  | 抓好事业单位领导班子建设。加强学习，提升政策理论水平；加强目标管理和绩效考核，提高执行力和积极性。 |  |  |  |  |
|  |  | 加强公务员队伍建设。认真抓好日常考核和目标管理，加强公务员的职业道德建设，落实公务员的在职培训、“六五”普法教育、网上学习等各项培训任务，提升素质和能力。 |  |  |  |  |
| 2 | 人事管理 | 加强事业单位的编制管理，协助抓好执法支队队伍建设，认真做好事业单位人员招录工作。 | 全年 | 王萍 |  |  |
|  |  | 继续指导好事业单位的岗位设置聘用工作，实施好事业单位绩效工资工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 加强社会化管理队伍建设，认真落实好各项工资福利待遇，强化合同管理。 |  |  |  |  |
|  |  | 加强干部档案管理，按要求做好干部档案材料的收集、整理、归档和保管。 |  |  |  |  |
| 3 | 老干部工作 | 落实老干部的各项政治生活待遇。 |  |  |  |  |

常州市城市管理局2012年度机关处室重点工作目标任务（计划财务处）

| 序号 | 目标任务 | 目 标 内 容 | 形象进度 | 分管领导 | 配合处室（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预算管理 | 按2012年资金预算，统筹安排各项资金，保障使用需要。 | 全年 | 朱笑冰 |  |  |
|  |  | 监督各项资金合法合规使用，加强预算执行管理，提高预算执行科学性。 |  |  |  |  |
|  |  | 完成局本级2013年部门预算及专项资金计划编制工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 指导、审核、汇总局属各单位2013年部门预算及专项资金计划。 |  |  |  |  |
| 2 | 财务管理 | 严格遵循《会计法》及各项财经纪律，按照局内部财务管理制度要求开展各项财务工作。 | 全年 | 朱笑冰 |  |  |
|  |  | 指导局属单位财务工作，会同市财政、审计部门加强对局属单位财务监管。 |  |  |  |  |
|  |  | 组织局系统内部审计工作。 |  |  |  |  |
| 3 | 城市管理 收费 | 全年组织征收城镇垃圾处理费3000万元。 | 年底前 入库 | 朱笑冰 |  |  |
|  |  | 按常政发2001（150）号文件精神，组织清退垃圾费约150万元整。 |  |  |  |  |
|  |  | 会同市财政、市物价部门开展城市管理收费政策改革调研。 |  |  |  |  |
| 4 | 工程管理 | 进一步加强基本建设财务管理，对建设工程项目涉及的财务活动实施监督。 | 全年 | 朱笑冰 |  |  |
|  |  | 积极协调、筹措、落实建设资金，编制、汇总建设工程项目资金报表。 |  |  |  |  |
|  |  | 配合审计部门对建设工程项目进行跟踪审计。 |  |  |  |  |
| 5 | 统计管理 | 认真执行《统计法》，负责全局综合统计工作。 | 全年 | 朱笑冰 |  |  |

常州市城市管理局2012年度机关处室重点工作目标任务（宣传法规处）

| 序号 | 目标任务 | 目标内容 | 形象进度 | 分管领导 | 配合处室 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宣传工作 | 严格规范和落实局党组中心组学习制度，制定全局中心组学习意见和每月学习计划。 | 年初制定学习意见，每月制定学习计划 | 吴建荣 |  |  |
|  |  | 制定2012年全局宣传工作意见。 | 一季度 |  |  |  |
|  |  | 围绕局年度重点工作（工程）做好宣传保障工作，尤其做好餐厨废弃物专项整治的宣传保障工作。全年市级新闻单位用稿量不低于360篇。 | 全年 | 吴建荣 | 机关各处室局属各单位 |  |
|  |  | 与相关媒体合作，专版宣传城管爱心小学、2011城管十大公益活动回顾。 | 全年 | 吴建荣 |  |  |
|  |  | 组织参与“政风热线”城管上线直播工作。 | 按市部署进行 | 吴建荣 | 机关各处室局属各单位 |  |
|  |  | 举办“城管文化节”系列宣传活动，继续开展“城管走进道德讲堂”活动。 | 全年 | 吴建荣 |  |  |
|  |  | 加强宣传通讯员队伍建设，通过组织培训、交流座谈等形式，不断提高综合素质和业务能力。 | 全年不少于两次 |  |  |  |
|  |  | 高度重视网络媒体，整合网评员队伍，及时进行网络舆情监控和正面引导，做好新闻发布工作。 | 全年 |  |  |  |
|  |  | 做好宣传报道编制资料汇编和做好全局影像资料采集工作。 | 全年 |  |  |  |
| 2 | 法制工作 | 对《国务院关于加强法治政府建设的意见》和《省政府关于加快推进法治政府建设的意见》进行部署,出台工作意见并贯彻落实。制定2012年依法行政工作要点。 | 一季度 | 吴建荣 |  |  |
|  |  | 推进城市管理“六五”普法的全面落实，制定2012年普法依法治理工作要点，配合开展“12·4”法制宣传活动。 | 全年 |  |  |  |
|  |  | 制定2012年社会治安综合治理和平安建设工作要点并牵头组织实施。 | 全年 | 吴建荣 | 支 队 |  |
|  |  | 建立和完善专家论证、公众参与、专业组织评测等相结合的风险评估机制，开展重大决策事项合法性、合理性、可行性、可控性评估及决策执行后的再评估。 | 全年 | 吴建荣 |  |  |
|  |  | 贯彻落实《行政强制法》，做好与两级法院、市法制办的对接，组织好城管执法系统《行政强制法》的培训，进一步明确行政强制具体操作程序和规范性文书制作。 | 一季度 | 吴建荣 | 支 队 |  |
|  |  | 健全行政调解工作机构，完善行政调解机制。加强行政复议制度、机构、队伍和业务工作规范化建设。办理行政调解、行政复议、行政诉讼案件。 | 全年 | 吴建荣 |  |  |
|  |  | 牵头做好“三合一”网络平台和法制监督系统的建设和运行管理工作。 | 全年 | 吴建荣 | 监察室 支 队 |  |
|  |  | 组织全系统行政执法案卷质量评查，并召开城市管理行政执法典型案件评析研讨会。 | 全年不少于 两次 | 吴建荣 | 支 队 |  |
|  |  | 参与城市管理法制宣传活动，做好法制宣传报道报送工作（向省、市有关部门报送每月不少于3篇）。 | 全年 | 吴建荣 |  |  |
|  |  | 做好执法案件移交、审核、报送工作。 | 全年 |  |  |  |
|  |  | 支队及两辖市、五区大队全面推进行政执法全过程说理。 | 上半年 |  |  |  |
| 2 | 法制工作 | 组织新队员、中队长及骨干培训。 | 上半年 | 吴建荣 |  |  |
|  |  | 组织对全市执法队伍的飞行考试，尝试建立飞行考试人机对话模块，并将其纳入数字执法系统 | 全年 |  |  |  |
|  |  | 进一步完善常州城管法制员群，在群中开展法制业务交流、信息报送等工作。 | 全年 |  |  |  |
|  |  | 负责执法证管理工作。 | 一月份 |  |  |  |
| 3 | 行政服务 | 推行市、区行政许可服务窗口之间的联动机制，在法定权限范围内，强化两级行政许可服务工作的对接，实现两级许可窗口紧密联系，推动上下许可服务层级的联审会办。 | 全年 |  |  |  |
|  |  | 以“车身广告”和“店招店牌广告”为试点开展即办件的审批工作。 | 全年 |  |  |  |
|  |  | 争创年度优秀窗口。 | 全年 |  |  |  |
|  |  | 加强许可监督，定期开展行政审批工作自查、自评工作，配合相关部门对我局行政审批工作的监督检查。 | 全年 |  |  |  |
|  |  | 继续保持全市行政许可案卷评查优秀。 | 全年 |  |  |  |
|  |  | 搭建平台，尝试开展网上行政许可服务。在开展“两集中、两到位”工作的同时，积极推进行政许可服务信息化，凡行政许可服务事项全部上网，对相关资料进行网上初审，进一步提高行政许可效率。 | 全年 |  |  |  |
|  |  | 审管分离，无缝对接。实行“两集中、两到位”后，要进一步加强与后续监管单位（如执法、市容、灯光、环卫等）的联系，力求无缝对接，真正实现行政许可事项事前、事中、事后监管到位，实现“服务快捷规范、监管到位有力”的目标。 | 全年 | 吴建荣 | 市容处 支 队 环卫处 灯光办 |  |

常州市城市管理局2012年度机关处室重点工作目标任务（市容管理处）

| 序号 | 目标任务 | 目标内容 | 形象进度 | 分管领导 | 配合处室 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路容路貌 提升 | 完成2011年转接的新建、改扩建道路的市容环境综合整治任务 | 新建、改扩建道路路容路貌提升项目待道路建设完毕后予以实施 | 孙骏 |  |  |
|  |  | 完成2012年市容提升工程任务 | 1、2012年1月15日前，完成勘察、设计工作，并完成规划方案初步论证； 2、2012年4月10日前，完成项目立项、规划、环评、可研等项目前期； 3、2012年5月15日前，完成项目招投标； 4、2012年9月15日前，施工结束，组织验收。 | 孙骏 |  |  |
| 2 | 市容示范路创建 | 按照市容管理精细化、标准化要求全市创建10条以上市容达标路、3条市级市容示范路，申报2条省级市容示范路 | 1、8月底完成达标路创建； 2、11月底完成市级市容示范路创建和省级示范路申报 | 孙骏 |  |  |
| 3 | 落实非机动车管理制度 | 督促各区完善非机动车管理制度，确保非机动车管理的实施到位。 | 9月底前写成各项管理制度 | 孙骏 |  |  |

常州市城市管理局2012年度机关处室重点工作目标任务（综合管理处）

| 序号 | 目标任务 | 目标内容 | 形象进度 | 分管领导 | 配合处室 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扎口局重点工程 | 做好年度局工程的计划编制与报送工作。 | 按市委、市政府统一要求完成年度局工程的计划编报工作。 2012年1月完成“2012年度局工作目标任务书”的编制工作。 每季度按要求向市重点工程督察组报送工程进展。 每季度完成局网站“全年重点工程”栏目的信息报送。 | 孙骏 |  |  |
|  |  | 结合市重点工程（工作），编制“2012年度局工作目标任务书”。 |  |  |  |  |
|  |  | 扎口局重点工程，做好工程的前期调研、立项审核、情况汇总及信息报送工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 做好局网站“全年重点工程”栏目的信息报送工作。 |  |  |  |  |
| 2 | 城市管理综合协调 | 牵头扎口全市性各类创建活动和其他大型活动中涉及城市管理工作的综合协调。 | 按指挥部、组委会要求进行 | 孙骏 |  | 根据具体情况制定工作方案 |
|  |  | 各类创建：如国家环保模范城市、文明城市复核等。 |  |  |  |  |
|  |  | 各类大型活动：如先进制造技术展洽会、经贸洽谈会等。 |  |  |  |  |
| 3 | “城市管理”年度目标考核 | 对金坛、溧阳两市进行城市管理年度目标考核 | 每季度一次暗查，每半年一次明查 | 孙骏 |  |  |
| 4 | 优秀管理城市创建 | 指导金坛、溧阳参与“省优秀管理城市”的创建 |  |  |  |  |

常州市城市管理局2012年度机关处室重点工作目标任务（受理指挥处）

| 序号 | 目标任务 | 目标内容 | 形象进度 | 分管领导 | 配合处室 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字城管提升 | 整合新旧视频资源，建立统一的视频监控系统。 | 全年 | 王 萍 |  |  |
|  |  | 试点物联网应用，提升数字城管的科技手段。 |  |  |  |  |
|  |  | 调试和应用三维GIS系统，提高平台工作效率。 |  |  |  |  |
|  |  | 制定数字城管系统搬迁的方案，做好相关准备工作。 |  |  |  |  |
| 2 | 平台稳定运行 | 12319平台履行快速派遣、精确指挥和高效处置的职能，确保电话受理率100%，回复率100%，按时整改率达到95%。 | 全年 | 王 萍 |  |  |
|  |  | 进一步细化受理指挥流程和各个环节，以文件形式使联动单位受理处置问题更规范。 |  |  |  |  |
|  |  | 编发《12319每月通报》，通报各区、市职能部门和行业责任单位受理案卷的满意率和处置率情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 每月召开工作点评会；每季度召开疑难案卷分析会，提出处置对策。 | 全年 | 王 萍 |  |  |
|  |  | 开展团队课程培训。 | 全年 | 王 萍 | 考评处 |  |
| 3 | “12319”品牌建设 | 做好每周政风热线电台连线以及网上新闻发言人工作，尝试开通12319城市管理微博。 | 全年 | 王 萍 |  |  |
|  |  | 组织12319平台进学校活动；举行10万件问题立项仪式。 | 全年 | 王 萍 |  |  |
|  |  | 分阶段组织局机关、基层单位、数字城管联动单位走进12319平台、体验热线接听工作。 | 全年 | 王 萍 | 机关各处室 局属各单位 |  |
|  |  | 开展数字城管技能比武；选树先进典型，开展十优平台管理员、十优监督考评员评选。 | 全年 | 王 萍 | 考评处 |  |

常州市城市管理局2012年度机关处室重点工作目标任务（监督考评处）

| 序号 | 目标任务 | 目 标 内 容 | 形象进度 | 分管领导 | 配合处室 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长效考评 | 对各区、相关职能部门、责任单位进行城市长效综合管理考评，每月考核，每月例会，每季点评，年终得分纳入对各辖区科学发展评价考核体系。 | 全年 | 项斌 |  |  |
|  |  | 修改完善城市长效综合管理考评细则，调整考核方式。 | 1月份完成文件起草；2月份发回各区、部门征求意见盖章确认并报请市政府发文实施。 |  |  |  |
|  |  | 邀请社会各界对城市长效综合管理工作进行满意度测评。 | 全年 |  |  |  |
| 2 | 部件普查及更新 | 做好数字化城管网格外部分考核区域部件的普查和整个网格内的部件更新工作。 | 全年 | 项斌 |  |  |
|  |  | 建设部件三维数据库。 | 全年 |  |  |  |
| 3 | 城管找差 | 继续开展我爱我家城市管理找差工作。 | 3月底前完成宣传发动;4月底前完成找差派遣;8月底前完成落实整改;9月20日前完成验收考核。 | 项斌 |  |  |
| 4 | 完善制度 | 健全完善内部管理制度，加强对考评员的内部管理，实施考评员工作纪律、工作质量的考核。 | 3月底前完成，并打印成册 | 项斌 |  |  |
| 5 | 队伍建设 | 加强考评员业务和职业道德培训，组织考评员学习时事、法律法规、新考评细则等。 | 全年不少于6次学习教育，集中整训不少于一星期。 | 项斌 |  |  |

常州市城市管理局2012年度机关处室重点工作目标任务（监察室）

| 序号 | 目标任务 | 目 标 内 容 | 形象进度 | 分管领导 | 配合处室 （单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 党风廉政 建设 | 协助抓好党风廉政建设责任制的落实，配合党组做好《党风廉政建设责任书》的签订。 | 上半年 | 翟文毅 |  |  |
|  |  | 调整和充实局特邀行风监督员队伍。 | 上半年 |  |  |  |
|  |  | 建立纪检监察部门负责人与基层单位领导干部约谈制度 | 上半年 |  |  |  |
|  |  | 推进局廉政风险防控管理工作，召开工作交流研讨会 | 下半年 |  |  |  |
|  |  | 组织举办全局廉政教育讲座 | 下半年 |  |  |  |
| 2 | 行政监察 | 对行政审批、行政执法、财经纪律、政府采购等实施监察，防止发生违法违纪问题 | 全年 | 翟文毅 |  |  |
| 1 | 机关党委 | 推进“机关书屋”建设。 | 上半年 | 翟文毅 |  |  |
|  |  | 制订局属基层支部（总支）党建工作目标管理考评办法。 | 上半年 |  |  |  |
|  |  | 继续开展“创先争优”活动，做好相关工作总结工作。 | 下半年 | 翟文毅 | 办公室 人事处 宣法处 |  |
|  |  | 会同局政研会（宣法处）组织学习调研成果评选。 | 下半年 | 翟文毅 | 宣法处 |  |

常州市城市管理局2012年度机关处室重点工作目标任务（群团组织）

| 序号 | 目标任务 | 目 标 内 容 | 形象进度 | 分管领导 | 责任处室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工会工作 | 协助推进政务公开和基层单位办事公开。 | 上半年 | 翟文毅 | 工会 办公室 |  |
|  |  | 为职工群众办1—2件实事。 | 全年 |  |  |  |
|  |  | 积极争取“劳动模范”疗养、学习考察 | 全年 |  |  |  |
| 2 | 团委工作 | 以深入学习党的路线方针政策及党的十八大精神为主要内容，举办一期团干部培训班 | 全年 | 翟文毅 | 局团委 |  |
|  |  | 以争创国家、省、市级青年文明号为抓手，推动团组织各项建设，12319集体争取进入“全国青年文明号”网络报备库；光大支部、废处中心支部按照跨年评比命名的要求，申报2012年度“市级青年文明号”。 | 全年 | 翟文毅 |  |  |
|  |  | 编写一本制度汇编手册，健全团的组织生活制度、组织工作制度、发展教育管理制度、团内民主制度等各方面制度实现团的各项工作制度化、规范化、标准化。 | 上半年 |  |  |  |
|  |  | 推动城管文化建设，开展各类特色活动，适时开展“喜迎党的十八大，青年城管展风采”演讲比赛。 | 全年 |  |  |  |
| 3 | 妇委工作 | 召开局第二次妇女大会，完成局妇委会换届选举工作 | 一季度 | 王萍 | 局妇委会 |  |
|  |  | 引导妇女职工学习政治理论和业务知识，增强学习能力，培养职业专长，提升政治素质和业务技能；推优荐才局系统女干部，参加全市中青年女干部培训。 | 全年 |  |  |  |
|  |  | - 局妇委牵头组织系列女性题材活动和讲座。 - 各单位围绕本单位中心工作在女职工中组织开展各类活动。 - “12319”全国巾帼岗的宣传推广和品牌创建工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 根据市妇联2012年工作要点，完成市妇联对直属妇委会要求的全年工作目标任务。 |  |  |  |  |

常州市城市管理局2012年度局属各单位重点工作共性目标任务

| 序号 | 目标任务 | 目 标 内 容 | 形象进度 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 领导班子建设 | 班子团结，讲政治、讲大局，改革创新意识强，政令畅通。 | 全年 | 局属各单位党政主要领导 |  |
|  |  | 班子成员精神状态好，表率作用好，凝聚力强，群众威信高，民主生活会全年不少于1次。 |  |  |  |
|  |  | 贯彻执行民主集中制，建立行政议事制度，重大事项班子集体研究决定。 |  |  |  |
|  |  | 全年集中政治理论学习不少于12次，按要求参加上级组织的学习培训。 |  |  |  |
|  |  | 深入一线，加强调查研究，每年有调研文章1-2篇。 |  |  |  |
|  |  | 加强工作人员的日常考核。 |  |  |  |
| 2 | 基层党组织建设 | 落实基层党建工作责任制，重视支部（总支）规范化建设。支部（总支）凝聚力、战斗力强，群众认可度高。 | 全年 | 局属各单位党政主要领导 |  |
|  |  | 认真开展创先争优活动，大力弘扬“三创三先”新时期江苏精神和常州精神，进一步落实党员教育管理长效机制。 |  |  |  |
|  |  | 关心干部职工生活，建立领导干部与职工群众的谈心谈话制度，积极做好思想政治工作。 |  |  |  |
|  |  | 坚持“三会一课”、“民主评议党员”等党内制度，全年党的活动不少于4次。 |  |  |  |
|  |  | 党员发展有计划、有措施。 |  |  |  |
|  |  | 全年不少于2次研究群团工作，支持群团组织积极有效开展活动。 |  |  |  |
| 3 | 党风廉政建设 | 有党风廉政建设和反腐败工作组织领导和责任分工，单位无违法违纪案件。 | 全年 | 局属各单位党政主要领导 |  |
|  |  | 开展反腐倡廉主题教育活动不少于2次，并积极参加上级组织的各类党风廉政教育活动。 |  |  |  |
|  |  | 积极推进廉政风险防控管理，制订和落实相关的风险防控措施。 |  |  |  |
|  |  | 坚持重大事项报告制度，严格财经纪律，基建工程、设备（材料）的采购等实行招投标。 |  |  |  |
|  |  | 落实党风廉政建设联席会议制度。 |  |  |  |
| 4 | 综合管理 | 建立健全公章使用、车辆管理、固定资产管理、办公用品购买及领用、值班、参会等管理制度。。 | 全年 | 局属各单位党政主要领导 |  |
|  |  | 加强安全生产目标管理，层层签订安全生产目标责任书，制定安全生产应急预案，完善安全生产巡查台账记录，确保不发生安全生产责任死亡事故。 |  |  |  |
|  |  | 做好市人大代表、政协委员建议提案办理工作，做到见面率、办结率、满意率三个100％。做好省委书记信箱、省长信箱、市长信箱、市长公开电话、人民来信、局网站市民信箱等各类群众投诉、举报、建议等事项的办理工作，办结率100％，其中：市主要领导批办件2个工作日以内上报办理情况，其他市领导批办件3天以内上报办理情况。 |  |  |  |
|  |  | 加强档案培训，促进档案管理规范化，力争管理上星级。 |  |  |  |
|  |  | 完成局下达的宣传和信息上报任务。 |  |  |  |
|  |  | 加强新闻媒体舆情监控，积极有效处理舆情 |  |  |  |

常州市城市管理局2012年度局属各单位重点工作目标任务（支队）

| 序号 | 目标任务 | 目 标 内 容 | 形象进度 | 分管领导 | 责任科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建工作 | 围绕省厅新一轮队伍规范化建设工作，指导并抓好各级队伍的创建工作，并按计划抓好明察暗访；开展党员示范岗、青年文明号等建设工作，培养、选树队伍的先进典型。 | 全年 | 吴建荣 | 督察科 政工科 受理中心 |  |
| 2 | 执法考评 | 协助市局对全市执法队伍（重点是五区大队及所有中队）深入开展文明规范执法考评工作，完善细化考评制度和模式，考评台账记录完整齐全。 | 全年 | 吴建荣 | 督察科 |  |
| 3 | 学习培训 | 注重执法队伍学习培训工作，分类分级开展调研、封闭培训等学习活动，指导各辖市、区执法队伍开展全员培训；创新学习培训模式，开展业务技能竞赛、文体竞赛等活动；定期开展职业道德教育和业务培训，每年执法人员、平台人员和协管员的培训覆盖面达100％，培训时间人均不少于120小时；积极开展队列训练，定期进行会操评比。 | 全年 | 雷茂华 | 政工科 督察科 受理中心 工会 |  |
| 4 | 专项治理 | 加强对职责范围内各种违法、违章行政案件的查处工作，有计划、有重点地对户外广告（包括15条市管道路的店招店牌）、渣土运输、园林规划和城市管理重难点等开展专项治理活动；稳步推进餐厨废弃物管理和执法工作；牵头五区大队开展校园周边秩序专项治理工作。 | 全年 | 吴建荣 | 一大队 二大队 三大队 受理中心 |  |
| 5 | 规范执法 | 严格执行行政执法公示制、行政执法责任制、错案追究制、评议考核制等管理制度；认真贯彻《关于进一步明确对各区城市管理行政执法局业务领导的意见》；落实请示、汇报、通案、备案制度，重大行政处罚通案率和备案率100％，市局交办案件结案率100％（除规划）；依法对各种违法、违章行为进行查处，执法主体合法、程序严格、行为规范；规范制作全过程说理式执法文书，装订和归档符合档案管理要求，执法案卷质量继续保持全市领先。 | 全年 | 吴建荣 | 受理中心 督察科 一大队 二大队 三大队 |  |
| 6 | 数字执法 | 积极拓展二级指挥平台和数字执法系统功能，并在全市积极推广使用数字执法系统，强化执法服务效能；全面运行三合一网络平台；执法管理人员的交通、通讯、执法等装备齐全，装备完好率达95％以上。 | 全年 | 吴建荣 | 受理中心 办公室 |  |

常州市城市管理局2012年度局属各单位重点工作目标任务（环卫处）

| 序号 | 目标任务 | 目 标 内 容 | 形象进度 | 分管领导 | 责任科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能减排之工业固体废弃物安全填埋场一期工程 | 竣工验收，试运行 | 5月份完成工程建设；7月份投入试运行；9月份完成竣工验收。 | 史东晓 | 设施科 |  |
| 2 | 生活垃圾转运站一期工程 | 新建龙江路、茶山、同济桥生活垃圾转运站 | 龙江路转运站年内投运；茶山转运站力争主体完工；同济桥转运站力争开工。 | 陈爱梅 | 设施科 |  |
| 3 | 2009年、2010年公厕改造提升工程 | 完成项目各类审计 | 全年 | 陈爱梅 | 技术科 |  |
| 4 | “水体污染控制与治理”国家重大专项老城区水环境污染控制及质量改善技术研究与示范 | 根据该研究与示范项目的具体任务及要求，完成相关工作 | 全 年 | 陈爱梅 | 技术科 |  |
| 5 | 完成环卫专业规划修编 | 完成环卫专业规划（2012-2020年）修编 | 全 年 | 王炳伟 陈爱梅 | 技术科 |  |
| 6 | 太湖流域水污染治理 | 完成太湖流域水污染治理实施方案中2012年度目标任务。 | 配合相关部门签订“太湖流域水环境治理目标责任书”，完成目标任务。 | 陈爱梅 | 技术科 |  |
| 7 | 强化行业监管考评 | 坚持将监管与服务融为一体，强化现有各类行业管理标准、规范性文件的执行，把服务基层、服务企业作为监督管理工作的延伸，寓监管于服务之中。 | 把行业竞赛和市场化作业企业的检查结果和成绩及时通报相关主管部门，进一步促进行业管理和作业水平再提升 | 王炳伟 吴忠平 | 管理科 |  |
|  |  |  | 根据《常州市城市生活垃圾焚烧发电厂BOT项目特许经营协议》和《常州市城市生活垃圾焚烧发电厂运营监管办法》进行监管，做好停炉检修期间的市区生活垃圾调度工作。结合“两项竞赛”从管理水平和作业质量检查上，提供服务与技术支撑。 | 陈爱梅 | 管理科 |  |
| 8 | 推进市场化进程 | 强化作业企业资质审批、监督调控、环卫设施设计审查和竣工验收等管理职能。继续推进对行业的宏观管理和对作业服务市场的间接调控。 | 及时配合相关部门完成作业企业资质的年审，完成道路等环卫作业项目的发包工作。 | 吴忠平 | 管理科 |  |
| 9 | 有序开展餐厨垃圾管理 | 积极贯彻落实省政府第70号令，根据本地实际情况，加快建立和完善覆盖全市的市、区、街道三级餐厨废弃物管理网络，落实属地管理职责和任务； 加快建立适合我市市情的收运体系，实现餐厨废弃物的集中统一规范收运。 | 2月—5月宣传发动 2月10日前调查摸底 5月31日前建立收运系统 6月1日起收运处置 | 陈爱梅 | 技术科 |  |
| 10 | 村镇生活垃圾收运体系 | 参加市村镇生活垃圾收运体系管理办公室集中办公，完成相关任务。 | 全 年 | 陈爱梅 | 技术科 |  |
| 11 | 完善“数字环卫”建设 | 年内初步完成市生活垃圾综合调度管理系统、环卫市场化管理系统、环卫作业考核系统及环卫监控管理系统、环卫数据库系统、环卫自动化办公系统为核心的六大子系统建设。 | 6月份前实现业务信息的发布与反馈，建立环卫基本数据库，实现数据定期更新机制，实现垃圾转运车辆实时监控与调度，实现考核科学化实时化，实现办公自动化。下半年建立完善环卫网站、“数字环卫”系统。 | 王炳伟 吴忠平 | 信息中心 |  |

常州市城市管理局2012年度局属各单位重点工作目标任务（灯光办）

| 序号 | 目标任务 | 目 标 内 容 | 形象进度 | 分管领导 | 责任科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观照明建设与管理 | 改造提升景观照明监控系统，提升整个系统的容量和响应速度。 | 全年 | 恽朝霞 | 照明管理科 |  |
|  |  | 进一步完善景观照明规划实施方案，全面落实“三同时”制度，结合市容环境综合整治的建设要求，组织实施景观照明建设，同步完成所有新建建筑景观照明的监控设施建设。 | 全年 | 恽朝霞 朱 涛 | 照明管理科 |  |
|  |  | 与建设局相关部门衔接，做好“一路两区”景观照明工程的交接，并组织好对相关设施的巡查工作。 | 全年 | 恽朝霞 | 照明管理科 |  |
|  |  | 做好景观照明维护招标工作，加强监督考核，确保景观照明设施亮灯率、完好率达到98%以上。 | 全年 | 恽朝霞 | 照明管理科 |  |
| 2 | 广告管理 | 进一步明确市、区职责，完善许可程序与办法，依法行政，确保行政许可办结率为100%。 | 全年 | 恽朝霞 | 广告管理科 |  |
|  |  | 完成第三批中吴大道等主要道路户外广告详细规划的编制报批工作。 | 全年 | 恽朝霞 | 广告管理科 |  |
|  |  | 严格执行广告规划，继续实施户外广告提升工程，按照户外广告详细规划，做好户外广告的拆除、改造及新建工作。 | 全年 | 恽朝霞 朱 涛 | 广告管理科 |  |
|  |  | 继续推进和规范户外广告拍卖工作，组织拍卖收入800万元。 | 全年 | 恽朝霞 | 广告管理科 |  |
|  |  | 做好《店招店牌设置规范化导则》的贯彻实施工作，组织培训，强化监督考核，加强市管道路店招店牌巡查力度，全面提升我市店招店牌设置水平。 | 全年 | 恽朝霞 | 广告管理科 |  |
|  |  | 做好新一代户外广告管理系统的运行维护工作，户外广告管理信息全部纳入系统数据库，实现户外广告管理的智能化、科学化。 | 全年 | 恽朝霞 | 广告管理科 |  |

常州市城市管理局2012年度局属各单位重点工作目标任务（综合厂）

| 序号 | 目标任务 | 目 标 内 容 | 形象进度 | 分管领导 | 责任科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废渣、飞灰处理 | 做好对光大公司日产废渣、飞灰稳定化处理工作和处理后废渣、飞灰的转运工作，严格按操作规程作业，确保运行安全、稳定，台帐齐全；对飞灰车间个别工艺流程提升改造；完成中心实验室建设、装璜、使用工作；紧紧围绕“垃圾发电”这一品牌，努力把飞灰处理工程建成示范点，打造城管环卫的工作亮点。 | 全年 | 王炳伟 周卫峰 何卫东 | 办公室 生产科 技术科 |  |
| 2 | 粪便处理 | 保证进站粪便无害化100%处理，运行安全、稳定，台帐齐全。 | 全年 | 王炳伟 | 粪站 |  |
| 3 | 民主管理 | 召开年度职工大会，继续实行厂务公开制度，建立台帐，坚持每半年召开一次职工意见征集会，及时解决热点、难点问题。 | 全年 | 王炳伟 周卫峰 何卫东 | 党支部 工 会 办公室 |  |
| 4 | 协调配合 | 继续做好与光大公司的协调配合工作。加大对公派职工的信息沟通，情况反馈，思想教育；加强对公派职工的事业身份管理，各项基金收缴等；对生产各环节相互沟通、及时协调。 | 全年 | 周卫峰 何卫东 | 工 会 办公室 生产科 |  |

常州市城市管理局2012年度局属各单位重点工作目标任务（废处中心）

| 序号 | 目 标 任 务 | 目 标 内 容 | 形象进度 | 分管领导 | 责任科室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾处理 | 完成全年进场生活垃圾处理任务，实现100%无害化处理目标。 | 全年 | 闵芒生 | 生产科 |  |
| 2 | 渗滤液处理 BOT监管 | 在市局授权的情况下，研究渗滤液处理BOT监管办法并做好日常性监督管理工作。 | 全年 | 闵芒生 | 技术科 |  |
| 3 | 库区环境 | 保持作业设备清洁，现场环境整洁，覆盖及时有效。 | 全年 | 闵芒生 | 生产科 |  |
| 4 | 设备管理 | 做好作业设施设备维修保养工作，每月对所有设施设备巡查一次并做好相关记录，确保作业设施设备工况良好，正常运行，满足生产作业需要。确保单位用电正常、污水管网畅通，自备发电机组保持良好状态。 | 全年 | 闵芒生 | 生产科 |  |
| 5 | 安全填埋场 运 行 | 建立科学、规范的安全填埋场运行管理体系，具备接纳危险废物处置的能力，确保危险废物处置达到国家相关规范、标准的要求。 | 全年 | 于斌 | 运行筹建办 固废作业科 |  |
| 6 | 渗沥液提标扩能BOT工程 | 3月份基本完成工程建设内容，4月份进入试运行。 | 全年 | 史东晓 | 技术科 |  |
| 7 | 餐厨废弃物综合处置一期工程 | 6月底前完成工程可行性研究报告、环境影响评价及项目投资商招标等工作，力争下半年开工建设。 | 全年 | 史东晓 | 技术科 |  |
| 8 | 库区地质灾害 治理工程 | 年内启动工程建设。 | 全年 | 史东晓 | 技术科 |  |