常州市标准化考点建设项目计划表

一、项目计划表

根据标准化考点建设规范，分三个子项目制定项目进程计划表。

（一）市、辖市（区）招考办巡查系统和视频会议指挥系统项目

根据省教育厅和财政厅文件规定，本项目由江苏电信实施，省教育考试院全面组织协调，市招考办具体负责落实。

| 时间进度要求 | 项目内容 | 牵头部门 | 协作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2月29日前 | 辖市区平台建设方案上报 | 市招考办 | 市装勤中心、电教馆、电信 |
| 3月30日前 | 辖市区平台建设实施 | 市招考办 | 辖市区招考办、市装勤中心、电教馆、电信 |
| 4月10日前 | 辖市区平台建设验收 |  |  |
| 4月20日前 | 辖市区平台运行调试 |  |  |
| 4月30日前 | 辖市区平台建设总结 |  |  |

（二）网络联通工程项目

| 时间进度要求 | 项目工作内容 | 牵头部门 | 协作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2月29日前 | 网络连接解决方案 | 市电教馆 | 辖市区招考办、市装勤中心、各考点 |
| 3月30日前 | 网络连接方案施工 |  |  |
| 4月10日前 | 网络连接接入到位 |  |  |

（三）考点标准化建设

本项目由辖市区招委会和教育局负责。

| 时间进度要求 | 项目工作内容 | 牵头部门 | 协作单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2月20日前 | 考点建设分布规划 | 计财处、市招考办 | 辖市区招考办 |
| 2月29日前 | 各考点建设方案审核 | 计财处、市招考办 | 辖市区招考办、各考点 |
| 4月30日前 | 完成高考考点建设 | 装勤中心 | 辖市区装勤中心、招考办 |
| 5月10日前 | 高考考点与辖市区平台联通 | 市招考办 | 市装勤中心、市电教馆 |
| 11月30日前 | 完成其他考点建设与调试 | 市招考办 | 辖市区装勤中心、招考办 |
| 12月30日前 | 考核评估 | 领导小组 | 市招考办 |

说明：直属学校考点建设由市招考办和装勤中心负责，4月30日前完成高考考点建设，5月10日前完成调试。其余考点11月30日前建设完成，12月30日前完成调试、考核评估。

二、相关部门职责分工与进度要求

| 牵头单位 | 项目要求 | 协办单位 | 项目完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市教育局 | 召开相关工作会议及发布实施意见 | 计财处、市招考办、装勤中心、电教馆 | 2月29日前 |
|  | 选择实施企业 | 市领导小组成员 | 2月29日前 |
| 市招考办 | 下发省标准化考点建设相关资料 | 辖市区 | 2月25日前 |
|  | 辖市区考点分布规划 | 辖市区 | 2月25日前 |
|  | 确定直属学校考点建设方案 | 计财处、市装勤中心、有关考点 | 3月5日前 |
| 市电教馆 | 网络连接方案 | 计财处、辖市区 | 2月29日前 |
|  | 网络连接工程实施 | 计财处、辖市区 | 3月30日前 |
| 市装勤中心 | 审核辖市区平台实施方案 | 计财处、市招考办 | 3月5日前 |
|  | 审核直属学校建设方案 | 计财处、市招考办 | 3月5日前 |
|  | 审核辖市区考点实施方案 | 市招考办、辖市区 | 3月5日前 |
|  | 监督、检查工程实施 | 市招考办、辖市区 | 3月11日- 4月30日 |
|  | 工程验收 | 监察室、计财处、审计室、市招考办 | 4月30日前 |
|  | 运行调试 | 市电教馆、市招考办 | 5月20日前 |
|  | 其他考点建设 | 市招考办、辖市区 | 11月30日前 |
|  | 其他考点验收运行调试 | 市招考办、市电教馆 | 12月30日前 |
| 监察室 | 参与相关项目监督检查 |  |  |
| 计财处 | 经费筹集使用意见 | 辖市区 | 2月29日前 |